1、一般工作方法

（一）、指导思想及监理依据

    本项目将以“快、好、省”地完成建设任务为指导思想，通过目标规划、动态控制、组织协调、合同管理、信息管理，与业主和承包人共同完成所在合同段的建设任务。以“严格监理，热情服务，秉公办事，一丝不苟”作为开展本合同段施工监理的宗旨。

       监理依据： 
       1、《水运工程测量规范》（JTJ203-94）

       2、《水运工程砼试验规程》（JTJ292-98）

       3、《港口工程质量检验评定标准》（JTJ221-98）

       4、《疏浚工程质量检验评定标准》（JTJ324-96）

       5、《疏浚工程质量技术规范》（JTJ319-99）

       6、《港口建设项目（工程）竣工验收办法》

       7、《浙江省交通建设工程质量监督实施细则》

       8、《水运工程土工织物应用技术规范》（JTJ/T 239-98）

       9、本工程合同文件及有关补充文件

     10、本工程监理合同协议及合同文件

     11、省交设院提供的施工设计图

     12、工程会议纪要、监理通知、技术联系单等有关文件

（二）、监理组织机构及驻地监理组及各级监理人员的职责

    监理组织机构设驻地监理组，设组长、副组长各一名，以及航道专业工程师、试验工程师、测量工程师各一名及旁站监理人员。

    根据本项目特点及合同条件的规定，拟定以下岗位职责：
1、驻地监理组职责与权限

1.1 审查承包商的总体施工组织设计及各分项施工实施计划，确保项目

      按期实施；
1.2 审查承包商的项目施工准备情况并签发分项工程开工令；
1.3 审查并评价承包商现场管理，包括人员安排、设备、材料供应、

      质量控制、施工工艺、施工方法以及工作顺序和进度；

1.4 审查合同权限内的各种工程变更，并为合同权限外的各种变更提

      供必要的分析和建议（如发生时）；

1.5 检查承包商所实施工程的质量并提出评价；

1.6 审核承包商的各阶段支付证书；

1.7根据技术规范及国家有关规范的要求，控制进入工程现场的材料

      的质量；

1.8 检查即将覆盖或封闭的工程部位，并检查完工的土建工程是否符

      合规定要求；

1.9评价工程进度，并就项目实施过程中所发生的索赔（时间、费

        用）提出建议；

1.10检查任何涉及施工安全、环境保护的问题并提出建议；

1.11参予工程完工后的交工验收、缺陷责任期评估并提出建议；

1.12完成竣工资料的编制的监理；

1.13完成并提出有关各方面所需的各种资料、报告、报表等；
2、驻地监理工程师职责

2.1是公司派驻现场项目监理组的授权负责制人。全权负责项目监理组
   的工作，对外代表公司履行合同义务，对内对公司负责；
2.2 根据监理合同和工程具体情况确定监理班子人员及分工；
2.3 编制监理规划。组织监理实施细则的编制。召开监理工作交底会；

2.4 组织设计施工图的审核。参加设计交底会及设计施工图的会审；

2.5 参加并组织施工组织设计和施工方案的审定；

2.6 检查工程开工手续程序和准备工作；

2.7 审定签发开工报告。签发监理备忘录、监理通知单及停工通知单；

2.8编写监理月报、监理专题报告及质量评估报告；

2.9 检查审阅专业监理工程师的监理日记、监理工作记录及监理实施
   细则；

2.10核定月完成工作量、月付款申报表及工程索赔或费用追加报审
    表；

2.11主持工地会议，研究和解决施工中的各种问题。组织项目监理组
人员学习有关工程建设和建设监理方面的法律、政策和规定，开
    展业务交流活动；

2.12参与并组织工程安全及质量事故的调查、处理及整改验收，若是
    重大问题，应及时报告公司；

2.13参加并组织工程竣工预检、初检和终检；

2.14组织审查竣工资料，组织整理编制向建设单位提交的监理资料和
    向监理单位送交的监理资料；

2.15编写监理工作总结；

3、航道专业工程师职责

3.1  对监理组长负责，在组长领导下，负责本合同的航道工程监理工
   作；

3.2  全面熟悉合同条款、技术规范和设计图纸。对施工过程中航道工程
   的进度、质量进行全面控制，对施工中出现的问题，按技术规范要
   求及时提出处理意见；
3.3 审查承包人的航道工程施工组织计划和分项施工方案，并检查其执
   行情况；

3.4 经常检查承包人的质量自检系统及其运转情况；

3.5 审核承包人提出的各种资料。制定控制航道工程质量和进度的各种
   图表；
3.6 协同其它专业工程师，审查工程计量中的航道工程部分；

3.7 严格进行现场监理，检查每道工序的施工质量，特别是隐蔽工程和
   关键部位的施工质量，并作好监理日志和各种图表；

3.8 协助监理组长处理工程变更、质量事故以及索赔、延期等工作；

4、试验工程师职责

4.1 在监理组长的领导下，负责本合同内所有材料质量试验和成品的质
   量控制。并与其他专业工程师紧密配合，协调工作；

4.2 熟悉合同条款、规范、设计图纸和试验规程，解释各类试验的规
   程、记录等。督促承包人提供足够的试验设备和人员以便保证按合
   同的要求控制材料和工地试验；

4.3 监督承包人按规范要求的频率进行试验，做到各种重要关键性的试
   验监理人员必须在场；

4.4 随时督促承包人定期检查试验设备，使各类试验设备在规范要求的
   精度下进行工作；

4.5 协同其他专业工程师经常检查承包人自采材料的加工办法，以及各
   种材料料场的材质和规格是否满足技术规范与设计要求；

4.6 审查和评价试验结果，对有怀疑的试验结果，必须进行验证试验。
   根据技术规范建议监理组长认可或否定材料的使用；

4.7 整理汇总试验和测试资料成果，以便随时查询；

4.8 经常检查、指导承包人工地试验人员的各项工作；  

4.9 定期向监理组长汇报试验测试工作情况；

5、合同工程师职责

5.1 在监理组长领导下工作，对监理组长负责；

5.2 负责本合同段的计量支付、计划统计报表、工程分包、延期及费用
   索赔、工程变更的审查、处理等合同管理工作，并提供与之有关的
   原始资料；

5.3 全面熟悉合同条款、工程量清单、技术规范、设计图纸等合同文
   件，紧密配合各专业工程师严格按照合同文件和监理程序及时准确
   地作好计量支付和月进度报表，作好工地现场记录及绘制有关合同
   管理图表及统计工作；

5.4 深入工程现场，随时掌握施工现场工料机动态和工程进度情况，配
   合专业工程师做到数量真实，计算准确；

5.5 审核承包人申报的支付报表，做到每项工程数量均有签认的检验单
   和工程数量计算表、工程变更、价格调整、材料垫付款、索赔等均
   有签认的凭证，报送的购货发票等应有依据；

5.6 负责督促承包人及时准确呈报工程进度报表；

5.7 负责收集汇总并按时报送应报的记录、纪要和各种报告，经监理组
   长签字后上报；

5.8 参加对一般工程变更的单价议定及审查工作；

5.9 协助监理组长对施工计划进行审查；

6、测量工程师职责

6.1 审查复核施工单位测设基准线、控制点、水准点，并办理复核验收
   签证手续；

6.2 重要部位的施工放样，定位控制线及标高控制点的放设，进行抽检
   或定期复核检查，做好记录；

6.3 沉降、位移的观测项目及放设使用时间较长的控制线、标高点进行
   定期检查复核，做好记录；

6.4 工程桩的测量及复核验收；

6.5 检查施工单位的测量仪器和量度工具的鉴定情况；

6.6 自备测量仪器定期检查和维修保养；
6.7 测量内业计算，测量记录的整理和汇总；
6.8 定期向监理组长汇报测量复验情况，对有关问题提出处理意见；
7、旁站监理职责 

7.1 在驻地工程师的领导下和专业工程师的指导下，负责现场监理工
   作，坚守岗位，把好每道工序的施工质量关；

7.2 全面熟悉合同条款、技术规范、设计图纸，在专业工程师指导下按
   照合同条款和监理程序进行有效的质量控制。对施工现场各道工序
   和每个部位进行质量检查和现场监督，对关键工程跟班检查。对质
   量符合施工合同规定的部分和全部工程予以签认，对不符合质量和
   工程有权要求承包人返工或采取其它补救措施，以达到合同规定的
   技术要求。并上报施工中出现的各类问题；

7.3 现场监理人员必须检查承包人在施工过程中所用的设备、材料及混
   合产的配合比与批准的设备、混合料配合比是否相符，检查承包人
   是否按技术规范和批准的施工方案、施工工艺进行施工，注意发现
   事故苗头，以尽早避免发生工程质量问题；

7.4 初审承包人提交的各种资料，主宰工程变更和隐蔽工程情况。准确
   计算和核实各分项工程的计量和支付，做好现场监理日记；

7.5 复核测量工程师职责以外的各有关工程部位的位置、标高和几何工
   作；

7.6 办理监理组长交办的其它的工作 。

（三）监理组机构的运行

1、内部运行
    为了使驻地办工作运行程序化，拟在本项目实施过程中制定各项监理程序和制度，主要包括以下几个方面：
1）质量管理程序

2）计划管理程序

3）计量支付程序

4）工程变更程序

5）工程延期申报程序

6）索赔申报程序

7）内部定期巡检制度

8）监理人员考核制度
为了确保本项目实施的工程质量、进度、投资控制和合同管理始终处于有效状态，监理组人员做到，明确分工、相互配合，增加机构活力。
2、与外部的协调

2.1争取业主的支持
    从合同上讲，驻地监理组属业主的雇员，因此，驻地监理组的工作必须得到业主的支持，为了争取业主的支持，在本项目实施中，采取以下几点措施：

1）廉洁监理，行为公正，杜绝与承包人的任何经济往来。

2）与业主及时沟通情况。

3）维护业主的利益。

2.2获得承包人的支持

1）以FIDIC合同条款为依据，保持与承包人良好的工作关系。

2）以良好的工作态度和作风，获得承包人的理解和尊重。

3）严格监理、热情服务，维护承包人的合法利益。

3、监理管理

3.1加强对监理人员责任心教育，明确分工，责任到人，坚决杜绝因疏

     忽、失控 造成的质量缺陷。

3.2加强对监理人员品德和行为的教育和考核，坚决杜绝“吃、拿、

     卡、要”现象，搞好监理服务。驻地组监理人员一律集中食宿，以

     便相互督促，同时也有助于信息交流。

3.3各级监理人员明确职责分工，各司其责，但又通过组织关系搞好协

     调工作和信息交流工作。

3.4认真执行部、省监理规范、细则及公司有关规定按职责要求做好各

      级监理工作。驻地监理工程师的工作重点在于监理组织的管理和领

      导、合同管理、施工组织控制，宏观质量、进度控制工作；各专业

     工程师的工作重点在于其质量控制主体工作和微观进度控制工作。

3.5监理设施从优配置，人员按老、中、青分专业配合，合理流动，注

      重其资质和工作态度、能力、成效的培养、考核和奖惩。

3.6加强监理资料管理，使之在过程中随时反应工程状况且完整齐备；
     存放时有明确归放要求，并形成制度。这样做有利于使监理工作上
     轨道，通过对资料的及时整理和检查可督促工序控制工作并及时发
     现问题以改进日常监理工作。

3.7增大通讯、交通投入促进信息交流。工程监理月报拟每月一期，起

      到自上而下的监理作用，并通过对各级监理的适时有效控制，使各

      项监理指令按时传达到位并即时组织落实和检查工作。

3.8严肃监理纪律、工作纪律、工作规程的执行和检查工作，凡有问题

     及时处理当事人。以一套行之有效的行政方法控制监理的思想和工
     作，提高其工作质量和文明监理水平。驻地工程师切实负责地执行
     其驻地监理职责。努力通过本项目监理实践再次提高公司监理层
     次，形成一套完整体系，体现出一支纪律严明，工作出色的社会监
     理队伍的素质。

3.9注重总结工作教训，开好每月一次的工地例会及每周一次的监理组

      务会议，使之成为监理 管理和控制的有效手段。

3.10 以质量、进度控制工作为主线，善用各种有效监理方法，高标准

       要求监理工作，督促承包人高效、优质建成精品工程。

（四）具体工作方法

    工程施工监理通常分为施工准备阶段监理、施工阶段监理、完工阶段监理三个阶段。针对上述三个监理阶段的特点并结合监理组人员的监理经验，我们认为每个监理阶段的工作应是各有侧重的。

1、施工准备阶段的监理
    这个阶段主要是正式施工前的准备阶段，包括承包人技术、管理人员组成、施工机械和原材料的准备及按设计图纸进行现场放线、测量等工作。做好本阶段的监理工作有助于合同三方更好地履行合同的职责和义务，有利于承包人适应监理程序，也为监理人员迅速掌握工程情况，按照合同赋予的权力、独立、公正地对工程项目进行监理创造良好的条件。在此阶段，拟采取以下做法：

A、熟悉合同文件，制定监理细则
    合同条款、技术规范和设计文件作为工程质量监理的依据，各自起着不同的作用而又紧密联系。合同条款规定了监理工程师在三大控制中的地位。技术规范和设计文件则为监理工程师提供了进行三大控制的依据和手段。水运工程施工质量的标准就是要求各项工程符合设计规范要求，监理人员将要求承包人按照承包人技术规范写明的试验项目、材料要求、施工工艺和允许偏差等有关规定进行施工，并约束承包人履行其法定负责和义务。

    每个工程在符合一般要求的情况下，也具备着一些特点，例如合同特殊条款、质量标准的特殊规定，设计图纸等。监理工程师在具备监理工作经验的前提下，特别要注意对这些特点的学习和掌握。在监理人员进入现场后，将首先进行合同文件的学习讨论，交换意见，分析设计图纸以备设计交底，以充分地理解和掌握合同文件及设计图纸。

B、了解工地现场、审查承包人实施性施工组织设计
    本项工作的目的是了解“三通一平”工作的解决情况，熟悉重点工程的位置、理解承包人的施工意图，掌握临时工程及通往现场通道的布置。

    监理人员进入现场后，及时地踏勘工地现场是必不可少的工作，在进行本项工作时，驻地工程师、专业工程师应沿线步行勘察，并结合设计图纸进行参照，在此过程中，测量工程师要特别注意各固定桩的位置，航道及试验工程师要注意沿线土质的变化情况。驻地工程师要注意重点工程，便于安排现场监理人员：了解现场“三通一平“情况，便于正常顺利地施工。当然，各专业工程师都应注意便道、便桥的位置，通向现场的既有道路的位置等，同时清点承包人已进场的设备、人员的数量和质量。

    在此基础上，监理组将对承包人按合同条款递交的实施性施工组织设计进行审查，有了现场调查的基础，监理工程师就能明确地了解承包人的施工意图，就工程总计划所反映的各阶段需要完成的工程数

量、现金流动估算、工程的施工方案进行综合性评价，并分析计划的可行性，如计划中的施工便道是否可行，关键线路是否合理，计划安排与业主提供现场时间是否协调等。同时监理工程师也可对照施工组织设计，了解承包人设备的到位率，实际使用效率和配套情况等。在进行分析研究后，及时与承包人、业主进行讨论，以便分岐趋于一致，为下步的工作奠定良好的基础。

C、检查承包人质量自检系统

    承包人作为工程实施的主体、合同条款规定了承包人应对质量负有不可推卸的责任，作为监理工程师不可能亲自对每一项试验或每一个高程点进行检验测量，只能进行部分抽检，督促承包人建立完备的质量自检系统。要求承包人提供质量自检系统的详细资料交监理工程师检查是施工准备阶段的重要内容，也是监理工程师质量控制的重要手段。

    我们将检查承包人自检体系的合理性，落实各项工程的质量负责人和技术负责人，检查他们的技术水平和职业道德。

D、复核定线数据，落实承包人的材料来源

    在施工准备阶段的监理工作中，测量和试验人员是非常重要的，在项目进场初期我们就将配备充足而有经验的人员。监理工程师在合同签定后的规定时间内应向承包人书面提供原始基准点、线和标高。承包人应根据这些数据计算复核并确定施工中需要的任何中线点、尺寸、位置等。监理工程师复核计算后进行审批并参与承包人各基准点的加密、放样工作。

    试验工程师要落实承包人材料的来源，便于今后配比工作的确定和实施时的质量控制。在这项工作中，试验工程师要深入材料产地进行检查，注意厂家生产工艺的稳定性分析、料场的石质和自查体系，同时应亲自进行抽检，确定质量良好稳定的料源。在此过程中，要避免轻信材料商提供的样品，建议承包人进行选择，同时还应尽量避免同种结构采用太多产地、品牌的材料，尤其是水泥，这样就能减少配比试验的多样性和保证砼产品颜色一致、美观。

E、第一次工地会议的召开
    第一次工地会议是监理工程师主持，在项目尚未全面展开前，履约各方相互认识、熟悉并取得联络，检查开工前各项准备工作，明确监理程序的会议。

    会议主要内容是介绍合同三方，澄清各方组织，检查三方工程准备情况及明确基本监理程序。监理工程师将事先发出会议通知和议程安排，明确各方应递交的文字材料。各方要做好施工前准备工作的落实、完善内部管理机构。

2、施工实施阶段的监理

    施工实施阶段是工程的形成阶段。因此，此阶段是监理工程师实行监理工作的中心内容，质量方面要重点抓住各道施工工序的检查，严格执行工序质量管理程序，确保每道工序质量符合合同的技术要求。进度方面要管理好计划，并适时进行调整，确保关键工程满足总体要求，合同方面要严格支付，执行变更程序，完善报表制度，尽可能地避免延期和索赔。

A、执行质量控制程序
    施工阶段的质量控制主要是由承包人按施工技术规范中的施工方法要求以及批准的施工方案和计划进度来实施工程，以达到规范及设计的要求和质量标准。这个阶段的主要监理内容有：审批主要工程项目或工序的试验航段或试验项目的施工工艺、项目施工方案，审批试验结果；检查承包人的施工工艺的方法是否符合技术规范的要求，是否按经监理工程师审批的方案进行施工；检查、检验施工中所使用的原材料、混合料是否符合监理工程师批准的材料标准和混合料配比；对每道工序完工后进行质量验收，合格后批准承包人进行下一道工序；（如果有）对施工中发生的缺陷或事故进行调查、处理，当缺陷或事故达到设计和规范要求后，批准承包人继续施工。

    监理将抓住“检查”这个重点。按照技术规范的要求，尽可能加密检点，加强检查的深度，做到“全过程、全方位、全天候”，以便在现场尽早发现和制止可能影响工程最终质量的任何不良因素或质量事故苗头，及时处理已经出现的技术或质量缺陷并责成承包人采取措施予以纠正。

    为了使本项目的最终质量达到技术规范的施工设计图的要求，在整个施工过程中，拟在本项目实施过程中，视工程具体情况，采取以下几种质量控制形式：

a  通过成品检验，控制工程的整体质量和外观质量。

b  通过工艺检验，即在施工中通过旁站、检查和巡视，对承包人的人

   员组织，机械设备的配备，施工方法和施工程序进行监督和控制，
   使其符合技术规范和设计图纸的有关要求，达到通过控制施工工艺

   保证控制工程质量的目的。

c  通过材料和检验控制工程质量。

    拟通过上述检验可有效地、自始至终、自下而上的控制工程质量。为了对工程实施最终结果控制和施工方法控制以达到设计文件和技术规范对工程的要求，我们拟采取以下方法和手段。

1）检查（旁站）
    根据工程的重要程度和施工的难易程度，采用全过程旁站、部分时间旁站和一般性检查3种情况的现场检查制度。

a  全过程旁站：用于比较复杂、情况变化大，工程质量保证因素不稳
   定，随时都可能出现异常情况的施工工序和随时可能覆盖的重要隐
   蔽施工过程中。

b  部分时间旁站：用于关键、重要但又相对稳定的工序。

c  一般性检查：用于上述重要、关键工序以外的，不需长时间“盯”
   在现场的工序。

2）测量

测量是监理人员在工程质量监理中对工程的线位的几何尺寸进行控制和检查的重要手段，对此应：
a  开工前，按合同规定对工程的线位放样进行检查和校核，测量结
   果不合格者，不准开工；

b  施工中，随时抽查、校核重要工程项目的施工测量数据，以便及时
   发现问题，避免因测量基础数据有误导致工程质量缺陷；

c  在工程验收时，要对验收部位的几何尺寸进行测量，不符合要求的
   进行整修。无法验收的要求承包人进行返工或报废处理。

    总之，掌握好工程测量这一监理手段，对保证工程质量，避免重大工程缺陷是十分必要的。

3）试验

    试验是监理人员确认各种材料和工程质量的主要手段。本项目监理的试验工作原则之一是以数据为准，用数据说话。

a   对每道工序的监理，包括材料的性能、各种混合料的配比，工程

    结构的强度、密实度等，都要有试验数据。

b   对在某工程质量或技术问题上有争议的，必须做到采用正确的试

    验方法，采集准确、可靠的试验数据。

c   对混合料配比等重大工序必须有独立的试验数据，判断是否有误。
d   对所有试验原始数据都必须分类归档，妥善保存。

    我们将采用一切测试手段，紧紧把住原材料和混合料质量，杜绝不合格原材料和混合料使用于永久工程中。

4）监理质量控制程序

    监理程序是监理人员为了使工程或管理按一定的规程和顺序进行而按时间先后或依次安排的工作步骤。遵守规范规定的施工程序是承包人保证质量的必要手段，也是监理人员控制现场质量管理工作的有效措施。为此我们制订了详细的工程质量控制流程图，明确了质量控制的各道程序。详见附件。

    我们将重点把好开工申请、中间检验、中间验收三关，在实际工作中，各级监理人员将对重点项目、重点工序、重点环节严格要求，不留缺口，坚决做到：“四不准”即：

a  人力、材料、机械设备准备不足，不准开工；

b   未经检验认可的材料，不准使用；

c  未经批准的施工工艺，不准使用；

d  前一道工序未经监理人员验收，后一道工序不准进行。

在航道护岸施工过程的监理中，我们应注意：

一）基槽开挖

1、基槽开挖全为陆上开挖。

2、基槽开挖应分层进行，每层开挖高度不大于1m。挖至设计底标高时，要对基槽底的土质进行观察检查，并通知工程师到现场核对办理验槽手续。

3、施工时要注意保护基底土体，严禁扰动，机挖时一般予留15~30cm厚的土体，待下一道工序施工前用人工挖除。

4、应尽量避免超挖，如发生超挖，承包人应对超挖部分的回填料和处理方法征得工程师的同意，其超挖量和因此产生的填方量不计量支付。

5、基槽土方开挖应做好排水系统，保证其底层不受水浸泡。尽量避免冬季施工，如必须在冬季施工时，施工前承包人应周密计划、作好准备，做到连续施工，要防止基槽底层原土冻结，气温低于0℃时，预留30cm厚的原土或覆盖防冻物。

6、雨季施工时，对施工场地原有排水系统进行检查、加固，必要时应增设排水设施，保证水流畅通。注意边坡稳定，必要时适当放缓边坡或设置支撑，以防滑坡和塌方，基槽边坡不应陡于设计要求或工程师指示，否则引起滑坡和塌方的一切费用，由承包人承担。

7、基槽开挖时，局部遇古河、池塘等需报请工程师指示后作业。

8、基槽边坡应平整、稳定、边线应顺直，曲线则应园滑、底部应平整，排水良好。

二）砼基础浇筑

1、所有模板具有必需的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受施工过程中所产生的全部荷载。

2、模板内应干净，无杂物，接缝紧密，无漏浆缝隙，支架稳定，木楔牢固。

3、重复使用的模板应始终保持其所要求的形状、强度、刚度、不透水性和表面光滑。任何翘曲的或隆起的模板在重复使用之前必须校正好，未经清理校正而不合格的模板不得重复使用。

4、砼浇注前，模板接触砼的表面必须用一种监理批准的、浅色脱模剂涂抹均匀，脱模剂必须为木板充分吸收且不应造成砼表面变色。

5、砼的浇注方法应经监理批准，砼在运输及浇注过程中不得发生污染、离析和材料损失等情况，材料必须过磅。

6、砼浇注作业应连续进行，如发生中断，应立即向监理报告，浇注期间的气温不得低于+5℃，也不得高于+32℃。

7、所有砼，一经浇注，应立即进行全面的振捣，使之形成无空隙无分离、无蜂窝的密实均匀体，砼振捣后1.5到24小时之间不得受到振动。

8、砼浇注完成后，应立即对砼进行养护，待强度达到监理同意的强度，方可进行下一道工序施工。

三）浆砌块石

1、块面的石质应坚硬、密实与耐久、色泽均匀，能抵抗风化和水流的冲蚀，没有裂缝或其它构造组织上的缺陷，其抗压不得低于25MPa。

2、经拌和的砂浆应具有良好的和易性，且砂浆应随拌随用，一般应在3小时内使用完毕，气温超过30℃时，应在2小时内使用完毕，在运输或贮存中发生离析、泌水的砂浆，砌浆前应重新拌和，已凝结的砂浆不得重新加水拌和使用。

3、墙身应采用坐浆法砌浆，所有石块应坐于新铺砂浆之上，砂浆凝固前，所有缝均应满浆，垂直缝的满浆系先将已砌好的石块侧面抹浆，并用扁钢捣实，直缝应与下层的邻近直缝错开，砌缝宽度不大于40mm。

4、砌体要求顺直、曲线园滑，砌筑面平整清洁，砂浆饱满，无空洞现象和垂直通缝。

5、勾缝平顺，粘结牢固，无脱落现象。

6、浆砌块石坡面及墙身的几何尺寸，必需满足设计要求。

7、砂浆的抗压强度，任一组试件和平均抗压强度不得低于设计标号，任一试件的抗压强度不得低于设计标号的85%。

四）回填土

1、回填土形状必须符合设计要求。

2、分层厚度和夯实必须符合设计要求。

3、回填土料要求使用最佳含水状态下能被压实到规定密度的土料。沼泽土、淤泥、泥炭含有树根、树桩和易腐蚀物质的材料不得作为土料回填。

五）砼压顶

1、在浇筑砼压顶前，应将砌好的墙身或护坡顶所有的杂物、垃圾及松散的砂浆等全部清除。

2、将扫清的墙或护坡顶面适当洒水，使之湿润，以便砼与浆砌块石良好的粘结。

3、沉降缝的处理必须符合设计要求。

C、如何控制好结构物工程的施工质量
    本项目各工序的重点在于隐蔽工程及内外砼质量的检查。

（1）原材料的检验

    监理人员在与承包人共同确定料源后，将对进场的原材料进行逐步检查，注意检查原材料出厂证明文件，独立抽取样本做好试验工作。监理人员在必要时亲自动手操作。

（2）检查砼质量

    砼施工前要掌握砼的配合比。监理人员要校对每盘各项材料的用量计算，检查称量用的台秤和劳动车，督促承包人车车过磅，做好砂石含水量的逐日检查，检查施工配合比，砼施工时要随时检查砼坍落度，随机抽取制成砼试件，这个施工工程监理要全过程旁站。砼的外观质量也是一项形象工程，在工程监理中，一定要对模板质量、施工水灰比、坍落度、机械搅拌情况进行逐一控制，务必使外观质量上成。

（3）检查砼的断面尺寸，注意养生

    浇筑砼前按规范要求进行模板检查。拆模后应检查有无跑模漏浆、蜂窝麻面等。养生应符合规范要求,前期要求注意表面湿润，冬期施工更应注意保持砼及周围的温度，采取必要的防冻保温措施。此项工作承包人易忽视，监理应经常督促。

D、如何做好进度控制
    工期考核是实施项目管理的重要指标，只有按期完成工程项目才能达到预期的经济效益，才能体现合同法律作用，有效工期内完工是最济的。满足技术规范标准，在合同规定的工期内完成工程才能被监理工程师批准完工。因此工期管理要用FIDIC条款中所有有关条款来制约和监督，进度控制的主要监理内容和要点有计划控制、进度检查、调整计划等。

    一份完整的进度计划，从承包人角度讲是履约合同的保证，指导工程的依据，从监理工程师的职责看是控制进度、管理工期的凭证。因此双方一开始即要对编制计划保持不断的信息交流。监理工程师将对计划编制提出要求，制定必要的规定，明确方法，确定内容，要求编制出切实可行，能符合合同，又能指导施工的进度计划。

    关于计划制定的深度，根据我们的经验，应形成几个层次，即总体计划、月计划、旬或周计划。总体计划只有一个目标，即在合同工期内完成工程，其制定的项目可以是粗线条的，主要是做好工程的组织和资金调配，该计划要较为详细地列出各分项工程的开、完工时间，编制网络计划图，分析关键线路，调整工作组合，确定资源状况。而月度计划应详尽至每个分项的各道工序，制定出目标和各分项工程形象计划，并与总计划基本适应，突出分析关键工程的进展情况。旬或周计划侧重于施工安排，详细程度根据现场情况确定。事实上，有些工程将计划甚至分解到天，对此我们认为，每日工作计划的形式通常适用于各个工班和工点，而不宜普遍应用于一个建设项目。编制各级计划时要始终注意关键工程的进展，并相互统一，才能利于考核计划。

    监理工程师对工期计划管理体制和进度控制的主要手段是加强现场巡视和采集相关资料，巡视的目的在于了解现场动态，掌握工地形象进度，收集相关资料的目的在于分析、考核实际进度，为评价月计划完成情况提供凭证。巡视可以邀请承包人工地负责人一同前往，以便随时交换意见，也可以单独巡视，但一定要及时把发现的问题通报给承包人，不要等影响到工期问题成灾，危及月计划完成时才和承包人交换意见。

    采集相关资料，掌握现场动态包括承包人生产活动工程进展，主要工程项目开、完工时间，工料机投入情况，现场进度障碍等。监理工程师有责任对拖后进度的承包人施加压力或通过对现场情况的掌握和对承包人的了解，督促承包人随时纠正工期进度中的问题，加快施工进度。

    进度控制的另一个手段是督促承包人及时统计剩余工程，修改并完善计划。一个大的建设项目分项工程很多，影响工程完成的因素也很多，在月度计划执行一段时间后，受各种因素的影响势必会造成原计划与完成情况不符，这时，就有必要对原计划作修改。修改时应根据实际完成情况和原年度（或总体）计划目标，统计出剩余工程逐项对照修改，并在此基础上进行资源的调配。经验证明，完整的计划执行过程中，修改计划是必不可少的一个步骤，它能为业主、监理、承包人提供正确的施工意向，增强完成任务的信心和决心。

E、如何做好合同管理

    合同管理是监理工作的核心之一，它和技术管理体制互为补充，构成了监理工作不可分割的两大部分，所谓合同管理就是监理工程师根据合同文件的规定，通过一定的组织系统，按规定的监理程序，运用各种有效的手段和方式，对承包人的技术经济活动进行监督与管理，以使工程进度、造价符合合同要求。它包括的内容较多，有上面提到的计划进度、工程变更、计量支付、延期与索赔的处理、工地会议等，合同管理的基础是计划与进度控制，核心是计量与支付，而工程变更、延期和索赔是管理中的难点。我们认为要做好合同管理，业主与承包人应履行合同中规定的职责；监理应按程序办事，熟悉合同，准确理解合同；注意证据，收集资料，凭数据说话。

（1）工程变更程序

    变更的含义是广义的，涉及的内容也是多方面的。既有形式上，也有质量上，更有数量上的变动，它们的共同点是发生在项目实施过程中，通常是项目执行前没有考虑到和无法预测的。作为业主，一般是力图让变更规模在保证设计标准和质量的前提下尽可能缩小，或为美观或方便地方生产与生活进行变动，以使质量与使用标准更高；而作为承包人由于变更总要改变其原来的工作计划，给工程管理带来不同程度的困难，因此总是力图以此为由向业主索要比变更工程实际造价高出许多的费用，以获取较高的利润，监理工程师的任务就是在其中公正处理这一矛盾，维护各方的利益，力争使变更发生的规模和费用均合情合理，是监理工程师的最终目的。

    为了达到上述目的，我们将做到注意整理收集反映工程状况的资料，包括变更前、后的设计文件、资料、图纸以及有关各方面的意见,信函；评估工程变更费用；审慎地确定变更单价（报业主批准）。其具体监理程序见附件框图。

（2）尽可能避免发生延期和费用索赔

    延期和费用索赔是业主所一般不愿意看到的，因为它们意味着业主的既定目标未能实现，同样承包人在某种程度上也是不愿意发生的。因此在既定的工期内完成工程能为他带来较大的利润和信誉。监理工程师在处理此类问题时应有审慎的态度，尽可能避免它们的发生。根据我们的经验，要避免延期和费用索赔的发生，重要的是承包人与监理组应积极配合业主解决有关问题，减少进度障碍。监理组要充分重视承包人的工程进度计划，及时发现有可能引起延误的项目或工点，提醒承包人局部修改，以避开可能延误或条件尚不具备的工点。同时，如果此类问题发生，要合理调整计划和现场布局，减少影响工程延期的因素，一旦出现延期或费用索赔报告，要按监理程序执行和审查。

（3）抓住计量支付的核心手段

    计量与支付不仅是合同管理体制的核心，也是整个监理工作的核心，它是监理工程师行使权力和履行职责的根本保证，也是监理工程师的最终成果。承包人每道工序、每一分项（部）工程必须得到监理工程师的认可后才予计量与支付。监理工程师充分利用这一权力，可以有效地控制工程质量。项目在实施过程中，支付有两个阶段，第一阶段是中期支付，第二阶段是最终支付。监理工程师在中期支付过程中要把好关，就能较好地控制质量、进度和造价。我们在监理工作过程中通常利用以下几项手段来对计量与支付进行把关。

    一）做好检查。检查包括对护岸标高的测量，尤其是压顶前沿线的测量。结构物尺寸的检查，一般检查可以通过现场监理进行，重要检查专业工程师与合同工程师要到场，重大检查有时要邀请业主。承包人提交中间计量表时，要现场检查并复核计算方法和结果并及时通知承包人。

    二）运用合同条款。《技术规范》中对计量支付有着不同的规定，监理工程师要充分理解这些合同条款，并运用它们对各项目进行控制，应特别注意有些项目的涵盖内容较多， 不可重复计量或套错项目号。

    三）复核总量。监理工程师拿到图纸后应尽快计算出合同中各项目的总数量，发生变更时及时调整，这项工作必须在工程量清单中子项目完成前计算完毕，才能控制计量总量不突破设计总量，这也是最终支付时的要求。

    四）与质量挂钩。计量与支付是在质量合格的基础上发生的。监理工程师利用这一关系对不符合质量要求的项目不予以计量，给予承包人一定的经济惩罚，能有效地控制工程质量。

    五）掌握承包人的资金流向。在许多项目的建设过程中我们发现在承包人得到支付以后，尤其是动员预付款后，会出现专款不专用，或承包人主管上级部门抽调资金的情况，给进度造成不利影响。在此情况下，我们的做法是要求承包人列出收支情况表，定期交监理工程师审查，并加强对承包人主管部门的宣传联系，确保支付资金用于本工程。当然，监理工程师有义务对合格的工程尽快予以计量，加快审批验收程序，缩短支付周期，创造良性循环，加快工程进度。

    六）档案管理。我们还将做到建立计量台帐，统一计量管理，使之查阅方便、核对轻松、条理清晰。

3、完工阶段的监理
    本项目为一期招标，意味着当承包人按合同分段验收合格的工程已被监理工程理师接受时即进入工程完工阶段。在此过程中监理组的工作由外业为主转为侧重于内业和外观及尺寸检查，我们认为在本阶段的工作中，针对本项目的工程特点，有几个项目是承包人与监理工程师应共同注意并做好的。

A、做好交（竣）工文件
    交（竣）工文件编制是合同文件，技术规范和工程量清单中的一项工作。因此它和其它工程项目一样也要接受监理，作为监理工程师我们要做的工作有以下内容。

    一）督促承包人按文件编制的规定和要求尽快开始编制工作，提高承包人对本项工作重要性的认识。

    二）汇总、反映、研究解决承包人在编制过程中存在的问题。监理工程师要参加承包人有关会议，掌握编制人员、设备配置情况和进度情况，随时了解发现解决问题。

    三）验收审查承包人完成的图纸和资料，签认有关内容。

    四）监理工程师也是交（竣）工文件编制的直接参加者，因此在进行本项监理工作的同时，还应妥善安排人员承担工程监理部分的编制工作，按照要求保质、保量、保进度地完成编制任务。

B、及时进行初步验收
    工程完工后，监理工程师要及时对这些工程进行最后验收。验收的内容包括内业资料和外业检查。内业资料的检查侧重于资料的完整性，正确性，合理性。外业检查包括标高、线型、尺寸的测量并与内业资料一一对应，同时与交（竣）工文件对应。这样工程开工有方案审查，施工有中间验收，完工有最终验收就能充分保证工程的质量。

杭申线（秀城区段）航道护岸
完  善  工  程

监理工作实施细则
驻地监理组

2001.2.9
PAGE  
2

