铁路施工作业指导书范本—砼施工篇

砼施工作业指导书

施工方法及操作注意事项

    水泥进场必需有出厂合格证和进场检验报告，并应对其品种、标号、包装或散装仓号、出厂日期等检查验收，对所用水泥应标验其安定性和强度，骨料应按品种、规格分别堆放，不得混杂，骨料中严禁混入煅烧过时的白云石或石灰块。

   1、砼配合比

   普通砼配合比应按国家现行标准《普通混凝土配合比设计规程》和JGJ55的有关规定，根据砼强度等级，耐久性和工作性等要求进行配合比设计。

   由于条件限制无法试配时，可根据用料情况按下表配合比参考选用。
使用材料：325号水泥、碎石、中砂、二级粉煤灰

P21页表格

P22页表格

上表适用于粗骨料为连续级配的配合比没计，其中材料均为干料，标准应符合现行有关技术规程。

    选用时，应根据原材料变化和砼质量检验结果加以必要调整。

属以下情况之一者，不允许任意套用常用配合比，应进行专用配合比设计：
①重要工程、地下防水工程及对砼性能指标有特殊要求的工程。
   ②所用原材料的品种、产地或质量有明显的变化。
   在确定配合比之前，各项原材料的质量技术指标应满足现行技术规范要求。
   2、砼拌制
   搅拌砼前，加水进搅拌筒空转数分钟，然后将积水倒净，使搅拌筒充分湿润。搅拌第一盘时，考虑到筒壁上的砂浆损失，石子用量应按配合比规定减半。
   装料顺序按照石子→水泥→黄砂进行，每盘装料数量不得超过搅拌筒标准容量的10％，装料前严格按照规定进行计量。
   砼搅拌所需最短时间应满足下表要求    单位：秒
	混凝土坍落度
(mm)
	搅拌机类型
	搅拌机出料量(L)

	
	
	<250
	250~500
	>500

	<30
	自落式
	90
	120
	150

	
	强制式
	60
	90
	120

	>30
	自落式
	90
	90
	120

	
	强制式
	60
	60
	90


   注意掺有外掺剂叫，揽拌时间应适当延长，
   当少量砼采用人工拌制时，一般应用平整、光滑的铁皮作拌板，拌合时先干拌均匀，再按规定边加水边拌合至合格为止。
   3、砼下料
   使用吊机入仓卸料时，其吊斗出口处应制成漏斗状，对准入仓部位后在开启门下料。对柱、断面宽度较小的梁、墙及不宜砼直接冲撞的仓面，应在仓面旁设置人工拌合砼用的拌板，先卸料至拌板上，再由人工用铁锹入仓。
   使用人工于推车入仑卸料也必须按上述方法操作。
   砼下料重点应防止分层离析，出料点距仓面自由倾落高度一般不宜超过2M，若因条件限制直接人仓大于2M，应供助溜筒(串筒)、斜槽等设施下料。
   对仓面狭窄，钢筋密集，结构高度大于3M的墙，不具备条件设溜筒、溜槽时，应在模板适当部位开下料窗口，使砼下料自由倾落高度在2M以内。
   4、砼振捣
插入式振动器的操作，要做到“快插慢拔”。快是为了防止先将表面砼振实而与下面未振实的砼发生分层、离析；慢拔目的是使振动棒抽出时的空间砼能填满。采用插入式振捣器操作，一般砼厚度超过500mm时应分层浇筑。操作方法：砼分层台阶式向前推时，分层浇筑应计算准确砼供料强度，保证下层砼在上层砼覆盖前不初凝，避免造成“冷缝”。振动器不宜紧靠模板作业，同叫距离模板不应大于振动器作用半径的0．5倍。

分层浇筑，每层砼厚度应不超过振动棒长的1．25倍；振捣上—层时，振动棒应插入下层中50mm发右，以避免在上下两层问造成“冷缝”。

振捣时间：一般每点振捣时间为20—30秒，使用高频振动器，最短不应少于10秒。肉眼观察，振捣合格应视砼表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。

表面振动器在同一位置上连续振动时间一般为25~40秒，也可以砼表面均匀泛出浆液为准，作业时前后位置搭接应有50mm左右，防止漏振。

附头式振动器应待砼人模后才能启动，承受附着式振动器的模板支撑应考虑附有振动器工作的情况。

当构件有一定高(长)度时，一般每隔1—1．5m设置一个附着式振动器。

浇筑过程中若发现仓面滞留大量浆水，宜适量调整减少砼配合比用水量。

5、施工缝

施工缝的位置应设置在结构受剪力较小及便于施工处，具体留缝位置应符合下列规定：

柱留置在基础的顶面、梁或梁牛腿的下面，吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。

梁：除有二期砼要求，一般梁不宜分水平施工缝，整浇楼板梁，梁与板应整体一次浇筑。但若遇断面较大的深梁，其与板结构为整体梁板之间需设施工缝时，可留置水平施工缝，设在板底面以下20—30mm处，当板下有梁托时，设在粱托下部。

板：带主次梁的楼板，宜顺着次梁方向浇筑，需设施工缝时应设在次梁跨度的中间三分之—范围内。

墙：高于3米的墙允许设水平施工缝，遇大于500x 500(mm)的洞口，其水平缝宜设在距离洞口底边以上300mm左右的位置，留缝处要加配钢筋加强连接。地下室墙、一般设备地坑及水池墙，需设水下施工缝时，应留在距底板砼面300—500mm高的壁板上。

设备基础留置施工缝应符合下列要求：

①水平施工缝应低于地脚螺栓底部达到150mm以上。

②直径小于30mm的地脚螺栓，水平施工缝留在不小于地脚螺栓埋入砼部份总长度的3／4处。

③垂直施下缝的留置，其地脚螺栓中心线间的距离不小于250mm，并用小于5倍螺栓直径。

6、施工缝的处理

①在施工缝部位巳浇老砼表面卜新浇砼前，应清除垃圾、硬化的水泥浆乳皮、表面松动砂石等，清除后在老砼面上凿毛，然后再用清水冲洗干净。

②浇筑前，水平及斜面施工缝宜先铺一层15—20mm厚同砼标号的水泥砂浆，其配合比与砼内的砂浆成分相同。

③垂直及斜面施工缝应加插钢筋，—般Φ16-Φ18，锚固长度应符合要求，宜梅花型布置，间距500mm左右。

7、砼养护

砼浇筑完毕后，应按施工技术方案及时采取有效的养护措施，井应符合下列规定：

(1)应在浇筑完毕后的12时以内对砼加以覆盖，井保湿养护。

(2)砼浇水养护的时间，对采用硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制时砼，不得少于7d，对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的砼，少得少于14d。

(3)浇水次数应能保持砼处于湿润状态，砼养护用水应与拌制用水相同。

(4)采用塑料布覆盖养护的砼，其敞露的全部表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水。

(5)砼强度达到1．2N／mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。．

(6)当日平均气温低于50℃时，不得浇水。

8、混凝土试块的留置

用于检查结构构件混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定：
P26页缺

(5)M0824木门，门扇高度2M，其上部设门亮子，装双层玻璃(有间隙)，以便采光。

 (6)室内装60W-100W防潮灯一个。

 (7)砼、砂浆度块洒水养护方法：

①利用储水池中水(水温与室温相同)用喷水壶喷淋，其喷淋次数，视室内湿度≥90％而定。

②在养护池上装一根喷水管，利用养护池上面墙壁上的水箱或水桶的水源(水温与室温相同)作为喷淋之用。
