“二材”“三块”见证取样

清怡花苑1#-8#楼工程，分为8个单位工程，1#-4#和8#楼地下室连成一体。框剪结构，总建筑面积45771m2，本工程为以质量为第一，对工程质量实行全面监督检查，根据建筑工程施工质量验收标准以及强制性规范标准，对本单位工程“二材”、“三块”的见砼取样，送检进行全面监督控制，对材料的质量严格把关，不合格产品不得用于工程中，我项目部争对本工程的实际情况及强制性条例对“二材”、“三块”的见证取样送检测试工作统一安排。

1、 钢筋部分

1、 钢材

1.1钢材进场，材料部门或供产商随时提供质保单，由项目部汇同监理根据不同钢材分别进行外观检查及钢牌与质保单上的炉批号核对，在由监理现场监督取证，对原材料的服强度，抗拉强度，伸长率及冷弯性进行复试检测。

1.2取样及送验

每批进场钢筋根据型号、直径、炉批号的不同分别取样（注：同一品种规格不超过60T），按实验室要求每组原材料试验一组取4根，长度为50cm，在每一件原材料中取4根长料，从中间取50cm一段，经监理见证封存后送实验室检测。

1.3试验和试验报告

试验时应对钢筋尺寸、规格、钢种级别进行核对，并检查外观。钢材的各项力学性质严格按照《GB/T701-1997》和《GB1499-1998》执行标准实行，经试验后合格出具试验报告，后报监理核查，钢材才可以用于工程中，对第一次试验不合格的，应在同一批钢材中加倍取样试验。对复试中不合格品当场作退场处理。

2、钢筋焊接

2.1本工程钢筋焊接主要以闪光对焊和电渣压力焊为主，焊接试验以300个接头为一组，按钢筋不同规格、型号分别取样，焊接经取样送检测试合格后方可开始钢筋的绑扎工作。

3、30%见证取样

3.2钢筋焊接30%，1#楼地下室1次，主体3层、8层闪光对焊，电渣压力焊各1次。2#、3#、4#楼地下室各1次，主体2层，5层各1次。5#、6#、7#楼主体1层，6层各送1次。8#楼地下室1次，主体4层、7层、12层各1次。

本工程钢筋原材料及焊接30%见证取样按以上部位分别送市检测中心检测。（其余全部送长城试验室）

2、 水泥部分

1、水泥

1.1本工程水泥采用杭州荣盛水泥粉磨有限公司产的散装水泥，水泥进场后先核查单子上的生产日期与出厂日期，水泥是否指定的厂家，同一批号，同一标号，质保单28天强度报告（后补）。

2、试验

2.1水泥进场后汇同监理对水泥进行抽样送检，按实验室规定每一批取12.5公斤进行安定性、强度测试，经监理见证检查后封闭存放送检，合格后出示报告后方可投入使用。

3、30%见证取样

3.1本工程水泥因1-8#楼合在一起且基础用到散装水泥，砌体及粉刷用到散装水泥，其与均为商品砼取样送检基础送一次，主体砌墙时送一次，粉刷时送一次（其余在砌体时及粉刷过程中按每月送二次检测）。

3、 砌体部分

1、砖、加气砼砌块

1.1本工程内墙填充材料严格按照设计的要求实行，±0.00以下采用MU10标准粘土砖，±0.000以上采用加气砼砌块，进场时对材料的尺寸、外观进行检查，厂家在材料进场时同时附带砖及加气砖块的合格证及检测报告。

2、取样试验

2.1砖及加气砼砌块根据规范要求对其取样做抗压试验，在进行后项目部与监理现场抽样封存送检，出具报告后方可投入工程当中。

3、30%见证取样

3.1 30%见证取样2#、3#、4#、5#、6#、7#楼3层和6层送市检测中心，1#、8#楼4层、7层、9层送检测中心（其余均达长城实验室）。

4、 砼部分

1、砼

1.1本工程砼全部采用山鑫构件公司提供的商品砼，所有进场的商品砼控制砼的塌落度，每次浇砼时对每一车的砼在运输过程中的时间控制好，时间不易超过2小时。

2、取样、试验

2.1进场的商品砼按砼验收规范要求先测试塌落度，水泥浆与石子是否离稀，砼按规范要求取样以100方为一组，不足100方的也以按100方做。砼在取样时项目部与监理一起取样。试块留置严格按砼验收规范执行。每浇捣一次砼按强度、部位的不同留置标养试块和同条件试块。

3、30%见证取样

3.1 1~4#及8#楼±0.000以下均连成一体抗压试块10组送市检测中心同条件养护2组，抗渗试块5组送市检测中心。2#~4#楼主体砼试块2层，6层标养及同条件养护试块送市检测中心，1#、8#楼板3层、6层、9层标养和同条件养护试块。试块送市检测中心。5#、6#、7#楼2层、6层标养和同条件养护试块送检测中心。（其余全部送长城试验室）。

5、 砂浆部分

1、砂浆

1.1砂浆按设计要求根据施工段的不同须要，±0.000以下为M5水泥砂浆，±0.000以上为M5混合砂浆。砂进场后对砂过行筛选，含泥量、比得、容重试验后按设计要求做级配。砂浆在控制过程中严格按照配合比要求过镑计量施工。

2、取样试验

2.1根据设计要求及配合比单制作砂浆试块，在取样过程中由项目部和监理在任意砂浆中取样做好各部位的砌筑砂浆试块，成形后编上编号及制作日期，在养护室养护28天送试验室试压。

3、30%见证取样

3.1砂浆30%见证取样，2#~7#楼主体分别2层、6层试块送市检测中心，1#、8#楼主体分别3层、6层、9层送市检测中心（其余送长城试验室）。

6、 主体检测

本工程实体检测按照规范要求实施，1#~8#楼施工单位实体检测将委托杭州市检测中心对本工程的砼强度，钢筋保护层、层高及板厚四项进行监测，实体检测范围包括基础（含地下室）及主体，1#~4#及8#楼地下室连成一体，则实体检测按规范检测1次。主体1#~8#楼的实体检测则每幢房子在监理及甲方指定下抽取一层，柱钢筋保护层抽5个柱子，板厚缺陷3块，层高测2个点，砼强度抽3个点，检测中心检测后出据报告，经监理审查上报各级部门，报告封存留档。 

本工程在施工过程中对“二材”“三块”实行全面控制，防止不合格材料用于工程中，对工程中所用到的各材料及试块均按国家标准验收规范实行。我项目部对“二材”“三块”的监督控制按以上要求全面实行。

