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一、概况：

皇兴大厦安装使用的施工升降机于98年11月安装，通过验收投入使用至今已运行一年多，完成了主体施工及装饰服务，性能良好，现根据施工的要求，外部脚手架、施工电梯、井字架全部拆除，经项目部研究落实，决定在本月中旬将施工电梯拆除，为了做好这次电梯的拆降，特编制此方案上报审批。

1、 电梯安装高度72米；

2、 附墙9道；

3、 安装梯身48节。

二、拆卸前的检查和准备工作：

1、 全面检查电梯运行情况；

2、 检查刹车制动，调整紧度；

3、 检查齿轮、靠轮、滚轮间隙；

4、 清理好每道附墙处的砂浆；

5、 准备好气割工具；

6、 联系好塔吊和通讯系统。

三、拆卸程序：

1、 拆卸前首先将双笼开到顶部高限位处，将高限档板去掉，再继续向上开，低于帽顶2节；

2、 将配重钢丝绳拆除，用人工将钢丝绳卷入滚桶，将钢丝绳吊下笼顶；

3、 将电梯帽顶拆除，用塔吊吊至楼下；

4、 此时电梯配重已拆除，刹车有可能下滑，将双笼用手动慢慢下滑降到附墙处；

5、 将上部4节电梯身整体拆除，用塔吊吊到地面上放平；

6、 开始拆卸顶部附墙，先拆立柱4根，放在笼顶上，后拆附墙支杆，先四边杆，后支撑，将所有罗丝、扣件放在笼上，用塔吊吊到地面上；

7、 继续将双笼慢慢下滑，下滑一次拆卸立柱及四边杆，直至下一道附墙面，用同样的方法将梯身，附墙件拆除分别吊到地面，连续拆卸，直至拆到笼为止；

8、 拆除电缆线，将2只内笼、配重块吊走；

9、 将围墙拆除，松开底脚罗丝，将底笼吊走。

四、时间安排：

12月15日~17日拆除。

五、安全措施：

1、 登高人员必须身体健康，心脏病、不能登高作业。

2、 参加拆卸人员必须针对性安全交底，执行安全纪律，人人佩戴安全帽，登高作业者系好安全带，严禁酒后上班。

3、 施工现场设立禁区，并有专人监护，物别是楼层上有能随意抛物，作业时要小心谨慎。

4、 电梯周围拆卸时不准非作业人员进场。

5、 参加人员必须服从指挥，明确分工，团结协作，提高效益，保安全，促进度，精心尽力拆卸。

6、 处、队、项目部领导及安全亲临现场，指挥拆卸。

六、人员配备：

朱亚光  总指挥

刘作仁  拆卸指挥

姚恒富  安全负责并检查

陈京宝  现场管理，人员安排

史德山  现场安全指挥，安全管理监护

张广安  现场安全防护，周围管理

陈益宏  拆卸操作，人员安排

周在松  架子工负责，拆卸操作
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