## Sheet1
挡土墙地基检验批质量检验记录
编号：
工程名称 |  |  | 北川羌族自治县陈家坝乡灾后恢复重建工程西河村一、二社安置点房屋周边挡土墙工程 | [6 empty] | 验收部位 |  |  | A0+000~A0+080
分项工程名称 |  |  | 地基 | [6 empty] | 施工班组长
施工单位 |  |  | 北川羌族自治县兴宇建设有限公司 | [6 empty] | 专业工长
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | CJJ1-2008 | [5 empty] | 项目经理
施工与质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检查结果/实测点偏差值或实测值
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率（%）
主控项目 | 1 | 地基承载力应符合设计要求。 |  |  | 第15.6.1－1条 | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 经检测验收，地基承载力符合设计要求。
一般项目 | 4
5
6
| 7 | 允许偏差
| 8 |  | 基地高程（mm） | 土方 | ±20 | -15 | 10 | -5 | 15 | 10 | -21
|  |  |  | 石方 | ±100 | 50 | -30 | 70 | 10 | 90 | -50
9
10
11
12
13
平均合格率（%） | [5 empty] | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 92%
施工单位检査评定结论 |  | 质检员： |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 监理单位验收结论; 检查结果/实测点偏差值或实测值 3: 监理工程师：