## Sheet1
砌筑挡土墙基础检验批质量检验记录
编号：
工程名称 |  |  | 北川羌族自治县陈家坝乡灾后恢复重建工程西河村一、二社安置点房屋周边挡土墙工程 | [6 empty] | 验收部位 |  |  | A0+000~A0+080
分项工程名称 |  |  | 砌筑挡土墙基础 | [6 empty] | 施工班组长
施工单位 |  |  | 北川羌族自治县兴宇建设有限公司 | [6 empty] | 专业工长
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | CJJ1-2008 | [5 empty] | 项目经理
施工与质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检查结果/实测点偏差值或实测值
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率（%）
主控项目 | 1 | 砌块、石料强度应符合设计要求. |  |  | 第15.6.3－2条 | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 经查，材料各取3块并符合设计及规定规范要求，有试验报告单
| 2 | 砌筑砂浆质量应符合规范要求 |  |  | 第14.5.3－7条 | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 经查，取试件2组，抗压强度符合设计及规范规定要求。
一般项目 | 1 | 允 许 偏 差 | 基底高程（mm） |  | ≤10 | 8 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 4
| 2 |  | 顶面高程 |  | ±10 | 5 | -3 | 4 | 5 | 3 | -12 | -9
| 3 |  | 长度 |  | ±10 | -9 | 3 | 7 | -4 | -2 | -11 | 3
| 4 |  | 宽度 |  | ±10 | -6 | 4 | -7 | 1 | 6 | 5 | 11
| 5 |  | 厚度 |  | ±10 | 2 | -9 | 3 | 3 | 4 | -5 | -1
| 6 |  | 预埋件（mm） |  | ≤10 | 2 | 3 | 3 | 9 | -1 | 6 | 5
7
8
9
10
11
平均合格率（%） | [5 empty] | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 90.5%
施工单位检査评定结论 |  | 质检员： |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 监理单位验收结论; 检查结果/实测点偏差值或实测值 3: 监理工程师：