## Sheet1
砌体挡土墙检验批质量检验记录
编号：
工程名称 |  |  | 北川羌族自治县陈家坝乡灾后恢复重建工程西河村一、二社安置点房屋周边挡土墙工程 | [6 empty] | 验收部位 |  |  | B0+000~B0+100
分项工程名称 |  |  | 墙身 | [6 empty] | 施工班组长
施工单位 |  |  | 北川羌族自治县兴宇建设有限公司 | [6 empty] | 专业工长
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | CJJ1-2008 | [5 empty] | 项目经理
施工与质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检查结果/实测点偏差值或实测值
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率（%）
主控项目 | 1 | 砌块、石料强度应符合设计要求 |  |  | 第15.6.3－2条 | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 材料各取3块，经查强度符合设计要求
| 2 | 砌筑砂浆质量应符合规范要求 |  |  | 第14.5.3－3条 | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 砌筑砂浆质量符合规范规定要求
一般项目 | 1 | 挡土墙应牢固，外形美观，勾缝密实、均匀、泄水孔通畅。 |  |  | 第15.6.3－4条 | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 挡土墙牢固，外形美观，勾缝密实、均匀，泄水孔通畅
| 2 | 允 许 偏 差 | 路床纵断高程(mm) | 料石 | 0，+10
|  |  |  | 块石、片石、预制块 | 不小于设计规定
| 3 |  | 顶面高程（mm） | 料石、预制块 | ±10
|  |  |  | 块石 | ±15 | -6 | 10 | 4 | -7 | 10 | -16 | 9
|  |  |  | 片石 | ±20
| 4 |  | 轴线偏位（mm） | 料石、预制块 | ≤10
|  |  |  | 块石、片石 | ≤15 | 12 | 5 | 10 | 9 | 3 | 12 | 16
| 5 |  | 墙面垂直度（mm） | 料石、预制块 | ≤0.5%H 且≤20
|  |  |  | 块石、片石 | ≤0.5%H 且≤30 | 15 | 14 | 6 | 5 | 9 | 25 | 30
| 6 |  | 平整度（mm） | 料石、预制块 | ≤5
|  |  |  | 块石、片石 | ≤30 | 15 | 20 | 14 | 5 | 10 | 31 | 20
| 7 |  | 水平缝平直度（mm） | 料石、预制块 | ≤10
| 8 |  | 墙面坡度 | 不陡于设计规定
平均合格率（%） | [5 empty] | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 89%
施工单位检査评定结论 |  | 质检员： |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 监理单位验收结论; 检查结果/实测点偏差值或实测值 3: 监理工程师：