## Sheet1
挡土墙滤层、泄水孔检验批质量检验记录
编号：
工程名称 |  |  | 北川羌族自治县陈家坝乡灾后恢复重建工程西河村一、二社安置点房屋周边挡土墙工程 | [6 empty] | 验收部位 |  |  | B0+000~B0+100
分项工程名称 |  |  | 挡土墙滤层、泄水孔 | [6 empty] | 施工班组长
施工单位 |  |  | 北川羌族自治县兴宇建设有限公司 | [6 empty] | 专业工长
施工执行标准名称及编号 |  |  |  | CJJ2-2008 | [5 empty] | 项目经理
施工与质量验收规范的规定 | [5 empty] | 检查结果/实测点偏差值或实测值
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 应测点数 | 合格点数 | 合格率（%）
主控项目 | 1 | 泄水断面及坡度不得小于设计规定。 |  |  | 第12.4.2条 | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 泄水断面及坡度符合设计及规范规定要求
| 2 | 反滤层的各种材料规格必须符合设计规定，不得混杂。 |  |  | 第12.4.3条 | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 材料规格、品种，数量等符合设计规定
一般项目 | 1 | 泄水孔设置应符合设计规定，泄水孔通畅。 |  |  | ≤10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7
| 2 | 孔口进口允许偏差（mm） |  | 高程 | ±50 | 30 | 25 | -42 | -30 | -25 | -51 | 15
| 3 |  |  | 间距 | ±200 | -201 | 100 | 150 | -200 | -50 | -30 | 60
4
5
6
7
8
9
10
11
平均合格率（%） | [5 empty] | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 90.5%
施工单位检査评定结论 |  | 质检员： |  |  |  | 检查结果/实测点偏差值或实测值 1: 监理单位验收结论; 检查结果/实测点偏差值或实测值 3: 监理工程师：