










，，
底胎制作











人数数





15





3





钢筋砼杯形基础





柱预制





4





5











屋面板运输





6





吊装结顶




















竣工日期为2001年11月2日





15











开工日期为2001年 7月28日





砌体





15











1























10





5m平台








400人





300人





200人

















40 























7











屋面工程





















































2001年10月28日











40 





100





100人











5





100





85





DK—1地坑





3





26











室外散水





竣工验收











室内设备基础





各类门窗制安工程适时、及时的插入各分项工程施工过程中进行





水、电、暖、通安装及脚手架工程根据土建工程进展适时插入

















7





1





1





注：





为开工日期，拟定为2001年8月1日





7





26





为竣工日期，为2001年11月2日；





表示关键工序；





表示穿插作业工序；





其他箭头：黑虚线表示零工序。














4





10





5











室内地面











7





4





7





18





5








13





8
























































110























吊车梁预制





120 





基础梁预制





120

















 荥阳龙祥铝业公司氧化铝仓库土建工程施工网络进度计划及劳动力动态曲线


态 曲 线动





140 





70人





150人





225人





280人





300人





310人





325人





265人





215人





100人





2





2





垫层























7











日期





主厂房施工进度计划





土方开挖





000





劳动力动态曲线





提供设备安装条件











人数

















9





7





12





17





18



































回填土





钢屋架预制





1





15

















40


0





90





70





80

















室内外装修





3





2001年8月1日





2001年8月31日





2001年9月10日

















2001年11月2日








