佳苑福邸脚手架拆除方案

   友谊路3—17号危旧房改造工程——佳苑福邸
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脚手架拆除施工方案
编制：                

审核：                

中建四局贵州分局佳苑福邸项目部

2009年11月12日
施工组织设计(方案)报审表

工程名称：友谊路3—17号危旧房改造工程——佳苑福邸

	致： 贵州建工监理公司(监理单位)

我方已根据施工合同的有关规定，完成了 友谊路3—17号危旧房改造工程——佳苑福邸 工程脚手架拆除施工方案的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予审查。

附：塔楼外架拆除方案
承包单位(章)                              
项目经理                              
日　　期                              

	专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师　　　　　　　　　　　　　　
日　　　　　期　　　　　　　　　　　　　　

	总监理工程师审核意见：

项目监理机构(章)                            
总监理工程师                            
日　　　　期                            


脚手架拆除施工方案
1.  工程概况

1.1.  工程名称：贵阳友谊路3-17#危旧房改造工程—佳苑福邸项目。

1.2.  工程地点：贵阳市友谊路与延安路交叉路口。

1.3.  本工程外架高度约80M,外架拆除具有较高风险，加之本工程地处闹市区，在拆除过程中须高度注意作业人员和行人安全，并采取严格的警戒和防护措施。

2.  外脚手架拆除前的准备工作
2.1.  全面检查外墙、装饰等有关工序并经建设单位、监理公司检查验收合格。
2.2.  全面检查脚手架扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求；根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施，报建设、监理单位批准。
2.3.  根据拆除的范围设置临时警戒线，挂警示牌，安排专人看守。防止非作业人员进入作业区域内。
2.4.  清理干净脚手架上的杂物和地上的障碍物。
2.5.  拆除脚手架前，应先关闭建筑物的门窗，对可能碰撞的部位做必要的保护。有关部道路或路口要封闭，并挂警示牌。
2.6.  拆除作业前由项目部对拆除作业人员进行安全技术交底，履行签字手续。

3.  脚手架拆除施工工艺

3.1.  拆架程序应遵守由上而下，先搭后拆的原则，即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑，而后拆小横杆、大横杆、立杆等（一般的拆除顺序为：安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆）。

3.2.  不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一杆一清。拆立杆时，要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时，应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。所有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架，分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固。

3.3.  拆除后架体的稳定性不被破坏，如附墙杆被拆除前，应加设临时支撑防止变形，拆除各标准节时，应防止失稳。

3.4.  当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度（约6米）时，应先在适当位置搭临时抛撑加固，后拆连墙件。

4.  脚手架拆除的安全技术措施

安全保证机构

   项目经理


      施工工长               项目安全员


架工班

安全组织机构图
4.1.  拆架前，全面检查待拆脚手架，根据检查结果，拟订作业计划，报请批准，进行技术交底后才准备施工。

4.2.  架体拆除前，必须察看施工现场环境，包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况，凡能提前拆除的尽量拆除掉。

4.3.  拆架时应划分作业区，周围设绳绑围栏或竖立警戒标志，地面应设专人指挥，禁止非作业人员进入。因地处闹市，行人众多，必须做好疏导工作，防止意外事故的发生。

4.4.  拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一人有关的结扣时，应先通知对方，以防坠落。

4.5.  在拆架时，不得中途换人，如必须换人时，应将拆除情况交代清楚后方可离开。

4.6.  每天拆架下班时，不应留下隐患部位。

4.7.  拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线，以防触电事故。

4.8.  所有杆件和扣件在拆除时应分离，不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

4.9.  拆除的各种材料应随时运到指定的地点，分类堆放，当天拆除的各种材料应当天清理干净，集中回收，堆放整齐。

4.10.  所有的脚手板应自外向里竖立搬运，以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

4.11.  拆下的零配件要装入容器内，用吊篮吊下；拆下的钢管要绑扎牢固，双点起吊，严禁从离空抛掷。

4.12.  如遇强风、雨、雪等特殊气候，停止进行脚手架的拆除。夜间一般应停止拆除作业，除特殊情况并经有关领导审批同意后，方可进行拆除，夜间拆除中应具备良好的照明设备，配备监护人员。

5.  脚手架的拆卸必须遵守下列安全要求
5.1.  工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆除作业。

5.2.  拆除工作中，严禁使用榔头等硬物击打、撬挖。拆下的连接棒应放入袋内，锁臂应先传递至地面并放入室内堆存。

5.3.  拆卸连接部件时，应先将锁座上的锁板与搭钩上的锁片转至开启位置，然后开始拆卸，不准硬拉，严禁敲击。

5.4.  拆除的门架、钢管与配件，应成捆用机械吊运或井架传送至地面，防止碰撞，严禁抛掷。
脚手架的拆除必须严格按照操作规程进行施工，作业人员必须持证上岗。上架操作前要进行安全技术交底，戴好安全帽、系好安全带。做到安全第一、预防为主，把各项工作做的更好。
6、补充内容

6.1. 外架拆除安全值班人员表(人员分布详见附图)

	序号
	姓  名
	职责范围
	备  注

	1
	陆启宏
	现场巡逻、协调
	项目负责人

	2
	许  可
	楼层拆除范围（靠延安东路一侧）
	专职安全员

	3
	杨应江
	延安东路大门、拉警戒线
	见习安全员

	4
	贾兴明
	楼层拆除范围（友谊路、派出所一侧）
	劳务负责人

	5
	刘文斌
	楼层拆除范围（材料运输指挥）
	施工班组长

	6
	刘其伦
	售房部施工电梯及塔吊范围、拉警戒线
	机电工长


6.2. 外架拆除时,现场分两段进行,第一段为1-25轴，第二段为26-55轴，从上到下，分别成流水拆除模式。11月16日拟先拆除第一段，拆除进度计划为一天一层，第一段拆除到25楼时，再拆除第二段，之后分别交叉进行。

6.3. 特别注意的是，拆除作业面，必须满铺脚手板！每天拆除之前，必须由专职安全员进行书面安全交底后方可进行拆除作业。
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