××港××作业区3#泊位后方堆场工程
 

	塑料排水板
分项施工方案


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技术负责人：            
编  制  人：            
报 送 日 期：           
 

 

 
××作业区3#泊位后方堆场工程
塑料排水板分项施工方案
1) 工程概况
本工程的塑料排水板施工为陆上施工，板长约12～14m，插板标高2.5～3.0m。总数量约892566m。插板间距1.1m，以正方形布置。计划采用1台液压插板车和2台JD-20型门架式振动插板机进行插板施工。安排施工人员及液压式插板机进场。
液压插板机系采用大型挖掘机改造而成，门架高20m，施工灵活，移动迅速，施工效率较高，适宜在小面积和不规则区域施工，每小时可插板500m，且施工时不需要电力。
塑料排水板按设计要求选用B型板，芯体周围包有过滤层，并带有刻度以便施工现场控制插板的长度。板芯材料必须采用新料，不得采用再生塑料。其技术指标如表下所示:

塑料排水板技术指标表
	项   目
	单 位
	B 型
	备     注

	材料
	 
	 
	高度聚乙烯、聚丙烯

	宽度
	mm
	>95
	允许偏差±2%

	厚度
	mm
	≥4.0
	允许偏差±0.5%

	纵向通水量
	cm3/s
	≥30
	侧向压力350kPa

	滤膜渗透系数
	cm/s
	>5×10-4
	试件在水中浸泡24h

	滤膜等效孔径
	mm
	∠0.075
	以O95孔径计

	复合体抗啦强度
	干态
	KN/10cm
	>1.2
	延伸率10%时

	滤膜抗拉强度
	干态
	KN/m
	>2.5
	延伸率10%时

	
	湿态
	KN/m
	>2.0
	延伸率10%时，试件在水中浸泡24h


塑料排水板运抵工地之前，先将排水材料的样品，材料试验证书以及材料产地等资料提交工程师审核批准，符合规范和设计要求后方可进场。 

排水板进场后应存放在材料库内，避免阳光直射而老化，并按要求小心装卸，妥善保护。在使用时应经常检查塑料排水板的外套薄膜是否完好无损。
2) 工艺流程
测量放线→机组组装→插板定位→安装排水板→沉管插板→提升套管及回带量测量→剪断塑料排水板→检查
3) 施工方法
⑴ 根据设计施工图纸，塑料排水版采用B型板，正方形布置，间距1.1m，塑料排水板布置如下:

⑵ 测量放线
插板施工采用单元块法施工，将施工区域划分为若干个小的单元，每个面积30000m2左右，单元的划分便于点位的布置和机械作业，且应避免相互影响。
① 采用极坐标法用全站仪施放各单元的控制边线。
根据图纸计算出插板区域外边线坐标，架全站仪施放，打入木桩，并用红油漆标志点位并编号。
② 单元内各插板点位则利用钢尺量距通过内外边线施放，用白石灰粉作醒目标志，并编制打设板位编号和板位顺序。
⑶ 机组组装及定位
机械设备运至施工地段，进行分别组装，其组装方法为：首先组装插板和底盘及龙门架，应用卷扬机和滑轮将龙门架拉起并固定好，然后再组装塔架，用同样方法将其拉起固定，塔架竖起后再安装卷扬机和振动锤。卷扬机安装固定在架的背面，再将各行走部位组装到位，最后将插管和振动锤连接固定，至此整个一台插板机组装完毕。插板机沿门架在设计插板断面上移动，定位于插板位置，准备实施插板作业。
⑷ 安装排水板
安装好进场设备，根据设计插板的深度要求，将插管长度定好。并在插管和塔架上做好应插排水板深度记号。排水板从套管的插嘴进入套管内部，固定在套管底部的插销上，同时拉紧排水板，依靠排水板与插销之间的摩擦力连接在一起，上提时插销从套管口与排水板端部抽出，套管提出，排水板靠土压力留在地基中。
⑸ 沉管插板
① 铺设枕木、轨道，将机器移入场内。 
② 将排水板装入卷筒，并通过门架上的滑轮将排水板引入插杆中。
③ 插板前检查套管垂直度，若不符合要求，前后可调节门架位置，左右可调节套管位置，保证插板垂直度在1.5%以内。
④ 将排水板从插入杆端头引出、折回，夹上短钢筋(桩位放样时插在 桩位上)，用订板机订好。
⑤ 拉紧排水板，将插入杆对准桩位。
⑥ 开启振动将插入杆压入地基。
⑦ 在套管上按照设计深度用红漆作上明显标识，到达设计深度(预先在插入杆用红漆划上标志)后将插入杆拔出。则排水板被短钢筋锚固于孔底。 
⑧ 在砂垫层以上30cm处将排水板剪断埋入砂中。
⑨ 移至下一个桩位。 

⑹ 提升套管及回带量测量
确定排水板已达到设计深度后，可提起套管，此时应观察套管插入孔，如排水板相对套管不动，则说明排水板回带，继续上提套管，直到排水板移动抽入套管，量取此时套管的提升高度，即为排水板回带量。若大面积回带，可考虑改变插销形式，减小提升套管时插销与排水板摩擦力，并增大排水板底端与泥土间接触面积，以减少回带现象的发生。
⑺ 剪断塑料排水板
当提升套管，套管底部离开砂面50cm时，人工从套管底部切断排水板，使排水板外露长度控制在20cm以上。然后将留下排水板头弯曲插进管口。
⑻ 检查
主要检查内容为质量标准要求的项目，若检查不合格，则必须在不合格排水板位置的20cm 范围内补打一根排水板，重新检查，直至合格为止。合格后移动插板机至下一板位。
打设过程中逐根做好施工记录。
⑼ 人员的配置
为了提高塑料插板机的利用率及工作产量，在施工高峰期，我们每台每日实行两班制。其中操作工1人/班，记录、割带工2人/班，清除泥土、填埋外露排水板1人/班。
4) 注意事项
⑴ 打设塑料排水板应采用套管打设法，插板时桩落点定位误差控制在≤5cm 内，桩管下插前垂直度偏差≤1.5%施工过程中应把板头插入粘士层30cm深；以保证收管良好。打设时回带长度不得超过500mm，且回带的根数不宜超过总打设根数的5%，如回带长度超过500mm时，应在插点附近补插。
⑵ 施打从北面向南面推进，每排可打设5～9根，打完一排再向前移动门架，直至处理长度方向讫点。然后横移门架，返回施打下一幅。
⑶ 上拔插入杆时带出的淤泥，不得弃于砂垫层上，以免堵塞排水通道。 

⑷  排水板一般不允许接长，塑料排水板外露长度应大于200mm。如果要接长时应剥开滤膜使芯板接平( 搭 接长度 ≮ 20cm) 然后包好滤膜，再用订板机订牢。接长的根数不宜超过打设 根数的5% ，一般最多只允许接长一次。接长的板宜调整到护坡道位置打设。
⑸ 结构物两侧的沉降过渡段必须严格按照长度、间距、过渡的起讫范围进行打设。
⑹  施工时应加强检查，保证板距、垂直度、板长、跟带长度等符合规范要求，否则应予重打，重打的桩位与原桩位置不大于板距的15% 。若施工过程中发现不能施工至设计标高，应及时对附近局部地区进行地质探摸，并与设计人员联系商讨解决方案。
⑺ 对于施工段地表的硬壳 ( 一般约在0.5 ～ 1.0m) 当插入杆起后所留杆孔，不能用粘土块或其他材料堵塞，必须用砂灌满，以防堵塞排水通道使处理失败。
⑻ 施工时逐桩做好施工记录。 

5) 沉降观测板埋设及观测
根据设计要求应在软土处理地段埋设沉降观测标志。在按设计埋设沉降板，随着填土高度的增加接长观测杆。
沉降板应埋入砂垫层内，离堆载顶面5 ～ 10cm ，观测杆伸出，上套25cm 的聚乙烯塑料管。沉降观测标志应认真保护，做出明显的标志，防止施工中碰撞。 
应认真做好沉降观测，埋设完应测量一次，以后每填一层土，再观测一次，并及时做好记录。 

在预压期应继续进行观测。第一个月每周一次，第二、三月每半月一次，第四个月开始，每月一次。
6) 塑料排水板质量检验评定标准
⑴ 主要项目
① 塑料排水管的规格、质量和排水性能必须符合设计要求和有关规定。
检验方法：检查出厂合格证和抽样试验报告。
② 塑料排水板下沉时，严禁出现扭结、断裂和撕破滤膜等现象。
检验方法：检查施工记录并观察检查。
③ 塑料排水板的底标高必须符合设计要求，其顶端必须高出砂顶面。
检验方法：检查施工记录并观察检查。
④ 回带长度不得超过50cm。
⑵ 一般项目
① 发生回带的数量不宜超过打设总数的5%。
⑶ 实测项目
塑料排水板打设的允许偏差、检验数量和方法
	项目
	序号
	检查项目
	允许偏差值
	检查方法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主控项目
	1
	承载力或其他性能指标
	设计要求
	按规定方法

	一般项目
	1
	沉降速率（与控制值比）
	%
	±10
	水准仪

	
	2
	塑料排水板位置
	mm
	±100
	用钢尺量

	
	3
	塑料排水板插入深度
	mm
	±200
	插入时用经纬仪检查

	
	4
	插入排水板时回带长度
	mm
	≤500
	用钢尺量

	
	5
	塑料排水板高出砂垫层
	mm
	≥200
	用钢尺量

	
	6
	插入排水板的回带根数
	%
	＜5
	目测

	
	7
	垂直度
	%
	＜1.5
	经纬仪、吊线、钢尺


7)、 环境保护与职业健康安全措施
⑴ 凡进入施工现场作业人员必须经过三级安全教育，对特殊工种必须持证上岗。施工现场使用的机具设备及安全防护设施等应在施工使用前进行全面检查，确认符合安全要求后才使用。
⑵ 重机操作人员均经国家有关部门培训、考核，取得合格证书后上岗作业。
⑶ 各类机械在使用前对主要安全部件进行检查。
⑷ 项目部每月进行一次安全检查，现场安全检查依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59－99)。安全检查中发现的问题和事故隐患，迅速进行逐项整改，消除不安全因素与隐患，保障施工生产顺利进行。
⑸ 交叉作业要有专人指挥。
⑹ 未经施工负责人批准，不准任意拆除现场安全装置、安全标志和警示牌。
⑺ 爱护和正确使用各种机械设备、设施，加强维修保养和安全防护，信号、保险等装置齐全、灵敏可靠，机械车辆不超负荷使用。
⑻ 夜间施工，通道和施工场所应有足够的灯光照明。
⑼ 施工现场电器设备配有专用开关，插座，外装防水箱并加锁。架设的电线应绝缘良好，悬挂高度及线间距必须符合电力部门的安全规定，不得将电线缠绕在钢筋、脚手架上，或在地上拖着使用。
⑽ 参与施工人员应养成良好施工道德和卫生习惯，不得随便乱倒施工杂物和垃圾。对生产或生活产生的废机油及其污染物以及危险废弃物等，应由产生该废弃的部门进行分类堆放，做好标识，并运送到指定区域处理。
⑾ 遵守施工地域所在政府部门的法律法规要求。
