**酒店宴会厅桁架

吊

装

方

案

XX工程公司

年月日

一、工程概况：
1、宴会厅桁架共12 榀，跨度32 米、高2 米、每榀重约18 吨，分三段制作，每段约6 吨，现场组装焊接后吊装。
2、桁架安装于裙房＋23.4 米标高处。
3、吊装方法：
3.1、采用吊车吊至宴会厅楼面，组装焊接后，用抱杆整体吊装。
3.2、在宴会厅楼面N8 轴搭设满堂脚手架及支撑，用吊车或塔吊吊至组装架上后组对焊接，后在两侧砼梁上铺设滑移轨道，滑移就位。
二、编制依据：
1、《**钢构安装手册》
2、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001

3、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81—91

4、《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99—98

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001

6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91

7、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93

8、《工程测量规范》GB50026—93

9、《组合钢模板技术规范》GB50214—2001

10、《建筑施工安全检查标准》JGJ95—99

11、《钢结构高强螺栓连接的设计、施工验收规范》JGJ82—91

13、其它相关现行国家标准、规范和规程。
14、上海**大酒店扩建图纸
三、施工准备工作：
1、技术准备：
1.1、熟悉施工图，了解设计意图及参照的施工规范和技术标准。
1.2、根据施工组织设计编制吊装及现场焊接方案。
1.3、根据图纸要求及施工组织设计，编制作业指导书及操作规程。
1.4、对所有持证特殊工种进行技术交底和岗前技术培训。
2、机械设备：
本工程需要如下设备及工具，在吊装前进场。

[image: image1.png]B 2 |
3 P 2 AR A
£ 1
5 1
6 1
7 6
8 6
9 i<
10 & 1
11 i 50
12 10
13 2
Eé
15 i 2
16 i 16
17 2
18 B 5





3、材料准备：
根据施工图及施工组织设计要求，编制材料进场计划。
本工程吊装辅材用量（计划）如下：

[image: image2.png]E43030422

IR | Csoras0s | M0 |1 eIl
A |20
3| L i |10
4 4 Kg |50
e wirs |k | 5000
6 | fufl H1 DNk
7 H 50
8 300 K72
9 = * |72
10 2( K22
1 R 62 HKol24
12 125 200





4、劳动力按排：
投入劳动力40 人，另根据施工进度情况调整人员。

	1
	吊车司机
	人
	4
	含塔吊司机

	2
	测量工
	人
	2
	

	3
	起重工
	人
	6
	

	4
	安装工
	人
	8
	

	5
	电焊工
	人
	6
	

	6
	气焊工
	人
	2
	

	7
	电工
	人
	1
	

	8
	架子工
	人
	5
	

	9
	油漆工
	人
	1
	

	10
	附工
	人
	4
	

	11
	探伤工
	人
	1
	


5、临时设施及现场按排：
办公用房由总包公司提供，焊条及小型工具放在现场仓库内，工人住宿在施工区域外租房。
吊装及焊接施工用电约60KW，在配电房单独装表计量。用1 根50mm2 电缆引进现场配电箱。
四、吊装方案：
(一)、采用吊车吊至宴会厅楼面，组装焊接后，用抱杆整体吊装：
1、吊装机械：
开始吊装采用一台80 吨汽车吊及抱杆（卷扬机）
NK800 型80 吨汽车吊性能参数如下：
型号





NK800

制造厂





日本加藤制作所
起重量/工作幅度


80000kg/3.5m

吊臂长度主臂



12~44m

行驶速度




55km/h

最大爬坡度




15 度
自重





63000kg

外型尺寸（长*宽*高）

 15400×3000×3900mm
主吊机负荷量
作业半径5m 10m 15m 20m

额定起重量56吨19.20吨7.60吨5.60吨
2、吊机行走路线：
吊机行走路线详见附图1-1。
3、吊装工艺：
施工流程：自N9 至N3 轴方向拼装、焊接及吊装（见附图1-2）。
3.1、在楼层及柱、梁混凝土达到70％强度后开始组装及吊装。
3.2、拼装在下层柱的楼面位置，楼面荷载为400kg/m2，构件重18000kg，拼装面宽2 米、长30 米，面积60 平方米，荷载300kg/m2。
3.3、在砼楼面铺好枕木及滑移钢轨后，用汽车吊将分段桁架吊至楼面，用3 吨卷扬机牵引至组装位置（见附图1-3）。
3.4、组对后检查测量结果，看偏差是否符合规范要求，后进行焊接及超声波探伤检验，合格后方可吊装。
3.5、吊装采用自制门型抱杆配3 吨卷扬机吊装。
（二）、空中组装、滑移就位：
1、吊装机械：
应采用一台HA36B 塔吊（沈阳建机）
如无塔吊可用一台200T 汽车吊进行吊装作业。
1.1、200 吨汽车吊性能参数如下：
型号







TC2000

制造厂







德国迪玛克
起重量/工作幅度




200000kg/6m

吊臂长度主臂





12~90m

副臂







18~72m

行驶速度






61.9km/h

最大爬坡度






17 度
自重







79000kg

外型尺寸（长*宽*高） 


18700×2503×3950mm

主吊机负荷量





主臂36m 、副臂36 m
	作业半径
	12m
	20m
	30m
	42m

	额定起重量
	110 吨
	68 吨
	41 吨
	27 吨


3、主吊机行走路线：
主吊机行走路线详见后附图1-1。
4、吊装工艺：
注：用200T 汽车吊可整体吊装（见附图2-1）。
4.1、桁架拼装位置于N8 轴，楼面铺设枕后搭设满堂脚手架及支撑，利用塔吊配合组装（见附图2-2）。
4.2、组装完成后，测量及焊接、超声波探伤检验合格后，方可滑移就位（见附图2-3）。
4.3、桁架平移见附图2-4

五、季节性施工措施：
本工程为室外施工，应避免雨（雪）天作业，如因施工进度要求下雨（雪）后即进行吊装作业，施工中应搞好防滑、防触电等工作。
当风速过大时，应停止吊装。
六、质量保证措施：
1、质量目标：合格。
2、使用的质量技术标准：中华人民共和国行业标准及国标：
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001

《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-2001

《建筑钢结构焊接规程及规定》JGJ 81-91

3、质量控制措施：
按照ISO9002 质量标准、要求，控制工程每道施工工序。
3.1、严格遵守施工程序，认真执行施工操作规程及验收规范，组织有关人员认真学习图纸要求，吃透设计意图及焊接质量要求、严格按焊接工艺要求施工。
3.2、加强技术交底工作，按“质量交底卡”，“安全技术交底卡”的形式，对每个焊工进行焊接工艺技术要求交底，并均以文字形式下达给各班组，有交底人、接收人及监交人签字。
3.3、强化质量意识，从图纸质量、材料质量、施工质量三大部分进行把关，焊材进场时必须有合格证、质保书，资料不全的焊材坚决不让进场。
4、质量管理：
4.1、完善三检制度。公司质检员进行检查督促，根据质量验评标准中的有关条款进行班内自检、班组互检，质检员专检，接受质检部门、总包、监理及甲方代表监督和检查，并做好各项质量检查记录，实事求是进行填写。
4.2、施工现场每周五进行一次质量例会，同时聘请甲方有关人员参加，集思广益，达到提高工程质量的目的。
4.3、严格资料管理工作，各类资料要求分类分项进行保管，做好收集工作。
4.4、建立质量奖惩制度，为保证工期和质量，同班组签订施工协议书，规定如不能通过三检而造成返工的分项工程，取消当月奖金，扣除班组长当月带班费，并按一定比例赔偿损失。
4.5、加强员工培训，提高操作水平:

项目部技术负责人根据施工进度，制定项目部所有参与施工人员的培训计划，使员工的专业技术得到普遍提高。
七、工期保证措施：
组织精干的施工队伍，科学的施工管理，先进的施工技术，确保工程如期限完成。
1、组织精兵强将，确保人员供应。
2、保证资金，做好后盾，做到专款专用，保证决不会因资金的问题而影响工程工期。
3、机械设备随需随调。
4、明确任务，定期检查，及时调整。
5、项目经理及总工程师按ISO9002 要求制定项目生产计划，根据钢结构安装单位的施工节点工期，制定天、周生产计划，做到一层一级由计划指导生产，发现完不成计划，按排加班加点确保进度。
6、定期检查，及时调整。成立检查小组，由项目经理任组长，总工程师任副组长，施工员、质检员任组员。进行生产进度及质量大检查，发现不合理的情况及地调整，真正做到检查指导生产，生产服从检查。
7、实行优化组合，集中力量打歼灭战。由项目经理及总工程师定期对各施工班组进行调整，优化组合，真正做到人尽其才，充分发挥每一位员工的内在潜力；对比较急的项目，由项目经理牵头，集中尽可能的人力、物力、财力打歼灭战，保证做到施工一个部分，决不返工。
8、建立奖罚制度，由项目经理牵头，施工员具体负责检查，对能按期按质提前超额完成指定任务的实行重奖，对未能按期按质完成指定任务的进行处理，做到奖罚分明，决不手软，谁出现问题谁负责。
八、安全生产和文明施工措施:

1、建立健全各级安全施工责任制，按分项工程包干责任到人，确保“无重伤、无死亡、无重大设备事故、无火灾”的目标，教育全体职工切实遵守现场的各种安全规程。认真贯彻公司安全生产的有关文件，做到三个坚持（班前讲安全、班中查安全、工作抓安全）要求班组坚持班前检查布置、班后小结，周六考核评比并作好记录，作为每周发放安全奖金的依据。正确使用安全生产三件宝（安全帽、安全带、安全网）。对违反规定的人员，按照本公司的有关文件进行处罚。
2、现场按实际情况合理地设置生活、生产场地，供水、供电及料具仓库，施工机具定期维修和保养，制定相应的检查制度和奖罚措施，对于违反规章制度的人员，视情节轻重给予必要的经济处罚，操作人员上班时，要穿长裤、长衫，绝缘球鞋，不允许穿拖鞋，加强对安全意识的教育，对需要动火的场地，严格按动火条例执行。
3、特殊工种（电焊工、电工、架子工等）持证上岗。
4、进入施工现场戴好安全帽，高空作业系好安全带。
5、施工电源专人拆、接，现场严禁私拉乱接，电焊机有可靠接地。
九、施工进度计划：
施工进度计划见附件。
十、工程验收：
交工技术资料目录及表式见附件.
