某工程管桩和钻孔灌注桩+后压浆施工方案
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第一章 编制依据 1.1技术文件 
《中新天津 科技园研发大厦项目桩基工程施工招标文件》 《中新天 步区科技园研发大厦项目桩基工程施工设计图》 1.2规程规范 
主要规范规程 
名 称 编 号 
GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 
GBJ50204-92 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 
GB50026-93 《工程测量规范》 
GB50010-2002 《混凝土结构设计规范》 
JGJ 120- 99 《建筑基坑支护技术规程》 
《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33,2001 
JGJ18-96 《钢筋焊接及验收规程》 
《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46,88 
JGJ 94- 94 《建筑桩基设计规范》 
JGJ/T 8-97 《建筑变形测量规程》 
GBJ202-83 《地基与基础工程施工及验收规范》 
JGJ79-91 《建筑地基处理技术规范》 
GBJ107-87 《混凝土强度检验评定标准》 
GB50203-98 《砌体工程施工及验收规范》 
JGJ18-96 《钢筋焊接及验收规范》 
GB50209-95 《建筑地面工程施工及验收规范》 
GBJ301-88 《建筑工程质量检验评定标准》 
JG107-93 《工程质量检验评定标准》 
GB50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》 
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第二章 工程概况 
2.1工程简介 
中新天津 技园研发大厦工程位于天津市滨海新区中新天津生态起步区。总建筑面积6.5465万m2，结构形式为框架结构，层数7-19层，建筑高度83 m;由天津市建筑设计院设计。高强预应力混凝土管桩工程量12471延米。混凝土钻孔灌注桩10535.65延米。 
2.2 工程地质条件 
招标单位未提供地勘报告，根据我公司在附近的施工经验，该地区土层分布有以下土层: 
素填土:灰黄色，松散状态，土质不均，以粘性土为主，局部夹淤泥质土，本场地局部缺失。填垫年限大于10年。 
粉质粘土:黄褐色，可塑状态，土质不均，夹粉土斑，局部夹粘土薄层，具锈染，切面稍具光滑，韧性中等，干强度中等，属中等压缩性土。 
粉土:灰色，稍密状态，湿，土质不均，夹微具层理，切面无光泽，摇震反应中等，韧性较低，干强度较低，属中等压缩性土。 
淤泥质粘土:灰色，流塑状态，土质不均，多夹粉质粘土薄层，局部夹粉土团，切面光滑，韧性中等，干强度中等，属高压缩性土。 
粉砂:灰色，密实状态，饱和，砂质不均，石英长石为主，分选一般，磨圆一般，局部夹粉土薄层，，切面粗糙，摇震反应中等，韧性较低，干强度较低，属低压缩性土。 
管桩和灌注桩一般选砂层作为持力层。 
2.3水文地质条件 
根据我公司附近工程施工经验: 
天津地区地下水受基底构造、地层岩性和地形、地貌、气象以及海进、海退等综合因素影响，水文地质条件复杂。一般将埋藏较浅、由潜水及与潜水有水力联系的微承压水组成的地下水称为浅层地下水。 
天津地区在自然条件下总的地下水补、径、排水特点是:在水平方向上，浅
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层水和深层水由北向南形成径流，在垂直方向上，下伏含水岩组接受上覆含水岩组的渗透补给。 
补给:地下水接受大气降水入渗和地表水入渗补给，地下水具有明显的丰、枯水期变化，丰水期水位上升，枯水期水位下降。 
径流:由于含水介质颗粒较细，水力坡度小，地下水径流十分缓慢。 
排泄:排泄方式主要有蒸发、向深层承压水渗透和人工开采。 
场地内地下水位总体上随季节变化而波动，丰水期水位抬升，枯水季节水位下降，多年波动幅值为1.0,2.0,。 
场地浅层地下水划分为2个含水岩组: 
潜水含水层:埋深不大，潜水包括2层含水层: 
1、人工填土含水层，含水丰富，导水好，受大气降水及周围人工降水影响较大。 
2、第I海相层中部局部存在粉土层，以透镜体形式在场地内分布，透水性较好。 
微承压含水岩组:根据场地地层特性及区域水文地质条件，为连续沉积，透水性较好，可能会发生突涌现象，可根据现场抽水试验确定承压水头，从而判定基坑突涌的可能性。 
2.4 基础桩施工参数 
序数量 
型号 施工工艺 号 
1 管桩(抗拔)长15m 137根 锤击 2 管桩 长28m 366根 锤击 3 后注浆灌注桩 长42m 193根 钻孔、水下浇筑混凝土 4 后注浆灌注桩 长48.2m 3根 钻孔、水下浇筑混凝土 5 抗拔灌注桩 长26 m 77根 钻孔、水下浇筑混凝土 6 抗拔灌注桩试桩及锚桩 长31.6 m 9根 钻孔、水下浇筑混凝土 2.5 工程重点难点分析 
1、工期紧，施工准备时间短 
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本工程要求5天内全面开工，形成生产能力，全部施工工期为60个日历日。 
对策:利用我们多年在全国施工积累的丰富资源，调集充足的设备，科学安排施工方法，选派有当地施工经验、组织协调能力强的项目班子，保质量、保工期。 
2、场地条件差、施工难度大 
现场地下水位较高，地基土承载力低，现场无网电接入，都给施工带来难度。 
对策:建议采用锤击施工，该种桩机自重轻，对地基承载力要求低，并且以柴油为动力，不依靠电能工作。并且准备抽水设施，及时排掉沉桩出水。 
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第三章 施工部署 
3.1 目标计划 
3.1.1 质量目标 
质量目标:分项工程合格率均达到100% ，达到国家质量验收规范合格标准。 3.1.2 工期目标 
按照业主方要求组织机械进场。工期60天。 
3.1.3安全文明施工目标 
确保不发生重大伤亡事故，杜绝死亡事故，轻伤率控制在0.3%以内。 3.1.4 环境保护管理目标 
污水、废气达标排放，控制施工扬尘，施工现场噪声符合法规要求，固体废弃物分类处理，节约能源、资源，减少浪费，减少油漆污染，降低材料消费，严格管理易燃、易爆品、化学品，杜绝重大火灾事故，努力提高全体员工环境意识; 
环境指标: 
施工废水达标排放，生活、办公区废水达标排放。烟尘排放符合标准，在用机动车尾气排放符合标准，检测合格率100%，有毒有害废弃物集中存放，定点消纳。加强管理，消除火灾、爆炸隐患，重大火灾事故发生率为零，向全体员工宣传公司的环境方针和环境目标，宣传环境法律法规，提高全体员工环境意识。 
确保施工无扬尘、无扰民、无污染，实行绿色施工;创建“绿色无污染工地”。 3.1.5成本控制目标 
充分考虑施工组织设计和方案的技术可行性和经济合理性，追求技术经济综合指标的最优化设计。站在业主和公司共同利益的角度，在保证工程质量、进度
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和安全文明施工的前提下降低工程成本。 
3.2 项目组织机构设置 
1. 项目组织机构图 
项目经理 
项目总工 生产副经理 
工 长 质检员 测量员 安全员 
2. 主要岗位人员 
工作岗位 职责 
项目经理 负责现场全面质量、生产、进度、安全、协调等管理 
负责工程技术和安全技术，解决施工中的各项技术问题，负责确项目总工 定有关技术参数。 
生产副经理 负责工程质量，进度，安全，指导检查施工。 质检员 负责工序施工质量的控制,隐蔽工程阶段验收 安全员 负责工程施工安全措施的制定及施工中的安全检查 测量员 负责轴线测放和桩点测放以及和相关单位的验收 3.3 施工程序及工艺 
3.3.1 总施工程序 
施工总程序如下: 
1、将整个工程根据施工经验划分两个施工区，各区段同时施工: 
分区编号 包含楼座 
第一施工区 桩位平面图1/8以西(管桩399根，灌注桩35根) 
第二施工区 桩位平面图1/8以东(管桩78根，灌注桩247根) 
2、进度分析: 
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本程程准备采用锤击工艺则在中心布置一台桩基，中心向外扩散施工，单机日成桩量20根，约21天完成。混凝土灌注桩采用循环钻机成孔，单机成桩量1根，布置二台钻机，18天完工。 
试桩需要工期约15天。 
对于二区:混凝土灌注桩采用反循环钻机成孔，单机日成桩量1根，布置6台钻机，约50天完成;管桩施工5天完成。 
3、桩基检测，在成桩后可进行土方开挖，成桩后约2周，在完成土方开挖的情况下可安排检测。 
3.3.2 预应力管桩施工 
预应力管桩施工目前国内较常用的有两种工艺，两种工艺成桩质量都能够保证，二者区别在于: 
静压桩:优点是施工速度较高，尤其在软土地区，无噪音污染;缺点是对场地承载力要求较高，对电需求量大。 
锤击桩:优点是桩基对场地承载力要求低，动力燃料为柴油无需电能;缺点是速度较慢，噪音污染严重。 
现场水位较高，地基承载力低，且没有网电接入，因此，我方建议采用锤击沉桩。 
1. 管桩的预制、养护(本部分在管桩生产厂家完成): 
管桩的设计标准依据国家标准图集和设计要求制作。 
2. 管桩的施工 
运输?施工放线?桩机就位?吊桩?压(打)桩?接桩?压(打)桩(直至桩顶标高符合设计要求为止)?送桩?桩机就位开始第二根桩施工(直到全部施工完毕) 
3. 施工作业顺序 
挤土桩施工机理所产生的挤土影响范围一般在1,1.5倍的桩长范围内。只有合理的压桩流程及适当地控制沉桩速率，才能有效地减少压桩施工所产生的挤土效应。因此在确定施工作业顺序时，必须结合本工程的实际情况，综合考虑对
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周围环境、以及对工程桩自身质量可能产生的影响，科学合理地进行安排。 
4. 工艺过程 
压桩施工工艺流程: 
测量定位?桩机就位?桩机调平?吊桩?测垂直度?压(打)桩?记录 
在压同一根桩时，桩机就位、吊桩、压桩、送桩等工序应连续施工，避免停机时间过长造成送桩困难。 
(1)测量定位 
1) 根据甲方给出的建筑物轴线，再根据建筑物的桩位图放出具体的桩位，轴线和桩位偏差不大于20mm，桩位经甲方、监理复核后才能施工。 
2) 为了避免因压桩产生侧向和垂直方向的变形，应在远离压桩区域(不小于30米)设置轴线控制点和两个桩位控制点，施工期间每天对轴线控制点和定位点进行复核。 
3) 桩位定位前应检查各轴线交点的距离是否与桩位图相符，然后使用全站仪通过直角坐标或极坐标法测放样桩，做好距离和角度的记录以便复测桩位。 
4) 压桩机就位后应对样桩用全站仪进行再次校核，确认无误后桩机对中、压桩。压桩过程中测量员随时进行桩位复测，每根桩必复测，确保桩位准确。 
(2)桩材外观检验 
1)桩在运入施工现场时，检查出厂合格证、生产龄期，细心检查起吊、运输、堆放等过程有否损伤，并做好验收交接记录，对不符合验收标准的桩不予接收(附预制桩外观质量检验标准表)。 
序号 检 查 项 目 质 量 标 准 检 查 方 法 
表面平整，颜色均匀，掉角深1 成 品 桩 外 观 直 观 度<10mm,蜂窝面积小于总面
积0.5% 成品桩裂缝(收缩裂缝或裂缝测定仪，该项在地深度<20mm，宽度<0.25mm，2 起吊、装运、堆放引起的下水有侵蚀地区的长横向裂缝不超过边长的一半。 裂缝) 桩不适用。 
成 品 桩 尺 寸 
横截面边长 ?5mm 用钢尺量 
桩顶对角线差 <10mm 用钢尺量 3 桩尖中心线 <10mm 用钢尺量 
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桩身弯曲度 <1/1000L 用钢尺量(L为桩长) 
桩顶平整度 <2mm 用水平尺量 
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电 焊 接 桩 焊 缝 质 量 
上下节端部错口 
?外径?700mm ?3mm 用钢尺量 
外径<700mm ?2mm 用钢尺量 4 
?焊缝咬边深度 ?0.5mm 焊缝检查仪 
?焊缝加强层高度 2mm 焊缝检查仪 
?焊缝加强层宽度 2mm 焊缝检查仪 
?焊缝外观质量 无气孔、焊瘤、裂缝 直观 
查产品合格证书或抽5 强 度 满足设计要求 样送检 
2)桩材堆放场地应平整坚实，不得产生不均匀沉陷，堆放层数不得超过三层。压桩施工前应再次检查预制桩的质量，经检查合格后方可使用。 
(3)吊桩定位 
1) 桩运至现场后，单点起吊桩时，钢丝绳应绑在桩端0.293L(L为单节桩长)处，用吊机将预制桩吊至桩机的正前方放置，待桩吊直后，放入桩机夹桩箱内扶正就位，然后用两台经纬仪呈90度角摆放，从正面和侧面观测桩身垂直度，其倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的15%(倾斜角系桩的纵向中心线与铅垂线间夹角以内。 
2) 调整桩机位置及水平，使桩在铅垂状态下，桩尖能准确地对准桩位。 
(4)压(打)桩 
若采用静压桩工艺，施工应注意: 
1) 压桩刚开始时速度不宜过快，不得超过3m/min。当桩尖插入桩位土体0.5米后，压紧预制桩，再次用经纬仪进一步校正桩的垂直度，观测桩身、桩架是否垂直，桩机平台是否水平，符合要求后启动压桩油缸，将桩徐徐压入。 
2) 压桩过程中要密切注意观察桩身是否发生位移、偏斜，若桩在初压时发生位移、倾钭应及时纠正。必要时应将桩拔出，清理桩位下障碍后，再回填土重新压桩。如桩机压力偏小，压不到要求标高时，采取措施增加配重，确保压至标高。当桩压至设计标高后，应准确记录终止压桩时的压力表读数。并认真填写压桩原始记录。 
3) 压桩过程中应控制沉桩速率，以减小土体孔隙水压力的增长速率，防止对周围土体及相邻桩发生严重挤压，造成地面隆起及相邻桩产生偏移。 
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4) 桩位偏差和垂直度应符合GB50202—2002规范要求，详见下表。 
若采用锤击打入工艺，施工应注意: 
1)用桩架的导滑夹具或桩箍将桩嵌固在桩架两导注中，垂直对准桩中心，缓缓放下插入土中，待桩位置及垂直度校正后即可将锤连同桩帽压在桩上，同时应在桩的侧面或架上设置标尺。并做好记录，始可击桩，如桩头不平时，用麻袋或厚纸板垫平，亦可先环氧砂浆补抹平整。 
2)开始打桩应起锤轻压或轻击数锤，观察桩身，桩架，桩锤等垂直一致后，即可转入正常施打，开始打桩时，落距应较小，入地一定深度待桩稳定后，再按需求的落距进行施打。 
3)沉桩应用适合桩头尺寸的桩帽和弹性衬垫，以缓和打桩时的冲击和使打桩应力均匀分布，延长撞击的持续时间以利桩的贯入。桩帽用铸钢或钢板制成，锤垫多用硬木或白棕绳圈盘面成，桩垫多用松木或纸垫或酚醛层压塑料，合成橡胶等。桩帽与桩接触的表面须平整，与桩身应在同一直线上，以免打桩时产生偏斜。桩锤本身带帽者，只须在桩顶护以绳垫或木块。 
4)若桩须深入土时，应用送桩。送桩用坚硬的木料或钢铁制成，长度和直径视需要而定，使用时，将送桩放于桩顶头上， 使与桩在同一垂线上，锤击送桩，将桩慢慢打入土中。 
5)沉桩过程中，要经常注意桩身有无位移和倾斜现象，如发现问题应及时纠正，桩将沉至要求深度或到达硬土层时，落锤高度一般不宜大于1m，以免打烂桩头，沉桩过程中作好沉桩施工记录，至接近设计要求时，即可对贯入并或入土标高进行观测，至达到设计要求为止，然后移桩机至新桩位。 
预制桩桩位的允许偏差(mm) 
序号 项目 允许偏差 
盖有基础梁的桩: 
100+0.01H 1 ?垂直基础梁的中心线 
150+0.01H ?沿基础梁的中心线 
2 100 桩数为1-3根桩基中的桩 
3 桩数为4-16根桩基中的桩 1/2桩径或边长 
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桩数大于16根桩基中的桩 
1/3桩径或边长 ? 最外边的桩 4 
1/2桩径或边长 ? 中间桩 
5 垂直度偏差 不大于倾斜角正切值
的15% 
注:H为施工现场地面标高与桩顶设计标高的距离 
(5)接桩 
1)本工程接桩采用焊接法。 
2)桩段就位必须和相连接的桩节保持在同一轴线上，连接后桩身保持垂直。 
3)管桩接桩: 
a)管桩拼接成整桩采用端板焊接连接，焊接前桩头预埋铁件必须清除污锈，露出金属光泽。如桩节之间间隙过大，可垫铁片填实焊牢，接合面之间的间隙不大于2mm。焊接时，应将四角点焊固定，然后对称同时焊接以减少焊接变形，焊缝要求连续饱满，焊缝厚度必须满足设计要求。手工焊接时第一层必须用Φ3.2mm电焊条打底，确保根部焊透，第二层方可用粗焊条(Φ4mm或Φ5mm)，一般采用E4303或E4316焊条，其质量应符合GB/T5117-1995的规定，用自动焊及半自动焊时，按相应规程执行。 
b)拼接处坡口槽的电焊部分应分三层以上对称进行环缝焊接，并采取措施减少焊接变形，正确掌握焊接电流和速度，每层焊接厚度应均匀，每层间的焊渣必须敲清后方可再焊次一层，坡口槽的电焊必须满焊，电焊厚度宜高出坡口1mm，焊缝必须每层检查，焊缝不宜有夹渣、气孔等缺陷，满足《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)二级焊缝的要求 
c)接桩应尽量缩短时间，以避免停打时间过长导致桩周土重固结而影响沉桩。 
拼缝允许偏差表 
允许偏
序号 偏差名称 
差值 
1 ?L/1200 桩身弯曲度 
2 ?2mm 桩两端之间间
第 13页 共 50 页 
[image: image15.jpg]it




隙 
3 ?2mm 坡口错位 
4 ?1mm 电焊高度 
4)接桩应尽量缩短时间，以避免停打时间过长导致桩周土重固结而影响沉桩。 
5)焊缝完成后，应会同监理检查验收，做好隐蔽工程验收，待焊缝降温1min后再行打(压)桩，严禁用水冷却或焊好后立即沉桩。 
(6)送桩 
送桩时必须采取送桩器，可采用插销式送桩器。送桩杆送桩时，应根据设计要求计算好送桩深度，并在送桩杆上做好醒目标记。当送桩至距设计标高1m左右时，测量人员指挥桩机操作工减小速度，并跟踪观测送桩情况，直到送桩至设计标高时，发出信号停止送桩。送桩过程中如有异常情况时，应即时向设计和建设部门反映，以便及时采取措施。送桩后留下的孔洞及时用道碴回填夯实。桩顶标高允许偏差为?50mm。桩顶位移偏差控制在允许范围以内，桩位允许偏差:平行轴线方向150+0.01H，垂直轴线方向100+0.01H，承台中间的桩位偏差允许半径为1/3，承台边桩允许桩径的1/2，设计注明则按设计要求。 
送桩留下的孔洞要及时回填，避免陷机。 
(7)异常情况的处理 
在压(打)桩过程中，应密切观察桩的贯入情况，发现以下情况时应立即停止沉桩，并向甲方、监理等有关部门反映，共同分析研究处理。 
压桩过程中压力突然减小或增大; 
桩身突然发生倾斜、移位或严重回弹; 
桩顶或桩身出现严重裂缝或破碎; 
地面显著隆起或沉陷; 
周围监测结果发生异常变化; 
荷载已达到设计要求却未压至设计标高; 
桩已压到设计标高，压力突然减小。 
(8)检测 
工程桩完整性采用低应变法，检测数量不少于总桩数的20%且不少于10根，
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柱下三桩或三桩以下承台不少于一根。 
3.3.3 后压浆混凝土灌注桩施工 
1、基础桩施工 
(1)泵吸反循环湿作业工艺流程 
定位放线 ? 埋设护筒 ? 钻机就位调平 ? 原孔造浆，钻机钻进 ? 钻进到设计深度 ? 清孔 ? 测量孔深 ? 提钻，钻机移位 ? 吊放钢筋笼 ?下放浇注混凝土导管 ?二次清孔? 导管内放置球胆 ? 浇灌混凝土至设计标高，并适当超灌 ? 成桩养护 
(2)埋设护筒:孔口处应埋设铁护壁，护住孔口，护筒内径大于钻头直径100mm，壁厚4,8mm，护筒埋置深度为1.0-1.5m,在砂层中不宜小于1.5m，在粘土中不小于1.0m。护筒上部宜开设,,,个溢浆孔;埋设铁护筒时，以桩位为基准，(桩位的放样允许偏差:群桩小于20mm，单排桩小于10mm)中心偏移不得超过50mm。护筒周围用粘土分层夯实，并经测量人员复测后方可开钻。 
(3)钻机就位:钻机就位时，要做到机座平稳，转盘中心与桩位偏差不得大于20mm。必须做到“三点一线”，即天车中心，回转器中心与钻头中心在同一铅垂线上。 
(4)钻进主要技术参数为:钻压P:15--20kN;钻速N:20--40rPm;泵量Q:120--180m3/h。 
(5)钻进过程中的注意事项: 
钻进时应轻压慢转，平稳钻进，以保证钻孔垂直; 
钻进过程中应根据地层变化情况，适时调整钻进技术参数，并经常检查钻孔水平情况，防止倾斜。 
钻进过程中应严格保持稳定的孔口水头高度，防止孔口坍塌。 
接近设计孔深时准确控制好钻进深度，并做好进入持力层深度记录。 
钻进至设计深度后，应采用反循环认真做好清孔工作，以保证孔底干净。下完钢筋笼及导管后，设专人在混凝土浇灌前采用测绳准确丈量孔深及孔底沉渣厚度，如沉渣厚度超过设计要求，应采用特殊接头连接砂石泵组和混凝土导管，使用泵吸反循环抽吸孔内沉渣，并置换孔内泥浆，直至合格才能进行混凝土灌注。 
钻进过程中冲洗液和泥浆护壁主要采用孔内自然造浆的方法，泥浆比重应控制在1.10-1.15;同时，现场准备膨润土，如原土造浆不能满足护壁要求时，应采用人工造浆。 
(6)工艺说明:下放完混凝土灌注导管后，测量沉渣厚度，如果沉渣厚度大于100mm不满足设计要求时，需二次清孔，如沉渣厚度小于100mm满足了设计对沉渣厚度的要求，则无需进行二次清孔。 
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(7)泥浆排放及外运 
a.成孔及浇灌混凝土时，孔内泥浆应按事先挖好的泥浆沟排放，排放时应由专人进行疏导。 
b.泥浆池内泥浆应随时外运，以保证桩孔内泥浆排放畅通，避免泥浆外溢，废弃的泥浆池尽量将泥浆运走以免破坏原状土或渗入地下影响基坑的降水效果。 
c.运输车辆采用密封罐车，以免出现遗撒。 
8)钢筋笼加工与吊放 (
a.根据设计，计算箍筋用料长度、主筋分布段长度，将所需钢筋调直后用切割机成批切好备用;由于切断待焊的主筋、加强箍筋、箍筋的规格尺寸不尽相同，注意分别摆放，防止错用。 
b.将支撑架按2.0,3.0m的间距摆放在同一水平面上对准中心线，然后将配好定长的主筋平直摆放在焊接支撑架上。 
c.主筋搁在加强箍筋外侧，并保持相互垂直，先进行点焊固定，再进行统一焊接。 
d.钢筋笼主筋与架立筋点焊连接，焊接牢固严禁咬肉，在钢筋笼吊点处应加强，避免出现吊放时开焊，箍筋与主筋在每个交点处用火烧丝绑扎牢固。 
e.钢筋笼主筋外侧必须加滑雪板，滑雪板高度50mm，一周6个，均匀布置，间距4.0m，以保证桩主筋保护层厚度; 
f.钢筋笼加强箍筋焊接接头采用搭接焊，搭接长度为10d，d为加强箍筋直径。 
g.钢筋笼底部第一道加强箍筋距离笼底400mm，在规范允许范围内尽量避免出现负差。 
h(本工程中钢筋笼的长度23m,45m不等，但大部分钢筋笼的长度在30m以下，且钢筋笼的吨位并不大，我公司经多方考虑采用整根吊放，选用50t吊车进行钢筋笼的吊放。 
i(钢筋笼长度大于28m的钢筋笼采用六点起吊，短于28m的钢筋笼采用四点起吊。利用滑轮自动平衡的原理，达到由水平位置逐渐转换到垂直位置。根据笼长合理布置吊点位置，以防钢筋笼起吊变形过大。 
j(吊放钢筋笼时，要求垂直入孔，不得碰孔壁。 
(9)混凝土灌注 
a(开始灌注前要认真清孔，换浆清孔后孔口泥浆比重小于1.10为宜，粘度:16--18S，含砂量:< 3%，PH值:8—10，循环流动的泥浆无粗燥砂砾感，目测胶体率正常;清孔后,保持浆面稳定,及时浇筑;重点检查混凝土的坍落度、混凝土标高、埋管深度及超灌厚度。 
b(采用自由塞隔水(即充气球胆)，充气球胆直径大小能自由通过导管即可。导管下入长度和实际孔深必须做严格丈量，使导管底口与孔底的距离能保持在0.3,0.5m内。 
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c(灌注混凝土，首浇混凝土必须保持埋管深度不小于1.5m，在实际操作中，投入球胆，放入锥塞，当混凝土灌满漏斗，立即拔起塞子，同时继续向漏斗补加混凝土，使混凝土连续浇注。 
d(提管时，要准确测量混凝土灌注深度和计算导管埋深后，方可提管，导管应徐徐上提，不可一次提的过高，造成导管底部超出混凝土面，形成断桩。导管在混凝土内埋深不得大于6m，也不得小于2m。 
1.15,且施工中记录每根桩的充盈系数。 e(灌注桩的充盈系数在1.05,
f(根据设计要求超灌，控制最后一次灌注量。或按如下控制:桩径?1m时，超灌1.0m。桩径,1.0m时，超过0.5,0.8m。混凝土灌注高度用1,2kg平底重锤控制。 
(10)空孔回填 
基桩成桩后，空孔部分进行回填处理，且孔口设安全防护措施。 
2、基础桩质量保证措施 
(1)灌注桩施工必须保证设计的有效桩长、桩身直径、混凝土强度等级等设计要求，并不得有断桩、混凝土离析、夹泥等现象发生，同时必须满足以下质量标准: 
a.灌注桩直径、长度要符合设计要求，其桩位移允许偏差?50mm，垂直度允许偏差不大于H/100，其中H为桩长。 
b.钢筋笼制作及保护层允许偏差: 
项次 项目 允许偏差(mm) 
1 主筋间距 ?10 
2 箍筋间距 ?20 
3 钢筋笼直径 ?10 
4 钢筋笼长度 ?50 
5 钢筋笼保护层 ?20 
b.钢筋在使用前，要抽样检验钢筋的机械性能和化学成分，合格后方可使用。供应长度不能满足设计要求时，主筋应采取搭接焊，每批搭接焊的钢筋必须做抗拉强度试验。 
d.钢筋笼固定 
通过特制固定插杆，一次性将笼子准确定位。 
e.桩主筋保护层厚度为50mm，桩主筋连接采用机械连接，等级为?级接头位置应错开每一截面的接头数量分为A类桩不大于钢筋总面积的50,，B类桩
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不大于钢筋总面积的25,。 
f.第二次清孔后，孔底沉渣的厚度应严格控制小于100mm，并且记录下来。 
g.孔径检查用钢筋制作孔规，长度约4m，检查桩上部成孔直径。同时用孔径仪抽检全桩成孔直径。 
h.桩位的偏差:边桩不得大于100mm，中间桩不得大于150mm;桩身垂直度的偏差不得大于,,。 
2)钻孔灌注桩是一项施工技术复杂、环节紧凑、质量要求高、工序控制(
严的隐蔽工程，并受自然因素和人为因素影响较大。为了能优质高效地完成施工任务，达到优质工程的质量标准，施工中采取如下质量保证措施: 
a.成孔机械就位后，必须平整稳固，确保施工中不发生任何倾斜移动，并能垂直钻孔;必要时铺设枕木，保证钻机、转盘平稳;根据地层变化，按照成孔工艺技术要求，合理地选择钻压、转速以及泵量。 
b.混凝土采用商品混凝土(或现场搅拌站提供)，浇灌混凝土塌落度控制在18,22cm之间，如塌落度过小，可在现场加用减水剂，强力搅拌3分钟后灌注，严禁加水。 
c.应有足够的混凝土储备，使导管第一次埋入混凝土面以下1.5m以上，应使用隔水栓，并由专人负责安放隔水栓，确保导管内不返水。 
d.水下混凝土必须连续施工，单桩混凝土浇筑时要连续，两次浇筑的间隔时间要小于一小时，以防导管内的混凝土失去流动性造成断桩。拔管时要反复插捣，严格控制拔管速度，严禁导管提出混凝土面。 
e.为保证桩顶和桩身的混凝土强度达到设计要求，应在桩顶设计标高以上留有混凝土灌注长度，保证凿除浮浆高度后暴露的桩顶混凝土达到强度设计值。 
f.为保证基础桩侧面的混凝土保护层厚度，以免吊放钢筋笼时产生倾斜偏差，在钢筋笼周边设置四个限位板。 
g.一个桩钻孔时，在此桩中心5m范围内的其他桩必须在混凝土灌注完成24小时后才能开始施工。 
h.混凝土试块每浇注50m3做一组，小于50m3的桩，每根桩必须有一组试件。 
i.桩基混凝土施工实验计划需与业主协商确定后另报监理。 
3、后压浆质量保证措施 
后压浆质量保证关键在于压浆装置绑扎焊接入孔及各道工序成品保护和水泥浆压入操控等全过程控制和及时的监测信息反馈。要点如下: 
(1)压浆所用材料和设备必须符合设计要求。 
(2)压浆导管的连接均采用套管焊接，经施工方自检和监理检查确认无误后，方可进入下一道工序。 
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(3)压浆导管与钢筋笼固定均采用16#铅丝十字绑扎，桩端压浆管绑扎于加劲箍内侧，与钢筋笼主筋靠紧绑扎固定,每道加劲箍处设绑扎点，绑扎点间距1.5m。应特别注意空孔部位压浆导管与钢筋笼的绑扎固定。 
(4)钢筋笼直立吊起入孔前旋接桩端压浆阀，桩端压浆阀应旋接牢固;钢筋笼入孔过程中插接桩侧压浆阀，桩侧压浆阀应固定牢固、坚挺。 
(5)钢筋笼入沉放过程中不宜反复向下冲撞和扭动;钢筋笼应沉放到底，严禁悬吊。 
(6)空孔部分如需要回填，在回填前，应量测压浆导管上端距作业地坪尺寸和大致方位，并做好记录。 
(7)后压浆施工操作应严格按标准实施，遇特殊情况及时上报并如实记录。 
(8)为方便对浆液水灰比的控制与检查，应在搅拌桶外侧，刻画有以200kg水泥配制的0.60和0.75的水灰比浆液面的位置，在桶内配有显示水泥浆液面高度的醒目标尺。 
(9)后压浆质量保证预案 
桩底压浆管设置两道，如果出现一道压浆管堵塞、折断等异常情况，启用另外一道压浆管进行后压浆，如果出现两道压浆管均损坏，则及时上报项目部总工，由总工程师会同有关人员提出处理方案。 
3.3.4 成品保护 
对施工完成的管桩或灌注桩空洞采用素土回填。土方开挖时，预留土方保护层，采用人工配合，清除桩间土方。禁止机械碰撞桩头造成桩身破裂。 3.4 施工资源配置计划 
3.4.1人员安排 
按施工阶段投入劳动力情况(人数) 
工种、级别 
施工准备 基础桩施工 收尾 
焊工，7.8 5 20 3 
司机 8 8 2 
壮工 20 160 10 
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3.4.2主要机械设备配置计划 
1、预应力混凝土管桩施工: 
序号 设备名称 规格型号 数量 国别制造生产能备注 
产地 年份 力 1 2.5t 2007 400m/d 锤击桩基 2台 北京 
2 YM350KR2 2009 / 电焊机 2台 河北 
3 GTS332 2007 / 全站仪 1套 北京 
4 16T 2006 / 吊车 2台 蚌埠 
5 NAL232 2008 / 水准仪 1台 北京 
试验桩 6 ZYJ500 2006 700m/d 静压桩机 1台 江苏 
2、混凝土灌注桩施工 
序号 设备名称 规格型号 数量 国别制造生产能备注 
产地 年份 力 1 GPS-15 2008 反循环钻机 8台 河北 1根/d 
2 25T 2006 / 吊车 2台 蚌埠 
3 BX-400 2009 / 电焊机 2台 北京 
4 275mm 2009 / 导管 2套 河北 
3、现场供电 
主要考虑6台反循环钻机施工用电和钢筋加工场和管桩接桩6台电焊机用电，静压桩基仅用作试桩，可以错峰用电。 
峰值P=6×70+6×35=630KW 
考虑发电机实际输出能力，配备4台 200KW发电机，同时配备一台75KW发电机做生活用电电源。 
序号 设备名称 规格型号 数量 国别制造生产能备注 
产地 年份 力 1 200KW 2008 发电机 4台 无锡 1根/d 
2 75KW 2009 / 发电机 1台 无锡 
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第四章 质量管理体系及保证措施 4.1质量管理体系及质量目标 
为认真贯彻“百年大计，质量第一”和“预防为主”的方针，切实做到精心组织，精心施工，确保工程质量，加快工程进度，特制定以下现场管理体系。 
质量目标:确保工程质量符合国家规范和设计要求，工程合格率达到100%。 4.2保证体系 
(1) 建立高资质、强有力的项目经理班子。经理班子均选用具有丰富施工经验的人员担任主管，为实现质量目标提供有力的组织保证。 
(2) 我公司由总工程师负责各项目的施工质量管理，定期对项目施工质量进行检查，提出存在的问题及整改与预防措施，并对各项目的质量过程控制作出评价 
(3) 对所有现场管理人员，协作单位管理人员进行强化质量意识的教育。 
(4) 建立质量例会制度，对所有分项工程的质量进行有效监督，开展质量竞赛和质量交流活动，及时预防发现纠正质量问题。 
(5) 按ISO9002标准及企业的质量计划、程序文件的要求制定完善的切实可行的质量计划。 
(6) 安排经验丰富的质检员上岗工作，质检员不但能够掌握相关的质量标准、检验方式还应能对作业班组给予质量管理方面的指导。 4.3 管理制度 
(1)三检制:自检、专检、交接检 
坚持实行自检、专检、交接检。即由各施工队伍对所施工的分项工程完成后先自行检查;然后报项目专职质检员验收，验收合格后报总包/监理验收。 (2)全检制 
提高检测标准和覆盖面，是为了彻底杜绝隐患，保证所有外观质量，严肃处理，从而最大限度地保证基坑的安全。 
(3)标准化制 
在该工程的建设中，我们要求必须实行标准化，严格执行国标、部标、企标，
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此外在各项的工作中，必须严格遵守各种活动程序、办事条例、工作规程、质量职责条例，各项规章制度等。由于实行标准化，工程的施工、技术、质量管理工作就有了标准和依据，做到有章可循，有法可依，从而使一切工作标准化，制度化和规范化。 
(4)成品保护制 
我们将成品保护当作一道重要工序，并且是一道无时不在、无处不在的工序，成立成品保护组织机构，编制《成品保护方案》，组织专门的成品保护队伍，这样为保证“一次成优、减少返工”，创造了有利条件。 
(5)材料订货和检验制 
各种材料订货必须物美价廉、货比三家，且从具备资质的厂家和正规的渠道采购，建立技术、质量、工长、材料包括作业班组组成的验收小组，保证无不合格产品用到工程中去。 
4.4 质量管理保证措施 
(1)施工放样 
a:认真做好建筑物的轴线，水准点的交接及复测工作，并在周围做好相应的标准。 
b:根据总体施工要求及厂地情况认真安排压桩顺序，做好场地规划。 
c:根据甲方提供的轴线，并经有关各方验收后，根据桩位设计图和测量基准点，由测量工程师测放桩位，轴线和桩位偏差不大于20mm。 
d:严格按图低放出轴线及桩位后，会同甲方、监理共同检验，严格把关。 
e:施工过程中施工员应在每班前对轴线桩位进行复核校准，确保桩位准确。 
f:在打桩影响区域外，设两个水准点，控制打桩标高。 
(2)桩的验收及堆放 
a:按设计要求，选择PC管桩，要求管桩生产单位提供管桩生产原材料的合格证，管桩检验报告及产品合格证及生产厂家的营业执照和资质证书。 
b:施工前严格按照国家规范对PC管桩进行验收，先由材料员进行初验，合格后报项目经理，并由质检员逐一详细检查，并填写原材料检查验收单，对不合格产品坚决退回，严把管桩质量关。 
c:桩的堆放、起吊、运输过程中，应严格按照有关规定或操作规程执行，
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若发现断桩或桩开裂，超过有关验收规定，不得使用。每班开工前经施工员验收合格的桩方可使用。 
d:现场PHC管桩堆放场地应坚硬平整，最下层垫木应适当加宽，堆放层数不超过3层。 
(3)压桩控制 
a:施工前应对班组进行安全、技术、质量交底。 
b:打桩时应对准桩位，使桩基调整准确位置，并保持桩机水平位置，垂直打入。 
c:桩在初打发生倾斜，应及时纠正，必须把桩拔出，清理障碍后回填土再重新打桩。 
(4)沉桩质量控制 
a:在施工过程中，应及时填好各项工程验收表，施工日记，收集技术档案，原始资料。做好桩的施工记录及隐蔽工作，验收记录等资料。 
b:施工遇到各种异常情况及时与甲方取得联系，由甲方或设计部门提出书面处理意见后方可继续施工。 
c:积极配合甲方监理部门进行质量检查。 
d:严格执行GB50202—2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》，保证各项偏差标准不超差。 
e:桩的控制按设计以桩顶标高为准。在周围桩施工完成后，并统一进行复测，发现浮桩现象时必须进行复压，以确保沉桩质量。 
4.5 质量教育管理 
首先制定了全面质量管理教育计划，所有宣传教育都以“质量第一”为主线进行开展，学习、贯彻、执行的质量思想。可以概括为以下八个方面。 
一个中心:以人为中心，加强对人的质量教育和管理，充分发挥人的积极性。 
二种准备:全力以赴，争创一流水平。 
三不放过:质量管理过程中，事故原因查不清不放过，责任者未受到教育不放过，没有防范措施不放过。 
四勤:指挥人员、管理人员、质检人员、操作人员对质量工作做到眼勤、
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嘴勤、手勤、脚勤、脑勤。 
五个百分之百:对于各个分项工程的质量工作施工前百分之百交底;施工中百分之百跟踪;施工完毕百分之百检查;施工材料百分之百检验;发现问题百分之百纠正;质量结果百分之百奖罚。 
六同时:在计划、布置、组织、实施、检查、总结、评比各项工作时也必须要同时计划、布置、组织、实施、检查、总结、评比质量工作。 
七严:思想立场严正、技术工作严谨、质量管理严格、措施落实严肃、事故隐患严防、违章蛮干严禁、组织计划严密、奖优罚劣严明。 
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第五章 工期保证措施 
1、桩材应提前一天进场，每天运桩数量必须保证满足日施工用量，应不少于计划量根。并按桩型和指定地点卸车堆放。 
2、打桩设备进场后已进行全面维护保养，确保设备性能良好，出现故障及时修理，不带病作业，以保证设备的有效作业时间。 
3、配备强有力的项目管理班子，质量保证体系和最富有施工组织经验的机组工作人员。 
4、实施“责任承包到机组，责任到机长”的机长负责制，机长全权负责安排、组织该机组的施工，同时听从项目经理及有关管理人员的统一指挥调度。 
5、充分做好各工序施工前的配套及准备工作和工序完毕后的清理工作，以便工序之间衔接紧密。 
6、认真做好施工作业人员的劳保，福利等后勤工作，关心施工作业人员的生活，调动他们的积极性。 
7、选择优良的设备，加强机械的维修保养工作，减小设备故障率。 
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第六章 安全管理措施 
6.1 方针目标 
在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针，认真执行国务院、建设部、天津市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证职工在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。 
强化安全生产管理，通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改，实现“杜绝死亡事故，控制重伤事故在0.3‰以下，尽量减少轻伤事故”的工作目标。 6.2 管理体系 
1. 安排专职的且经验丰富的安全员，负责施工现场的安全生产管理工作。 
2. 我方安全员需经常对施工现场安全生产的检查。 
6.3 工作制度 
3. 在每天的生产例会上，总结当天的安全生产情况，安排第二天的安全生产工作。 
4. 严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施，在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。 
5. 建立并执行安全生产技术交底制度。要求必须有书面安全技术交底，安全技术交底必须具有针对性，并有交底人与被交底人签字。 
6. 建立并执行班前安全生产讲话制度。 
7. 建立并执行安全生产检查制度。对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象，若发现重大不安全隐患问题，检查组有权下达停工指令，待隐患问题排除，并经检查组批准后方可施工。 
6.4 行为控制 
1. 进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽，并系下颌带。戴安全帽不系下颌带视同违章。 
2. 参加现场施工的所有电工、焊工等特殊工种，必须是自有职工或长期合
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同工，不允许安排外施队人员担任。 
3. 参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗，并将证件复印件报项目经理部备案。 
6.5 劳务用工管理 
1. 对使用的外施队人员，进行建筑施工安全生产教育，经考试合格后方可上岗作业，未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者，严禁上岗作业。 
2. 每日上班前，召集全体人员，针对当天任务， 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态，有针对性地进行班前安全活动，提出具体注意事项，跟踪落实，并做好活动纪录。 
3. 强化对外施队人员的管理。用工手续必须齐全有效，严禁私招乱雇，杜绝跨省市违法用工。 
6.6 其它管理措施 
1. 特种工种操作人员必须建立机组责任制，并按照有关规定持证上岗，
禁止无证人员操作。 
2. 严格按操作规程操作压桩机，防止人身安全事故，设备安全事故的发生。 
3. 配备必需的个人劳保用品，如安全帽、工作服、雨衣、手套、防护鞋、太阳镜、防护眼镜、口罩等等，并督促使用。 
4. 配置必要的安全防护设施，如自动断电开关、防护罩、安全带、消防器具等。施工场地内重要位置设安全标志，并由专人管理，有危险的作业，如接电、施工机械操作等实行专人专项操作，并需持证上岗。 
5. 施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用，必须符合安全规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。施工现场必须设有保证施工安全的夜间照明，采用符合安全要求的电压。 
6. 加强施工现场的防火、防盗。 
7. 使用本静压桩机前，应先熟悉本机构造及工作原理。 
8. 检查各部件是否牢固的安装在正确位置。 
9. 对电缸、油泵、电动机、机架的异常响声、变行、发热冒烟等不正常情
第 27页 共 50 页 
[image: image29.jpg]it




况，必须查出原因及时解决。 
10. 每天施工前检查桩机的安全制动装置，套桩钢绳、卷扬钢绳、卡环、滑轮的磨损情况，应经常更换套桩钢绳。 
11. 压桩时应注意放松卷扬钢绳，防止钢绳拉断。 
12. 施工期间应经常检查各螺栓、油管的连接情况，防止螺帽脱落。 
13. 移机过程中应防止左右移动机械与前后移动机械相互重叠，注意地面的承载力，防止桩机下陷。 
14. 桩机行走时有专人指挥。 
15. 吊桩、压桩时必须分工明确，专人指挥，防止起重伤害事故，严禁在吊桩过程中，在桩下面站立和行走。 
16. 施工作业时必须遵守安全规范，高空作业时应配戴安全带。 
17. 施工作业时，不得进行机械维护保养。 
18. 施工停止时，应切断电源，桩机停放在安全位置。 
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第七章 安全管理措施 7.1 工作目标 
在组织施工中，认真贯彻执行建设部、天津市建委、天津市环保局、天津市卫生局关于施工现场文明施工管理的各项规定。重点落实《天津市建设工程施工现场现场管理基本标准》、《天津市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》，确保“文明安全工地”。 
7.2 管理体系 
在每天的生产例会上，总结当天消防工作的情况，布置第二天的文明施工工作。 
项目经理部根据施工情况，开展日常的文明施工检查工作。 7.3 管理措施 
1. 按照施工平面布置图设置各项临时设施，做到材料堆放合理，机械设备施工有序。 
2. 施工现场随时有施工员管理，保证道路畅通，排水系统处于良好状态，保持场容场貌整洁，及时清除垃圾。在车辆、行人通行的地方，沟井、坎穴必须设置覆盖物的施工标志。 
3. 施工现场的生活设施如宿舍等，应符合规范的卫生、通风、照明等要求。职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。 
4. 成立专职文明施工小组，负责现场文明施工。 
5. 对产生噪音、振动的施工机械，采取有效措施，尽量安排在白天施工。 
6. 对容易产生灰尘的地方，经常洒水，以免尘土飞扬，保持施工道路的清洁。 
7. 教育职工讲究礼貌，说话文明，遵守“七不”规范。 
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第八章 冬季施工措施 
8.1管理措施 
? 成立冬施领导小组 
成立以项目经理为第一负责人的施工现场冬季施工领导小组，负责组织实施冬季施工的各项质量保证措施。成员主要由工程、技术、质量、材料等人员组成。 
? 认真编制冬季施工方案，报监理工程师审批后组织施工人员学习，并向班组进行技术交底，认真执行冬季施工方案、质量标准及操作要点，确保每个工序按标准、规范、规程和技术措施组织施工。 
? 安排专人进行气温观测并做好记录，与当地气象部门保持联系，及时接收天气预报，做好防寒准备。 
? 根据多年的施工经验资料，室外平均气温连续5天稳定低于5?，进入冬季施工。 
? 现场所有部门提前做好准备，思想上重视，工作严谨，做到万无一失。 
? 项目部应加强冬季施工的安全检查，发现槽内有结冰，边坡有裂缝、坍塌隐患及护坡面上有冰流时，应立即与业主、监理联系，采取加固措施，排除隐患，经检查认可后，方可施工，在此期间停止作业。 
? 做好冬季施工的材料准备，如棉门帘、塑料布、草袋、热水箱、加热煤炭以及抗冻型砂浆、混凝土外加剂等。 
? 对冬季施工机械及临时设施进行全面检查，及时消除隐患，施工道路铺垫砂砾或碎石，保证正常运输和安全。 
? 认真执行检查制度，做好质量、安全检查工作，清除质量、安全隐患。 
? 户外材料均覆盖，以免受冻不能使用，水泥也要室内干燥保存。其他材料存放均要做好防冻保温工作。 
? 工地的临时供水管道等材料做好保温防冻工作。 
? 做好冬期施工混凝土及外加剂的试配试验工作，确定施工配合比。 
? 根据冬季基坑排水措施对场地排水系统进行疏浚，防止水管冻裂，以保证水流畅通，不积水，不结冰; 
? 对于场内主要道路应碾压坚实，及时清扫，保证通行顺畅; 
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? 建立预警机制，收集天气变化资料，防患于未然。 
8.2 技术措施 
(1) 机电设备的电闸箱要采取防冻防风保护措施，并安装接地保护装置; 
(2) 对原材料及半成品场地应采取制作水泥地面，并要垫高码放。 
(3) 临时设施检修:对现场临时设施，如工人宿舍、办公室、食堂、仓库等应进行全面检查，对危险建筑物应进行全面维修加固或拆除。 
(4) 做好防冻、防风等工作; 
(5) 雪后结冰应设置防护栏或警告标志; 
(6) 机动电闸箱要有冬季防护措施; 
(7) 积极作好防冻物质准备工作(如冬季混凝土配合比等)，及时将防冻工具(铁锹、洋镐、推车、岩棉被等)落实到位; 
(8) 安排有关人员24小时值班，出现险情立即上报，及时进行处理。 
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第九章 雨季施工措施 
9.1雨季施工组织机构 
为安全渡汛，切实落实好防汛器材配备，建立防汛值班制度，做到人员、设备器材、制度三落实。项目经理要协调好各部门在雨季的防汛工作，合理安排各项施工防雨措施，做好在雨季的人工调配;机械的检修、维护;材料的保管、防水;安全隐患的检查;施工质量的监控。注意收听天气预报，及时采取有效的应急措施，把雨季对路面的影响压缩到最低程度，确保工程质量优良。做到未雨绸缪、防患未然。 
9.2雨季施工的准备工作 
9.2.1成立雨季防汛小分队，并有专人指挥，随时进行排险。 
9.2.2对选择雨季施工的地段进行详细的现场调查研究，详细的编制实施性雨季施工组织计划。 
9.2.3修建施工便道并保持晴雨畅通。 
9.2.4驻地、库房、车辆、机具停放场地，生产设施都应该设在最高洪水位以上地点或高地上。 
9.2.5修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没，并能及时排除地面水。 
9.2.6储备足够的工程材料和生活物资 
9.3施工过程控制 
9.3.1场地处理:在填筑路基前，在填方坡脚以外挖掘排水沟，保持场地不积水。如果原地面松软，还应采取换填等措施进行处理。 
9.3.2填料选择:在路基填筑时，应选用优质的粘性土作为填料。填方时，应随运随填及时压实。含水量过大无法晾干的土不得用作雨季施工填料。 9.3.3填筑方法;路基应分层填筑。每一层的表面，应做成2%的排水横坡。当天填筑的土层应当天完成压实。防止表面积水和渗水，将路基浸软。 9.4雨季施工技术措施 
9.4.1充分利用现况排水管道排水，若沟槽切断原有排水管道，又无其它适当排
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水出路，应架设渡管进行排水。 
9.4.2基槽开挖前准备好防汛设备器材，开挖边坡比常规放大，坡面根据情况加以覆盖。防止雨水浸泡槽底。基槽挖好后及时进行下道工序，尽量减少土基暴露时间。如结构当天不做，槽底要留20cm土待第二天结构做前再清到槽底，如有槽底没挖完，下雨前将槽底苫好，及时将槽底水抽走。施工管道端头，开孔处应用塑料布封好，避免雨水泥砂污染。 
9.4.3在雨季回填土，除满足正常施工要求外，严格控制土壤的含水量，偏大时掺灰处理，如含水量太大无法施工时，应采用砂砾回填基槽，并与甲方、监理协商。 
9.4.4雨季施工期间严格控制砂浆的稠度，检测各种砖的含水率，要防止过量吸水，每日收工前及时覆盖砌体表面，防止突然降雨冲走砂浆，下雨时禁止露天作业。 
9.4.5道路各结构层施工注意收听天气预报，预报当天有中到大雨时，各结构层不得施工。如施工当中下雨时应及时采取有效的应急措施，把雨季对道路结构层的影响压缩到最低程度，确保工程质量优良。 
9.4.6混凝土工程应注意以下几方面 
?因雨季砂石含水率变化幅度较大，要及时测定其含水率，并调整水灰比，严格控制塌落度，确保混凝土质量。 
?不宜冒雨露天浇灌混凝土，开盘前要掌握天气变化情况，避免遇雨影响混凝土施工质量。 
?对终凝前的混凝土，应及时覆盖防止受雨冲淋。 
?合模后如不能浇筑混凝土时，在模板的适当部位预留排水孔，防止模内积水。 ?涂刷水溶性脱模剂的模板，采取覆盖等措施，防止雨水冲刷脱落，影响脱模及混凝土表面质量。 
?在浇筑混凝土中遇雨不能连续施工时，应覆盖防雨材料，雨后继续施工时，先对接合部位进行处理后再进行浇筑。 
?已入模振捣成活的混凝土，遇雨时加以覆盖，防止雨水冲淋。雨施期间也是高温季节，要加强混凝土浇水养护。保护混凝土的湿度，加强温湿控制，防止出现应力裂缝。 
?模板支撑牢固，并随时检查，支撑落在地上时，应加通长垫板，雨后应再检查校正后再浇筑混凝土。钢模要经常清理并及时涂刷隔离剂，浇灌混凝土前应清除
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模板内的污物和积水。 
?加强对露天存放钢筋的管理，下部垫起，场区不得积水，减少钢筋锈蚀，凡已有黑锈的钢筋要除锈后方可使用。 
?做好雨施期间使用的各种原材料及半成品入库、防雨、防潮以及易燃易爆物品的隔离、防水安全等项管理。材料存放场地及钢模堆放场地，均应碾压夯实，不积水，垫木应坚实、整齐，防止雨后下沉。 
?做好场区内临时设施的库棚的防雨，搞好临时道路和排水设计。 ?机械设备 
?现场机械操作棚(如搅拌机、卷扬机、电焊机、木工机械、钢筋加工机等)，必须搭设牢固，防止漏雨、潲雨和积水。 
?用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置，并要经常检查和测试有效性及灵敏性。 
?电气设备 
?在雨期施工前，应对现场所有动力照明线路，供配电电器设施进行一次全面检查，对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及漏电等问题，必须及时更换处理。 
?配电箱、电闸箱等，要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施，外壳要做接地保护。 
?线路架设及避雷系统敷设时，应掌握气象预报情况，严禁在雷雨天气中作业 9.5其它注意事项 
?雨季施工期间，24小时有领导值班，抢险队伍做好时刻投入抢险战斗的准备，保证雨季施工顺利进行，人员安全，设备完好。 
?雨季期间安排计划，应根据施工现场情况，对因雨易翻浆地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼处等不良地段，优先施工的同时，还应集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开一段，切忌在全线大挖大填。 
?施工坚持“两及时”，即遇雨要及时检查，发现路基积水尽快排除;雨后及时检查，发现翻浆要彻底处理，挖出全部软泥，大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，应一次挖除处理。填筑透水性好的砂石材料并压实。 
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第十章文明施工、环境保护管理体系及措施 
严格按照国际ISO14001环境管理体系标准，建立完整的环境管理体系，形成环境管理手册、程序文件及作业指导书三层次的管理文件，组织环境保护工作，对工程各个阶段环境因素进行识别、评价，并确定重点环境因素。针对重点环境因素，制定环保方案。 
10.1建立现场文明施工保证体系，创文明、环保工地 
项目部成立以项目经理为组长的文明施工领导小组，把文明施工当作施工期间的头等大事来抓。 
详见【文明施工、环境保护管理体系】 
文明施工、环境保护管理体系 
项目经理 
生产副经理 行政副经理 
文生材环行技明产料保政术施调管管管负工度理理理 责负负负负负 人责责责责责
人人人人人
施工队长、班组长、材料员、环保员、具体操作者 
班前文明入场卫生场容场貌料场管理机械车辆
施工教育 教育 检查 检查 检查 10.1.1 环境管理目标 
10.1.1.1噪音排放达标 
结构施工:白天<75dB，夜间<55dB 
10.1.1.2现场扬尘排放达标 
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现场施工扬尘排放达到北京市粉尘排放标准规定的要求。 10.1.1.3运输遗洒达标:确保运输无遗洒。 
10.1.1.4生活及生产污水达标排放:生活污水中COD达标(COD=300mg/L)。 10.1.1.5施工现场夜间无光污染:施工现场夜间照明不影响周围居民。 10.1.1.6最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生。 
10.1.1.7固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率。 
10.1.1.8项目经理部最大限度节约水电能源消耗。 
10.1.1.9节约纸张消耗，保护森林资源。 
10.1.1.10混凝土抗冻剂氨味排放达标。 
10.1.2 文明施工管理目标 
本工程创“北京市安全文明样板工地”。 
10.1.3 建立项目领导负责制 
积极全面开展工作，加强施工现场环保工作的组织领导，建立以项目经理为负责，由技术、生产、材料、机械等部门组成的环保工作领导小组，设立兼职环保员一人。 
10.1.4 领导小组职责 
10.1.4.1小组成员认真学习和贯彻国家、北京市及集团总公司的有关环保的法令、法规和条例，了解北京市文明工地的要求和内容。 
10.1.4.2负责组织表扬、评优、奖励等多种形式的环保宣传工作，并将环保知识的普及工作落实到每位施工人员身上。 
10.1.4.3负责建立环保义务监督岗位制度，保证及时反馈信息，对环保工作做得不周之处及时提出整改方案，积极改进并完善环保措施。 
10.1.4.4根据现场实际情况组织有关技术人员进行环保革新发明，并注意及时宣传推广。 
10.1.4.5严格按照施组中环保措施开展环保工作，其针对性和可操作性要强。 10.1.4.6认真做好施工现场环境保护的监督检查工作，包括每月三次噪声监测记录及环保管理工作自检记录等。 
10.1.4.7采取多种形式的环保宣传教育活动，施工队进场前集体进行环保教育，
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不断进行提高职工环保知识的考核检查，并鼓励环保革新发明活动。 10.1.5 岗位责任制度 
按专业和工种建立和实行岗位责任制，把管理的目标进行分解并落实到有关施工人员。 
10.2文明施工管理措施 
[image: image39.jpg]



10.2.1施工现场场容管理措施 
10.2.1.1现场生活区围墙采用金属板材，做
到封闭严密、完整、牢固，美观。 
10.2.1.2在施工现场大门明显处设置统一
样式的施工标牌，写明工程名称，工程量、
建设单位、设计单位、施工单位、工地负责
人，开竣工日期等内容、字体正确规范、工整美观并经常保持其整洁完好。 10.2.1.3大门内设置施工平面布置 图及安全生产管理制度，消防保卫管理制度，场容卫生环保制度，消防平面图，组织机构图板，内容要求详细真实，字迹工整规范、清晰。 
10.2.1.4按施工部署划分的作业区域，建立文明施工责任制，明确管理负责人，实行挂牌制，所辖区域有关人员执行岗位责任制具体规定。 
10.2.1.5现场运输道路经硬化处理，保持平整坚实，畅通，现场设置良好的排水措施，污水经沉淀后排入当地市政污水管道。 
10.2.1.6 施工现场不乱堆垃圾和余物，应在适当地点设置临时堆放点，并定期外运;外运途中须采取遮盖防范措施以防遗撒。 
10.2.1.7 操作地点和周围必须清洁整齐，做到工完场地清，丢洒的砂浆、混凝土应及时清除，落地灰应回收过筛使用。 
10.2.1.8及时整理现场管理资料，搞好施工现场文明施工工作。 10.2.1.9各施工队均统一在生活区居住。严禁酗酒闹事、偷盗赌博、打架斗殴. 
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10.2.2施工现场料具管理 
10.2.2.1 施工所需的各种材料和工具，应根据施工进度及现场条件有计划地安排加工和进场。 
10.2.2.2 各种材料的装卸、运输要做到文明施工，根据材料的品种特性选择合适的装运机械和装卸方法，保证材料、成品、半成品的完好。 10.2.2.3各种施工材料按施工现场平面布置图分类码放整齐，符合要求，不得妨碍交通和影响市容。并挂牌标识，注明材料品种、规格数量、检验状态和管理责任人。 
10.2.2.4各种散料堆放必须保证有合适的容器、包装。各种管件、杆件、散件应搭设架子码放，保证稳固可靠，不产生安全隐患。 
10.2.2.5施工现场的材料保管，要依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防水、防爆、防损坏措施。贵重、易燃等特殊 物品要及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格的领退料手续，搞好限额领料工作，严格执行材料节奖超罚制度。 
10.2.2.6加强对计量工作和计量器具的管理，材料进出场要有严格检查制度和手续，执行标准化管理。 
10.2.2.7做好限额领料，防止施工中浪费现象，减少物耗。加强边角余料的收集和堆放管理。根据使用情况做好料具的清退和转场。 
10.2.2.8钢材、木材及管材不长料短用，优质不劣用。 
10.2.2.9工作人员活完料净、脚下清，做到无长流水、无长明灯，施工现场设立垃圾分拣站，及时分拣，回收利用。 
10.2.3施工现场机具管理 
10.2.3.1 现场使用的机械设备根据机械设备计划，合理的组织机械进出场。 10.2.3.2 加强机械设备的保养和维修，遵守机械安全操作规程，做好安全防护措施，保证机械正常运转。经常保持机身及周围环境的清洁。 10.2.3.3 保证各种机械设备的标志明显，编号统一。现场机械管理实行验收合格标记、管理责任人及安全管理规定和操作规程挂牌制。 
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10.2.4 防止扰民措施 
10.2.4.1随时解决施工中出现的扰民问题，项目部设文明施工办公室，建立定期联系随时走访相结合的方式，把出现的扰民影响因素消除于萌芽状态中。 10.2.4.2 制定文明施工制度，以创造一个良好的环境为目的从安全防护、消音、隔音措施、现场清洁等方面制定专门防护和保证措施。 
10.2.4.3最大限度地降低噪声，认真执行文明施工管理规定，杜绝人为噪声，除特殊情况外尽量不安排夜间施工。 
10.3环境保护管理措施 
10.3.1 施工现场环境保护措施 
施工中防扬尘污染措施十分重要。 
10.3.1.1 为降低施工现场扬尘发生施工现场临时道路采用级配砂石铺筑，碾压成型后不定时、不定期洒水，保证使其不出现扬尘为宜。 
10.3.1.2土方作业时，采用封闭式运土车，运土车装完后在离开工地出口处设专人进行清扫车帮、车顶、车轮，防止上路遗土。 
10.3.1.3工地出入处，必须要有防止车轮带泥出场措施，采用密目网折叠或钢筋篦子、草帘等放在出口处，并设专人清理。 
10.3.1.4本工程土方工程量较大，因此要有针对性的合理安排，土方要相对集中，土堆要集中存放，并要采取覆盖、固化或洒水降尘措施。 10.3.1.5遇有4级以上大风天气，停止土方施工和拆迁工程，并做好遮盖工作。 10.3.1.6根据北京市对环境保护的有关规定，本工程要实行封闭式施工方式，围档一段，施工一段，严禁敞开式作业。因特殊原因无法围挡的要进行隔挡，并设警示标志。 
10.3.1.7各施工作业区要设专人负责扬尘治理工作，成立文明施工保洁队，由环保员及各区施工工长负责，配洒水设备，进行洒水降尘工作。 10.3.1.8木工棚、露天料场或封闭料库地面均采用水泥硬化，并做到每天清扫，经常洒水降尘。 
10.3.1.9施工现场建筑垃圾设专门的垃圾分类堆放区，并将垃圾堆放区设置在避风处，以免产生扬尘，同时根据垃圾数量随时清运出施工现场，运垃圾的专用车每次装完后，用布盖好，避免途中遗洒和运输过程中造成扬尘。 
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10.3.2 模板工程 
10.3.2.1 施工时每次模板拆模后设专人及时清理模板上的混凝土和灰土，模板清理过程中的垃圾及时清运到施工现场指定的垃圾存放地点，保证模板堆放区的清洁。 
10.3.2.2 施工现场木工棚的地面，要进行洒水防尘，木工操作面要及时清理木屑、锯末，并设防噪声封闭，木工棚和作业面保持清洁。 
10.3.2.3机电安装在结构施工中严禁采用锯末填充线盒。 
10.3.2.4 脱模剂必须定点放置，严禁出现溢漏现象。脱模剂应符合环保要求。 
高压水枪2
10.3.3 区域清理 
1110.3.3.1现场各作业区域在施工过程中?4m要做到工完场清，以免后续工程未能及时
?7m
进行时，刮风时将灰尘吹入空气中。 2
车轮清洗池平面图10.3.3.2 各施工区内的建筑垃圾及时清
理，要求活完底清，每施工作业区要设有
垃圾区，及时将垃圾运入垃圾站。 
?7m车轮1-1剖面图10.3.4 防止大气污染措施 
高压水枪
卵石砼清洗池10.3.4.1施工阶段，不定时对施工便道进
?4m行淋水降尘，控制粉尘污染。 
2-2剖面图
10.3.4.2各施工作业区的施工垃 圾定点
存放，并设封闭式垃圾棚，且应及时清运，并适量洒水，减少粉尘对空气的污染。 10.3.4.3水泥和其它易飞扬物、细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。料场内所有路面和物料堆放场地全部硬化，做到黄土不露天。对商品混凝土运输车要加强防止遗洒的管理，要求所有运输车辆卸料溜槽处必须装设防止遗洒的活动 
挡板，混凝土卸完后必须清理干净方准离开现场。 
10.3.4.4在现场门口设清洗车轮池，池内放卵石，两侧有高压水枪，车辆进入施工现场时开动水枪将车轮清洗干净。对出现场的运输车辆，进行严格的清扫、防止遗洒现象。对松散易飞扬物采取封闭、覆盖、包扎，并在门口设减速装置，
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以防车速快引起扬尘。 
10.3.4.5现场内严禁熬沥青和烧杂物。 
10.3.4.6现场运行的车辆具有北京市颁发的尾气排放合格证，以柴油为动力车辆，合理安排车辆和机械的使用，加强监测。 
10.3.4.7厨房灶具使用煤气或天燃气，减少环境污染。 
10.3.4.8搅拌机安装喷雾防尘装置，搅拌机的前台和车辆清洗处设沉淀地，污水经两级沉淀后排出。 
10.3.5 防噪声污染措施 
10.3.5.1施工现场实行文明施工管理制度，建立健全控制人为噪声的管理制度，加强对现场施工人员的教育，杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸等噪声现象，尽量避免人为地大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 10.3.5.2采取先进的联系方式，采用对讲机使各施工区作业人员进行联系，避免如吹口哨的噪声污染。 
10.3.5.3所有运输车辆必须进行入场前检查，对技术性能落后、耗能高、噪声大的施工机械不准入场。车辆进入现场后应减慢行使，禁止鸣笛。施工过程中应加强对机动车辆的维护和保养，保持技术性能良好，防止环境噪声污染。 10.3.5.4木工棚等产生噪音的地方进行封闭，尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械。 
10.3.5.5模板拆装应轻拿轻放，防止撞击产生巨大噪声。 
10.3.5.6浇筑混凝土时尽量安排在白天进行，采用低噪音环保型混凝土振捣器具。 
10.3.5.7施工中噪音要严格控制。对噪音较大的工序尽量安排在白天施工，夜间施工时，注意不要大声喧哗、吹口哨等。搬运材料，如钢材等注意轻拿轻放。 
10.3.5.8机械车辆使用过程中，尽量不要鸣长笛，声音较大的机械施工尽量安排在白天施工。 
10.3.5.9噪音白天控制在70分贝以下，晚上控制在55分贝以下，定期对施工现场与周边环境交界部位进行噪音监测和测量，并在噪音产生集中的时间和夜间进行监测。 
10.3.5.10加强噪声监测，采取专人监测、专人管理的原则，及时对施工现场超
第 41页 共 50 页 
[image: image44.jpg]it




标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。如噪声敏感区噪声测量值超过《建筑施工场界噪声限值》(GB12532?90)中限值时应根据现场实际情况，通过在噪声超标场界部位设置隔声屏等措施是噪声排放控制在限值以内。 10.3.6 防止水污染措施 
10.3.6.1施工现场道路平整，并有良好的排水措施，无积水。 10.3.6.2对于施工及生活中的中水、废水制定措施加以利用， 在现场建立集水槽、罐收集用以冲洗运输车，浇洒场地等。 
10.3.6.3生活区周围不得随意泼污水、倒污物。食堂污水经过滤、沉淀、隔油后排入市政污水管线。 
10.3.7 排污措施 
10.3.7.1施工现场临建阶段，统一规划排水管线。 
10.3.7.2运输车辆清洗处设置沉淀池，排放的废水要排入沉淀池内，经二次沉淀后，方可排入城市市政污水管线或用于洒水降尘。 
10.3.7.3施工现场生活污水通过现场埋设的排水管道，向市政污水井排放。平时加强管理，防止污染。 
10.3.7.4施工现场试验室产生的养护用水通过现场排水管线排到市政管线，严禁在施工现场出现乱流现象。 
10.3.8 卫生防疫保证措施 
10.3.8.1为避免现场内外出现卫生死角，除了区域责任感管理外，设专门队伍清理全场生活、施工垃圾，保证场内及周边环境清洁、卫生。 10.3.8.2建立现场医务室，负责防疫管理，加强民工队伍卫生管理，严格控制进场民工的健康状况，并定期进行体格检查，对于患有传染疾病的人员禁止进入施工生活区，以防病情发生和蔓延。 
10.3.8.3办公区及民工区建立严格的卫生消毒制度，保证作业人员、各管理人员的饮食卫生。强化卫生宣传，在厨房墙上明显位置悬挂饮食卫生管理条例及宣传品。 
10.3.8.4加强对民工宿舍内卫生管理及民工个人卫生的管理工作，管理人员以身作则，树立良好的现代企业形象。 
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10.3.8.5厕所设立专人负责卫生清理，采用冲水或加盖措施，保持通风无异味，
有灭蝇、蛆等消毒措施。 
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第十一章 施工现场维护措施 11.1管理体系及措施 
11.1.1 组织机构 
本工程施工现场应加强对施工人员的防火安全意识教育和施工现场的消防管理工作， 采取必要的隔离措施和配备充足的消防设备， 确保场内场外的消防安全万无一失。 
成立消防领导小组: 项目经理任组长，项目生产经理和项目专职消防员任副组长，由各施工段工长、作业队队长、安全员组成。 
相应组织机构如下图: 
项目经理 
项目生产副经理 专职负责人 
各各各现
施作作场
工业业保
段队队安
员 工队安
长 长 全
员 
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11.1.2 消防管理措施 
11.1.2.1办公区、生活区及现场管理 
1、施工料场、库房的设置要符合消防、保卫要求，并配备必要的防范设施。 
2、加强对各施工队的管理，掌握人员底数，与之签定治安消防协议。 
3、现场设有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次治安、防火教育。定期组织保卫、防火工作检查，建立保卫防火工作档案。 
、现场配备足够的消防器材，并做到布局合理，经常维护、检查、保养，4
采取防冻保温措施，保证消防器材的灵敏有效。 
5、施工材料堆放、保管，应符合防火安全要求，库房要用非燃材料搭设，所建工程内不准做为仓库使用。 
6、生活区内未经有关部门批准，不得使用电热器具。 
7、施工现场内道路保持畅通，场院内按规定设有消火栓，消火栓处昼夜设有明显标志，配有足够的水龙带，周围3m内不得堆放物品，影响消防使用。 11.1.2.2机电设备 
1、 电气设备和线路必须绝缘良好，遇有破损、老化的电线必须更换。 电线应远离易燃、易爆等危险物品。 
2、 各种电动机具必须按规定接零接地，并设置单一开关。 
3、遇有临时停电或停工休息时，必须拉闸加锁。 
4、 受压容器应有安全阀、压力表，并避免暴晒、碰撞;氧气瓶、乙炔瓶工作间距按国家有关标准执行，同时明火作业距离严格控制，并严防沾染油脂，消除火灾隐患。 
11.1.2.3 油漆、易燃物 
1、各类油漆或其它易燃、剧毒材料，存放在专用库房内，不得与其它材料混放。建立存放、保管、领用、回收制度，做到帐物相符。对携带施工物品材料出场的人员、车辆要开出门证。 
2、 库房与其它建筑物应保持一定的安全距离;库房应通风良好，不准住人，并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。 
3、 挥发性油料应装入密闭容器内，妥善保管;沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物，应收集存放在有盖的金属容器内，及时处理;未用完的料桶应存放原处，不准到处乱放。 
11.1.2.4 焊接工程 
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1、焊接工件或切割铁件时，应有石棉挡板等隔热措施;在高空施焊时，必须设有临时接火盘，并有专人看火。 
2、 施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖，隔离。工作结束应切断焊机电源，并检查操作地点，确认无火灾隐患后方可离开。 
3、气焊操作人员必须遵守安全使用危险品的有关规定;氧气瓶与乙炔瓶所放的位置，距火源不得少于10米。 
4、 在焊接或切割铁件时，必须办理施工申请，并采取必要的消防措施。 11.1.2.5物资存放与管理 
1、施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料搭设，用电符合防火规定。 
2、必须严格制定防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。 
11.1.2.6明火作业 
1、 施工作业用火必须经安全部门审批，领取用火证，方可作业。用火证当日有效，用火地点若变更，要重新办理用火手续。 
2、 用火证只在限定地点和时间内有效;具有火灾危险的场所禁止动用明火;现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，任何人不准擅自动用明火。 
3、 使用明火时，要远离易燃物，并备有消防器材;施工现场内严禁吸烟。 
4、 现场从事电气焊人员均应受过消防知识教育，持有操作上岗证。在作业前办理用火手续;使用电气设备和危险品，必须遵守技术规范和操作规程，严格防火措施，确保施工安全，禁止违章作业。 
5、冬期施工选用非燃烧材料保温，并清除易燃物。 
11.2治安保卫措施 
11.2.1领导小组负责制 
项目部设置专门的消防保卫领导小组，建立门卫制度和巡逻护场制度，设专人两班制昼夜值班，护场守卫人员佩带值勤标志并认真做好值班记录。 11.2.2劳务分包方管理 
11.2.2.1加强对劳务分包方人员的管理，定期进行思想教育，把事故消灭在萌
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芽状态。非施工人员不得住在现场，特殊情况必须经项目部保卫负责人批准。 11.2.2.2检查各施工队伍人员底数及各队的职工“三证”是否齐全有效，无证人员立即退场，并对施工队负责人进行处罚。 
11.2.3门卫管理制度 
11.2.3.1施工现场设立门卫和建立巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带值勤标志。财务室等重要部位要指定专人管理，重点巡查，防止发生盗窃案件。 11.2.3.2现场保卫值班人员必须佩带袖标上岗，门卫及值班人员按规定做好值班记录。进入工地的材料，门卫值班人员必须进行登记，注明材料规格、品种、数量，车的种类和车号。 
11.2.3.3进入施工现场的联系业务等其它人员要进行登记，经门卫许可后方能进入。 
11.3职业病预防措施 
11.3.1由项目部行管部负责人负责统计职工工伤及健康状况，并定期组织职工进行常规检查，安排好职工的休假情况，保障施工人员的劳动权益。 11.3.2进场后，由项目部安全员负责编制劳动防护用品计划，报公司工程部审批。 
11.3.3按照劳动用品计划购买劳动防护用品，及时发放到施工人员手中，并建立劳动防护用品发放使用登记表。 
11.3.4施工现场施工人员进行特殊作业，必须佩带必要的防护用品，避免职业病的发生。 
11.3.5项目部定时安排特殊工种进行常规体检和职业病检查，并做检查记录表。 11.3.6现场设立的搅拌机棚必须设置喷雾装置进行降尘，且由正规检测机构进行粉尘颗粒物浓度检测，必须达到有关规定。 
11.3.7工人操作搅拌机时要带防尘口罩。 
11.3.8现场设立的木工棚必须做噪声监测，看是否超过有关规定的允许值。 11.3.9木工棚内操作人员必须带耳塞、防尘口罩，以免损坏耳膜及吸入锯末。 11.3.10支座安装中使用环氧砂浆，因乙二氨有剧毒，在拌和及使用过程中操作工人应佩带手套、口罩及眼罩。 
11.3.11电焊工作业时佩带好手套及眼罩。 
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第十二章 现况管线保护措施 
进场后，及时与甲方及有关部门取得联系，调查其管线分布情况。在施工期间必须作好对现况管线的调查、保护工作，以确保各种管线的绝对安全。有关现况管线的加固与保护方案开工前上报各有关管理单位。具体措施如下: 
1施工前首先进行新建道路施工范围内的现况地下管线的物探工作，雨污水管线施工前仔细核对各新旧管线之间的高程，确保新旧管线不发生高程冲突。同时可了解现况管线实际埋深。 
2根据物探图，沿原有管线在地面上每隔50m设地下管线标志牌，标明管类型、埋深。 
3当施工机械经过管线部位时，根据现场实际情况决定是否需加以保护，如需保护时，增设2cm厚钢板进行保护。 
4当设计管线穿越现况管线时，对现况管线具体保护如下: 
4.1当管线开挖至原有地下管线附近时，采用人工开挖，以免发生危险，将保护管线暴露出来。 
4.2在桩基础下方由人工挖30×30cm洞，穿相应工槽，间距按实际情况而定。 
4.3在基坑地面采用日本488工字钢作悬吊主梁，根据管线荷载决定工字钢数量，采用φ20拉杆通过工字钢主梁将管线基础下槽钢拉紧。 
4.4管线悬吊完毕后，由人工将旧管线下土方挖出。 
4.5当旧管线下设计管线施工完毕后，新旧管线之间采用砖支墩及低标号混凝土回填，以确保旧管线的安全。 
4.6当旧管线下部回填完毕后，方可拆除悬吊。 
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