## 《项目合约规划》 (2) (hidden)
碧桂园-城市花园项目前期版合约规划
说明： 1、本基准模板横向表头栏不得擅自调整， 2、成本科目代码及名称列：科目代码及科目名称不得随意修改，需与集团统一发布的全成本科目保持一致。 3、招标计划中“规划进场时间”须与集团里程碑计划节点时间及新进度计划体系主项计划中的节点时间相匹配。 4、对于分期、分区开发的项目，合约规划的范围与目标成本范围保持一致。 | [5 empty] | 区域：山西区域 |  |  | 项目名称：碧桂园-城市花园一期 |  |  |  |  | 版本号：V2.0-1 |  | 编制日期 2016-6-6
序号 | 成本科目代码及名称 |  | 合约规划名称 | 所属合同名称 | 合同编号 | 合同范围 | 签约形式 | 招标方式 | 费用规划 |  |  |  |  | 招标计划 |  | 备注
| 科目代码 | 科目名称 （红色为工程类） | 1.科目分拆为多个合约规划的要全部列出（以合同为单位）。 2.根据项目实际完善此列。 | 1.此列需明确具体的合同。 2.同一合同名称须一致；不同合同名称须区分。 | 1.按《合同编号统一规定》要求。 2.同一合同，编号必须一致。 | 填写合同的边界范围、对应的栋号等信息。 | 固定总价/固定单价 | 招标/议标/直接委托 | 单位 | 工程量 | 规划单价 | 规划金额/目标成本金额 | 招标 控制金额 | 招标立项时间 | 规划进场时间
1 | 01 | 土地成本
2 | 01.01 | 土地出让金
3 |  |  | 土地出让金 | 碧桂园-城市花园一期土地出让合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【土地】【1】【2016】001 | 城市花园一期土地获得成本，包含但不限于土地出让金、安置补偿、交易服务费、评估等费用。土地类合同，含转让、出让、中介、交易费用合同。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
4 | 01.02 | 拆迁补偿及相关费用
5 |  |  | 拆迁补偿合同及相关费用 | 无此项
6 | 01.03 | 契税
7 |  |  | 契税 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【契税】【1】【2016】002 | 城市花园一期契税 | 固定总价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
8 | 02 | 行政事业性收费与前期工程费用
9 | 02.01 | 行政事业性收费
10 | 02.01.01 | 报批报建费
11 | 02.01.01.01 | 基础设施建设配套费
12 |  |  | 基础设施建设配套费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【基础配套】【1】【2016】003 | 城市花园一期按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，政府有关部门强制征收的专项资金。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
13 | 02.01.01.02 | 人防易地建设费
14 |  |  | 人防易地建设费 | 无此项
15 | 02.01.01.03 | 城市建设基金
16 |  |  | 城市建设基金 | 无此项
17 | 02.01.01.04 | 散装水泥专项资金费
18 |  |  | 散装水泥专项资金费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【散装水泥】【1】【2016】004 | 城市花园一期散装水泥专项资金费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
19 | 02.01.01.05 | 新型墙体基金
20 |  |  | 新型墙体基金 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【新墙体基金】【1】【2016】005 | 城市花园一期新型墙体基金 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
21 | 02.01.01.06 | 其它报批报建费
22 |  |  | 白蚁防治费 | 无此项
23 |  |  | 两书工本费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【两书工本】【1】【2016】006 | 城市花园一期《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》工本费。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
24 |  |  | 图纸审查费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【审图】【1】【2016】007 | 城市花园一期图纸审查费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
25 |  |  | 消防审查费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【消审】【1】【2016】008 | 城市花园一期消防审查费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
26 |  |  | 招投标交易服务费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【招投标交易】【1】【2016】009 | 城市花园一期招投标交易服务费，指工程建设项目（设计、施工、监理及设备采购），在各地建委交易市场进行招标的项目，需要给交易中心（有形市场）缴纳的费用。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
27 |  |  | 地质勘察审查费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【地质勘查】【1】【2016】010 | 城市花园一期地质勘察审查费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
28 |  |  | 项目环境影响评测费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【环评】【1】【2016】011 | 城市花园一期项目环境影响评测费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
29 |  |  | 人防审查费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【人防审查】【1】【2016】012 | 城市花园一期人防工程审查费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
30 |  |  | 规划执照费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【规划执照】【1】【2016】013 | 城市花园一期规划执照费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
31 |  |  | 工程质量安全监督费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【质安监】【1】【2016】014 | 城市花园一期工程质量安全监督费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
32 |  |  | 防雷评估分摊检测费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【防雷评估】【1】【2016】015 | 城市花园一期防雷评估分摊检测费，指防雷风险评估、防雷验收分摊费、防雷检测费。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
33 |  |  | 劳保统筹费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【劳保】【1】【2016】016 | 城市花园一期劳保统筹费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
34 |  |  | 超标准排污费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【超标排污】【1】【2016】017 | 城市花园一期超标准排污费（含施工现场噪音管理费及污水排污费） | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
35 |  |  | 交通影响评估咨询服务 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【交通评估】【1】【2016】018 | 城市花园一期交通影响评估咨询服务 | 固定总价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
36 |  |  | 节能评估技术服务 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【节能评估】【1】【2016】019 | 城市花园一期节能评估技术服务 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
37 |  |  | 水土保持技术咨询服务费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【水土咨询】【1】【2016】020 | 城市花园一期水土保持技术咨询服务费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
38 |  |  | 地震安全性评价 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【地震评价】【1】【2016】021 | 城市花园一期地震安全性评价 | 固定总价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
39 |  |  | 其它规费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【其他规】【1】【2016】022 | 城市花园一期未含的其他报批报建费 |  | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
40 | 02.01.02 | 定额外专项检测费
41 |  |  | 基础专项检测 | 碧桂园-城市花园一期基础专项检测合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【基础检测】【1】【2016】023 | 城市花园一期基础专项检测 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-06-05 | 2016-07-20
42 |  |  | 竣工质检 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【竣工质检】【1】【2018】024 | 城市花园一期竣工质检合同 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2018-02-15 | 2018-04-01
43 |  |  | 室内环境空气质量检测 | 碧桂园-城市花园一期室内环境空气质量检测合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【室内检测】【1】【2018】025 | 城市花园一期室内环境空气质量检测 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2018-03-17 | 2018-05-01
44 |  |  | 环保监测费 | 碧桂园-城市花园一期环保监测费合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【环保检测】【1】【2016】026 | 城市花园一期环保监测费合同 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2018-03-17 | 2018-05-01
45 |  |  | 节能检测 | 碧桂园-城市花园一期节能检测合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【节能检测】【1】【2018】027 | 城市花园一期节能检测 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2018-02-15 | 2018-04-01
46 |  |  | 消防检测 | 碧桂园-城市花园一期消防检测合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【消防检测】【1】【2018】028 | 城市花园一期消防检测 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2018-02-15 | 2018-04-01
47 |  |  | 建筑外窗气密性、水密性、抗风 压、保温性能、空气隔声性能检测 | 无此项
48 |  |  | 土壤氡浓度检测费 | 无此项
49 |  |  | 生活给水水质检测费 | 碧桂园-城市花园一期生活给水水质检测费合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【水质检测】【1】【2018】029 | 城市花园一期生活给水水质检测费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2018-03-17 | 2018-05-01
50 |  |  | 其他竣工质检 | 碧桂园-城市花园一期其他竣工质检合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【竣工质检】【2】【2018】030 | 城市花园一期其他竣工质检 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2018-02-15 | 2018-04-01
51 | 02.01.03 | 增容配套费
52 |  |  | 水增容 | 无此项
53 |  |  | 电增容 | 无此项
54 |  |  | 燃气增容 | 无此项
55 | 02.02 | 前期工程费
56 | 02.02.01 | 三通工程费
57 |  |  | 临时施工道路 | 碧桂园-城市花园一期临时施工道路工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【临路】【1】【2016】031 | 城市花园一期规划红线外的临时施工道路，含道路的土石方、基层、面层等。（红线外临时道路的日常保养、维修由使用临时道路的总承包人负责） | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
58 |  |  | 临时施工供水 | 碧桂园-城市花园一期临时施工给水工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【临水】【1】【2016】032 | 城市花园一期超出施工区域范围外边线100米以外的临时施工用水。施工区域范围外边线100米以内（含100米）的临时给水，由总包负责并且已经包含在总包合同价款中。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
59 |  |  | 临时施工排水 | 碧桂园-城市花园一期临时施工排水工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【临水】【2】【2016】033 | 城市花园一期超出施工区域范围外边线100米以外的临时施工排水。施工区域范围外边线100米以内（含100米）的临时排水，由总包负责并且已经包含在总包合同价款中。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
60 |  |  | 临时施工供电 | 碧桂园-城市花园一期临时施工供电工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【临电】【1】【2016】034 | 城市花园一期超出施工区域范围外边线100米以外的临时施工供电。施工区域范围外边线100米以内（含100米）的临时供电，由总包负责并且已经包含在总包合同价款中。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-31 | 2016-06-20
61 | 02.02.02 | 场地平整
62 |  |  | 场地平整施工 | 无此项
63 |  |  | 前期土（石）方工程 | 碧桂园-城市花园一期土方工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【土石方】【1】【2016】035 | 城市花园一期土方场内挖填倒运、土方外购回填、平整压实，垃圾外运等。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-06-01 | 2016-06-08
64 |  |  | 爆破工程 | 无此项
65 | 02.02.03 | 临时设施
66 |  |  | 活动板房租赁安装，临时办公生活设施 | 碧桂园-城市花园一期临时设施工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【临设】【1】【2016】036 | 城市花园一期发包人办公、住宿的临建板房土建、安装、装修。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-17 | 2016-06-06
67 |  |  | 临时通信、网络安装 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【临时通信】【1】【2016】037 | 城市花园一期前期临时的办公网络，含管线、设备安装、调试及维护。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-17 | 2016-06-06
68 |  |  | 场地租赁合同 | 无此项
69 |  |  | 临时围墙施工合同 | 碧桂园-城市花园一期临时围墙工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【临设】【2】【2016】038 | 城市花园一期地块临时围墙，已竣工与未竣工苑区之间临时分割围墙。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-17 | 2016-06-06
70 |  |  | 临时围板合同 | 碧桂园-城市花园一期临时围板工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【临设】【3】【2016】039 | 城市花园一期展示区与货量区的分割围挡，看楼通道（悬挑架）搭建等。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-17 | 2016-06-06
71 | 02.02.04 | 勘测丈量费
72 |  |  | 初勘 | 无此项
73 |  |  | 详勘 | 碧桂园-城市花园一期详勘工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【详勘】【1】【2016】040 | 城市花园一期工程详细勘察 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-05-10 | 2016-05-30
74 |  |  | 沉降观测及基坑观测 | 碧桂园-城市花园一期沉降观测及基坑观测合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【观测】【1】【2016】041 | 城市花园一期沉降观测及基坑观测 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-05-17 | 2016-07-01
75 |  |  | 验线、复线、定线、放线和面积丈量 | 碧桂园-城市花园一期验线、复线、定线、放线和面积丈量合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【丈量】【1】【2016】042 | 城市花园一期工程开工前施工放线、复线、验线、定线的费用，规划验收建筑轮廓线验线费用，规划验收建筑竣工面积测绘费等。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-05-17 | 2016-07-01
76 | 02.02.05 | 规划设计费
77 |  |  | 可行性研究 | 碧桂园-城市花园一期可行性研究服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【可研】【1】【2016】043 | 城市花园一期可行性研究费用 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
78 |  |  | 规划设计（概念和方案设计） | 碧桂园-城市花园一期规划设计服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【规划设】【1】【2016】044 | 城市花园一期概念、方案、规划设计。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
79 |  |  | 施工图设计 | 碧桂园-城市花园一期施工图设计服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【施工设】【1】【2016】045 | 城市花园一期土建、安装、市政、装修施工图设计。（不含园建绿化设计费）。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
80 |  |  | 园林景观设计 | 碧桂园-城市花园一期园林景观设计服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园林设】【1】【2016】046 | 城市花园一期园林景观、绿化设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
81 |  |  | 泛光照明设计 | 碧桂园-城市花园一期泛光照明设计服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【泛光】【1】【2016】047 | 城市花园一期泛光照明设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
82 |  |  | 门窗、幕墙设计 | 无此项
83 |  |  | 售楼处及板房装修设计 | 碧桂园-城市花园一期售楼处及板房装修设计服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【板房设】【1】【2016】048 | 城市花园一期售楼处、临时样板房装修设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
84 |  |  | 室内精装修设计 | 碧桂园-城市花园一期室内精装修设计服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修设】【1】【2016】049 | 城市花园一期精装修施工图设计。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
85 |  |  | 人防设计费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【人防设】【1】【2016】050 | 城市花园一期人防工程设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
86 |  |  | 基坑支护设计费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【支护设】【1】【2016】051 | 城市花园一期基坑支护专项设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
87 |  |  | 制晒赶图费用 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【图费】【1】【2016】052 | 城市花园一期制晒赶图费用 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
88 |  |  | 专家顾问费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【顾问】【1】【2016】053 | 城市花园一期专家顾问费 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
89 |  |  | 其他设计费 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【其他设】【1】【2016】054 | 城市花园一期配电、桥梁、污水处理、钢结构等专项设计。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-10 | 2016-06-30
90 | 02.02.06 | 独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）
91 |  |  | 独立样板房和独立售楼部工程-建造 | 无此项
92 |  |  | 独立样板房和独立售楼部工程-装修 | 无此项
93 | 03 | 主体建筑安装工程费
94 | 03.01 | 主体建筑工程费
95 | 03.01.01 | 基础工程费
96 |  |  | 桩基础工程 | 碧桂园-城市花园一期桩基础工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【桩基础】【1】【2016】055 | 城市花园一期高层住宅、商业、综合楼桩基础工程，各类桩型，按施工图、合同清单及说明包含的施工内容。不含凿桩头。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-05-07 | 2016-06-21
97 |  |  | 基坑支护 | 碧桂园-城市花园一期基坑支护工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【基坑】【1】【2016】056 | 城市花园一期地下室基坑支护。按集团总工室审批的施工方案包含的所有施工内容。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-05-07 | 2016-06-21
98 |  |  | 降水工程 | 碧桂园-城市花园一期降水工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【基坑】【2】【2016】057 | 城市花园一期地下室基坑降水。按集团总工室审批的施工方案包含的所有施工内容。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-05-07 | 2016-06-21
99 |  |  | 地基处理 | 碧桂园-城市花园一期地基处理工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【地基】【1】【2016】058 | 城市花园一期湿陷性黄土处理工程 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-05-07 | 2016-06-21
100 | 03.01.02 | 地下室结构及粗装修
101 |  |  | 一标段地下室结构 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期一标段高层住宅、商业、综合楼地下室结构，钢筋、混凝土、基础、基础土石方（含凿桩头、桩间土开挖，不含桩基及土石方大开挖）。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
102 |  |  | 二标段地下室结构 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期二标段高层住宅地下室结构，钢筋、混凝土、基础、基础土石方（含凿桩头、桩间土开挖，不含桩基及土石方大开挖）。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-06 | 2016-08-20
104 |  |  | 一标段地下室粗装修 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期一标段高层住宅、商业、综合楼地下室粗装修，砌体、内外墙地面天棚打底抹灰、防水及其它。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
105 |  |  | 二标段地下室粗装修 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期二标段高层住宅地下室粗装修，砌体、内外墙地面天棚打底抹灰、防水及其它。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-06 | 2016-08-20
107 |  |  | 人防设备、人防门采购安装 | 碧桂园-城市花园一期人防设备、人防门工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【人防】【1】【2017】061 | 城市花园一期人防门、人防设施供货及安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-06-17 | 2017-08-01
108 |  |  | 各类用房地面环氧漆、车库地坪漆 | 碧桂园-城市花园一期各类用房地面环氧漆/车库地坪漆工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【7】【2017】062 | 城市花园一期地坪漆、环氧漆基层、面层、养护等。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-06-17 | 2017-08-01
109 | 03.01.03 | 地上结构及粗装修
110 |  |  | 一标段地上结构 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期一标段高层住宅、商业、综合楼钢筋、混凝土等。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
111 |  |  | 二标段地上结构 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期二标段高层住宅钢筋、混凝土等。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-06 | 2016-08-20
113 |  |  | 一标段地上粗装修 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期一标段高层住宅、商业、综合楼砌体、内外墙地面天棚打底抹灰、防水、屋面、保温及其他。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
114 |  |  | 二标段地上粗装修 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期二标段高层住宅砌体、内外墙地面天棚打底抹灰、防水、屋面、保温及其他。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-06 | 2016-08-20
116 | 03.01.04 | 门窗工程
118 |  |  | 货量区单元门 | 碧桂园-城市花园一期货量区单元门工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【门窗】【5】【2017】063 | 城市花园一期货量区高层住宅单元门的制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶、玻璃胶）、防水处理、打胶、五金、试验、调试、验收。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-09-17 | 2017-11-01
119 |  |  | 展示区入户门 | 碧桂园-城市花园一期展示区入户门工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【门窗】【1】【2016】064 | 城市花园一期展示区商业、综合楼入户门的制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶、玻璃胶）、防水处理、打胶、五金、试验、调试、验收。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-29 | 2016-08-13
120 |  |  | 货量区入户门 | 碧桂园-城市花园一期货量区入户门工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【门窗】【2】【2017】065 | 城市花园一期货量区高层住宅入户门的制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶、玻璃胶）、防水处理、打胶、五金、试验、调试、验收。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-09-17 | 2017-11-01
121 |  |  | 展示区铝合金/塑钢门窗 | 碧桂园-城市花园一期展示区铝合金（塑钢）门窗工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【门窗】【3】【2016】066 | 城市花园一期展示区商业、综合楼铝合金/塑钢门窗等（含空调百叶格栅），门制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶、玻璃胶）、防水处理、打胶、五金、试验、调试、验收。 注：另外分包时总包负责批荡收口、门窗外框与洞口间的缝隙塞满水泥砂浆；分包单位负责门窗外框凹槽内塞满水泥砂浆（详见总包合同附件）。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-06-29 | 2016-08-13
122 |  |  | 货量区铝合金/塑钢门窗 | 碧桂园-城市花园一期货量区铝合金（塑钢）门窗工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【门窗】【4】【2017】067 | 城市花园一期货量区高层住宅铝合金/塑钢门窗等（含空调百叶格栅），门制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶、玻璃胶）、防水处理、打胶、五金、试验、调试、验收。 注：另外分包时总包负责批荡收口、门窗外框与洞口间的缝隙塞满水泥砂浆；分包单位负责门窗外框凹槽内塞满水泥砂浆（详见总包合同附件）。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-09-17 | 2017-11-01
123 |  |  | 防火门/卷帘 | 碧桂园-城市花园一期防火门、防火卷帘、管井门合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【防火门】【1】【2017】068 | 城市花园一期商业、综合楼、高层住宅防火门，防火卷帘、管井门安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-09-17 | 2017-11-01
124 | 03.01.05 | 公共部位装修
125 |  |  | 展示区楼梯间装修 | 碧桂园-城市花园一期展示区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【1】【2016】069 | 城市花园一期展示区商业、综合楼含地下室、首层、标准层、顶层的楼梯间精装修，楼梯栏杆扶手及无障碍扶手。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-01 | 2016-08-15
126 |  |  | 货量区楼梯间装修 | 碧桂园-城市花园一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【2】【2017】070 | 城市花园一期货量区高层住宅含地下室、首层、标准层、顶层的楼梯间精装修，楼梯栏杆扶手及无障碍扶手。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-19 | 2017-10-03
127 |  |  | 展示区入户大堂装修 | 碧桂园-城市花园一期展示区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【1】【2016】069 | 城市花园一期展示区商业、综合楼首层入户大堂精装修。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-01 | 2016-08-15
128 |  |  | 货量区入户大堂装修 | 碧桂园-城市花园一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【2】【2017】070 | 城市花园一期货量区高层住宅首层入户大堂精装修。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-19 | 2017-10-03
129 |  |  | 展示区电梯间装修 | 碧桂园-城市花园一期展示区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【1】【2016】069 | 城市花园一期展示区商业、综合楼电梯间精装修（不含首层大堂的精装修）。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-01 | 2016-08-15
130 |  |  | 货量区电梯间装修 | 碧桂园-城市花园一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【2】【2017】070 | 城市花园一期货量区高层住宅电梯间精装修（不含首层大堂的精装修）。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-19 | 2017-10-03
131 |  |  | 展示区电梯轿箱装修 | 碧桂园-城市花园一期展示区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【1】【2016】069 | 城市花园一期展示区商业、综合楼电梯桥箱内的装修、装饰。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-01 | 2016-08-15
132 |  |  | 货量区电梯轿箱装修 | 碧桂园-城市花园一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【2】【2017】070 | 城市花园一期货量区高层住宅电梯桥箱内的装修、装饰。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-19 | 2017-10-03
133 | 03.01.06 | 外立面装修
134 |  |  | 外墙干挂石材 | 无此项
135 |  |  | 外立面幕墙 | 无此项
136 |  |  | 一标段外立面涂料装修 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期一标段高层住宅、商业、综合楼外立面涂料装修，不含底层抹灰。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
137 |  |  | 二标段外立面涂料装修 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期二标段高层住宅外立面涂料装修，不含底层抹灰。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-06 | 2016-08-20
139 |  |  | 一标段外立面块料装修 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期一标段高层住宅、商业、综合楼外立面贴块料装修，含瓷砖及石材湿贴，装饰线及饰件等。（如有） | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
140 |  |  | 二标段外立面块料装修 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期二标段高层住宅外立面贴块料装修，含瓷砖及石材湿贴，装饰线及饰件等。（如有） | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-06 | 2016-08-20
142 | 03.01.07 | 栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）
143 |  |  | 展示区栏杆工程 | 碧桂园-城市花园一期展示区锌钢组合栏杆合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【锌钢栏杆】【1】【2016】071 | 城市花园一期展示区商业、综合楼阳台、露台、护窗的锌钢组合栏杆，不含楼梯间的栏杆扶手。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-07-09 | 2016-08-23
144 |  |  | 货量区栏杆工程 | 碧桂园-城市花园一期货量区锌钢组合栏杆合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【锌钢栏杆】【2】【2017】072 | 城市花园一期货量区高层住宅阳台、露台、护窗的锌钢组合栏杆，不含楼梯间的栏杆扶手。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-09-17 | 2017-11-01
145 | 03.02 | 室内精装修工程
146 | 03.02.01 | 室内装修工程
147 |  |  | 展示区装修 | 碧桂园-城市花园一期展示区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【1】【2016】069 | 城市花园一期展示区商业、综合楼室内装修，不含水电安装。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-01 | 2016-08-15
148 |  |  | 货量区装修 | 碧桂园-城市花园一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【2】【2017】070 | 城市花园一期货量区高层住宅室内装修，不含水电安装。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-19 | 2017-10-03
149 | 03.02.02 | 室内装修水电
150 |  |  | 展示区装修水电 | 碧桂园-城市花园一期展示区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【1】【2016】069 | 城市花园一期展示区商业、综合楼精装修范围内的水电安装（灯具、洁具材料甲供）。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-01 | 2016-08-15
151 |  |  | 货量区装修水电 | 碧桂园-城市花园一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【2】【2017】070 | 城市花园一期货量区高层住宅精装修范围内的水电安装（灯具、洁具材料甲供）。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-19 | 2017-10-03
152 | 03.02.03 | 四大类费用（室内木门，木地板，木扶手，厨柜）
153 |  |  | 展示区标准四大件采购安装 | 碧桂园-城市花园一期展示区四大类标准件合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【标准件】【1】【2016】073 | 城市花园一期展示区商业、综合楼室内木门、地板、楼梯扶手、橱柜四大类标准件的采购及安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-26 | 2016-08-10
154 |  |  | 货量区标准四大件采购安装 | 碧桂园-城市花园一期货量区四大类标准件合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【标准件】【2】【2017】074 | 城市花园一期货量区高层住宅室内木门、地板、楼梯扶手、橱柜四大类标准件的采购及安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-08-19 | 2017-10-03
155 | 03.02.04 | 精装交楼其他配置
156 |  |  | 展示区洗手柜、镜柜采购安装 | 碧桂园-城市花园一期展示区镜柜、洗手柜工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【3】【2016】075 | 城市花园一期展示区商业、综合楼镜柜、洗手柜供货、安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-06-26 | 2016-08-10
157 |  |  | 货量区洗手柜、镜柜采购安装 | 碧桂园-城市花园一期货量区镜柜、洗手柜工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【4】【2017】076 | 城市花园一期货量区高层住宅镜柜、洗手柜供货、安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-08-19 | 2017-10-03
159 |  |  | 货量区淋浴屏风采购安装 | 碧桂园-城市花园一期货量区淋浴屏风合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【淋浴屏风】【1】【2017】077 | 城市花园一期货量区高层住宅淋浴屏风供货、安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-08-19 | 2017-10-03
161 |  |  | 货量区抽烟机采购安装 | 碧桂园-城市花园一期货量区抽烟机采购安装合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【安装】【1】【2017】078 | 城市花园一期货量区高层住宅抽油烟机的采购及安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-08-19 | 2017-10-03
162 | 03.03 | 主体安装工程
163 | 03.03.01 | 主体水暖电消防空调
164 | 03.03.01.01 | 给排水工程
165 |  |  | 一标段给排水工程 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期一标段高层住宅、商业、综合楼室内给排水工程。1、给水：计量表后（不含水表）至室内全部用水点的管道安装，预留接口等。 2、排水：雨水排水系统、空调冷凝水排水系统、地漏及地面扫除口，污水废水排水立管及至沉箱内、阳台露台、厨房等的预留口主体排水至室外第一个检查井（不含）。 3、不含室内装修水及展示区水已包括的部分。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
166 |  |  | 二标段给排水工程 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期二标段高层住宅室内给排水工程。1、给水：计量表后（不含水表）至室内全部用水点的管道安装，预留接口等。 2、排水：雨水排水系统、空调冷凝水排水系统、地漏及地面扫除口，污水废水排水立管及至沉箱内、阳台露台、厨房等的预留口主体排水至室外第一个检查井（不含）。 3、不含室内装修水。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-06 | 2016-08-20
168 | 03.03.01.02 | 电气工程
169 |  |  | 一标段电气工程 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期一标段高层住宅、商业、综合楼电表箱（不含）至入户配电箱的全部预埋、桥架、电线电缆,、入户总配电箱安装，户内总箱后线管预埋、公共区域照明系统（不含应急照明灯具）【灯具甲供】 不含室内装修电及展示区电已包括的部分。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
170 |  |  | 二标段电气工程 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期二标段高层住宅电表箱（不含）至入户配电箱的全部预埋、桥架、电线电缆,、入户总配电箱安装，户内总箱后线管预埋、公共区域照明系统（不含应急照明灯具）【灯具甲供】 不含室内装修电。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-06 | 2016-08-20
172 | 03.03.01.03 | 消防系统
173 |  |  | 展示区消防工程 | 碧桂园-城市花园一期展示区消防工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【消防】【1】【2016】079 | 城市花园一期展示区商业、综合楼全部楼栋及室外消防系统，含消防栓、消防水电、通风排烟系统、自动喷水灭火系统、消防事故照明系统（应急照明）、灭火器的全部材料及安装调试等。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-18 | 2016-09-01
174 |  |  | 货量区消防工程 | 碧桂园-城市花园一期货量区消防工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【消防】【2】【2017】080 | 城市花园一期货量区高层住宅全部楼栋及室外消防系统，含消防栓、消防水电、通风排烟系统、自动喷水灭火系统、消防事故照明系统（应急照明）、灭火器的全部材料及安装调试等。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-07-18 | 2017-09-01
175 | 03.03.01.04 | 通风空调
176 |  |  | 展示区通风空调 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期展示区商业、综合楼通风空调系统，包括通风空调设备的采购、安装、调试、验收等。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
179 | 03.03.01.05 | 防雷工程
180 |  |  | 一标段防雷工程 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期一标段高层住宅、商业、综合楼接地系统（含基础接地母线、引下线、接地跨线、总等电位箱）、卫生间局部等电位箱、避雷系统（天面避雷网）等。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
181 |  |  | 二标段防雷工程 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期二标段高层住宅接地系统（含基础接地母线、引下线、接地跨线、总等电位箱）、卫生间局部等电位箱、避雷系统（天面避雷网）等。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-06 | 2016-08-20
183 | 03.03.01.06 | 采暖工程
184 |  |  | 一标段采暖工程 | 碧桂园-城市花园一期一标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【1】【2016】059 | 城市花园一期一标段高层住宅、商业、综合楼采暖工程，包含外墙外1.5m处至入户采暖系统。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-06 | 2016-06-20
185 |  |  | 二标段采暖工程 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期二标段高层住宅采暖工程，包含外墙外1.5m处至入户采暖系统。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-06 | 2016-08-20
187 | 03.03.02 | 太阳能热水工程
188 |  |  | 太阳能热水工程 | 无此项
190 | 03.03.03 | 智能化
191 |  |  | 展示区智能化工程 | 碧桂园-城市花园一期展示区智能化工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【智能化】【1】【2016】081 | 城市花园一期展示区商业、综合楼单体智能化工程：包括电子门禁、可视监控、电子显示屏等建筑主体内的智能化安防。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-18 | 2016-09-01
192 |  |  | 货量区智能化工程 | 碧桂园-城市花园一期货量区智能化工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【智能化】【2】【2017】082 | 城市花园一期货量区高层住宅单体智能化工程：包括电子门禁、可视监控、电子显示屏等建筑主体内的智能化安防。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-07-18 | 2017-09-01
193 | 03.03.04 | 电梯及安装
194 |  |  | 展示区电梯采购 | 碧桂园-城市花园一期展示区电梯采购合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【安装】【2】【2016】083 | 城市花园一期展示区商业、综合楼电梯的采购。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-07-01 | 2016-08-15
|  |  | 展示区电梯安装 | 碧桂园-城市花园一期展示区电梯安装合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【安装】【3】【2016】084 | 城市花园一期展示区商业、综合楼电梯的安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-07-01 | 2016-08-15
195 |  |  | 货量区电梯采购 | 碧桂园-城市花园一期货量区电梯采购合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【安装】【4】【2017】085 | 城市花园一期货量区高层住宅电梯的采购。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-07-01 | 2017-08-15
|  |  | 货量区电梯安装 | 碧桂园-城市花园一期货量区电梯安装合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【安装】【5】【2017】086 | 城市花园一期货量区高层住宅电梯的安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-07-01 | 2017-08-15
196 | 03.03.05 | 机械停车位
197 |  |  | 机械停车位采购安装 | 无此项
198 | 03.03.06 | 发电机及安装
199 |  |  | 发电机及安装 | 碧桂园-城市花园一期发电机采购安装合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【安装】【6】【2017】087 | 城市花园一期工地现场备用发电机的采购及安装。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-11-15 | 2017-12-30
200 | 04 | 景观环境工程
201 | 04.01 | 小市政工程
202 | 04.01.01 | 小区道路工程
203 |  |  | 道路、排水 | 碧桂园-城市花园一期小市政工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【室外市政】【1】【2017】088 | 城市花园一期小区红线内道路，主要含路基处理、道路基层、道路面层、人行道及其他。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
205 |  |  | 沥青路面 | 碧桂园-城市花园一期小市政工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【室外市政】【1】【2017】088 | 城市花园一期沥青路面的铺设（含沥青路面的划线）、养护。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
207 |  |  | 电缆沟/路灯工程 | 碧桂园-城市花园一期小市政工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【室外市政】【1】【2017】088 | 城市花园一期小区电缆管沟及路灯工程等。路灯甲供。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
208 | 04.01.02 | 小区桥梁
209 |  |  | 小区桥梁、涵洞工程 | 无此项
210 | 04.01.03 | 挡土墙
211 |  |  | 挡土墙 | 无此项
212 | 04.01.04 | 护坡
213 |  |  | 护坡工程 | 无此项
215 | 04.02.05 | 围墙
216 |  |  | 永久围墙 | 碧桂园-城市花园一期小市政工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【室外市政】【1】【2017】088 | 城市花园一期永久围墙工程，含围土石方、墙基础、垫层、围墙主体、围墙饰面等。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
217 | 04.02.06 | 围墙
218 |  |  | 分户围栏 | 无此项
219 | 04.01.07 | 排水排污工程
220 |  |  | 排水排污 | 碧桂园-城市花园一期小市政工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【室外市政】【1】【2017】088 | 城市花园一期排水与排污系统（从室外的第一个检查井（不含）开始至市政排水、排污管网），含化粪池。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
221 | 04.02 | 园建工程
222 | 04.02.01 | 展示区园建工程
223 |  |  | 展示区园建工程 | 碧桂园-城市花园一期展示区园建工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【1】【2016】089 | 城市花园一期展示区园建工程，含建筑主体花园的园建+室外的公共部分园林绿化土建部分：如凉亭、池塘、石艺、木装饰、鱼池水池等，不含水电。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-07-03 | 2016-08-17
225 | 04.02.02 | 货量区园建工程
226 |  |  | 货量区园建工程 | 碧桂园-城市花园一期货量区园建工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【2】【2017】090 | 城市花园一期货量区园建工程，含建筑主体花园的园建+室外的公共部分园林绿化土建部分；如凉亭、池塘、石艺、木装饰、鱼池水池等，不含水电。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
227 | 04.02.02 | 小区广场
228 |  |  | 小区广场 | 碧桂园-城市花园一期货量区园建工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【2】【2017】090 | 城市花园一期小区广场的铺贴、装饰等。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
229 | 04.02.04 | 室外游泳池（含泳池设备）
230 |  |  | 游泳池工程 | 无此项
231 |  |  | 泳池设备采购安装 | 无此项
232 | 04.02.05 | 人工湖
233 |  |  | 人工湖 | 无此项
234 |  |  | 浮动码头、漂浮平台 | 无此项
235 |  |  | 挡水坝、水库防渗漏 | 无此项
236 |  |  | 引水渠 | 无此项
237 | 04.03 | 绿化工程
238 | 04.03.01 | 展示区绿化工程
239 |  |  | 展示区绿化工程 | 碧桂园-城市花园一期展示区绿化工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【3】【2016】091 | 城市花园一期展示区绿化（苗木采购、场地、绿化种植及交楼前的养护等）。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-23 | 2016-09-06
240 | 04.03.02 | 货量区绿化工程
241 |  |  | 货量区绿化工程 | 碧桂园-城市花园一期货量区绿化工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【4】【2017】092 | 城市花园一期货量区绿化（苗木采购、场地、绿化种植及交楼前的养护等）。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-09-26 | 2017-11-10
242 | 04.03.03 | 绿化堆坡造型
243 |  |  | 展示区外购绿化土方 | 碧桂园-城市花园一期展示区外购绿化土方工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【5】【2016】093 | 城市花园一期展示区外购绿化土方（视土方平衡情况外购绿化土方并运至现场指定地点）。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-13 | 2016-08-27
244 |  |  | 货量区外购绿化土方 | 碧桂园-城市花园一期货量区外购绿化土方工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【6】【2017】094 | 城市花园一期货量区外购绿化土方（视土方平衡情况外购绿化土方并运至现场指定地点）。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2017-09-26 | 2017-11-10
245 |  |  | 绿化堆坡造形 | 无此项
247 | 04.04 | 建筑小品
248 | 04.04.01 | 展示区建筑小品
249 |  |  | 展示区园艺小品雕塑采购安装 | 碧桂园-城市花园一期展示区建筑小品合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【7】【2016】095 | 城市花园一期展示区雕塑、造型、陶罐等各类成品摆件，材料甲供。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-03 | 2016-08-17
250 | 04.04.02 | 货量区建筑小品
251 |  |  | 货量区园艺小品雕塑采购安装 | 碧桂园-城市花园一期货量区建筑小品合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【8】【2017】096 | 城市花园一期货量区雕塑、造型、陶罐等各类成品摆件，材料甲供。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
252 | 04.05 | 其他景观工程
253 | 04.05.01 | 小区运动及游乐设施
254 |  |  | 健身游乐设施 | 碧桂园-城市花园一期货量区园建工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【2】【2017】090 | 城市花园一期小区内健身游乐设施采购及安装。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
255 | 04.05.02 | 泛光照明
256 |  |  | 展示区泛光照明工程 | 碧桂园-城市花园一期展示区泛光照明合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【亮化】【1】【2016】097 | 城市花园一期展示区泛光照明工程（使室外的目标或场地比周围环境明亮的照明，在夜晚投光照射建筑物外部的照明）。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-07-31 | 2016-09-14
257 |  |  | 货量区泛光照明工程 | 碧桂园-城市花园一期货量区泛光照明合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【亮化】【2】【2017】098 | 城市花园一期货量区泛光照明工程（使室外的目标或场地比周围环境明亮的照明，在夜晚投光照射建筑物外部的照明）。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-09-17 | 2017-11-01
258 | 04.05.03 | 信报箱工程
259 |  |  | 信报箱工程 | 碧桂园-城市花园一期信报箱工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【信报箱】【1】【2018】099 | 城市花园一期高层住宅的信报箱工程。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2018-01-29 | 2018-03-15
260 | 04.05.04 | 交通设施
261 |  |  | 交通设施 | 碧桂园-城市花园一期交通设施工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【交通设施】【1】【2018】100 | 城市花园一期交通设施工程，包含停车锁位、车轮定位器、减速带、车档、反光镜、交通划线（含车位划线）、护墙角、倒锥、反光倒钉、门岗等（含地下室停车场）。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2018-01-29 | 2018-03-15
262 | 04.05.05 | 门牌、交通指示牌
263 |  |  | 门牌、交通指示牌 | 碧桂园-城市花园一期门牌、交通指示牌工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【交通设施】【2】【2018】101 | 城市花园一期住户门牌、电子公告屏及永久性道路指示牌等。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2018-01-29 | 2018-03-15
264 | 04.06 | 红线外景观工程
265 |  |  | 红线外景观工程 | 无此项
266 | 05 | 社区管网工程
267 | 05.01 | 小市政管网工程
268 | 05.01.01 | 小市政安装工程
270 |  |  | 小市政安装 | 碧桂园-城市花园一期小市政工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【室外市政】【1】【2017】088 | 城市花园一期小市政范围内的室外安装，含电缆套管，绿化淋养系统、绿化淋养给水等。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
271 | 05.01.02 | 园建安装工程
272 |  |  | 展示区园建安装 | 碧桂园-城市花园一期展示区园建工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【1】【2016】089 | 城市花园一期展示区园建配套的水电安装。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-06-26 | 2016-08-10
|  |  | 货量区园建安装 | 碧桂园-城市花园一期货量区园建工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【园建绿化】【2】【2017】090 | 城市花园一期货量区园建配套的水电安装。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-08-26 | 2017-10-10
273 | 05.02 | 大市政管网工程
274 | 05.02.01 | 供水系统
275 |  |  | 红线外供水工程 | 碧桂园-城市花园一期红线外供水工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【供水】【1】【2017】102 | 城市花园一期市政供水管网出水点至小区红线内进水总水阀（含阀）之间的供水。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-10
276 |  |  | 红线内供水工程 | 碧桂园-城市花园一期红线内供水工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【供水】【2】【2017】103 | 城市花园一期红线内的主管、干管、各苑区用户计量表前（含表）的给水、加压泵房及设备。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-10
277 | 05.02.02 | 供配电系统
278 |  |  | 红线内供电工程 | 碧桂园-城市花园一期红线内供电工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【供电】【1】【2017】104 | 城市花园一期用地红线内中心开关房、高低压配电房至用户电表前（含表）之间的设备安装、电缆敷设等（不含园区内电缆沟、井）。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-10
279 |  |  | 红线外供电工程 | 碧桂园-城市花园一期红线外供电工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【供电】【2】【2017】105 | 城市花园一期变电站出线到电房高压进线之间的线路、电缆沟、井等。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-10
280 |  |  | 线路迁移工程 | 无此项
281 | 05.02.03 | 室外供暖系统
282 |  |  | 室外供暖工程 | 碧桂园-城市花园一期室外供暖工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【供暖】【1】【2017】106 | 城市花园一期表前（以供暖公司所收配套费负责的内容后至各业主或运营单位（商业、综合楼）的入户装置进水下法兰前及回水上法兰后为分界点，但通常以土建总包合同约定的建筑物外墙外1.5m处做为市政供暖配套及土建总包的施工分界点）。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-10
283 | 05.02.04 | 室外燃气工程
284 |  |  | 室外燃气工程 | 碧桂园-城市花园一期室外燃气工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【燃气】【1】【2017】107 | 城市花园一期室外燃气工程，具体指以燃气公司指定的燃气接入点至业主用户终端的设备、设施、管线（不含燃具）为分界点，含室内部分。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-10
285 | 05.02.05 | 电视工程
286 |  |  | 电视工程施工 | 碧桂园-城市花园一期电视工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【电视】【1】【2017】108 | 城市花园一期闭路电视系统或数字电视系统。有线电视广播公司指定的信号接入点至各业主户内的弱电箱之前的工程（广播电视公司投资建设的线路、设备、设施以外的工程） | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-10
287 | 05.02.06 | 通讯工程
288 |  |  | 有线电话工程 | 碧桂园-城市花园一期有线电话工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【电信】【1】【2017】109 | 城市花园一期有线电话工程，主要指有线电话、通讯基础设施。电信公司指定的信号接入点至各业主户内的弱电箱（不含弱电箱）之前的工程（广播电视局或其网络公司投资的线路、设备、设施以外的电信工程及户主弱电箱） | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-10
289 | 05.02.07 | 网络系统
290 |  |  | 网络系统 | 碧桂园-城市花园一期网络系统合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【电信】【2】【2017】110 | 城市花园一期网络系统，含宽带、光纤网络等。电信公司指定的信号接入点至各业主户内的弱电箱（不含弱电箱）之前的工程（广播电视局或其网络公司投资的线路、设备、设施以外的电信工程及户主弱电箱） | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2017-06-26 | 2017-08-10
291 | 05.02.08 | 环保工程
292 |  |  | 环保工程 | 无此项
293 | 05.03 | 小区智能化工程
295 |  |  | 小区智能化工程 | 碧桂园-城市花园一期货量区智能化工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【智能化】【2】【2017】082 | 城市花园一期小区智能化工程：包括社区监控、边界防范、电子巡更、背景音乐、电子显示屏、车辆管理等社区智能化系统。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2017-07-18 | 2017-09-01
296 | 06 | 公共配套设施
297 | 06.01 | 公建配套
298 | 06.01.01 | 交通中心
299 |  |  | 交通中心建设工程 | 无此项
300 | 06.01.02 | 大型桥梁
301 |  |  | 大型桥梁工程 | 无此项
302 | 06.01.03 | 独立会所（综合楼）
303 |  |  | 独立会所 | 无此项
304 | 06.01.04 | 活动中心
305 |  |  | 网球场及篮球场设施 | 无此项
306 |  |  | 拉膜广场 | 无此项
307 | 06.01.05 | 医院
308 |  |  | 医院建设工程 | 无此项
309 | 06.01.06 | 酒店
310 |  |  | 酒店建设/酒店装修/酒店机电安装/酒店消防/酒店空调 | 无此项
311 | 06.01.07 | 商贸市场
312 |  |  | 商贸市场建设工程 | 无此项
313 | 06.02 | 幼儿园、学校
314 | 06.02.01 | 幼儿园
315 |  |  | 幼儿园建设工程 | 碧桂园-城市花园一期二标段总承包工程合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【总包】【2】【2016】060 | 城市花园一期配套幼儿园的建造及粗装修工程。 | [7 empty] | 2016-05-17 | 2016-07-01
316 | 06.02.02 | 学校
317 |  |  | 学校建设工程 | 无此项
318 | 06.03 | 物业配套
319 | 06.03.01 | 物业用房及装修
320 |  |  | 物业用房 | 无此项
321 | 06.03.02 | 居委会派出所
322 |  |  | 物业用房 | 无此项
323 | 06.03.03 | 员工宿舍
324 |  |  | 员工宿舍楼 | 无此项
325 | 06.03.04 | 垃圾回收站等其他物业配套
326 |  |  | 垃圾房/垃圾收集点 | 无此项
327 | 06.04 | 样板房与售楼部装修
328 | 06.04.01 | 软装
329 |  |  | 样板房与售楼部物料采购 | 碧桂园-城市花园一期样板房与售楼部物料采购合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【5】【2016】111 | 城市花园一期样板房（商业）与售楼部（综合楼）物料采购，材料甲供。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-08-12 | 2016-09-26
|  |  | 品牌盒子 | 碧桂园-城市花园一期品牌盒子软装合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【装修】【6】【2016】112 | 城市花园一期品牌盒子软装工程。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-08-12 | 2016-09-26
330 | 06.04.02 | 硬装
331 |  |  | 样板房与售楼部装修 | 无此项
332 | 06.05 | 其他公共配套设施
333 |  |  | 其他公共配套工程 | 无此项
334 | 07 | 工程建设其他费用
335 | 07.01 | 工程监理服务
336 |  |  | 监理 | 碧桂园-城市花园一期监理服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【监理】【1】【2016】113 | 城市花园一期监理工程。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-17 | 2016-07-01
337 | 07.02 | 工程造价咨询
338 |  |  | 招标代理 | 碧桂园-城市花园一期招标代理服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【造价】【1】【2016】114 | 城市花园一期招投标代理服务。 | 固定单价 | 议标 | [5 empty] | 2016-05-17 | 2016-07-01
339 |  |  | 造价咨询 | 碧桂园-城市花园一期造价咨询服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【造价】【2】【2016】115 | 城市花园一期造价咨询服务。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-05-16 | 2016-06-15
340 | 07.03 | 工程保险
341 |  |  | 工程保险 | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【保险】【1】【2016】116 | 城市花园一期各类工程保险费用（不含施工方自身承担的保险费用）。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-05-17 | 2016-07-01
342 | 07.04 | 创优100
343 |  |  | 创优100 | 无此项
344 | 08.05 | 物业维修费
345 |  |  | 维修工程 | 碧桂园-城市花园一期维修合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【维修】【1】【2018】117 | 城市花园一期第三方维修工程。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2018-02-16 | 2018-04-02
346 | 07.06 | 赶工费
347 |  |  | 展示区赶工费 | 碧桂园-城市花园一期展示区赶工费合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【赶工】【1】【2016】118 | 城市花园一期展示区赶工费。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-08-06 | 2016-09-20
348 | 07.07 | 开荒清洁费
349 |  |  | 展示区开荒清洁 | 碧桂园-城市花园一期展示区开荒清洁合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【开荒清洁】【1】【2016】119 | 城市花园一期展示区商业、综合楼交楼前的开荒清洁。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2016-08-06 | 2016-09-20
|  |  | 货量区开荒清洁 | 碧桂园-城市花园一期货量区开荒清洁合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【开荒清洁】【2】【2018】120 | 城市花园一期货量区高层住宅交楼前的开荒清洁。 | 固定单价 | 招标 | [5 empty] | 2018-02-03 | 2018-03-20
350 | 07.08 | 物业前期介入费
351 |  |  | 物业前期介入 | 碧桂园-城市花园一期物业前期介入服务合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【物业】【1】【2018】121 | 城市花园一期交楼前的相关物业管理费用。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2018-02-03 | 2018-03-20
352 | 08 | 开发间接费用 |  | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【开发间接】【1】【2016】122 | 城市花园一期定期结转到开发成本的间接费用。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-10-26 | 2016-12-10
353 | 09 | 营销费用 |  | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【营销费】【1】【2016】123 | 城市花园一期营销类费用，薪酬后勤类：与营销人员相关的薪酬、后勤、佣金类费用（如工资、福利、补助、招聘、服装、佣金等）。日常支出类：与营销人员相关的日常费用（如差旅、办公、业务招待、租赁、模型、固定资产等）。宣传推广类：营销推广相关的媒体广告、营销活动、推广外聘合作（非软硬装的推广气氛包装及制作费用如看楼通道气氛包装等、营销创作性的外聘）、城市展厅软硬装、推广物料采购（含无法开工程发票部分的围档喷画）及媒体公关费等。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-10-27 | 2016-12-11
354 | 10 | 财务费用 |  | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【财务费】【1】【2016】124 | 城市花园一期财务费用，含各类利息、财务顾问费、安排费、咨询费等。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-10-28 | 2016-12-12
355 | 11 | 管理费用 |  | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【管理费】【1】【2016】125 | 城市花园一期管理费。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-10-29 | 2016-12-13
356 | 12 | 税金 |  | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【税金】【1】【2016】126 | 城市花园一期营业税及附加、土地增值税。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-10-30 | 2016-12-14
357 | 13 | 所得税 |  | 非合同 | 【山西区域-城市花园-一期】【税金】【2】【2016】127 | 城市花园一期企业所得税。 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-10-31 | 2016-12-15
Formulas:
版本号：V2.0-1 = [规划进场时间]-20
Note on G4: 袁伟宁: 1、合同范围能详细尽量详细！写清楚标段号！业态、栋号，施工内容！ 2、有示范区、有货量区，在合同范围请注明，并区分。 3、分标段的，请在合同范围中写明标段！
Note on G18: 袁伟宁: 请核实！
Note on G86: 袁伟宁: 本工程是否有幕墙工程，请核实！
Note on F96: 袁伟宁: 售楼部精装修给总包做？？
Note on G100: 袁伟宁: 不含凿桩头
Note on G101: 袁伟宁: 地下室基坑支护？
Note on G105: 袁伟宁: 写明标段号！业态类型！栋号！
Note on G110: 袁伟宁: 交通划线（含车位划线）等，在哪个合同里？
Note on G112: 袁伟宁: 写明标段号！业态类型！栋号！
Note on G117: 袁伟宁: 注明货量区
Note on G118: 袁伟宁: 展示区入户门的制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶）、打胶、五金、调试、验收。
Note on G119: 袁伟宁: 货量区入户门的制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶）、打胶、五金、调试、验收。
Note on G126: 袁伟宁: 首层或地下室？？
Note on G127: 袁伟宁: 首层或地下室？？
Note on G128: 袁伟宁: 或？
Note on G129: 袁伟宁: 或？
Note on G133: 袁伟宁: 请核实，是否有外墙干挂石材
Note on G134: 袁伟宁: 请核实，是否有幕墙
Note on G144: 袁伟宁: 施工内容详细描述，合同范围，可参照2016合同分判原则填写！另请注明不含水电装修！
Note on G145: 袁伟宁: 施工内容详细描述，合同范围，可参照2016合同分判原则填写！另请注明不含水电装修！
Note on G147: 袁伟宁: 灯具、洁具是否甲供？
Note on G148: 袁伟宁: 灯具、洁具是否甲供？
Note on C149: 袁伟宁: 1、由现代家居承接：若采购安装均由现代家居做的，可将四大类标准件打包成一个合同签订；若子现代家居只供货，则安装工程根据实际承接情况签订合同。 2、不是现代家居承接：根据实际招标情况进行拆分，但每一类标准件的采购安装签一起。
Note on G169: 袁伟宁: 1标段地下室通风空调，包括通风设备的采购、安装、调试、验收等
Note on E182: 袁伟宁: 电梯采购及安装需单独签订合同，另请核实，是否需要单独签订一份维护保养合同。
Note on G182: 袁伟宁: 根据合同具体内容调整合同范围！
Note on E184: 袁伟宁: 电梯采购及安装需单独签订合同，另请核实，是否需要单独签订一份维护保养合同。
Note on G184: 袁伟宁: 根据合同具体内容调整合同范围！
Note on E185: 袁伟宁: 电梯采购及安装需单独签订合同，另请核实，是否需要单独签订一份维护保养合同。
Note on G205: 袁伟宁: 别墅才有分户围栏！请注意区分！
Note on G210: 袁伟宁: 需注明不含水电！
Note on G212: 袁伟宁: 需注明不含水电！
Note on G241: 袁伟宁: 请注明示范区
Note on G242: 袁伟宁: 请注明货量区
Note on F260: 袁伟宁: 标段号重复
Note on F263: 袁伟宁: 标段号重复
Note on F271: 袁伟宁: 合同标段号重复
Note on F273: 袁伟宁: 合同标段号重复
Note on F313: 袁伟宁: 是否是甲供材，请核实！
Note on G332: 袁伟宁: 示范区才有赶工费，请表述清晰！
Note on G334: 袁伟宁: 分三个标段，是不是应该有三个开荒清洁合同？

## 编制说明
序号 | 说明
1 | 合同范围栏暂无法明确楼栋号

## 《项目合约规划》
碧桂园-天汇项目方案版合约规划
说明： 1、本基准模板横向表头栏不得擅自调整， 2、成本科目代码及名称列：科目代码及科目名称不得随意修改，需与集团统一发布的全成本科目保持一致。 3、招标计划中“规划进场时间”须与集团里程碑计划节点时间及新进度计划体系主项计划中的节点时间相匹配。 4、对于分期、分区开发的项目，合约规划的范围与目标成本范围保持一致。 | [5 empty] | 区域：山西区域 |  |  | 项目名称：碧桂园-城市花园一期 |  |  |  |  | 版本号：V2.0-1 |  | 编制日期 2016-6-22
序号 | 成本科目代码及名称 |  | 合约规划名称 | 所属合同名称 | 合同编号 | 合同范围 | 签约形式 | 招标方式 | 费用规划 |  |  |  |  | 招标计划 |  | 备注
| 科目代码 | 科目名称 （红色为工程类） | 1.科目分拆为多个合约规划的要全部列出（以合同为单位）。 2.根据项目实际完善此列。 | 1.此列需明确具体的合同。 2.同一合同名称须一致；不同合同名称须区分。 | 1.按《合同编号统一规定》要求。 2.同一合同，编号必须一致。 | 填写合同的边界范围、对应的栋号等信息。 | 固定总价/固定单价 | 招标/议标/直接委托 | 单位 | 工程量 | 规划单价 | 规划金额/目标成本金额 | 招标 控制金额 | 招标立项时间 | 规划进场时间
1 | 01 | 土地成本
2 | 01.01 | 土地出让金
3 |  |  | 土地出让金 | 碧桂园-怡佳别苑一期土地出让合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【土地】【1】【2015】024 | 怡佳别苑一期土地获得成本，包含但不限于土地出让金、安置补偿、交易服务费、评估等费用。土地类合同，含转让、出让、中介、交易费用合同。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 63607 | 3705.9806 | 235726305.4762 | 235726305.4762 | 2015-06-03 | 2015-06-23
4 | 01.02 | 拆迁补偿及相关费用
5 |  |  | 拆迁补偿合同及相关费用 | 无此项
6 | 01.03 | 契税
7 |  |  | 契税 | 无此项
8 | 02 | 行政事业性收费与前期工程费用
9 | 02.01 | 行政事业性收费
10 | 02.01.01 | 报批报建费
11 | 02.01.01.01 | 基础设施建设配套费
12 |  |  | 基础设施建设配套费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【基础配套】【1】【2016】025 | 怡佳别苑一期按城市总体规划要求，为筹集城市市政公用基础设施建设资金所收取的费用，政府有关部门强制征收的专项资金。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 90 | 10411340.4 | 10411340.4 | 2015-12-31 | 2016-01-20
13 | 02.01.01.02 | 人防易地建设费
14 |  |  | 人防易地建设费 | 碧桂园-怡佳别苑一期人防易地建设费 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【人防易地】【1】【2016】026 | 怡佳别苑一期人防易地建设费 | 固定单价 | 议标 | m2 | 6983 | 2000 | 13966000 | 13966000 | 2015-12-31 | 2016-01-20
15 | 02.01.01.03 | 城市建设基金
16 |  |  | 城市建设基金 | 无此项
17 | 02.01.01.04 | 散装水泥专项资金费
18 |  |  | 散装水泥专项资金费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【散装水泥】【1】【2016】027 | 怡佳别苑一期散装水泥专项资金费 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 0.8 | 92545.248 | 92545.248 | 2016-02-29 | 2016-03-20
19 | 02.01.01.05 | 新型墙体基金
20 |  |  | 新型墙体基金 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【新墙体基金】【1】【2016】030 | 怡佳别苑一期新型墙体基金 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 8 | 925452.48 | 925452.48 | 2016-02-29 | 2016-03-20
21 | 02.01.01.06 | 其它报批报建费
22 |  |  | 白蚁防治费 | 无此项
23 |  |  | 两书工本费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【两书工本】【1】【2016】031 | 怡佳别苑一期《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》工本费。 | 固定单价 | 议标 | 户 | 696 | 10 | 6960 | 6960 | 2016-02-29 | 2016-03-20
24 |  |  | 图纸审查费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【审图】【1】【2016】032 | 怡佳别苑一期图纸审查费 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 1.5 | 150000 | 150000 | 2016-02-29 | 2016-03-20
25 |  |  | 消防审查费 | 无此项
26 |  |  | 招投标交易服务费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【招投标交易】【1】【2016】033 | 怡佳别苑一期招投标交易服务费，指工程建设项目（设计、施工、监理及设备采购），在各地建委交易市场进行招标的项目，需要给交易中心（有形市场）缴纳的费用。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 0.61109 | 70692.12 | 70692.12 | 2016-02-29 | 2016-03-20
27 |  |  | 地质勘察审查费 | 无此项 | [9 empty] | 2016-02-29 | 2016-03-20
28 |  |  | 项目环境影响评测费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【环评】【1】【2016】034 | 怡佳别苑一期项目环境影响评测费 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 4.4087 | 510000 | 510000 | 2016-02-29 | 2016-03-20
29 |  |  | 人防审查费 | 无此项 | [9 empty] | 2016-02-29 | 2016-03-20
30 |  |  | 规划执照费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【规划执照】【1】【2016】035 | 怡佳别苑一期规划执照费 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 1.91 | 220540.44 | 220540.44 | 2016-02-29 | 2016-03-20
31 |  |  | 工程质量安全监督费 | 无此项 | [9 empty] | 2016-02-29 | 2016-03-20
32 |  |  | 防雷评估分摊检测费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【防雷评估】【1】【2016】036 | 怡佳别苑一期防雷评估分摊检测费，指防雷风险评估、防雷验收分摊费、防雷检测费。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 1.2 | 138817.872 | 138817.872 | 2016-02-29 | 2016-03-20
33 |  |  | 劳保统筹费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【劳保】【1】【2016】037 | 怡佳别苑一期劳保统筹费 | 固定单价 | 议标 | 元 | 144614105 | 0.03 | 3885539.15 | 3885539.15 | 2016-02-29 | 2016-03-20 | 不计入成本
|  |  | 保障性住房租金 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【保障住房】【1】【2016】038 | 怡佳别苑一期廉价房易地建设费 | 固定单价 | 议标 | m2 | 4805.5 | 2000 | 9611096 | 9611096 | 2016-03-20 | 2016-05-04
34 |  |  | 超标准排污费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【超标排污】【1】【2016】039 | 怡佳别苑一期超标准排污费（含施工现场噪音管理费及污水排污费） | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 6.3 | 728793.828 | 728793.828 | 2016-02-29 | 2016-03-20
35 |  |  | 交通影响评估咨询服务 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【交通评估】【1】【2016】040 | 怡佳别苑一期交通影响评估咨询服务 | 固定总价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 0.8 | 92545.248 | 92545.248 | 2016-02-29 | 2016-03-20
36 |  |  | 节能评估技术服务 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【节能评估】【1】【2016】041 | 怡佳别苑一期节能评估技术服务 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 1 | 115681.56 | 115681.56 | 2016-02-29 | 2016-03-20
37 |  |  | 水土保持技术咨询服务费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【水土咨询】【1】【2016】042 | 怡佳别苑一期水土保持技术咨询服务费 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 0.4 | 46272.624 | 46272.624 | 2016-02-29 | 2016-03-20
38 |  |  | 地震安全性评价 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【地震评价】【1】【2016】043 | 怡佳别苑一期地震安全性评价 | 固定总价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 1 | 115681.56 | 115681.56 | 2016-02-29 | 2016-03-20
39 |  |  | 房屋产权交易费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【其他规】【1】【2016】044 | 怡佳别苑一期房屋产权交易 | 固定总价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 3 | 347044.68 | 347044.68 | 2016-03-16 | 2016-04-05
40 |  |  | 房屋登记费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【其他规】【2】【2016】045 | 怡佳别苑一期房屋登记 | 固定总价 | 议标 | 套 | 696 | 80 | 55680 | 55680 | 2016-03-16 | 2016-04-05
41 |  |  | 房产测绘费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【其他规】【3】【2016】064 | 怡佳别苑一期房产测绘 | 固定总价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 1 | 115681.56 | 115681.56 | 2016-03-16 | 2016-04-05
42 |  |  | 项目城建档案编制费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【其他规】【4】【2016】046 | 怡佳别苑一期城建档案编制 | 固定总价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 5 | 578407.8 | 578407.8 | 2016-03-16 | 2016-04-05
43 |  |  | 日照分析 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【其他规】【5】【2016】047 | 怡佳别苑一期日照分析 | 固定总价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 0.5 | 57840.78 | 57840.78 | 2016-03-16 | 2016-04-05
44 |  |  | 预售证登报费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【其他规】【6】【2016】049 | 怡佳别苑一期预售证登报费 | 固定总价 | 议标 |  |  |  | 24750 | 24750 | 2016-03-16 | 2016-04-05
|  |  | 规划方案公示费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【其他规】【7】【2016】050 | 怡佳别苑一期规划方案公示费 | 固定总价 | 议标 | m2 |  |  | 12000 | 12000 | 2016-02-29 | 2016-03-20
|  |  | 森林城市广告罚款 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【其他规】【8】【2016】073 | 森林城市广告罚款 | 固定总价 | 议标 | 元 |  |  | 50000 | 50000 | 2016-01-31 | 2016-02-20
|  |  | 开发网络技术服务费 | 费合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【其他规】【9】【2016】022 | 一期售楼处开发技术服务费 | 固定总价 | 议标 | 元 |  |  | 108000 | 108000 | 2016-01-31 | 2016-02-20
45 | 02.01.02 | 定额外专项检测费
46 |  |  | 基础专项检测 | 碧桂园-怡佳别苑一期基础专项检测合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【基础检测】【1】【2016】048 | 怡佳别苑一期基础专项检测 | 固定单价 | 招标 | m2 | 115681.56 | 6.9337 | 802100 | 802100 | 2016-01-16 | 2016-03-01
47 |  |  | 竣工质检 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【竣工质检】【1】【2018】053 | 怡佳别苑一期竣工质检合同 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 115681.56 | 1 | 115681.56 | 115681.56 | 2018-03-17 | 2018-05-01
48 |  |  | 室内环境空气质量检测 | 碧桂园-怡佳别苑一期室内环境空气质量检测合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【室内检测】【1】【2018】054 | 怡佳别苑一期室内环境空气质量检测 | 固定单价 | 议标 | 户 | 84.2 | 900 | 75780 | 75780 | 2018-03-17 | 2018-05-01
49 |  |  | 环保监测费 | 碧桂园-怡佳别苑一期环保监测费合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【环保检测】【1】【2018】055 | 怡佳别苑一期环保监测费合同 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 0.5 | 57840.78 | 57840.78 | 2018-03-17 | 2018-05-01
50 |  |  | 节能检测 | 碧桂园-怡佳别苑一期节能检测合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【节能检测】【1】【2018】056 | 怡佳别苑一期节能检测 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 1 | 115681.56 | 115681.56 | 2018-01-15 | 2018-03-01
51 |  |  | 消防检测 | 碧桂园-怡佳别苑一期消防检测合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【消防检测】【1】【2018】057 | 怡佳别苑一期消防检测 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 2.5 | 289203.9 | 289203.9 | 2018-01-15 | 2018-03-01
52 |  |  | 建筑外窗气密性、水密性、抗风 压、保温性能、空气隔声性能检测 | 无此项
53 |  |  | 土壤氡浓度检测费 | 无此项
54 |  |  | 生活给水水质检测费 | 无此项
55 |  |  | 其他竣工质检 | 无此项
56 | 02.01.03 | 增容配套费
57 |  |  | 水增容 | 无此项
58 |  |  | 电增容 | 无此项
59 |  |  | 燃气增容 | 无此项
60 | 02.02 | 前期工程费
61 | 02.02.01 | 三通工程费
62 |  |  | 临时施工道路 | 无此项
63 |  |  | 临时施工供水 | 碧桂园-怡佳别苑一期临时施工用水工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【临水】【1】【2015】009 | 怡佳别苑一期超出施工区域范围外边线100米以外的临时施工用水。施工区域范围外边线100米以内（含100米）的临时给水，由总包负责并且已经包含在总包合同价款中。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 1.5 | 173522.34 | 173522.34 | 2015-08-31 | 2015-09-20
64 |  |  | 临时施工排水 | 碧桂园-怡佳别苑一期临时施工排水工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【排水】【1】【2015】052 | 怡佳别苑一期超出施工区域范围外边线100米以外的临时排水，施工区域内由总包负责并且已经包含在总包合同价款中。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 2.0555 | 237787 | 237787 | 2015-08-31 | 2015-09-20
65 |  |  | 临时施工供电 | 碧桂园-怡佳别苑一期临时施工供电工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【临电】【1】【2016】058 | 怡佳别苑一期超出施工区域范围外边线100米以外的临时施工供电。施工区域范围外边线100米以内（含100米）的临时供电，由总包负责并且已经包含在总包合同价款中。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 96111 | 13.53 | 1062213 | 1062213 | 2016-02-10 | 2016-03-01
66 | 02.02.02 | 场地平整
67 |  |  | 场地平整施工 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 碧桂园-怡佳别苑一期进场后，现场平整 | 固定单价 | 招标 | m2 | 63607 | 2 | 127214 | 127214 | 2016-01-25 | 2016-03-10
68 |  |  | 前期土（石）方工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期土方工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【土石方】【1】【2016】002 | 怡佳别苑一期土方场内挖填倒运、土方外购回填、平整压实，垃圾外运等。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 115681.56 | 93.4115 | 10805991.32 | 10805991.32 | 2016-06-01 | 2016-03-01
69 |  |  | 爆破工程 | 无此项
70 | 02.02.03 | 临时设施
71 |  |  | 活动板房租赁安装，临时办公生活设施 | 碧桂园-怡佳别苑一期临时设施工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【临设】【1】【2016】059 | 怡佳别苑一期发包人办公、住宿的临建板房土建、安装、装修。 | 固定总价 | 招标 | m2 | 2000 | 700 | 1400000 | 1400000 | 2016-02-24 | 2016-03-15
72 |  |  | 临时通信、网络安装 | 无此项
73 |  |  | 场地租赁合同 | 无此项
74 |  |  | 临时围墙施工合同 | 无此项
75 |  |  | 临时围板合同 | 碧桂园-怡佳别苑一期临时围板工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【临设】【3】【2016】062 | 城市花园一期一标段与二标段的分割围挡，看楼通道（悬挑架）搭建等。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 4600 | 250 | 1150000 | 1150000 | 2016-03-17 | 2016-04-06
76 | 02.02.04 | 勘测丈量费
77 |  |  | 初勘 | 无此项
78 |  |  | 详勘 | 碧桂园-怡佳别苑一期详勘工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【详勘】【1】【2016】008 | 怡佳别苑一期工程详细勘察 | 固定总价 | 招标 | m2 | 63607 | 5 | 318034 | 318034 | 2016-01-10 | 2016-01-30
|  |  | 预测绘费用 | 碧桂园-怡佳别苑一期预测绘工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【丈量】【2】【2016】074 | 怡佳别苑一期预测绘工程 | 固定总价 | 招标 | m2 | 63607 | 0.74803 | 47580 | 47580 | 2016-01-10 | 2016-01-30
79 |  |  | 沉降观测及基坑观测 | 碧桂园-怡佳别苑一期沉降观测及基坑观测合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【观测】【1】【2016】063 | 怡佳别苑一期沉降观测及基坑观测 | 固定单价 | 招标 | m2 | 115682 | 2.5 | 289205 | 289205 | 2016-01-25 | 2016-03-10
80 |  |  | 验线、复线、定线、放线和面积丈量 | 碧桂园-怡佳别苑一期验线、复线、定线、放线和面积丈量合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【丈量】【1】【2016】072 | 怡佳别苑一期工程开工前施工放线、复线、验线、定线的费用，规划验收建筑轮廓线验线费用，规划验收建筑竣工面积测绘费等。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115682 | 6.73 | 409734.9 | 409734.9 | 2015-12-16 | 2016-01-30
81 | 02.02.05 | 规划设计费
82 |  |  | 可行性研究 | 碧桂园-怡佳别苑一期可行性研究服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【可研】【1】【2016】065 | 怡佳别苑一期可行性研究费用 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115682 | 0.5 | 57841 | 57841 | 2016-02-24 | 2016-03-15
83 |  |  | 规划设计（概念和方案设计） | 碧桂园-怡佳别苑一期规划设计服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【规划设】【1】【2016】010 | 怡佳别苑一期概念、方案、规划设计。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 115682 | 6 | 801292 | 801292 | 2016-02-24 | 2016-03-15
84 |  |  | 施工图设计 | 碧桂园-怡佳别苑一期施工图设计服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【施工设】【1】【2016】011 | 怡佳别苑一期土建、安装、市政、装修施工图设计。（不含园建绿化设计费）。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 115682 | 35 | 4006458 | 4006458 | 2016-02-24 | 2016-03-15
85 |  |  | 示范区园林景观设计 | 碧桂园-怡佳别苑一期示范区园林景观设计服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【园林设】【1】【2016】066 | 怡佳别苑一期示范区园林景观、绿化设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 63609.59 | 12.1 | 246000 | 246000 | 2016-02-24 | 2016-03-15
|  |  | 货量区园林景观设计 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区园林景观设计服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【园林设】【2】【2016】067 | 怡佳别苑一期货量区园林景观、绿化设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 63609.59 | 12.1 | 523676.039 | 523676.039 | 2016-02-24 | 2016-03-15
86 |  |  | 泛光照明设计 | 碧桂园-怡佳别苑一期泛光照明设计服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【泛光】【1】【2016】068 | 怡佳别苑一期泛光照明设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 115682 | 1 | 115682 | 115682 | 2016-02-24 | 2016-03-15
87 |  |  | 门窗、幕墙设计 | 碧桂园-怡佳别苑一期铝合金门窗设计服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【门窗设】【1】【2016】015 | 怡佳别苑一期泛光照明设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 63610 | 0.70744 | 45000 | 45000 | 2016-02-24 | 2016-03-15
88 |  |  | 售楼处及板房装修设计 | 碧桂园-怡佳别苑一期售楼处及板房装修设计服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【板房设】【1】【2016】069 | 怡佳别苑一期售楼处、临时样板房装修设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 1689 | 500 | 844500 | 844500 | 2016-02-24 | 2016-03-15
89 |  |  | 室内精装修设计 | 碧桂园-怡佳别苑一期室内精装修设计服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【室内精装】【1】【2016】070 | 怡佳别苑一期室内精装修设计费。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 95152 | 10 | 951518.4 | 951518.4 | 2016-02-24 | 2016-03-15
90 |  |  | 人防设计费 | 无此项
91 |  |  | 基坑支护设计费 | 无此项
92 |  |  | 制晒赶图费用 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【图费】【1】【2016】060 | 怡佳别苑一期制晒赶图费用 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 115682 | 0.5 | 35000 | 35000 | 2016-02-24 | 2016-03-15
93 |  |  | 专家顾问费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【顾问】【1】【2016】071 | 怡佳别苑一期专家顾问费 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 115682 | 0.5 | 57841 | 57841 | 2016-02-24 | 2016-03-15
97 | 02.02.06 | 独立样板房和独立售楼部（含建造和装修）
98 |  |  | 独立样板房和独立售楼部工程-建造 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 碧桂园-怡佳别苑一期独立样板房和独立售楼部建造（包括结构） | 固定总价 | 招标 | m2 | 293 | 1800 | 527400 | 527400 | 2016-02-24 | 2016-03-15
100 | 03 | 主体建筑安装工程费
101 | 03.01 | 主体建筑工程费
102 | 03.01.01 | 基础工程费
103 |  |  | 桩基础工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期桩基础工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【桩基础】【1】【2016】003 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房桩基础工程，各类桩型，按施工图、合同清单及说明包含的施工内容。不含凿桩头。 | 固定单价 | 招标 | m | 53794.22 | 205.6291 | 11061659.7 | 11061659.7 | 2015-12-27 | 2016-02-10
104 |  |  | 基坑支护 | 无此项
105 |  |  | 降水工程 | 无此项
106 |  |  | 地基处理 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期地下室非人防区域碎石换填处理工程 | 固定单价 | 招标 | m3 | 6164.739 | 102 | 628803.38 | 628803.38 | 2015-12-27 | 2016-02-10
107 | 03.01.02 | 地下室结构及粗装修
108 |  |  | 一期地下室结构 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期非人防地下室。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 19570.6 | 1273.7544 | 24928138 | 24928138 | 2016-01-25 | 2016-03-10 | 高层住宅地下室
109 |  |  | 一期地下室粗装修 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期地下室非人防粗装修，砌体、内外墙地面天棚打底抹灰、防水及其它。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 19570.6 | 472.1801 | 9240848 | 9240848 | 2016-01-25 | 2016-03-10 | 高层住宅地下室
110 |  |  | 人防设备、人防门采购安装 | 无此项
111 |  |  | 各类用房地面环氧漆、车库地坪漆 | 碧桂园-怡佳别苑一期各类用房地面环氧漆/车库地坪漆工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【4】【2017】075 | 怡佳别苑一期地坪漆、环氧漆基层、面层、养护等。 | 固定单价 | 招标 |  |  |  | 600000 | 600000 | 2017-03-17 | 2017-05-01
112 | 03.01.03 | 地上结构及粗装修
113 |  |  | 一期地上结构 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房钢筋、混凝土等。（含凿桩头、桩间土开挖，不含桩基及土石方大开挖） | 固定单价 | 招标 | m2 | 95151.84 | 730.2881 | 69488257.43 | 69488257.43 | 2016-01-25 | 2016-03-10
114 |  |  | 一期地上粗装修 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房砌体、内外墙地面天棚打底抹灰、防水、屋面、保温及其他。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 95151.84 | 454.306 | 43228048.51 | 43228048.51 | 2016-01-25 | 2016-03-10
130 |  |  | 综合楼拆改 | 碧桂园-怡佳别苑一期综合楼拆改合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【2】【2017】076 | 满足后期综合楼商业出售的拆除改造工程 | 固定单价 | 招标 | m2 | 1670 | 400 | 668000 | 668000 | 2017.10.30 | 2017-11-30
115 | 03.01.04 | 门窗工程
116 |  |  | 一期单元门 | 碧桂园-怡佳别苑一期单元门工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【门窗】【2】【2017】077 | 怡佳别苑一期一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房单元门的制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶、玻璃胶）、防水处理、打胶、五金、试验、调试、验收。 | 固定单价 | 招标 | 樘 | 14 | 5000 | 70000 | 70000 | 2017-04-17 | 2017-06-01
117 |  |  | 一期入户门 | 碧桂园-怡佳别苑一期入户门工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【门窗】【3】【2017】078 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房的制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶、玻璃胶）、防水处理、打胶、五金、试验、调试、验收。 | 固定单价 | 直接委托 | 樘 | 696 | 3037.3563 | 2114000 | 2114000 | 2017-04-17 | 2017-06-01
118 |  |  | 一期展示区铝合金/塑钢门窗 | 碧桂园-怡佳别苑一期一标段展示区铝合金（塑钢）门窗工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【门窗】【1】【2016】019 | 怡佳别苑一期样板房、售楼处铝合金/塑钢门窗等（含空调百叶格栅），门制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶、玻璃胶）、防水处理、打胶、五金、试验、调试、验收。 注：另外分包时总包负责批荡收口、门窗外框与洞口间的缝隙塞满水泥砂浆；分包单位负责门窗外框凹槽内塞满水泥砂浆（详见总包合同附件）。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 293 | 2481.7244 | 727145.25 | 727145.25 | 2016-02-09 | 2016-03-25
119 |  |  | 一期货量区铝合金/塑钢门窗 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区铝合金（塑钢）门窗工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【门窗】【4】【2017】080 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房铝合金/塑钢门窗等（含空调百叶格栅），门制作、安装、运输、塞缝（打发泡胶、玻璃胶）、防水处理、打胶、五金、试验、调试、验收。 注：另外分包时总包负责批荡收口、门窗外框与洞口间的缝隙塞满水泥砂浆；分包单位负责门窗外框凹槽内塞满水泥砂浆（详见总包合同附件）。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 18266.26 | 594.1957 | 10853732.6 | 10853732.6 | 2017-04-17 | 2017-06-01
120 |  |  | 防火门/卷帘 | 碧桂园-怡佳别苑一期防火门、防火卷帘、管井门合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【防火门】【1】【2017】081 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房住宅防火门，防火卷帘、管井门安装。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 2511 | 450 | 1130055 | 1130055 | 2017-04-17 | 2017-06-01
121 | 03.01.05 | 公共部位装修
123 |  |  | 一期货量区楼梯间装修 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【3】【2017】082 | 怡佳别苑一期货量区含地下室、首层、标准层、顶层的楼梯间精装修，楼梯栏杆扶手及无障碍扶手。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 4797 | 300 | 1439100 | 1439100 | 2017-04-17 | 2017-06-01
125 |  |  | 一期货量区入户大堂装修 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【3】【2017】082 | 怡佳别苑一期货量区一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房住宅首层入户大堂精装修。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 773 | 2500 | 1932500 | 1932500 | 2017-04-17 | 2017-06-01
127 |  |  | 一期货量区电梯间装修 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【3】【2017】082 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房住宅货量区电梯间精装修（不含首层大堂的精装修）。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 2921 | 750 | 2190720 | 2190720 | 2017-04-17 | 2017-06-01
128 |  |  | 一期样板房、售楼处电梯轿箱装修 | 无此项
129 |  |  | 一期货量区电梯轿箱装修 | 无此项
130 | 03.01.06 | 外立面装修
131 |  |  | 外墙干挂石材 | 碧桂园-怡佳别苑一期外墙干挂石材工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【干挂石材】【1】【2016】012 | 怡佳别苑一期货量区一期双拼别墅(BJ450)外立面干挂石材 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 891.53 | 717.867 | 640000 | 640000 | 2016-04-17 | 2016-06-01
132 |  |  | 外立面幕墙 | 无此项
133 |  |  | 一期外立面涂料装修 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房外立面涂料装修，不含底层抹灰。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 100298.36 | 72.87 | 7308742 | 7308742 | 2016-01-16 | 2016-03-01
134 |  |  | 一期外立面块料装修 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房外立面贴块料装修，含瓷砖及石材湿贴，装饰线及饰件等。（如有） | 固定单价 | 招标 | m2 | 6450 | 137.529 | 887062 | 887062 | 2016-01-16 | 2016-03-01
135 | 03.01.07 | 栏杆工程（阳台露台护窗栏杆）
136 |  |  | 一期展示区栏杆工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区锌钢组合栏杆合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【锌钢栏杆】【1】【2016】020 | 怡佳别苑一期展示区阳台、露台、护窗的锌钢组合栏杆，不含楼梯间的栏杆扶手。 | 固定单价 | 直接委托 |  |  |  | 31598.42 | 31598.42 | 2016-01-16 | 2016-03-01
137 |  |  | 一期货量区栏杆工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区锌钢组合栏杆合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【锌钢栏杆】【2】【2017】083 | 怡佳别苑一期货量区双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房阳台、露台、护窗的锌钢组合栏杆，不含楼梯间的栏杆扶手。 | 固定单价 | 直接委托 | m | 14440 | 129.7137 | 1873065.78 | 1873065.78 | 2017-04-17 | 2017-06-01
138 | 03.02 | 室内精装修工程
139 | 03.02.01 | 室内装修工程
305 |  |  | 展示区精装修工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区精装修工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【1】【2016】004 | 碧桂园-怡佳别苑一期样板房与售楼部硬装 | 固定单价 | 议标 | m2 | 816 | 4313.0294 | 3519432 | 3519432 | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 综合楼做售楼部及样板房
|  |  | 展示区室内石材 | 太原碧桂园石材买卖合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【2】【2016】023 | 一期展示区范围内石材采购 | 固定单价 | 直接委托 |  | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 2016-01-16 | 2016-03-01
141 |  |  | 一期段货量区装修 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【3】【2017】082 | 怡佳别苑一期货量区一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房室内装修，不含水电安装。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 82092.48 | 281.4938 | 23108524.4 | 23108524.4 | 2017-04-17 | 2017-06-01
142 | 03.02.02 | 室内装修水电
144 |  |  | 一期货量区装修水电 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区精装修工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【3】【2017】082 | 怡佳别苑一期一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房精装修范围内的水电安装（灯具、洁具材料甲供）。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 82092.48 | 80 | 6567398 | 6567398 | 2017-04-17 | 2017-06-01
145 | 03.02.03 | 四大类费用（室内木门，木地板，木扶手，厨柜）
146 |  |  | 一期标准四大件采购安装 | 碧桂园-怡佳别苑一期四大类标准件合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【标准件】【1】【2017】084 | 怡佳别苑一期一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房室内木门、地板、楼梯扶手、橱柜四大类标准件的采购及安装。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 82092.48 | 187.1808 | 15366136 | 15366136 | 2017-08-25 | 2017-10-09 | 由子公司现代家居承接
147 | 03.02.04 | 精装交楼其他配置
|  |  | 一期展示区淋浴屏风安装 | 碧桂园-怡佳别苑一期示范区淋浴屏风合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【淋浴屏风】【1】【2017】074 | 怡佳别苑一期一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房淋浴屏风供货、安装。 | 固定单价 | 直接委托 | 元 |  |  | 9624 | 9624 | 2016-04-05 | 2016-05-20
148 |  |  | 一期洗手柜、镜柜采购安装 | 碧桂园-怡佳别苑一期镜柜、洗手柜工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【6】【2017】085 | 怡佳别苑一期一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房镜柜、洗手柜供货、安装。 | 固定单价 | 直接委托 | 套 | 1288 | 2200 | 2833600 | 2833600 | 2017-08-25 | 2017-10-09
149 |  |  | 一期淋浴屏风采购安装 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区淋浴屏风合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【淋浴屏风】【2】【2017】086 | 怡佳别苑一期一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房淋浴屏风供货、安装。 | 固定单价 | 直接委托 | 套 | 1288 | 500 | 634376 | 634376 | 2017-08-25 | 2017-10-09
150 |  |  | 一期抽烟机采购安装 | 碧桂园-怡佳别苑一期抽烟机采购安装合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【安装】【3】【2017】087 | 怡佳别苑一期一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房抽油烟机的采购及安装。 | 固定单价 | 直接委托 | 户 | 644 | 2400 | 1545600 | 1545600 | 2017-08-25 | 2017-10-09
151 |  |  | 一期净水机采购安装 | 碧桂园-怡佳别苑一期净水机采购安装合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【安装】【4】【2017】088 | 怡佳别苑一期一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(18F)、高层洋房净水机的采购及安装。 | 固定单价 | 直接委托 | 户 | 644 | 800 | 515200 | 515200 | 2017-08-25 | 2017-10-09
152 | 03.03 | 主体安装工程
153 | 03.03.01 | 主体水暖电消防空调
154 | 03.03.01.01 | 给排水工程
155 |  |  | 一期给排水工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房、地下车库室内给排水工程。1、给水：计量表后（不含水表）至室内全部用水点的管道安装，预留接口等。 2、排水：雨水排水系统、空调冷凝水排水系统、地漏及地面扫除口，污水废水排水立管及至沉箱内、阳台露台、厨房等的预留口主体排水至室外第一个检查井（不含）。 3、不含室内装修水及一标段水已包括的部分。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 114722.44 | 30.068 | 3449477.46 | 3449477.46 | 2016-01-16 | 2016-03-01
156 | 03.03.01.02 | 电气工程
157 |  |  | 一期电气工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、一标段小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房地下车库电表箱（不含）至入户配电箱的全部预埋、桥架、电线电缆,、入户总配电箱安装，户内总箱后线管预埋、公共区域照明系统（不含应急照明灯具）【灯具甲供】 不含室内装修电及一标段电已包括的部分。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 114722.44 | 76.7059 | 8799889 | 8799889 | 2016-01-16 | 2016-03-01
158 | 03.03.01.03 | 消防系统
159 |  |  | 一期消防工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期消防工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【消防】【1】【2016】089 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房、地下车库全部楼栋及室外消防系统，含消防栓、消防水电、通风排烟系统、自动喷水灭火系统、消防事故照明系统（应急照明）、灭火器的全部材料及安装调试等。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 114722.44 | 42.7624 | 4905809.52 | 4905809.52 | 2016-08-17 | 2016-10-01
160 | 03.03.01.04 | 通风空调
161 |  |  | 通风工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期地下车库通风系统，包括通风设备的采购、安装、调试、验收等。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 102478.88 | 27.3631 | 2804143.76 | 2804143.76 | 2016-09-06 | 2016-10-21 | 高层住宅地下室
162 |  |  | 空调工程 | 无此项
163 | 03.03.01.05 | 防雷工程
164 |  |  | 一期防雷工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房、、地下车库接地系统（含基础接地母线、引下线、接地跨线、总等电位箱）、卫生间局部等电位箱、避雷系统（天面避雷网）等。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 114722.44 | 9.4295 | 1081774 | 1081774 | 2016-01-16 | 2016-03-01
165 | 03.03.01.06 | 采暖工程
166 |  |  | 一标段采暖工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房、地下车库采暖工程，包含外墙外1.5m处至入户采暖系统。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 114722.44 | 60.5469 | 6946084.32 | 6946084.32 | 2016-01-16 | 2016-03-01
167 | 03.03.02 | 太阳能热水工程
168 |  |  | 太阳能热水工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期太阳能热水工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【太阳能】【1】【2017】090 | 怡佳别苑一期双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)、其他规太阳能热水工程。 | 固定总价 | 招标 | 户 | 399 | 3800 | 1517568 | 1517568 | 2017-08-17 | 2017-10-01
169 | 03.03.03 | 智能化
170 |  |  | 一期展示区智能化工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区智能化工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【智能化】【1】【2016】014 | 怡佳别苑一期展示区双拼别墅(BJ450)、双拼别墅(BJ240/BJ260)房单体智能化工程：包括电子门禁、可视监控、电子显示屏等建筑主体内的智能化安防。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 4755 | 69.373 | 329868.76 | 329868.76 | 2016-01-16 | 2016-03-01
171 |  |  | 一期货量区智能化工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区智能化工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【智能化】【2】【2017】091 | 怡佳别苑一期一标段货量区其他规智能化工程：包括电子门禁、可视监控、电子显示屏等建筑主体内的智能化安防。 | 固定单价 | 议标 | 户 | 696 | 1585.8207 | 1103731.24 | 1103731.24 | 2017-04-17 | 2017-06-01
172 | 03.03.04 | 电梯及安装
173 |  |  | 一期展示区电梯采购 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区电梯采购合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【安装】【1】【2016】016 | 怡佳别苑一期展示区电梯的采购。 | 固定总价 | 直接委托 | 台 | 1 | 188200 | 188200 | 188200 | 2016-01-30 | 2016-03-15
174 |  |  | 一期展示区电梯安装 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区电梯安装合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【安装】【2】【2016】017 | 怡佳别苑一期展示区电梯的安装。 | 固定单价 | 直接委托 | 台 | 2 | 31000 | 62000 | 62000 | 2016-01-30 | 2016-03-15
175 |  |  | 一期货量区电梯采购 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区电梯采购合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【安装】【5】【2017】092 | 怡佳别苑一期货量区小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房、电梯的采购。 | 固定单价 | 直接委托 | 台 | 25 | 296192 | 7404800 | 7404800 | 2017-08-31 | 2017-10-15
176 |  |  | 一期货量区电梯安装 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区电梯安装合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【安装】【6】【2017】093 | 怡佳别苑一期货量区小高层洋房(11F)、小高层洋房(17F)、高层洋房、电梯的安装。 | 固定单价 | 直接委托 | 台 | 25 | 98760 | 2469000 | 2469000 | 2017-08-31 | 2017-10-15
177 | 03.03.05 | 机械停车位
178 |  |  | 机械停车位采购安装 | 无此项
179 | 03.03.06 | 发电机及安装
180 |  |  | 发电机及安装 | 无此项
181 | 04 | 景观环境工程
182 | 04.01 | 小市政工程
183 | 04.01.01 | 小区道路工程
184 |  |  | 道路、排水 | 碧桂园-怡佳别苑一期小市政工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【室外市政】【1】【2017】094 | 怡佳别苑一期小区红线内道路，主要含路基处理、道路基层、道路面层、人行道及其他。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 15178 | 260 | 3946280 | 3946280 | 2017-08-17 | 2017-10-01 | 含幼儿园区域
185 |  |  | 沥青路面 | 碧桂园-怡佳别苑一期小市政工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【室外市政】【1】【2017】094 | 怡佳别苑一期沥青路面的铺设（含沥青路面的划线）、养护。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 15178 | 170 | 2580260 | 2580260 | 2017-08-17 | 2017-10-01 | 含幼儿园区域
186 |  |  | 电缆沟/路灯工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期小市政工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【室外市政】【1】【2017】094 | 怡佳别苑一期小区电缆管沟及路灯工程等。路灯甲供。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 15178 | 130 | 1973140 | 1973140 | 2017-08-17 | 2017-10-01 | 含幼儿园区域
187 | 04.01.02 | 小区桥梁
188 |  |  | 小区桥梁、涵洞工程 | 无此项
189 | 04.01.03 | 挡土墙
190 |  |  | 挡土墙 | 无此项
191 | 04.01.04 | 护坡
192 |  |  | 护坡工程 | 无此项
193 | 04.02.05 | 围墙
194 |  |  | 永久围墙 | 碧桂园-怡佳别苑一期小市政工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【室外市政】【1】【2017】094 | 怡佳别苑一期永久围墙工程，含围土石方、墙基础、垫层、围墙主体、围墙饰面等。 | 固定单价 | 招标 | m | 4536 | 1380 | 6259680 | 6259680 | 2017-08-17 | 2017-10-01 | 含幼儿园区域
195 | 04.02.06 | 围墙
196 |  |  | 分户围栏 | 碧桂园-怡佳别苑一期小市政工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【室外市政】【1】【2017】094 | 怡佳别苑一期别墅分户围栏 | 固定单价 | 招标 | m | 450 | 200 | 90000 | 90000 | 2017-08-17 | 2017-10-01
197 | 04.01.07 | 排水排污工程
198 |  |  | 排水排污 | 碧桂园-怡佳别苑一期小市政工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【室外市政】【1】【2017】094 | 怡佳别苑一期排水与排污系统（从室外的第一个检查井（不含）开始至市政排水、排污管网），含化粪池。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 115681.56 | 30 | 3470446.8 | 3470446.8 | 2017-08-17 | 2017-10-01
199 | 04.02 | 园建工程
200 | 04.02.01 | 展示区园建工程
201 |  |  | 一期展示区园建工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区园建工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【园建绿化】【1】【2016】006 | 怡佳别苑一期展示区园建工程，含建筑主体花园的园建+室外的公共部分园林绿化土建部分：如凉亭、池塘、石艺、木装饰、鱼池水池等，不含水电。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 7949.536 | 550 | 2587500 | 2587500 | 2016-04-02 | 2016-05-17
|  |  | 一期展示区室外软装工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区室外软装工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【园建绿化】【3】【2016】028 | 一期展示区室外软装布置 | 固定总价 | 议标 | m2 | 7950 | 43.1256 | 342848.33 | 342848.33 | 2016-04-02 | 2016-05-17
|  |  | 一期展示区市政绿化 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区市政绿化工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【园建绿化】【5】【2016】029 | 一期展示区市政绿化工程合同 | 固定总价 | 直接委托 | m2 | 3975 | 161.9729 | 643842.29 | 643842.29 | 2016-04-02 | 2016-05-17
202 | 04.02.02 | 货量区园建工程
203 |  |  | 一期货量区园建工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区园建工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【园建绿化】【4】【2017】095 | 怡佳别苑一期货量区园建工程，含建筑主体花园的园建+室外的公共部分园林绿化土建部分：如凉亭、池塘、石艺、木装饰、鱼池水池等，不含水电。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 29994.2456 | 350 | 4627683.6 | 4627683.6 | 2017-08-17 | 2017-10-01
204 | 04.02.02 | 小区广场
205 |  |  | 一期货量区小区广场 | 无此项
206 | 04.02.04 | 室外游泳池（含泳池设备）
207 |  |  | 游泳池工程 | 无此项
208 |  |  | 泳池设备采购安装 | 无此项
209 | 04.02.05 | 人工湖
210 |  |  | 人工湖 | 无此项
211 |  |  | 浮动码头、漂浮平台 | 无此项
212 |  |  | 挡水坝、水库防渗漏 | 无此项
213 |  |  | 引水渠 | 无此项
214 | 04.03 | 绿化工程
215 | 04.03.01 | 展示区绿化工程
216 |  |  | 一期展示区绿化工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区绿化工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【园建绿化】【2】【2016】007 | 怡佳别苑一期展示区绿化（苗木采购、场地、绿化种植及交楼前的养护等）。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 9106.51 | 650 | 6192425.15 | 6192425.15 | 2016-03-22 | 2016-05-06
217 | 04.03.02 | 货量区绿化工程
218 |  |  | 一期货量区绿化工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区绿化工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【园建绿化】【6】【2017】096 | 怡佳别苑一期货量区绿化（苗木采购、场地、绿化种植及交楼前的养护等）。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 13659.76 | 380 | 5190709.32 | 5190709.32 | 2017-08-17 | 2017-10-01
219 | 04.03.03 | 绿化堆坡造型
220 |  |  | 一期展示区外购绿化土方 | 无此项
221 |  |  | 一期展示区绿化堆坡造形 | 无此项
222 | 04.04 | 建筑小品
223 | 04.04.01 | 展示区建筑小品
224 |  |  | 一期展示区园艺小品雕塑采购安装 | 无此项
225 | 04.04.02 | 货量区建筑小品
226 |  |  | 一期货量区园艺小品雕塑采购安装 | 无此项
227 | 04.05 | 其他景观工程
228 | 04.05.01 | 小区运动及游乐设施
229 |  |  | 一期货量区健身游乐设施 | 碧桂园-怡佳别苑一期一标段货量区园建工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【园建绿化】【7】【2017】097 | 怡佳别苑一期货量区小区内健身游乐设施采购及安装。 | 固定单价 | 招标 | 项 | 1 | 500000 | 500000 | 500000 | 2017-08-17 | 2017-10-01
230 | 04.05.02 | 泛光照明
231 |  |  | 一期展示区泛光照明工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区泛光照明合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【亮化】【1】【2016】005 | 怡佳别苑一期展示区泛光照明工程（使室外的目标或场地比周围环境明亮的照明，在夜晚投光照射建筑物外部的照明）。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 3.932 | 454865.56 | 454865.56 | 2016-03-30 | 2016-05-14
232 |  |  | 一期货量区泛光照明工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区泛光照明合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【亮化】【2】【2017】098 | 怡佳别苑一期货量区泛光照明工程（使室外的目标或场地比周围环境明亮的照明，在夜晚投光照射建筑物外部的照明）。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 115682 | 0.067949 | 7860.44 | 7860.44 | 2017-07-16 | 2017-08-30
233 | 04.05.03 | 信报箱工程
234 |  |  | 信报箱工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期信报箱工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【信报箱】【1】【2018】099 | 怡佳别苑一期住宅的信报箱工程。 | 固定单价 | 招标 | 户 | 696 | 137.1839 | 95480 | 95480 | 2018-01-15 | 2018-03-01
235 | 04.05.04 | 交通设施
236 |  |  | 交通设施 | 碧桂园-怡佳别苑一期交通设施工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【交通设施】【1】【2018】100 | 怡佳别苑一期交通设施工程，包含停车锁位、车轮定位器、减速带、车档、反光镜、交通划线（含车位划线）、护墙角、倒锥、反光倒钉、门岗等（含地下室停车场）。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 115681.56 | 1 | 115681.56 | 115681.56 | 2018-01-15 | 2018-03-01
237 | 04.05.05 | 门牌、交通指示牌
238 |  |  | 门牌、交通指示牌 | 碧桂园-怡佳别苑一期门牌、交通指示牌工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【交通设施】【2】【2018】101 | 怡佳别苑一期住户门牌、电子公告屏及永久性道路指示牌等。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 115681.56 | 2 | 231363.12 | 231363.12 | 2018-01-15 | 2018-03-01
239 | 04.06 | 红线外景观工程
240 |  |  | 红线外景观工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期红线外景观工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【园建绿化】【5】【2016】029 | 怡佳别苑红线外绿化工程 | 固定单价 | 招标 | m2 | 2800 | 280 | 200000 | 200000 | 2017-10-17 | 2017-12-01
241 | 05 | 社区管网工程
242 | 05.01 | 小市政管网工程
243 | 05.01.01 | 小市政安装工程
244 |  |  | 小市政安装 | 无此项 | [11 empty] | 含幼儿园区域
245 | 05.01.02 | 园建安装工程
246 |  |  | 一期展示区园建安装 | 无此项 | [10 empty] | 2016-05-17
247 |  |  | 一期货量区园建安装 | 无此项 | [10 empty] | 2017-10-01
248 | 05.02 | 大市政管网工程
249 | 05.02.01 | 供水系统
250 |  |  | 红线外供水工程 | 无此项
251 |  |  | 红线内供水工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期红线内供水工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【供水】【1】【2017】102 | 怡佳别苑一期红线内的主管、干管、各苑区用户计量表前（含表）的给水、加压泵房及设备。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 62 | 7172256.72 | 7172256.72 | 2017-06-26 | 2017-08-10
252 | 05.02.02 | 供配电系统
253 |  |  | 红线内供电工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期红线外供电工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【供电】【2】【2017】104 | 怡佳别苑一期用地红线内居民照明、设备及电缆。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 115681.56 | 84 | 9717251.04 | 9717251.04 | 2017-06-26 | 2017-08-10
|  |  | 红线内供电工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期红线内供电工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【供电】【1】【2017】103 | 怡佳别苑一期用地红线内地库照明、泵房、电梯、公共照明的设备、电缆工程 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 26.06 | 3014661.4536 | 3014661.4536 | 2017-06-26 | 2017-08-10
254 |  |  | 红线外供电工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期红线外供电工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【供电】【2】【2017】104 | 怡佳别苑一期变电站出线到电房高压进线之间的线路、电缆沟、井等。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 115681.56 | 36 | 4164536.16 | 4164536.16 | 2017-06-26 | 2017-08-10
255 |  |  | 线路迁移工程 | 无此项
256 | 05.02.03 | 室外供暖系统
|  |  | 室外供暖工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期示范区室外供暖工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【供暖】【2】【2016】112 | 怡佳别苑一期示范区室外二次热力管网、入户装置（入户装置所有进出水管、阀门及热量表，不含热力小室）。 | 固定总价 | 议标 | m2 | 95151.84 | 4.7027 | 447474 | 447474 | 2016-02-14 | 2016-03-30
257 |  |  | 室外供暖工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期室外货量区供暖工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【供暖】【1】【2017】105 | 怡佳别苑一期货量区室外二次热力管网、入户装置（入户装置所有进出水管、阀门及热量表，不含热力小室）。 | 固定总价 | 议标 | m2 | 95151.84 | 100 | 9067710 | 9067710 | 2017-06-26 | 2017-08-10
|  |  | 室外供暖工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期供暖一次网工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【供暖】【3】【2017】126 | 怡佳别苑一期热源接驳点至小区内换热站。 | 固定单价 | 直接委托 | m2
258 | 05.02.04 | 室外燃气工程
|  |  | 室外燃气工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期燃气设计工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【燃气】【1】【2016】127 | 怡佳别苑一期燃气设计合同 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-07-17 | 2016-08-31
259 |  |  | 室外燃气工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期燃气工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【燃气】【2】【2016】128 | 怡佳别苑一期气源接驳点至户内燃气表后单气嘴 | 固定单价 | 直接委托 | [5 empty] | 2016-09-17 | 2016-11-01
260 | 05.02.05 | 电视工程
261 |  |  | 电视工程施工 | 碧桂园-怡佳别苑一期电视工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【电视】【1】【2017】106 | 怡佳别苑一期闭路电视系统或数字电视系统。有线电视广播公司指定的信号接入点至各业主户内的弱电箱之前的工程（广播电视公司投资建设的线路、设备、设施以外的工程） | 固定单价 | 议标 | 户 | 696 | 500 | 348000 | 348000 | 2017-06-26 | 2017-08-10
262 | 05.02.06 | 通讯工程
263
264 | 05.02.07 | 网络系统
|  |  | 电信网络服务 | 碧桂园-怡佳别苑一期售楼部电信网络服务工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【电信】【1】【2016】107 | 怡佳别苑一期售楼部电信网络服务工程 | 固定单价 | 议标 | m2 | 4775 | 10.4712 | 50000 | 50000 | 2016-04-05 | 2016-05-20
265 |  |  | 网络系统 | 碧桂园-怡佳别苑一期移动网络系统合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【电信】【2】【2017】108 | 怡佳别苑一期移动网络系统，含宽带、光纤网络等。电信公司指定的信号接入点至各业主户内的弱电箱（不含弱电箱）之前的工程（广播电视局或其网络公司投资的线路、设备、设施以外的电信工程及户主弱电箱） | 固定单价 | 议标 | m2 | 95184 | 3 | 285455.52 | 285455.52 | 2017-06-26 | 2017-08-10
265 |  |  | 网络系统 | 碧桂园-怡佳别苑一期电信网络系统合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【电信】【3】【2017】128 | 怡佳别苑一期电信网络系统，含宽带、光纤网络等。电信公司指定的信号接入点至各业主户内的弱电箱（不含弱电箱）之前的工程（广播电视局或其网络公司投资的线路、设备、设施以外的电信工程及户主弱电箱） | 固定单价 | 议标 | m2 | 95184 | 3 | 285455.52 | 285455.52 | 2017-06-26 | 2017-08-10
265 |  |  | 网络系统 | 碧桂园-怡佳别苑一期联通区网络系统合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【电信】【4】【2017】129 | 怡佳别苑一期联通网络系统，含宽带、光纤网络等。电信公司指定的信号接入点至各业主户内的弱电箱（不含弱电箱）之前的工程（广播电视局或其网络公司投资的线路、设备、设施以外的电信工程及户主弱电箱） | 固定单价 | 议标 | m2 | 95184 | 3 | 285455.52 | 285455.52 | 2017-06-26 | 2017-08-10
266 | 05.02.08 | 环保工程
267 |  |  | 环保工程 | 无此项
268 | 05.03 | 小区智能化工程
269 |  |  | 一期货量区小区智能化工程 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区小区智能化工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【智能化】【3】【2017】109 | 怡佳别苑一期一标段货量区小区智能化工程：包括社区监控、边界防范、电子巡更、背景音乐、电子显示屏、车辆管理等社区智能化系统。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 24 | 2776357.44 | 2776357.44 | 2017-06-26 | 2017-08-10
270 | 06 | 公共配套设施
271 | 06.01 | 公建配套
272 | 06.01.01 | 交通中心
273 |  |  | 交通中心建设工程 | 无此项
274 | 06.01.02 | 大型桥梁
275 |  |  | 大型桥梁工程 | 无此项
276 | 06.01.03 | 独立会所（综合楼）
277 |  |  | 独立会所 | 无此项
278 | 06.01.04 | 活动中心
279 |  |  | 网球场及篮球场设施 | 无此项
280 |  |  | 拉膜广场 | 无此项
281 | 06.01.05 | 医院
282 |  |  | 医院建设工程 | 无此项
283 | 06.01.06 | 酒店
284 |  |  | 酒店建设/酒店装修/酒店机电安装/酒店消防/酒店空调 | 无此项
285 | 06.01.07 | 商贸市场
286 |  |  | 商贸市场建设工程 | 无此项
287 | 06.02 | 幼儿园、学校
288 | 06.02.01 | 幼儿园
289 |  |  | 幼儿园建设工程
290 | 06.02.02 | 学校
291 |  |  | 学校建设工程 | 无此项
292 | 06.03 | 物业配套
293 | 06.03.01 | 物业用房及装修
294 |  |  | 物业用房 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【3】【2017】110 | 怡佳别苑一期物业用房的土建、安装及粗装修 | 固定总价 | 招标 | m2 | 403.12 | 4000 | 1612480 | 1612480 | 2017-06-26 | 2017-08-10
295 | 06.03.02 | 居委会派出所
296 |  |  | 物业用房 | 无此项
297 | 06.03.03 | 员工宿舍
298 |  |  | 员工宿舍楼 | 无此项
299 | 06.03.04 | 垃圾回收站等其他物业配套
300 |  |  | 垃圾房/垃圾收集点 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【3】【2017】110 | 怡佳别苑一期垃圾房/垃圾收集点的土建、安装粗粗装修 | 固定总价 | 招标 | m2 | 556 | 3500 | 1946000 | 1946000 | 2017-06-26 | 2017-08-10
301 | 06.04 | 样板房与售楼部装修
302 | 06.04.01 | 软装
|  |  | 样板房物料物料采购 | 碧桂园-怡佳别苑一期1#楼物料采购合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【7】【2016】127 | 怡佳别苑一期1#楼物料采购 | 固定单价 | 议标 | m2 | 500 | 371.9146 | 185957.32 | 185957.32 | 2016-04-10 | 2016-05-25
|  |  | 样板房与售楼部物料采购 | 碧桂园-怡佳别苑一期样板房与售楼部物料采购合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【8】【2016】018 | 怡佳别苑一期售楼处、样板房物料采购 | 固定单价 | 议标 | m2 | 500 | 2996 | 1498000 | 1498000 | 2016-04-10 | 2016-05-25
303 |  |  | 样板房与售楼部物料采购 | 碧桂园-怡佳别苑一期样板房与售楼部物料采购合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【装修】【5】【2016】111 | 怡佳别苑一期样板房（商业）与售楼部（综合楼）物料采购，材料甲供。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 500 | 3737.4054 | 1868702.68 | 1868702.68 | 2016-04-11 | 2016-05-26 | 综合楼做售楼部及样板房
304 | 06.04.02 | 硬装
306 | 06.05 | 其他公共配套设施
307 |  |  | 其他公共配套工程 | 无此项
308 | 07 | 工程建设其他费用
309 | 07.01 | 工程监理服务
310 |  |  | 监理 | 碧桂园-怡佳别苑一期监理服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【监理】【1】【2016】013 | 怡佳别苑一期监理工程。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 10 | 319122.91 | 319122.91 | 2016-01-16 | 2016-03-01
|  |  | 监理 | 碧桂园-怡佳别苑一期监理服务合同补充协议 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【监理】【2】【2016】123 | 怡佳别苑一期监理合同补充协议 | 固定单价 | 议标 | m2 | 115681.56 | 2.189 | 253228.09 | 253228.09 | 2016-01-17 | 2016-03-02
311 | 07.02 | 工程造价咨询
312 |  |  | 招标代理 | 无此项
313 |  |  | 造价咨询 | 碧桂园-怡佳别苑一期造价咨询服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【造价】【1】【2016】113 | 怡佳别苑一期造价咨询服务。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 115681.56 | 7 | 809770.92 | 809770.92 | 2016-05-16 | 2016-06-15
314 | 07.03 | 工程保险
315 |  |  | 工程保险 | 无此项
316 | 07.04 | 创优100
317 |  |  | 创优100 | 无此项
318 | 08.05 | 物业维修费
319 |  |  | 电梯维保合同 | 碧桂园-怡佳别苑一期电梯维保工程合同补1 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【安装】【2】【2016】017-补1 | 怡佳别苑一期电梯维保工程。 | 固定单价 | 直接委托 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-16 | 2016-08-30
320 | 07.06 | 赶工费
321 |  |  | 一标段展示区赶工费 | 碧桂园-怡佳别苑一期总承包工程合同补1 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【总包】【1】【2016】001-补1 | 怡佳别苑一期展示区综合楼赶工费。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 115681.56 | 10 | 1156815.6 | 1156815.6 | 2016-05-06 | 2016-06-20
322 | 07.07 | 开荒清洁费
323 |  |  | 一期展示区开荒清洁 | 碧桂园-怡佳别苑一期展示区开荒清洁合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【开荒清洁】【1】【2016】114 | 怡佳别苑一期展示区综合楼交楼前的开荒清洁。 | 固定单价 | 议标 | m2 | 1000 | 5 | 5000 | 5000 | 2016-04-05 | 2016-05-20
324 |  |  | 一标段货量区开荒清洁 | 碧桂园-怡佳别苑一期货量区开荒清洁合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【开荒清洁】【2】【2018】115 | 怡佳别苑一期货量区高层住宅、商业交楼前的开荒清洁。 | 固定单价 | 招标 | m2 | 114681.56 | 5 | 573407.8 | 573407.8 | 2018-05-06 | 2018-06-20
325 | 07.08 | 物业前期介入费
326 |  |  | 物业前期介入 | 碧桂园-怡佳别苑一期物业前期介入服务合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【物业】【1】【2017】116 | 怡佳别苑一期交楼前的相关物业管理费用。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 115681.56 | 10 | 1156815.6 | 1156815.6 | 2017-11-05 | 2017-12-20
327 | 08 | 开发间接费用 | 开发间接费 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【开发间接】【1】【2016】117 | 怡佳别苑一期定期结转到开发成本的间接费用。 | 固定单价 | 直接委托 | m2 | 115682 | 72.6129 | 8400000 | 8400000 | 2016-10-26 | 2016-12-10
328 | 09 | 营销费用 | 营销费用 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【营销费】【1】【2016】118 | 怡佳别苑一期营销类费用，薪酬后勤类：与营销人员相关的薪酬、后勤、佣金类费用（如工资、福利、补助、招聘、服装、佣金等）。日常支出类：与营销人员相关的日常费用（如差旅、办公、业务招待、租赁、模型、固定资产等）。宣传推广类：营销推广相关的媒体广告、营销活动、推广外聘合作（非软硬装的推广气氛包装及制作费用如看楼通道气氛包装等、营销创作性的外聘）、城市展厅软硬装、推广物料采购（含无法开工程发票部分的围档喷画）及媒体公关费等。 | 固定单价 | 直接委托 |  |  |  | 24889723.53 | 24889723.53 | 2016-10-27 | 2016-12-11
329 | 10 | 财务费用 | 财务费用 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【财务费】【1】【2016】119 | 怡佳别苑一期财务费用，含各类利息、财务顾问费、安排费、咨询费等。 | 固定单价 | 直接委托 |  |  |  | 520000 | 520000 | 2016-10-28 | 2016-12-12
330 | 11 | 管理费用 | 管理费用 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【管理费】【1】【2016】120 | 怡佳别苑一期管理费。 | 固定单价 | 直接委托 |  |  |  | 14088522 | 14088522 | 2016-10-29 | 2016-12-13
331 | 12 | 税金 | 税金 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【税金】【1】【2016】121 | 怡佳别苑一期营业税及附加、土地增值税。 | 固定单价 | 直接委托 |  |  |  | 68720597.28 | 68720597.28 | 2016-10-30 | 2016-12-14
332 | 13 | 所得税 | 所得税 | 非合同 | 【山西区域-怡佳别苑-一期】【税金】【2】【2016】122 | 怡佳别苑一期企业所得税。 | 固定单价 | 直接委托 |  |  |  | 35052389 | 35052389 | 2016-10-31 | 2016-12-15
Formulas:
版本号：V2.0-1 = [规划进场时间]-20
Note on E95: 袁伟宁,yuanweining: 合同名称及合同范围与P96一致，合同编号不同！请核实！
Note on G157: 袁伟宁,yuanweining: 填
Note on D340: 袁伟宁,yuanweining: 若无此，请删除！

## Sheet2 (hidden)
项目分期开发计划：是否还有后续分期
本期总包标段划分，其他专业是否根据总包标段进行划分
业态、楼栋号、是否有地下室
毛坯交房还是精装交房
是否有机械停车位
是否有建筑小品