目录

第一章 工程概况	6

1.1工程项目的基本情况	6

1.2 设计基本情况	6

1、建筑	6

2、结构	10

1.3 现场基本情况	11

1、气象状况	11

2、现场地形、地貌及水文地质状况	11

3、现场地上、地下管线及周边建（构）筑情况	12

4、现场“三通一平”情况	13

5、工地所在地资源供应情况	13

6、其他制约或影响工程施工的因素	13

第二章 施工部署	14

2.1 工程施工目标	14

工程施工目标	14

2.2施工进度安排与施工组织	14

1、主要施工内容与进度安排	14

2、施工段划分	14

3、施工组织	15

2.3工程施工重点、难点分析	15

1、 场地移交	15

2、 地下室施工	15

3、 施工工期	15

4、楼板厚度等质量控制	15

2.4组织机构、岗位及其职责	16

1、项目组织机构图	16

2、 岗位职责	16

2.5新技术、新工艺的开发与应用	17

2.6专业分包单位资质及能力要求	17

第三章 施工进度计划	18

第四章 施工准备与资源配置计划	18

4.1施工准备	18

1、技术准备	18

2、现场准备	18

3、资源准备	19

4.2主要资源配置计划	19

1、劳动力	19

2、工程材料、设备	20

3、周转材料、施工设备	21

第五章 主要过程施工方法	22

5.1 测量工程	22

1、 施工测量概述	22

2、 施工测量管理	22

5.2 土方工程	26

5.3 钢筋工程	26

1、钢筋的连接与锚固	27

5.4 模板工程	27

1、模板体系的选用	27

2、模板施工	27

5.5 砼工程	28

1、概述	28

2、砼制备	28

3、泵送砼施工	28

4、砼浇筑	29

5.6 二次结构	32

1、砌筑工程的一般要求	32

2、灰砂砖墙体	32

3、加气砼砌块	33

5.7 防水工程	35

1、结构自防水要点	35

2、防水卷材施工要点	35

3、卫生间防水工程施工技术措施	36

4、涂料防水施工	36

5、外墙防水施工	37

5.8 脚手架工程	37

1、双排落地扣件式钢管脚手架施工	38

2、脚手架基础图	41

3、排水沟做法图	41

4、落地架搭设方法示意图	41

5、脚手架拆除	42

6、型钢挑钢管脚手架施工	42

5.9其他工程	43

5.10本工程主要方案编制计划	43

第六章 施工总平面布置	44

6.1 办公、生活设施的布置	45

1、办公设施	45

2、围墙、大门和场内临时道路	45

6.2生产设施的布置	45

1、砼生产运输设备	45

2、砂浆	45

3、钢筋	45

4、模板	46

5、附属设施	46

6、运输设备	46

7、施工临时用水的布置	46

8、施工临时用电的布置	47

9、施工排水布置	47

6.3 消防设施的布置	47

1、消防栓	47

2、灭火器	47

6.4环卫设施的布置	47

1、洗车槽	47

2、沉淀池	47

3、化粪池	47

4、垃圾处理处	47

6.5 施工现场平面布置的管理	48

第七章 主要施工管理计划	48

7.1进度管理计划	48

1、总进度计划分解或进度节点的设置	48

2、进度管理机构	48

3、进度管理职责	48

3、进度管理制度	49

4、进度计划实施的重点、难点分析及对策、措施	50

7.2质量管理计划	50

1、质量目标	50

2、质量管理机构、职责、制度	50

3、质量目标实现的重点、难点分析及对策、措施	51

7.3安全管理计划	52

1、职业健康安全管理目标	52

2、安全管理机构、职责、制度	55

3、安全管理制度、措施	56

4、重大危险源辨识及对策、措施	62

7.4环境管理计划	67

1、环境管理目标	67

2、环境管理机构	67

3、环境管理职责	67

4、重大环境因素识别及对策、措施	67

7.5 成本管理计划	69

1、成本管理目标	69

2、成本管理机构、职责	69

3、成本管理制度	70

4、成本风险辨识及对策、措施	70

第一章 工程概况

1.1工程项目的基本情况

益阳碧桂园美岸三高层C区建筑面积约为4.55万m2，共包含2栋分别为30层、31层框剪结构的住宅，及1层地下室组合。

项目位于益阳迎宾路与银城南路交汇处西南角，场外交通便利，场内仅有一条临时施工道路供2家总包单位使用。

益阳碧桂园美岸三区高层C区总承包工程平面图如下：

| 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- |
| 工程名称 | 益阳碧桂园美岸三高层C区总承包工程 |
| 建设地点 | 益阳市迎宾路与银城南路交汇处西南角 |
| 建设单位 | 益阳市碧桂园房地产开发有限公司 |
| 设计单位 | 广东博意建筑设计院有限公司 |
| 勘察单位 | 湖南化工地质工程勘察院 |
| 监理单位 |  |
| 建设规模 | 4.55万m2 |
| 工程范围 | 施工总承包，包括土建工程、装修工程、安装工程、室外市政及附属工程等，详细见附表。 |
| 主要使用功能 | 住宅 |

1.2 设计基本情况

1、建筑

| 内容 | 做法 | 所选图集或做法 | 具体部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 楼 地 面 | 木地板楼面 | 面铺总计15厚木地面构造 20厚1:3水泥砂浆找平层 现浇钢筋混凝土楼板抹平或1.5聚合物水泥防水涂料（80厚C20混凝土地板，下素土夯实） |  |
|  | 地砖（石材）楼地面 | 10厚地砖（20厚石材） 30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 现浇钢筋混凝土楼板或80厚C20混凝土地板，下素土夯实 |  |
|  | 防水地砖（石材）楼地面 | 10厚地砖（20厚石材） 30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 1.5聚合物水泥防水涂料 20厚1:2.5水泥砂浆找平层（卫生间为1%找坡层） 现浇钢筋混凝土楼板或80厚C20混凝土地板，下素土夯实 | 厨房、无沉箱卫生间等 |
|  | 地漆楼地面 | 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光面刷地板漆 现浇钢筋混凝土楼板或80厚C20混凝土地板抹光，下素土夯实 | 设备间 |
| 地 面 | 水泥楼地面 | 现浇钢筋混凝土楼板抹光或80厚C20混凝土地板抹光，下素土夯实 | 车库 |
| 屋面 | 坡屋面1（有保温） | 挂混凝土瓦 固定金属顺水垫块及挂瓦条 40厚C20细石砼持钉层配A4@150双向 专用胶粘50厚挤塑聚苯板 1.5厚单面反应粘高分子防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 现浇钢筋混凝土坡屋面板，板底平整干净 20厚石膏板吊平顶 |  |
|  | 坡屋面2（无保温） | 挂混凝土瓦 固定金属顺水垫块及挂瓦条 40厚C20细石砼持钉层配A4@150双向 专用胶粘50厚挤塑聚苯板 1.5厚单面反应粘高分子防水卷材 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 60厚预制板封堵 现浇钢筋混凝土坡屋面板 |  |
|  | 平屋面1（无保温） | 8~10厚地砖铺平拍实，缝宽5~8 1:1水泥砂浆填缝 30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 1.5厚单面反应粘高分子防水卷材 1.5厚聚合物水泥防水涂料 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找2%坡 现浇钢筋混凝土板 |  |
|  | 平屋面2（有保温） | 8~10厚厚地砖铺平拍实，缝宽5~8 1:1水泥砂浆填缝 30厚1:3干硬性砂浆面上撒素水泥 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 50厚挤塑聚苯板 1.5厚单面反应粘高分子防水卷材 1.5厚聚合物水泥防水涂料 最薄处30厚1:2.5水泥砂浆找3%坡 现浇钢筋混凝土板 |  |
|  | 平屋面3（无保温） | 40厚C20细石砼持钉层配A4@150双向 1.5厚单面反应粘高分子防水卷材 1.5厚聚合物水泥防水涂料 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找3%坡 现浇钢筋混凝土板 |  |
|  | 平屋面4（有保温） | 40厚C20细石砼持钉层配A4@150双向 50厚挤塑聚苯板 1.5厚单面反应粘高分子防水卷材 1.5厚聚合物水泥防水涂料 最薄处30厚1:2.5水泥砂浆找3%坡 现浇钢筋混凝土板 |  |
| 阳台 | 种植阳台 | 300厚种植土 铺150g土工布一层. 25 厚塑料透水疏水板 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 1.5厚聚合物水泥防水涂料 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找1%坡 现浇钢筋混凝土板 |  |
|  | 普通阳台 | 8~10厚地砖铺平拍实，缝宽5~8 1:1水泥砂浆填缝 30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找1%坡（水泥砂浆中掺 5%防水剂） 现浇钢筋混凝土板 |  |
|  | 给水阳台 | 8~10厚地砖铺平拍实，缝宽5~8 1:1水泥砂浆填缝 30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 1.5厚聚合物水泥防水涂料 最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找1%坡 现浇钢筋混凝土板 |  |
| 内墙 | 涂料内墙面 | 15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 耐碱玻纤网（砌体墙面设） 满刮腻子滚白色内墙涂料两遍（别墅地面层车库用白色外墙涂料喷涂） |  |
|  | 防潮面砖内墙面 | 15厚1:2.5防水砂浆（掺5%防水剂） 4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶 贴4~8厚面砖 1:1水泥砂浆勾缝后纯白水泥膏勾缝 |  |
| 顶棚 | 普通天花 | 现浇钢筋混凝土楼板 满刮腻子或装饰吊顶 刷涂料 |  |
|  | 普通防潮天花 | 现浇钢筋混凝土楼板 2.0厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 满刮腻子或装饰吊顶 刷涂料 | 卫生间、上层为非用水点房间的厨房 |
|  | 保温天花 | 现浇钢筋混凝土楼板 15厚保温腻子 满刮腻子或装饰吊顶 刷涂料 |  |
|  | 保温防潮天花 | 现浇钢筋混凝土楼板 15厚保温腻子 15厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 满刮腻子或装饰吊顶 刷涂料 | 卫生间、上层为非用水点房间的厨房 |
|  | 架空层保温天花 | 现浇钢筋混凝土楼板 20厚挤塑聚苯板 锚栓固定钢丝网（规格同外墙） 5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆 满刮腻子 刷涂料 |  |
| 外墙 | 涂料外墙 | 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 中间复合钢丝网 10厚1:2.5防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 30厚无机轻集料I型保温砂浆 5厚1:2.5聚合物抗裂砂浆 压入耐碱玻纤网 满刮防水腻子刷外墙涂料 |  |
|  | 外墙砖外墙面（文化石） | 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 中间复合钢丝网 10厚1:2.5防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 30厚无机轻集料I型保温砂浆 锚栓固定镀锌钢丝网 8厚1:2.5聚合物抗裂砂浆 5厚1:1水泥砂浆加水重20% 801胶贴外墙砖 1:1水泥砂浆勾缝 （视面材品种确定勾缝深浅或是否勾缝） |  |
|  | 不保温外墙面 | 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 中间复合钢丝网 10厚1:2.5防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 满刮防水腻子刷外墙涂料或5厚1:1水泥砂浆加水重20% 801胶贴外墙砖 |  |
|  | 干挂石材外墙面 | 10厚1:2.5水泥砂浆找平层 中间复合钢丝网 10厚1:2.5防水砂浆找平层（掺5%防水剂） 30厚无机轻集料I型保温砂浆 上下层混凝土梁或柱上固定角钢立柱 立柱上安装角钢横梁和脚码 挂20~30厚石板，连接处打AB胶 耐候胶密封石材缝 |  |
| 顶板 | 种植顶板消防车道 | 150厚C20砼路面 100厚碎石垫层 素土分层夯实 铺150g土工布一层 25厚塑料透水疏水板 70厚C20细石混凝土保护层配A4@150双向（纵横向分仓缝间距不大于6米） 2.0厚阻根型双面反应粘高分子防水卷材 现浇钢筋混凝土顶板 满刮腻子防霉涂料 |  |
|  | 种植顶板 | 种植土厚度见剖面图 铺150g土工布一层 25厚塑料透水疏水板 70厚C20细石混凝土保护层配A4@150双向（纵横向分仓缝间距不大于6米） 2.0厚阻根型双面反应粘高分子防水卷材 现浇钢筋混凝土顶板 满刮腻子防霉涂料 |  |
|  | 铺装顶板 | 铺装顶板(上部为架空层局部室内，如住宅大堂)： 10厚地砖（20厚石材） 30厚1:3干硬性水泥砂浆面撒素水泥 80厚C20混凝土地板 填土夯实（厚度见设计） 40厚C20细石混凝土保护层配A4@150双向(纵横分仓缝间距不大于6米) 2.0厚双面反应粘高分子防水卷材 现浇钢筋混凝土顶板 满刮腻子刷防霉涂料 |  |
| 侧墙 |  | 满刮腻子刷白色内墙防霉涂料 20厚1:2水泥砂浆 现浇钢筋混凝土侧墙 1.5厚单面反应粘高分子防水卷材 厚发泡聚乙烯片保护层（密度每立方不小于30kg）(非四边全埋地下室或别墅独立地下室用30厚XPS挤塑聚苯板保护层密度同上) 素土夯实 |  |

注：其余未尽做法详建筑总说明及相关图集。

2、结构

| 序号 | 内 容 |  | 说明与要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础与地下室 | 基础形式 | 塔楼基础为桩基、地库部分为天然基础 |  |  |  |  |
| 2 |  | 基础持力层 | 强风化泥质板岩④ |  |  |  |  |
| 3 |  | 抗浮设计水位 | 南侧58.50米，北侧56.50米 |  |  |  |  |
| 4 |  | 地下室底板厚度 | 120、300mm |  |  |  |  |
| 5 |  | 地下室顶板厚度 | 160、180mm |  |  |  |  |
| 6 |  | 地下室剪力墙厚度 | 200、250、300、310mm |  |  |  |  |
| 6 | 主体 混凝土 | 结构体系 | 框架-剪力墙结构 |  |  |  |  |
| 7 |  | 结构设计 使用年限 | 50年 |  |  |  |  |
| 8 |  | 安全等级 | 二级 |  |  |  |  |
| 9 |  | 抗震设防 | 抗震等级四级，抗震设防烈度为6度 |  |  |  |  |
| 10 |  | 梁 | 现浇混凝土梁 |  |  |  |  |
| 13 |  | 板 | 100、110、120mm |  |  |  |  |
| 14 |  | 墙柱 | 柱：400*300、400*400、400*500、500*500，墙：200 |  |  |  |  |
| 15 |  | 砌体 | 部位 | 砌体材料 | 砌体强度 | 砂浆材料 | 强度 |
|  |  |  | 室内地坪以下墙体、阳台砖砌拦河以及天面女儿墙 | 蒸压灰砂砖 | MU15 | 水泥砂浆 | M10.0 |
|  |  |  | 室内地坪以上 | 蒸压加气混凝土砌块 | A5.0 | 专用砌筑砂浆 | Ma5.0 |
| 16 |  | 强度等级 | 基础 | 垫层 | C15 | 墙柱 | C30 |
|  |  |  |  | 桩 | C30 | 梁板 | C30 |
|  |  |  | 主体 | 墙柱 | C40、C35、C30、C25 |  |  |
|  |  |  |  | 梁板 | C30、C25 |  |  |
| 17 |  | 抗渗等级 | 地下室底板，顶板，侧壁、屋面抗渗等级为P6 |  |  |  |  |
| 18 |  | 外加剂 要求 | 补偿收缩混凝土应掺砼膨胀剂，其限制膨胀率为0.015～0.040%，梁板不低于0.015，墙体不小于0.020，后浇带、膨胀带不小于0.025 |  |  |  |  |
| 19 |  | 钢筋 | HPB300钢筋（fy=270N/mm2）； HRB400钢筋（fy=360N/mm2）；吊钩应采用HPB300。预埋件根据需求采用Q235B级钢。 |  |  |  |  |
| 20 |  | 焊条 | HPB300级钢筋、Q235级钢采用E43系列；HRB400采用E55系列 |  |  |  |  |

1.3 现场基本情况

1、气象状况

益阳市处在东亚季风气候区中，气候带上具有中亚热带向北亚热带过渡性质，属湿润的大陆性季风气候。年平均降水量为1289.8～1556.2mm，呈春夏多、秋冬少，东部多、西部少的格局，春夏雨量占全年的70%～73%，降雨年际分布不均，最多达2336.5mm，降雨少的年份只有750.9mm。年平均气温在16.5～17.2℃之间，极端最高气温为39.3～40.8℃，极端最低气温为-11.4～-18.1℃。城区年平均气温偏高，为17.0℃。年无霜期256～285天。市境主导风向为北风和东北偏北风，年平均风速为2.0～2.7m/s。

2、现场地形、地貌及水文地质状况

（1） 场地地形、地貌

拟建场地位于湖南省益阳市碧桂园内。原始地貌为剥蚀残丘与山间冲沟结合区域，目前场地地形复杂，高差起伏较大。南侧场地标高约为63.00米，北侧场地标高约为59.00米，且北侧局部为新近回填土。

（2）地质状况

根据地勘报告结果：场地内埋藏地层的野外特征自上而下描述如下：

素填土（Q4ml）①：褐红色，褐黄色，松散，稍湿，主要由粘性土组成，为新近填土。场区局部分布，厚度:0.80～3.80m，平均1.73m；层底标高：50.97～57.26m，平均55.54m；层底埋深：0.80～3.80m，平均1.73m。

粉质黏土（Q3al+pl）②：褐红色夹灰白色，灰黄色，硬塑-坚硬，呈网纹状，稍有光滑，无摇振反应，中等干强度，中等韧性。场区普遍分布，厚度：1.10～12.10m，平均5.91m；层底标高：47.67～59.60m，平均53.48m；层底埋深：2.10～12.10m，平均6.19m。

全风化泥质板岩（Pt）③：黄色，褐红色，灰色，变余泥质结构，板状构造，岩芯已基本风化成土状，母岩组织结构已基本破坏，尚可辨认。场区普遍分布，厚度：10.40～27.80m,平均16.47m；层底标高：30.32～47.50m，平均37.01m；层底埋深：13.10～30.80m，平均22.66m。

强风化泥质板岩（Pt）：灰色，青灰色夹褐红色，褐黄色，变余泥质结构，板状构造，节理裂隙很发育，岩体破碎，为极软岩，岩体基本质量等级为V级，岩芯呈碎块状、块状，采取率约为70-80%，RQD为10-20。控制厚度：0.6-25.50m。

（3）地下水状况

根据地勘报告，勘察期间，场地局部钻孔均遇见地下水，场地地下水主要为素填土①中的上层滞水，水量较小，勘察期间测得上层滞水稳定水位埋深为0.60～2.50m，相当于标高52.27～58.12m。

3、现场地上、地下管线及周边建（构）筑情况

场地北边、西边为已建高层，东侧为在建高层。场地南边为原状山丘，存在一座民房还未拆迁，土方还未开挖到位，整体地势呈现南高北低，南边土方标高约为64.00米，南侧土方标高约为59.00米。紧邻北侧已建高层区，场内北侧有东西走向的临时道路一条，标高约为59.50米。

场内无高压线及地下管网。

4、现场“三通一平”情况

（1）电源

业主共提供1台800KA箱变，位于迎宾路一侧，供10#、12#施工用电。

（2）给排水接驳口

业主还未提供市政用水接驳口；迎宾道路旁有市政污水井，我部生产、生活污水经场内三级沉淀处理达到排放标准后接入市政污水井进行排放。

（3）临时道路

先场内仅有一条紧邻北侧已建建筑，呈东西方向，接迎城大道临时道路，10#东侧与迎城大道之间为A#商铺，所以，拟从北侧已建建筑东边新建一条临时道路，呈南北向接北侧迎宾大道。

（4）场地平整

目前场地未完成平整，场内还有一栋民房为完成拆迁，场内整体地势呈现南高北低，南边场地标高约为63.00米，北侧场地标高约为59.00米。

5、工地所在地资源供应情况

项目位于益阳市市区，周边资源供应充足。

6、其他制约或影响工程施工的因素

（1）10#、12#合同开工日期为2016年11月20日，但至2017年1月场内仍有1栋民房还未完成拆迁，土方未出至场地标高，桩基未进场施工。

（2）10#东侧纯地下室部位为地下室底板下近3米深的新近回填土，且图纸设计纯地库部位为天然基础，地基承载力无法满足设计要求，必须得按照超深基础换填施工，将会严重增加施工成本和延长施工工期。

（3）10#、12#西侧已建浇筑绿化界限与接近我部施工地下室边线约2米距离，东侧为另一施工单位在建施工范围，导致我部施工场地狭小，材料堆场、文明施工均存在较大难度，影响施工进度。

第二章 施工部署

2.1 工程施工目标

工程施工目标

| 序号 | 工程目标 | 目标内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量目标 | 合格工程 |
| 2 | 工期目标 | 按合同约定工期和各单位工程的节点工期完成。（各单位工程的实际开工和竣工时间根据甲方的开工令和节点工期确定） |
| 3 | 安全管理目标 | 争创湖南省建筑施工安全质量标准化示范工程，安全质量标准化季度评定优良率不低于80%，杜绝不合格情况，杜绝死亡事故，年负伤率低于3‰，工伤损失额低于产值万分之三。 |
| 4 | 环境管理目标 | 杜绝突发环境事件；杜绝违反《中华人民共和国环境保护法》的行为；因环境原因被政府处罚0次，市民有效投诉 0次。 |
| 5 | CI建设 | CI达标。 |

2.2施工进度安排与施工组织

1、主要施工内容与进度安排

本工程主要施工内容包括：土建工程、装修工程、安装工程、室外市政及附属工程。进度安排详见：益阳碧桂园美岸三高层C区总承包工程施工总进度计划。

2、施工段划分

根据现场实际情况，将我部施工范围划分为5个施工区域，两栋主楼以及A、B、C纯地下室区域。

3、施工组织

施工顺序：

第一施工阶段：施工10#、12#所在的地下室区域。

第二施工阶段：施工10#、12#塔楼工程。

第三施工阶段：由南往北（A→B→C）进行纯地库区域施工，

2.3工程施工重点、难点分析

1、 场地移交

现场内有一栋民房还未完成拆迁，南侧土方最高标高约63.00米，还有大量的土方需要开挖转运；主楼部位地下室为桩基基础，桩基施工需等土方开挖到场内标高后才能施工，来年施工又恰逢雨季，场地移交将会变得更加困难，对我部施工部署、安排造成很大影响。

2、 地下室施工

施工地下室时，正逢湖南雨季，因东侧为另一施工单位施工范围，西边和北边为已建建筑，南边为在建建筑，造成我部施工区域为周边最低基坑，且四周基坑顶无任何截水措施，地下室施工时，会增加许多额外的工作量，且不利于流水工作面的形成展开，不利于施工组织和部署。

由于场地狭小，且北边和西边均为在已建工地，南边为在建建筑，东边为另一施工单位施工范围，我部能用于材料堆放和加工的场地不多在地下室施工阶段，我部只能根据场地状况以及土方施工灵活选用堆场及加工场地。同时部分纯地下室部分无法施工，只有待主楼施工完成之后才能进行施工。待地下室回填后，我部才拥有大量空间进行材料堆场及加工场的布置。

3、 施工工期

根据招标文件，开工时间为2016年11月20日，合同工期为550天。现场地并未完全移交于我部，同时阴雨连绵，土方施工不顺利，我部面临较大的工期压力。

场地狭小，在砌体、装饰装修进入施工阶段时，没有相应的材料堆码场地，施工难度较大，材料需及时转运到相应的施工楼层，对施工组织和施工流水的形成不利，对施工进度有较大的影响。

4、楼板厚度等质量控制

因本工程为商品房住宅工程，现在业主质量意识越来越高，维权意识也越来越高，施工时质量风险较高；我部针对施工时，制定相应的楼板厚度、截面尺寸、防渗漏、防开裂等质量控制措施以及专项施工方案。

碧桂园每月会按时进行区域、集团质量巡检，并进行相应的排名。对相应的检查项需引起高度重视，在施工过程中需严格控制。

2.4组织机构、岗位及其职责

1、项目组织机构图

| 项 目 经 理 部 | 技术负责人 生产经理 综合办 项目经理 综合办公室 商务合约部 物资设备部 工程管理部 技术管理部 质量安全部 商务经理 各劳务公司 |
| --- | --- |

本工程计划配备管理人员16人。

项目决策层（共4人），分别为项目经理、项目技术总工、项目生产经理、项目商务经理。一般管理层（共12人），工程部4人，技术部2人，质安部2人，商务合约部1人，物质设备部2人，综合办公室1人。

2、 岗位职责

| 序号 | 部门 | 岗位 | 姓名 | 管理分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目班子成员4人 | 项目经理 | 熊耀星 | 项目总负责人，组织完成公司下达的各项管理目标，受公司委托履行与业主及分包签订的合同。 |
| 2 |  | 生产经理 | 梁博 | 协助项目经理组织完成公司下达的各项管理目标，履行与业主及分包签订的合同。协调各线条管理人员 主管工程管理部和质量安全部，协管物资设备部和技术管理部。负责项目的安全生产和进度管理工作。 |
| 5 |  | 技术负责人 | 余相懿 | 主管技术管理部，协管工程管理部和质量安全部。负责项目的质量和技术管理工作。 |
| 6 |  | 商务经理 | 刘瑾君 | 主管商务合约部和物资设备部，协管工程管理部和技术管理部。负责合同管理、成本管理、经济洽商及签证、预结算工作。 |
| 7 | 工程管理部4人 | 主施工员 | 黄衎 | 负责工程部的日常管理工作、负责样板区、12#栋施工 |
| 8 |  | 主施工员 | 胡向荣 | 负责10#栋施工 |
| 9 |  | 施工员 | 李懿鸿 | 配合主施工员进行12#栋及样板区施工 |
| 10 |  | 施工员 | 戴志奇 | 配合主施工员进行12#栋施工 |
| 11 | 技术管理部2人 | 技术员 | 李顺意 | 负责技术部的日常管理工作，负责工程技术线条的信息化管理工作 |
| 12 |  | 资料主管兼实验员 | 王皓弘 | 负责所有工程资料的收集、整理及归档工作。负责所有工程材料的取样、送检及试验资料的填报、收集和归档工作。 |
| 13 | 商务合约部1人 | 预算员 | 张芳燕 | 负责前期预算工作，负责所有栋号的签证和报进度款工作。 |
| 14 | 物资设备部2人 | 物资主管 | 何志 | 负责材料计划的实施，负责收料、验收及现场材料管理工作。 |
| 15 |  | 资料员兼信息管理员 | 邓艳丽 | 负责材料的出入库统计，物资设备线条材料信息化管理。 |
| 16 | 质量安全部2人 | 质安总监 | 常亚平 | 组织领导安全生产检查，落实整改措施，及时解决生产中存在的不安全问题。 定期召开会议，及时研究解决有关安全重大问题向本部门其他人员汇报安全工作，按权限组织调查、分析、处理伤亡事故，并检查整改措施的落实情况。 |
|  |  | 安全员 | 文浩 | 负责质量安全部的日常管理工作，负责项目的安全管理文件的编制、安全监督和安全检查工作。 |
| 17 | 综合办公室1人 | 综合办主任 | 周丽婷 | 负责项目党群、文化、工会、治安保卫、行政后勤、医疗保健、外部协调、CI覆盖、员工考核的具体组织工作。负责综合办日常工作、负责协同平台的信息管理工作。 |

2.5新技术、新工艺的开发与应用

根据《建筑业10项新技术》的要求和本工程的特点，项目部制定了新技术应用计划，本工程推广应用的新技术有

| 混凝土工程 | 混凝土裂缝控制技术 |
| --- | --- |
| 机电安装工程 | 管线综合布置技术 |
| 信息化应用工程 | 工程项目管理信息化实施或集成应用技术 项目多方协同管理信息化技术 |

2.6专业分包单位资质及能力要求

（1）分包商应严格按国家工程质量检验评定标准及施工操作规程组织施工，确保工程质量。

（2）分包商应按安全生产文明施工的管理要求，必须健全质量保证组织体系和责任制，科学组织施工，因管理不当造成的各种损失，由分包商负责。

（3）每月向总包单位报送计划，完成工作量的统计，质量评定的资料。

（4）主动接受建设方、监理方及项目各职能部门的检查和监督。

第三章 施工进度计划

本工程合同工期为550日历天，开工时间为2016年11月20日，因业主还无法移交场地给我部，具体开工时间以开工令为准。具体的施工进度计划详见：益阳碧桂园美岸三高层C区总承包工程施工总进度计划。

第四章 施工准备与资源配置计划

4.1施工准备

1、技术准备

| 项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 技术准备 | 技术管理及资源准备 | 图集、规范准备：及时配齐各种施工规范、规程、标准、图集及工程技术资料表格，另外，对专业施工人员，要另行配齐专业图集、规范。 |
|  |  | 图纸会审与设计交底：总包管理部在项目开工后，组织技术质量管理人员、施工生产管理人员、预算合同管理人员对施工图纸进行预审，说明各种材料做法及设计要求，提出对图纸的预审意见，然后会同业主、监理单位进行图纸会审，完成图纸审查记录表，并及时协助业主进行设计交底工作，办理相关工程洽商、技术方案准备与交底。 |
|  | 技术方案编制与交底 | 施组与方案编制计划，在充分理解设计意图和学习以后，组织项目人员编制本工程的各分部分项工程的施工方案或作业指导书。为工程的施工提供理论根据和施工作业指导，将工程每步的施工质量标准要求和作业方法说明清楚，传达到每一个施工管理和操作人员。使工程的施工标准上下统一，防止出现“政出多门”而导致的思想混乱。 |
|  | 测量 | 交接桩及控制网布设：根据业主提供的测绘成果及设计施工图纸，检查验收红线桩及控制桩、水准点，校核其平面、高程控制点实测点位是否正确，坐标计算是否准确。 |
|  |  | 校核准确无误后进行点位保护，作为结构施工的平面、高程控制点，完成建筑物轴线控制网与高程控制网的布设，并报请有关部门验收，合格后方可作为施工测量依据。 |
|  | 试验准备 | 现场设标养室，制作同条件及标准条件下试块；开工后，立即编制施工试验计划。 |

2、现场准备

| 现场准备 | 临时道路 | 开工前，业主将场内主干道修建完毕。 |
| --- | --- | --- |
|  | 大门 | 在业主将临时道路修好以后，门楼采用中建标准化门楼，内设九牌一图、洗车槽、CI展示等。 |
|  | 排水系统 | 现场排水为有组织排水系统，在建筑物四周修一条宽300mm深400-500mm的砖砌排水明沟作为总排水沟，道路两侧设排水沟，现场所有废水经处理后，排入北面市政道路排水管网。 |
|  | 临时用电及用水 | 进场后编制专题施工方案。 |
|  |  | 本工程大型机械设备主要有塔吊、物料提升机等，采用电缆线从业主指定接电处接至现场配电间。从配电间采用电缆接至各用电点，电缆采用架空线沿施工围墙一周布设，电缆采用三相五线制分区控制，现场从总配电箱分设五个二级配电箱，具体见平面布置中临电计算。 |
|  |  | 现场施工用水主要是砼养护用水，模板浇水、砖湿润、抹灰面养护、地面湿润、消防用水等。 |

3、资源准备

| 人力准备 | 组织强有力的项目管理班子，以此为基础，根据以老带新的原则选派优秀员工组成项目施工管理部门。 |
| --- | --- |
| 专业施工队 | 选择优秀的施工队伍和班组，组成本工程的一线施工队伍。 |
| 材料准备 | 物资资源的组织：区分物资类别，制定物资需用计划；依据工程实际编制物资采购计划；物资的采购根据物资采购计划确定的采购时间，严格按照时间控制节点进行。在采购过程中对意向供货单位的供货能力、质量控制能力、资金能力、商业信誉和产品的售前、售中以及售后服务质量等方面进行必要的调查核实地考察；确保每一家供货单位都是良好的商业伙伴。 根据工程的实际进展情况，及时地调整各类物资的进场计划，并第一时间将此计划通知各类物资的采购人员和物资供应商，确保物资进场及时准确。 |
|  | 物资的验收：所有物资进场以后，首先由物资设备部对照物资采购清单对物资的数量、规格、外包装质量是否符合要求等方面进行初步验收；然后再在初验合格的基础上会同质量和技术人员对物资的技术质量进行验收。 初步确定质量合格的前提下，向业主和监理报批；并依据国家规范、规程、行业标准和法律法规，在监理等第三方见证下取样送法定部门进行必要的检测。检测验收合格后，物资才准予放行，使用到工程实体中去。 |
| 设备准备 | 编制大型施工机械的需要计划：根据工程的实际情况，技术和生产部门共同编制出大型机械需用计划，并将此计划报投标人物资设备部。 |
|  | 大型施工机械的选购或租赁：物资设备部在接到设备需用计划以后，立即组织人员进行市场调查，并组织有关人员进行科学论证。论证以后，报请投标人领导审批，确定机械购买或租赁，确保施工机械及时进场。 |

4.2主要资源配置计划

1、劳动力

（1）土建主要劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础工程 | 主体工程 | 装饰工程 | 收尾工程 |
| 钢筋工 | 30 | 50 | 20 | 10 |
| 木工 | 60 | 100 | 40 | 14 |
| 砼工 | 15 | 25 | 15 | 10 |
| 砖工 | 45 | 60 | 40 | 20 |
| 架工 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| 抹灰工 | 3 | 60 | 50 | 10 |
| 机操工 | 15 | 30 | 10 | 4 |
| 机修工 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 维修电工 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 试验工 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 电焊工 | 3 | 12 | 4 | 1 |
| 保安 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 测量工 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 防水工 | 15 | 15 | 6 | 2 |
| 总数 | 207 | 382 | 164 | 82 |

（2）安装主要劳动力计划表

| 工种 | 预埋阶段 | 施工阶段 | 交工阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管工 | 10 | 20 | 3 |
| 电工 | 4 | 10 | 3 |
| 焊工 | 4 | 8 | 2 |
| 钳工 | 3 | 6 | 2 |
| 油漆工 | 3 | 9 | 2 |
| 总计 | 24 | 53 | 12 |

2、工程材料、设备

（1）工程主要材料计划

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 10# | 12# | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 一级钢、三级钢 | 1300 t | 1700 t | 3000t |
| 2 | 混凝土 |  | 8000 m³ | 10000 m³ | 18000m³ |
| 3 | 加气块 | 600×100×200 600×200×200 | 1350 m³ | 1650 m³ | 3000m³ |

（2）工程主要设备计划

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砂浆搅拌机 | 380L | 2台 |
| 2 | 潜水泵 |  | 10台 |
| 3 | 空压机 |  | 4台 |
| 4 | 塔吊 | TC5610 | 2台 |
| 5 | 砼输送泵 | 中联HBT60 | 2台 |
| 6 | 施工电梯 | SCD200/200 | 2台 |
| 7 | 钢筋切断机 | GT-40-1 | 2台 |
| 8 | 钢筋弯曲机 | GW-40 | 2台 |
| 9 | 钢筋调直机 | GJ4-14/4 | 2台 |
| 10 | 钢筋对焊机 | UN1-100 | 2台 |
| 11 | 电渣压力焊机 |  | 2台 |
| 12 | 交流电弧焊机 |  | 2台 |
| 13 | 直流电弧焊机 |  | 2台 |
| 14 | 木工圆锯机 |  | 4台 |
| 15 | 平板振动器 | B15 | 2台 |
| 16 | 插入式振动器 | ф50 | 4台 |
| 17 | 污水泵 |  | 4台 |
| 18 | 高压水泵 | 32M3/H-H68 | 1台 |
| 19 | 高压水泵 | 170M3/H28 | 1台 |

3、周转材料、施工设备

（1）主要周转材料计划

10#、12#两栋同时施工，水平向配三层红模板，竖向配一层黑模板，外架均从一层开始搭设落地式悬挑架。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 10# | 12# | 总计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红模板 | 1830×915×15mm | 2500m² | 3000m² | 5500 m² |
| 2 | 黑模板 | 1830×915×15mm | 600m² | 800m² | 1400 m² |
| 3 | 木枋 | 60×80mm | 15500m | 19000m | 34500 m |
| 4 | 轮扣支模架 |  | 7500m | 1000m | 8500m |
| 5 | 顶托 |  | 2100个 | 2850个 | 4950个 |
| 6 | 架管 | A48×3.0mm | 40000m | 58000m | 98000m |
| 7 | 扣件 |  | 14000个 | 19000个 | 33000个 |
| 8 | 竹架板 | 300×50×3000mm | 1100 m² | 1500 m² | 2600 m² |

（2）测量仪器配置计划

| 序号 | 施工设备名称 | 规格/型号 | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 | J2 | 3台 |
| 2 | 沉降观测水准仪 |  | 1台 |
| 3 | 水准仪 | DS3 | 3台 |
| 4 | 铅垂仪 |  | 1台 |
| 5 | 全站仪 |  | 1台 |
| 6 | 钢卷尺 | 50m | 1把 |
| 7 | 质量检测仪 | 扣尺 角尺 | 1套 |
| 8 | 钢卷尺 | 5m | 10把 |
| 9 | 台秤 | TGT-500 | 2台 |
| 10 | 混凝土试模 | 150 | 10组 |
| 11 | 抗渗试模 | Φ200 | 3组 |
| 12 | 氧气表 | 2.5×2.5MPa | 6个 |
| 13 | 乙炔表 | 0.25×4 | 6个 |
| 14 | 坍落度筒 | 200(100)300 | 1个 |
| 15 | 砂浆试模 | 50×50×50 | 1组 |
| 16 | 塔尺 | 5m | 3根 |
| 17 | 温度计 | 100º | 1根 |

第五章 主要过程施工方法

5.1 测量工程

1、 施工测量概述

施工测量放线是本工程施工的关键工作，是工程几何尺寸、形状和建筑功能设计的基本保证，放线精度的高低直接关系着工程的质量。因此本工程在业主提供的原始平面控制点、高程控制点的基础上建立平面控制网及高程控制网。

测量工作的重点：测量控制体系的建立、测量管理体系的建立、测量精度的控制、验线制度的保证。

2、 施工测量管理

测量工作是本工程的一个技术重点环节，是本工程的难点之一，为此由项目部技术负责人直接负责，建立测量管理组织体系，这是测量工作顺利实施的基础。

（1） 管理组织体系

1）在项目工程管理部设测量组，配备专职测量人员及仪器，作业队设测量队，负责本队施工测量工作，施工队测设的关键控制点的测量成果都要经过项目部测量组复核，因此本工程施工测量设立两级测量机构，采用三级管理模式。

（2）各自的职责范围

1）项目部测量组

①负责制定整个项目施工测量方案，并对作业队施工测量工作进行统一管理。

②负责从勘测设计单位接桩并进行复测和检桩工作，并向施工队交桩。

③负责施工测量控制点加密及检测由于被破坏而由施工队恢复的平面和高程控制点。

④负责对施工队所施测的轴线控制点、中线控制点、施工水准点等重要施工测量控制点和控制轴线进行检测。

⑤对现场平面和高程控制成果定期进行检测，确保其可靠、准确。

⑥负责施工测量技术管理和竣工测量工作及资料收集归档等工作。

⑦负责向监理的测量报验、协调工作。

2）作业队测量组

①检测并签认上级测量部门交给的平面和高程控制点，并对本施工区域内的测量标志进行保护。

②测设和加密本区域所需的主要轴线点、中线点和施工水准点，并报上级测量主管机构检测。

③负责本区域的施工放样、定位和其它零星测量工作。

④负责本区域控制点埋设工作。

⑤经常检查和保持测量控制点完好性以及相邻点间通视。

⑥负责本区域的施工测量资料的收集，并送到项目部归档。

（2）人员组织：项目经理部配备测量队，设测量工程师2人。各区作业队必须成立测量组，人数应在3人以上，其中必须有1名测量工程师、1名技师及若干名测量工。测量工须相对固定而且应该经过培训。各类测量人员必须持有相应上岗证。

（3） 仪器配备管理

1）仪器配备

详见第四章主要计量器具计划。

2）仪器管理

①所有仪器设备都应有检定合格证，并按周期检定。

②仪器检定按照国家（市）各类设备检定规程规定的周期、检定方法、检验准则在国家授权的计量单位进行检定。

③保存检定记录，建立仪器管理台帐，内容主要包括：型号、数量、检定时间、搬运、收发使用等。

④现场设仪器柜，测量工程师负责仪器日常管理。

⑤严格按照操作规程操作，杜绝冒险、违章。

⑥各作业队将使用仪器清单及资料上报项目部工程管理部测量组，统一管理。

⑦如果业主和监理需要，也应向其提供仪器的相关资料。

（4） 桩位及控制点的保护

1）首先桩位必须选择在地基稳固、不易碰压和通视良好的部位。

2）所有桩位，用钢管围护，尺寸1.5×1.5×1.0m，并且挂牌标识，标明桩号、数据及看护人，标牌尺寸500×350mm。对于自己所施测的桩位也应按相应规定保护。桩位周围5m范围和其照准方向严禁堆放物资，停放设备。

3）测量工程师将各控制点图下发各施工段，使现场人员明确桩位所在。

4）资料管理：资料应真实、有效，填写齐全、清晰，申报、交接及时，不得造假、涂改。根据益阳市《建筑安装工程资料管理规程》规定标准进行填写。

（5）施工测量方法

| 项目 |  | 施工方法 |
| --- | --- | --- |
| 基础轴线投测 |  | 将已建立的轴线控制网投测到场地中，在场地中检查轴线形成的几何图形，闭合后，根据这些轴线测放出细部轴线及边坡位置线、墙、柱、梁的位置线及控制线，基础放线尺寸允许误差符合《规程》第6.4.3条的相应规定。 |
| 基础高程控制 |  | 用水准仪将高程引测到基坑中，作为控制土方开挖、垫层及防水保护层等施工的高程控制依据。 |
| 地上结构施工测量 | 内控点的埋设 | 地上结构施工拟用内控法进行轴线测量控制。施工一层楼板时，在预先选择的地方预埋100×100×10钢板，当投测首层轴线或控制线时，在钢板上形成一个交点，检查这些交点之间的相对关系,闭合后，在交点处凿出一个小坑，这个小坑将成为整个地上结构施工的内控点,根据《规程》第4.3.3条的规定:“建筑物外部控制点转移到建筑物内部时,投点允许误差为1.5mm”。 |
|  | 轴线的竖向投测 | 施工每一楼层现浇板时，在内控点正上方的楼板上预留150×150洞口，用激光铅直仪将各内控点投测到施工层楼板上，在施工层上形成闭合图形，检查闭合图形的相对关系，闭合后在施工层上测放出细部轴线；各层轴线应及时引测到结构外测。各层轴线应及时引测到结构外测。 各部位的放线：根据测设的细部轴线，测设墙、柱、梁、门窗洞口等边线及控制线。 各部位放线允许误差符合《规程》第7.1.5条的要求。 |
|  | 标高的竖向传递 | 施工首层竖向结构时,在首层竖向结构上抄测结构1.00m水平线,在该线上选四个点,作标记,施工上层结构时，从这些点向上拉尺，在施工层上形成四个相应标高点，在施工层抄平之前应首先校测首层传递上来的标高点，当误差＜3mm时，以其平均点引测水平线，为了避免高程误差累计，每层向上拉尺时，均应从底层开始，超过一整尺时，在上层再建立一条拉尺基点，各层标高线应引测到结构外测。 |
| 装饰工程测量 | 轴线的检查与调整 | 结构施工完毕后，应整体检查一次轴线位置，如有必要，可以适当调整，以消除由于结构施工期间轴线投测的误差，调整方法为：将激光铅直仪安置在首层的内控点上，向上打光，分别在以上各层设置接受装置，一次性地投测轴线，并与结构施工期间的轴线进行比较，记录结构施工期间的轴线偏差，根据整体投测的果调整轴线。 |
|  | 标高的检查与调整 | 由于结构施工期间荷载的加大，建筑物会有一定的沉降量，有时沉降是不均匀的，为了消除这种可能的不均匀沉降对水平线的影响，须对结构施工期间的标高线进行调整，以原控制点为准，在首层抄测+1.00m水平线，或在原+1.00m水平线上选取三点，保证这三点高程相同，分别在这三点处向上拉尺到各层，在各层重新抄测+1.00m水平线，如果沉降均匀，则不许再调整，并以新的水平线为准控制吊顶标高及电气照明开关等的安装高度。 |
|  | 内装修测量放线 | 根据新的轴线，测放出各房间隔墙位置线及各房间内控制线，控制线应投测到地面、墙上，在墙上与+1.000m水平线形成十字形，整个装修应保持一致。 |
| 室外工程施工测量 |  | 室外管沟平面位置应根据现场平面控制点或建筑物轴线确定出管沟中心线，经检查无误后，再根据放坡情况放出开挖宽度。 开挖时应根据现场高程控制点及距离，控制好开挖深度及坡度，确定变坡点时应实际放出变坡点位置，再根据高程控制点抄测出该点高程，在管道安装完毕之后、回填之前，进行室外工程竣工测量。 |

（6）复核、验线

1）要求

①各作业队测量组首先自检合格后，将各种资料准备齐全，经公司项目管理部授权的测量工程师签认后，方可向项目部测量队申请验线。

②项目部测量队复检合格后，向监理申请验线。

③经监理局复检通过后，方可进行下道工序施工

④验线不合格，需立即改正，复检合格后，重新整理资料，申请验线。

2）验线程序

各作业队测量组测量放线完毕，自检合格，签字齐全

项目部测量组验线

监理公司验线

不合格

不合格

3）误差预防和发生错误的改正

①误差预防

a.为防止测量误差（系统误差、偶然误差和粗差），必须从人员、仪器、操作环境和管理四个方面解决。

b.必须配备专业人员，熟悉操作规程，熟悉施工图纸、方案和交底。

c.使用的仪器应在检定周期内，使用前后应认真检查仪器状态，发现问题及时检修。

d.尽量选择最佳观测时间施测，在不利环境下施测的结果，应有严格的校核措施，合格后方可交付使用。

e.管理上，人员和仪器配备合理，测法经济、高效。严格按操作规程操作，施测数据资料齐全、清晰。

②发生错误的改正

a.发现错误，应立即查明原因，向上级报告。

b.对由此所施测的一切结果进行检核。

c.对发现的错误立即纠正，有关人员应承担相应的责任。

d.填写错误追踪记录，并制定预防措施。

5.2 土方工程

1、本工程土方开挖包含承台、独基及地梁等土方开挖。

2 、土方回填

本工程的土方回填包括桩承台、独基及地梁砖等模板外侧土方回填。

3 、凿桩头

基础施工时只进行破桩头、桩护壁的施工。浮浆及桩头砼的上部采用风镐破除，距桩顶标高100mm区段内的砼头砼采用人工凿除以免破坏桩头砼。

5.3 钢筋工程

本工程所使用钢筋有HPB300和HRB400。钢筋进场时应附有出厂合格证或材质证明书，进场后，按国家规范要求取样（实行见证取样）送检并经检验合格方可使用。

1、钢筋的连接与锚固

（1）水平钢筋连接：除框支梁以外的梁板水平筋直径C25以下采用绑扎接长。框支梁C20以上采用直螺纹连接。地下室顶板主、次梁顶部通长筋与支座负筋不同直径时，采用对焊连接。

（2）纵向钢筋连接：柱、剪力墙：直径＜12时，采用绑扎搭接；直径为12~25时，采用电渣压力焊；直径>25时，采用机械连接，框支柱直径>20时采用机械连接。

（3）搭接长度为1.2la，接头位置应错开50%。钢筋代换须征得业主、设计单位的同意。

（4）柱插筋与承台筋点焊牢固，上部设定位筋,防止位移。钢筋绑扎后应注意成品保护，以免出现钢筋变形，绑扎点松动等。

具体详见《益阳碧桂园美岸三高层C区总承包工程钢筋工程施工方案》。

5.4 模板工程

在本工程施工中，我们根据在以往工程中的施工经验并结合工程的实际特点，在不同的结构部位，选用不同的模板、支撑体系或施工方法，并力求合理、先进、科学。

1、模板体系的选用

施工模板必须具有足够的强度、刚度，以保证结构物的几何尺寸均匀、断面的一致，模板表面要求平整光洁，强度高、耐腐蚀。对模板的接缝和固定模板的螺栓等则要求接缝严密，不允许漏浆。

| 砼结构 | 模板体系 |
| --- | --- |
| 独基、承台、基础梁 | 采用胶合板模板现场散拼。 |
| 框架柱 | 18mm厚木胶合板（面板）+60×80mm木枋（竖向背枋）+柱箍+φ48×3.0钢管及配套扣件（模板支撑）。 |
| 剪力墙 | 挡土墙墙模板采用18mm厚木胶合板（面板）+60×80mm木枋（竖向背枋）+φ48×3.0钢管横楞（模板支撑）现场拼装。 |
| 梁 | 15mm厚木胶合板（面板）+60×80mm木枋（背枋）+φ48×3.0钢管及配套扣件（模板支撑） |
| 板 | 15mm厚木胶合板（面板）+60×80mm木枋（背枋）+φ48×3.0钢管及配套扣件（模板支撑） |

2、模板施工

柱下墩、底板、集水井、电梯井等侧模采用砖胎模，所有砖胎模内壁抹灰压光；模板采用15厚竹胶合板模，模板的背楞采用60×80mm木枋，双面刨光，地下室模板按塔楼部位所有区段配备1层，竖向结构模板直接移至上部主体结构周转，梁板模则就近运往车库梁板结构施工，上部结构梁、板模均按3套配置，墙柱按2套配置，流水周转使用；电梯井内筒采用筒模。

标准层的施工顺序为：满堂架搭设→墙、柱钢筋绑扎→梁、板模板安装→梁、板钢筋绑扎→墙、柱模板安装→混凝土浇筑。

其它详见《益阳碧桂园美岸三高层C区总承包工程模板施工方案》。

5.5 砼工程

1、概述

砼施工是本工程技术管理和质量控制的重点，本工程由项目技术负责人师全面负责，成立以项目技术负责人牵头的砼质量监控小组，对砼的配合比、砼搅拌、运输、浇筑、养护全过程进行监控，并对商品砼搅拌站、现场浇筑的有关工程技术人员进行书面技术交底。

本工程砼采用商品砼，由砼输送车运送至现场。配备1台汽车泵泵送；水平结构及墙柱砼采用泵送，个别部位辅以塔吊吊运。

采用布料机的优点：砼泵单位时间输送砼量大，供料连续性好，而布料机却是在浇筑点将砼进行及时分布和摊铺的必需工具。砼泵和布料杆的使用，使砼施工变得省时省力，且可以有效地提高施工效率和施工质量。布料机通过标准的输送配管与砼输送泵连接，有效地解决了现场墙体浇筑布料的难题，对减轻工人劳运强度，提高施工效率，发挥了十分重要的作用。砼布料机与垂直输送的泵送砼技术配套，充分发挥了两个技术的优势，真正实现了砼的连续输送，极大地降低了劳动强度，提高了施工的进度和质量。

2、砼制备

本工程采用泵送砼，砼除满足泵送要求外，还应满足设计的强度等级。砼配合比由有资质的试验室通过试配确定。

3、泵送砼施工

（1）本工程配备输送泵、汽车泵进行砼浇筑。砼浇筑时，安排好操作人员，并对作业班组进行技术交底。

（2）将输送管接至施工面上，输送水平管每隔一定距离用支架、台垫、吊具等固定，输送垂直管用预埋件固定在柱或楼板预留孔处。

（3）用钢筋焊成马凳，铺设脚手板作浇筑道。

（4）为确保施工连续进行，现场安排经验丰富设备维修人员。

（5）砼输送到浇筑部位，应符合浇筑前申请的坍落度。

（6）砼的浇筑必须连续，避免中途停歇。

（7）泵送砼时，料斗内砼必须保持20cm以上的高度，避免泵管吸入空气堵塞泵管，若吸入空气，致使砼逆流，则将泵机反转，把砼退回料斗，除去空气后再正转压送。

（8）泵出口堵塞时，将泵机反转把砼退回料斗，搅拌后再泵送，重复3-4次仍不见效时，停泵拆管清理，清理完毕迅速重新安装好。

（9）泵输送管线要直，转弯要缓，接头要严密，泵管的支设应保证砼输送平稳，检验方法是用手抚摸垂直管外壁，应感到内部有骨料流动而无颤动和晃动，否则，立即进行加固。

（10）板砼浇筑时，应使砼浇筑移动方向与泵送方向相反，砼浇筑过程中，只许拆除泵管，不得增设管段。

（11）泵送时，每2小时换一次洗槽里水，泵送后，及时清理泵管。

（12）墙体砼浇筑时，为避免产生冷缝，可采用塔吊配合运输砼。

4、砼浇筑

（1）柱砼浇筑

柱浇筑前底部应先填以5-10cm厚与砼配合比相同的水泥砂浆，同时砼应分层下料、分层振捣，砼每层下料高度不得超过500mm。同时砼振捣时振动棒不得触动钢筋和预埋件。

超过3m高柱，在模板中部侧面开门子洞，且每段不超过2m，采用塔吊调运至浇注点浇捣。下段砼浇筑后将门子洞模板封闭严实，并用箍箍牢。浇筑构造柱时，先将振捣棒插入柱底根部，使其振动再灌入砼，且振捣棒尽量靠近内墙插入。

柱子砼浇筑完毕后要随时将伸出的柱头搭接钢筋整理到位，并在浇筑完毕停歇1-1.5小时，待柱砼初步沉实后要复振。柱子砼强度等级高于楼层梁板时，梁柱节点砼处理以砼强度等级5N/mm2为一级，凡柱子砼强度等级高于梁板砼强度等级不超过一级者，梁柱节点处的砼可随梁板以砼浇筑。

当不符合上面两条的规定时，梁柱节点处的砼应按柱子的砼强度等级单独浇筑按图，在砼初凝前即浇筑梁板砼，并加强砼振捣和养护。

（2）梁、板砼浇筑

梁、板砼浇筑前，将梁底砖墙、楼面板杂物及垃圾清理干净并浇水湿润。

梁、板应同时浇筑，浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先浇筑梁，根据梁高分层落差筑成阶梯形，当达到板底位置时再与板的砼一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板砼浇筑连续向前进行。

浇筑梁板砼时，先浇筑到板底，停滞30分钟后，再浇筑板砼。

梁、板砼采取分段浇筑，梁、板砼的接槎留置在楼板跨中三分之二处，用钢板网封堵，砼终凝后及时凿毛（如下图）。

浇筑砼前楼板施工缝处理

浇筑板砼虚铺厚度略大于板厚，用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣，并用铁插尺检查砼厚度，振捣完毕后用长木抹子抹平。施工缝处或有预埋件及插筋处用木抹子找平，浇筑板砼时不允许用振捣棒铺摊砼。梁、板缝砼每振捣完一段，应随即用木抹子在砼初、终凝前分二次反复搓平压实、抹平，表面不得有松散砼。有高低差楼面砼浇筑时低处楼面先浇筑，低处楼板砼浇筑完毕后不能复振，防止根部吊空。

（3）楼梯砼的浇筑

楼梯板砼自下而上浇筑，从踏步位置向上推进。

（4）砼振捣

一般墙、柱、梁采用φ50插入式振动棒进行振捣，每个浇筑点准备2台相同型号的振动棒，其中1台备用。振捣时振动棒插入新浇制砼的全部深度，持续时间约15秒，然后慢慢拔出，以防产生空隙。插入点的间隔距离不大于振动棒的振捣半径。砼振捣时振动棒不得振动模板及钢筋，分层浇注时，每个浇注层不超过500mm厚。此外梁柱钢筋较密处用φ35插入式振动棒进行振捣、较薄楼板采用平板振动器振捣。

对不同部位砼浇筑要求表

| 构件 | 墙柱 | 梁板 | 楼梯 |
| --- | --- | --- | --- |
| 浇筑顺序 | 先浇筑四周柱，后浇筑中间柱。 | 由远至近 | 从下往上 |
| 浇筑方式 | 分层浇筑，每层厚度≤500。 | 斜面分层一次到位 | 分步浇筑 |
| 振捣方式 | 插入式φ50振动棒振捣。 | 梁用φ50振捣棒，平台板用平板振动器振捣 | φ50振动棒振捣 |
| 施工缝位置 | 梁底或板底以上2cm/柱顶。 | 不留设，必要时于次梁跨中1/3处留直槎，在上部施工开始前，派专人对施工缝进行凿毛，剔掉表面砼浮浆直到显出粗骨料为止。砼浇筑前，将施工缝充分润湿后再施工，避免形成薄弱层。 | 楼面以上（下）三个踏步。 |
| 操作要点 | 先将模板湿润及柱脚外侧用早强水泥砂浆封堵；浇筑前底部先填5-10cm厚与砼同配比的减半石砼或砂浆。 | 据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置再与板砼一起浇筑；板砼先用铁钯拖平，再振捣；梁柱接头砼强度等级不一时，应浇筑区段范围内柱接头砼；表面进行二次搓毛。 | 先湿润模板；先振实底板砼，达到踏步布置时再与踏步砼一起浇捣；踏步表面抹平模板上砼清除干净。 |

砼浇筑时应连续进行，如必须间歇，时间要尽量缩短，砼振捣采用插入式高频振动棒，振动棒插点要均匀，采用交错式的次序，移动距离不得超过作用半径的1.5倍，振动棒要快插慢拔，振动时间控制在20-30s。砼振动棒移动方式如下图所示：

（1）施工缝施工

1）施工缝的留设：框架柱施工缝留设在楼板下口50mm处。±0.00以上水平结构分块施工，按施工规范留设施工缝，单向板留设于平行于板短边的任何位置。有主梁的楼板顺着次梁方向浇筑，施工缝留设于次梁跨度的三分之一范围内。

2）缝处理

施工缝处应清理浮渣散石，浇水湿润，清洗干净不得有积水。

浇砼时先铺与砼成份相同的15厚水泥砂浆，并仔细振捣，使新旧砼结合紧密。

砼的振捣插入式振捣器、水平构件采用平板振捣器，砼的养护为常规养护。

冬季施工时采取防冻措施；在浇注砼前，先涂刷水泥净浆或涂刷砼界面处理剂（对地下室水平施工缝须先刷净浆后再刷界面剂），并及时浇灌砼。

（6）砼的养护

1）砼浇筑完12小时以内，应对砼加以覆盖并浇水养护。常温每日至少浇水两次，养护时间不得少于7天。

2）砼强度达到1.2N/mm2前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

5.6 二次结构

拟定本工程砌体为加气砼砌块、灰砂砖。

1、砌筑工程的一般要求

（1）砌筑工程的程序：抄平/放线→摆砖→立皮数杆→盘角→挂线砌筑。

（2）砖浇水：砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边15mm为宜，含水率为10%-15%，常温施工不得用干砖上墙；雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙；冬期浇水有困难，必须适当增大砂浆稠度。

（3）砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度水泥为±2%，砂、石灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。

2、灰砂砖墙体

（1）组砌方法：砌体一般用一顺一丁（满丁、满条）、梅花丁或三顺一丁砌法。

（2）排砖撂底（干摆砖）：第一层砖撂底时，根据弹好的门窗洞口位置线，认真核对窗间墙、垛尺寸，其长度是否符合排砖模数，如不符合模数时，可将门窗口的位置左右移动。若有破活，七分头或丁砖应排在窗口中间，附墙垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时，应注意暖卫立管安装及门窗开启时不受影响。另外，在排砖时还要考虑在门窗口上边的砖墙合拢时也不出现破活。

（3）选砖：砌应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基本一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上。

（4）盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

（5）挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

（6）砌砖：砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法，即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高，墙面就要张；里手低，墙面就要背。砌砖一定要跟线，“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直，不游丁走缝，当砌完一步架高时，宜每隔2m水平间距，在丁砖立楞位置弹两道垂直立线，可以分段控制游丁走缝。在操作过程中，要认真进行自检，如出现有偏差，应随时纠正。严禁事后砸墙。砌筑砂浆应随搅拌随使用，一般水泥砂浆必须在3小时内用完，水泥混合砂浆必须在4小时内用完，不得使用过夜砂浆。

（7）留槎：内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。分段位置应在变形缝或门窗口角处，隔墙与墙或柱不同时砌筑时，可留阳槎加预埋拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋φ6钢筋2根，其埋入长度从墙的留槎处算起，一般每边均不小于50cm，末端应加90°弯钩。施工洞口也应按以上要求留水平拉结筋。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留置，不应错放、漏放。

3、加气砼砌块

（1）墙体放线：墙体施工前，应将基础顶面或楼层结构面按标高找平，依据图纸放出第一皮砌块的轴线，砌体的边线及门窗洞口位置线。

（2）砌体提前2天进行浇水湿润，浇水时把砌块上的浮尘冲洗干净。

（3）根据砌块砌体标高要求立好皮数杆，皮数杆立在砌体的转角处，纵向长度一般不大于15m立一根。

（4）配制砂浆：按设计要求的砂浆品种、强度等级进行砂浆配制，配合比由试验室确定。采用重量比，计量精度为水泥±2%，砂、石灰膏控制在±5%以内，应采用机械搅拌，搅拌时间≥1.5min。

（5）砌块的排列：应根据工程设计施工图纸，结合砌块的品种规格，绘制砌体砌块的排列图，经审核无误后，按图进行排列。

（6）排列应从基础顶面或楼层面进行，排列时应尽量采用主规格的砌块，砌体中主规格的砌块应占总量的80%以上。

（7）砌块排列上下错缝搭砌，搭砌长度为砌块长度的1/3，并≥150mm。

（8）外墙转角处及纵横墙交接处，应将砌块分皮咬槎，交错搭砌，砌体砌至门窗洞口边非整块时，应用同品种的砌块加工切割成。不得用其他砌块或砖镶砌。

（9）砌块砌体与结构构件位置有矛盾时，应先满足构件要求。

（10）铺砂浆：将搅拌好的砂浆通过吊斗或手推车运至砌筑地点，在砌块就位前用大铁锹、灰勺，进行分块铺灰，较小的砌块量大铺灰长度不得超过1500mm。

（11）砌块就位与校正：砌块砌筑前把表面浮尘和杂物清理干净，砌块就位应先远后近，现下后上，先外后内，从转角处或定位砌块处开始，吊砌一皮校正一皮。

（12）砌块就位与起吊应避免偏心，使砌块底面水平下落，就位时有人手扶控制对准位置，缓慢的下落，经小撬棍微撬，拉线控制砌体标高和墙面平整度，用托线板挂直，校正为止。

（13）竖缝灌砂浆：每砌一皮砌块就位后，用砂浆灌实直缝，随后进行灰缝的勒缝（原浆勾缝），深度一般为4-5mm。

（14）细部处理

墙体与门窗框的连接：门窗框应在门窗洞口两侧的墙体上中下位置，每边砌筑带防腐木砖的C20砌块。

墙体暗敷管与各种箱体的留置：在砌筑前提前与水电安装进行研究，定出将多孔砖的孔用电钻打，达到穿管要求，然后在砌筑时，由施工人员将管留置在墙体内，各种箱体的洞口，在箱体背部根据厚度差补砌多孔砖与标砖，箱体上部砌预制钢筋砼过梁，在电门与插座洞口处用预先切割好的页岩砖砌筑留出洞口。

构造柱与圈梁支模加固采用在墙体砌筑时在横竖缝处按构造柱尺寸，每50cm预埋410mm的PVC套管，圈梁沿长度方向每1.5预埋Ф10mm的PVC套管，在支模时将穿墙螺栓放入进行支模加固。

钢筋和钢筋网片，砌筑时在墙体的交接处，构造柱和墙体连接处，后砌体与墙体交接及其它墙体开裂的部位，设置φ4钢筋网片，墙拉筋设置时根据页岩砖的厚度利用灰缝厚度进行调整，设置高度≤50cm。

5.7 防水工程

本工程防水工程为拟定做法，待场后根据施工图纸进行修改。防水包括屋面防水、楼面防水、外墙防水等。

1、结构自防水要点

| 项目 | 施工要点 |
| --- | --- |
| 模板拼缝 | 模板要求拼缝严密，支撑牢固，外墙用对穿止水螺杆贯穿砼墙来固定模板，止水钢板须满焊，防止渗水通路。外墙模板应待砼浇筑3天后方可拆除。同时拆模时不得动摇止水螺杆。水池及地下室外墙留洞预埋穿墙密闭套管。 |
| 配合比 | 试验室应做好抗渗砼配合比试验，确保防水砼必须达到设计要求的抗渗强度等级，砼的水灰比不宜过大，且不宜太多的粉煤灰，加强对原材料的进场检验，测试坍落度，并留置试块。 |
| 振捣 | 机械振捣过程中，严格掌握振捣时间，注意不宜振捣过长，也不得漏振、欠振，不能出现冷缝。分层浇筑时，每次浇筑高度≤400，砼浇筑路线要确保浇筑上层砼时，下层砼不致产生初凝现象，不致产生施工冷缝。 |
| 养护 | 须加强对砼墙面养护工作，充分保持墙面湿润，养护时间≥14天，外墙可采用养护液进行养护。地下室外墙的水平筋间距要满足设计要求，有效地防止地下室外墙裂缝的产生。 |
| 施工缝 | 将施工缝处松散的砼凿除，清除浮粒与杂物，用水冲洗干净，保持湿润，再铺上与砼灰砂比相同的水泥砂浆，然后再浇砼，尽量少留施工缝。 |

2、防水卷材施工要点

| 项目 | 施工要点 |
| --- | --- |
| 工艺流程 | 基层处理→抹水泥（防水）砂浆→揭掉防水卷材下表面的隔离膜→铺防水卷材→拍打卷材上表面、提浆→晾放（24小时至48小时）→对接口密封→节点加强处理→质量验收。 |
| 基层处理 | 基层表面应先作处理，使基层坚实、干净，并充分湿润，无积水。 |
| 抹水泥砂浆 | 其厚度一般为10mm-20mm（视基层平整情况而定），铺抹时应注意压实、抹平。在阴角处，应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥砂浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出100-300mm，并在铺抹过程中利用导轨保证平整度。揭掉防水卷材下表面的隔离膜。 |
| 铺防水卷材 | 将防水卷材平铺在水泥砂浆上。卷材与相邻卷材之间为平行对接，对接缝应尽量拼严。（当采用搭接方式时，将下层卷材上表面搭接部位隔离膜及上层卷材下表面隔离膜揭除，然后搭接密实。）拍打卷材上表面、提浆：用木抹子或橡胶板拍打卷材上表面，提浆，排出卷材下表面的空气，使卷材与水泥砂浆紧密贴合。 |
| 晾放 | 晾放24小时至48小时。 |
| 对接口密封 | 用附加自粘封口条密封。对接口密封时，先将卷材搭接部位上表面隔离膜揭除，再粘贴附加自粘封口条。若搭接部位被污染，先清理干净。防水卷材在立墙上铺贴时，在卷材收口处临时密封（可用胶带或加厚水泥浆密封），以防止立墙收头处水份过快散失。 |
| 节点处理 | 在大面卷材施工完毕后进行加强处理。 |
| 节点处理 | 涂料层在外墙板内侧以上的50cm施工缝处增加一道附加层，用粘贴一道无纺布及涂料层涂刷两遍。分层施工的涂料层搭接10cm以上。在地下室底板与外墙相交处，先加设一道半径15cm的圆弧角并抹平收光。 |

3、卫生间防水工程施工技术措施

质量保证措施

结构必须保证自防水。

基层水泥砂浆找平层有一定的强度，不起砂、不空鼓。

在阴角、立管、预留洁具接口、地漏、烟道周边等应做泛水，其高度应满足设计和规范要求。

在涂刷之前，基层一定要保证干燥。

下一层涂刷须保证上一层涂刷干燥固化后方可施工（具体时间视施工环境和涂抹层固化程度而定）。

下一层涂刷的方向应保证垂直于上一层涂刷的方向。

施工完毕后派专人进行成品保护。

管道穿卫生间、楼面防水详图

4、涂料防水施工

| 项目 | 施工要点 |
| --- | --- |
| 工艺流程 | 基层验收→基层清理、修补→涂刷基层处理剂→特殊部位加强处理→涂刷防水涂料（铺贴胎体加材料）→涂刷防水涂料至规定厚度→收头处理、节点密封→清理、检查、修整→保护层施工→验收。 |
| 基层处理 | 根据基层情况，涂刷基层处理剂。将基层处理剂与水和配套粉料按1:1:1的比例搅拌，均匀涂刷在找平层面。待处理剂干燥后，按要求对特殊部位（如泛水、天沟、阴阳角等）增涂水皮优防水涂料。 |
| 配料的搅拌 | 配料应根据材料生产厂家提供的配合比现场配制，严禁任意改变配合比。涂料的搅拌配料先放入搅拌容器内，然后放入固化剂，并立即开始搅拌。 用电动搅拌器强制搅拌3-5min，至充分拌合均匀即可使用，加入固化剂的材料应在规定的时间内使用完毕。搅拌的混合料以颜色均匀一致为标准。 |
| 涂刷基层处理剂 | 用刷子用力薄涂，使涂料尽量刷进基层表面毛细孔中，并将基层可能留下的少量灰尘等无机杂质，像填充料一样混入基层处理剂中，使之与基层牢固结合。 |
| 附加涂膜层 | 穿过墙、顶、地的管根部，地漏、排水口、阴阳角，变形缝并薄弱部位，应在涂膜层大面积施工前，先做好上述部位的增强涂层（附加层）。 附加涂层做法：在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布，涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡，将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上，阴阳角部位一般为条形，管根为块形，三面角，应裁成块形布铺设，可多次涂刷涂膜。 |
| 涂刷第一道涂料 | 在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后，应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡，如没有，即可涂刷第一层涂膜；如有气孔或气泡，则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔，局部再刷涂膜，然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层涂料可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮，力求厚度一致，在1.5mm左右。 |
| 涂刮第二层涂膜 | 第一道涂膜固化后，即可在其上均匀地涂刮第二层涂膜，涂刮方向应与第一道的涂刮方向相垂直，涂刮第二道与第一道相间隔时间一般≥24小时,亦≤72小时。 |
| 涂膜保护层施工 | 涂膜施工完毕后，经检查合格后，应立即进行保护层的施工，及时保护防水层免受损伤。 |
| 注意事项 | 防水层在初期成膜前不能遇到雨、雪、雾。夏季施工时必须考虑到雷阵雨的影响，并应采取遮盖措施。 防水层在成膜过程中，如雨水冲刷产生麻面或脱落时，必须重新修补或涂刷。涂刷操作必须均匀、仔细。 先立面后平面，先特殊面后大面，自上而下进行涂刷。每道涂层之间的涂刷方向应互相垂直，以提高防水层的整体性和均匀性。 不加水适用时间为120min，加水后适用时间为20min。 |

5、外墙防水施工

| 项目 | 施工要点 |
| --- | --- |
| 门窗框洞口 | 安装门窗框前要先将墙上预留的门窗洞口尺寸修补准确，不得边安装门窗框边修补洞口或后补洞口。 修补洞口必须采用M5以上的水泥砂浆，修补时不得分里外二次进行。 修补后门窗洞口四周的砂浆必须粘结紧密、牢固，如果发现有裂缝，必须重新处理，安装后的门窗框四周与洞口的缝隙宜用泡沫塑料条或玻璃棉毡条填塞，缝隙外表留8mm深的槽口，并填嵌密封膏，门窗框与洞口的缝隙严禁用水泥砂浆填嵌。 |
| 不同墙体材料交接处 | 墙与柱、墙与梁连接处在粉刷前加铺一层45×45×1.2钢板网，网宽300mm，再进行抹灰，防止开裂。 |
| 预留孔或后凿洞处理 | 固定模板的穿墙螺栓孔，必须逐一清理干净，用干硬性砂浆填补密实。 |
| 施工要点 | 防水施工采用专业施工队,严格考查专业施工队的质量保证体系和入场人员的技术水平和能力。 施工前由工程技术部编制详细的施工作业指导书，施工员组织每个操作人员进行学习交底。 严把材料关，所有防水材料的品种、牌号必须符合设计及规范要求，每批产品进场要有产品合格证，使用前须按规定抽样复检，复检合格后方可使用。 确定质量控制点，严格过程控制。 防水基层应平整、干净、干燥，坡度及分格缝符合设计及规范要求，严禁有起砂、开裂、空鼓现象。加强成品保护,防水层施工完成后，除做出明显标识外，下道工序施工前或施工时应制定针对性的成品保护措施，明确禁止某些施工行为和活动，防止防水层受损。 |

5.8 脚手架工程

本工程脚手架搭设要求横平、竖直、斜杆角度一致，密目网平整。

综合考虑工程实际情况，本工程外脚手架采用双排落地式钢管脚手架。

支模架中柱采用灯笼架、梁板采用满堂钢管扣件脚手架（早拆架）。装饰脚手架采用工具式移动脚手架。

脚手架搭设要求横平、竖直、斜杆角度一致，密目网平整。脚手架立杆和水平杆颜色采用黄色，剪刀撑颜色采用黄黑各500mm间隔，安全网颜色采用绿色，脚挡颜色采用斜向黄黑间隔。

脚手架立杆间距均匀，水平杆间距均匀，立杆和竖杆横平坚直，剪刀撑斜向角度一致，小横杆出安全网长度一致。

外架实行全封闭，有利于现场环境保护及文明施工。外架实行全封闭，有利于现场环境保护及文明施工。

脚手架用钢管、扣件、安全网等全部采用新购。

1、双排落地扣件式钢管脚手架施工

本工程高层一、二层及地下室外墙采用双排落地扣件式钢管脚手架。

（1）外架主要参数

1）立杆横距1.05m，纵距1.5m，大横杆步距1.8m。

2）内排立杆距墙0.5m，小横杆里端距墙0.2m，每节点间布置两根小横杆。

3）扫地杆离地0.2m，防护栏杆0.9m高。

4）连墙杆按两步三跨布置。

具体参数在施工前将用PKPM程序进行计算确定。

（2）材料要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 钢管 | 采用现行国家标准《直缝电焊钢管》（GB/T13793）中规定的3号普通钢管，最大质量不大于25Kg，脚手钢管质量要符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T700）中235-A级钢的规定。 新旧钢管的尺寸、表面质量和外形应符合以下规定： a.新钢管的检查符合下列规定：应有产品质量合格证；应有质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》（GB/T228）的有关规定；钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；钢管的外径、壁厚、端面等偏差，应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）中表8.1.5的规定；钢管必须涂防锈漆。 b.旧钢管的检查符合下列规定：表面锈蚀深度不得大于0.50mm。锈蚀检查每年一次，检查时在锈蚀严重的钢管中抽取三根，在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查，当锈蚀深度超过规定值不得使用；钢管弯曲各种杆件端部1.5m范围以内，弯曲值不得大于5mm；立杆钢管弯曲挠度值当3m＜L≤4m时不大于12mm，当4m＜L≤6m时不大于20mm；水平杆、斜杆的钢管弯曲挠度不得大于30mm。 |
| 扣件 | 采用可锻铸铁制作的扣件，在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时，不得发生破坏。新扣件要具有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。当对扣件质量有怀疑时，要按现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB15831）的规定抽样检测；旧扣件使用前进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。新旧扣件施工前均要进行防锈处理。 |
| 脚手板 | 要采用毛竹或楠竹制作的竹串片板或竹笆板。 |
| 安全网 | 采用密目式新安全网，安全网在使用之前必须送检，合格后方可使用。应选用有国家认可的质量监督检验部门的检验合格报告、有生产单位质量检验合格证和安鉴证的密目网。采用6m×1.8m的密目式安全网，网目密度不应低于2000目/100cm2，各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠，环扣孔径不低于8mm。不得有断纱、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷。密目式安全网技术要求应符合GB16909-97的规定。密目式安全网使用时用14#火烧丝与大横杆绑扎牢固。 |
| 连墙杆 | 采用φ48×3.5的钢管，用双扣件与预埋钢管连接，以防滑脱。 |
| 避雷装置 | 避雷装置包括接闪器、接地极、接地线。接闪器用直径25-32mm，壁厚≥3mm厚的镀锌钢管或直径≥12mm镀锌钢筋制作，设在拟建建筑物四角的脚手架立杆上，高度≥1m，并将最上层的横杆全部连通，形成避雷网络。接地极：垂直接地极用长度为1.5-2.5m的φ48×3.5钢管，水平接地极用长度≥3m、直径10mm的圆钢。接地线：用直径≥8mm的圆钢，接触面积≥10cm2，以保证接触可靠。钢管脚手架架体可以替代接地线。 避雷装置接地电阻≤30Ω。 |

（3）外架搭设方法

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搭设顺序 |  |  | 做好搭设的准备工作→基础硬化→排水形成→按建筑的平面形状放线→铺设垫板→放置纵向扫地杆→按立杆间距逐根树立立杆，随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆，与纵向扫地杆以下的立杆扣牢→安装第一步大横杆（与各立杆扣牢） →安装第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时抛撑（上端与第二步大横杆扣牢，在装设两道连墙杆后可拆除）→第三、四步大横杆和小横杆→设置连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→立挂安全网→下一循环→…… |
| 基础做法 |  |  | 采用落地式钢管脚手架的建筑物，基础施工完毕后，在该建筑物外脚手架位置迅速进行土方回填，层层夯实，并做好100mm厚C15砼垫层，以此作为该建筑物外脚手架的基础，基础宽度应比架体宽300mm左右。必要时回填土上铺300mm厚的碎石，待砼达到一定强度（一般为7-10天）后，即可在其上搭设脚手架。 每根立杆下必须垫一块5cm厚的木板，具体做法如下脚手架基础图。 |
| 排水沟 |  |  | 脚手架基础要求设排水沟，排水沟用120厚粘土砖砌筑，沟内用1:2水泥砂浆粉刷20厚，沟底最浅深150mm，按0.2%放坡。具体施工见下排水沟做法图（从下图中任选一种）。 |
| 搭设方法 |  | 立杆 | 采用单立杆，立杆接头用对接扣件，相邻立杆的接头应错开在不同的步距之内，与相邻大横杆的距离≤步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧，不得隔步设置或遗漏。 |
|  |  | 大横杆 | 上下横杆的接头位置应错开在不同的立杆纵距内，与相邻立杆的间距不得大于纵距的三分之一。相邻步架的大横杆宜错开布置在立杆的里侧和外侧，以减少立杆的偏心受压。 |
|  |  | 小横杆 | 贴近立杆布置，搭于大横杆之上，并同直角扣件扣紧，小横杆间距为两个主节点间设两根，必须保证每根立杆侧有一根小横杆。 |
|  |  | 剪刀撑 | 在两端设置，中间每隔12-15m设一道。剪刀撑应联系3-4根立杆，斜杆与地面成45- 60度夹角；剪刀撑应沿架高连续布置，在相邻两排剪刀撑之间，每隔10-15m高加设一道长剪刀撑。 剪刀撑斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2-4个扣结点。 |
|  |  | 连墙杆 | 连墙杆按照两步三跨的原则设置。 |
|  |  | 水平斜拉杆 | 设置在有连墙杆的步架平面内，以加强脚手架的横向刚度。 |
|  |  | 脚手板 | 采用竹串片脚手板，尺寸为250×3000×50mm，纵向铺设，用10#铁丝牢固绑扎于小横杆上，脚手板铺设紧密，板间不得有缝隙。 |
|  |  | 挡脚板 | 采用18mm厚木模板，高250mm，用10#铁丝固定于立杆内侧，每层设置一道。 |
| 质量要求 |  |  | 大横杆的水平偏差不得大于该片脚手架总长度的1/300，且不大于5 0mm，大横杆两端的高度偏差应小于1/400L；整架垂直度应小于1/500H，最大不超过100mm。 |
| 构造要求 | 纵向水平杆的构造 |  | 纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度≥3跨。 纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接，也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定： 纵向水平杆的对接扣件应交错布置：两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 搭接长度≥1m，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 |
|  | 横向水平杆的构造 |  | 主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除。作业层上非主节点处的横向水平杆，宜根据支承脚手板的需要等间距设置，最大间距不应大于纵距的1/2。 双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上。 |
|  | 脚手板的设置 |  | 作业层脚手板应铺满、铺稳，离开墙面120-150mm。竹串片脚手板应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支承，但应将脚手板两端与其可靠固定，严防倾翻。 脚手板的铺设可采用对接平铺，亦可采用搭接铺设。 脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长应取130-150rnm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm；脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度应大于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm。 作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板长两端均应与支承杆可靠固定。 |
|  | 立杆 |  | 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。 横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对按扣件连接。 |
|  | 连墙件（按两步三跨设置） |  | 连墙件的布置：宜靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm。 应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，当该处设置有困难时，应采用其它可靠措施固定。 本双排脚手架的连墙件采用菱形布置。本双排脚手架采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。 连墙件的构造应符合下列规定：连墙件中的连墙杆宜呈水平设置，当不能水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接，不应采用上斜连接。连墙件须用可承受拉力和压力的构造。 当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。 抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接，与地面的倾角应在45-60度之间；连接点中心至主节点的距离≤300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。 |
|  | 剪刀撑 |  | 双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑。剪刀撑的设置：每道剪刀撑宽度为4-6跨。本双排脚手架剪刀撑除在脚手架两端设置外，中间每隔9m左右设一道，剪刀撑要求联系5-7根立杆，沿架高连续布置，斜杆水平角为45-60度。剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2-4个扣结点。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接，搭接长度不应小于1m，应等间距设置3个旋转扣件固定。 剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。 |
|  | 横向斜撑 |  | 横向斜撑应在同一节间，由底至顶层呈之字型连续布置。 一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。本工程除拐角应设置横向斜撑外，中间应每隔6跨设置一道。扣件:搭设时，各杆件相交伸出端头均应大于10cm，以防杆件滑脱。连墙杆随砌随设，与墙锚拉，墙体两边用扣件扣牢。扣件的拧紧程度必须适当，扭力矩控制在40-50N·m，最大不超过65N·m。 |

2、脚手架基础图

3、排水沟做法图

4、落地架搭设方法示意图

5、脚手架拆除

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 拆除脚手架前的准备工作 | 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。 应根据检查结果补充完善外架方案中的拆除顺序和措施，经主管部门批准后方可实施。拆除前应对作业人员进行安全技术交底，拆卸时应有可靠的防止人员与物料坠落措施，严禁抛掷物料。应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 |
| 拆除脚手架时 | 拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。 连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差≤2步，如高差＞2步，应增设连墙件加固。 当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度（约6m）时，应先在适当位置搭设临时抛撑加固后，再拆除连墙件。当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架两端，应先加设连墙件及横向斜杆加固。 |
| 卸料时 | 各构配件严禁抛至地面。运至地面的构配件应及时检查、整修与保养，并按品种、规格随时码堆存放。 |

6、型钢挑钢管脚手架施工

（1）本工程高层3层开始采用型钢挑钢管脚手架。

（2）每六层为一个搭设段，每段脚手架支承于由建筑周边向外悬挑型钢梁上，悬挑外架经设计计算后安装。

（3）型钢悬挑脚手架构造形式及组架方法

| 项目 | 施工要点 |
| --- | --- |
| 挑臂槽钢 | 在槽钢翼面上焊二根高8cmφ25螺纹钢筋，钢筋距槽钢一端距离分别为10cm与105cm，且槽钢伸出楼面板长度为145cm。 |
| 立杆 | 在两挑臂槽钢上的立杆之间须增设1根立杆；相邻立杆接头位置错开布置在不同步距内与相近大横杆距离≤60cm，立杆与大横杆须用直角扣件扣紧，不得隔步设置或遗漏，双立杆都与大横杆用扣件扣紧，以避免其计算长度成倍增加.搭设立杆其垂直偏差为3cm内。 |
| 大横杆 | 上下横杆接长位置错开布置在不同的立杆纵距中，与相近立杆的距离≤50cm；同一排大横杆水平偏差≤该片架长的1/300，≤30mm，上下排间距偏差控制在5cm内。 |
| 小横杆 | 尽量贴近立杆布置搭于大横杆之上（与立杆间距控制在15cm内），用直角扣件扣紧，间距1300内，保证每块架板支撑在三根小横杆之上，要求小横杆外伸长度一致为20cm，上下顺直。 |
| 脚手板 | 主体施工阶段除底层及作业面必须满铺新脚手板外，中间层要求于每层位置处亦必须满铺架板，里立杆与外墙空挡要求每楼层封闭一次。 脚手板采取纵向对接平铺，在对接处与其下两侧支撑横杆的距离应控制在10-20cm之间，严禁出现端头超出支撑横杆25cm以上和未作固定的探头板。 脚手板应与其下支撑横杆于以下部位绑扎固定：脚手架的两端和拐角处；坡道两端；其它可能发生滑动翘起的部位。 |
| 连墙撑 | 用扣件式钢管脚手架的刚性连墙构造方式，要求与每层楼面的每个临边柱子都有一个钢管抱箍连结点，抱箍连接点位置为相对楼面1.8m高，即第二步架子的底部。 |
| 剪刀撑 | 均设置三道剪刀撑，在各转折面上须设置剪刀撑，每道剪刀撑联系4根立杆与水平面夹角为45度沿架高通长连续布置，并且要求在相邻两排剪刀撑之间于架高中间部位设一组长剪刀撑，剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间增设2-4个扣结点，斜杆接长为搭接连接。 水平斜拉杆:设置在有连墙杆的步架平面内，以加强脚手架的横向刚度。 |
| 安全网安装 | 安全网为深兰色，密目安全网，并到指定厂家采购，用综绳与架管连接。要求铺贴整齐、平顺与架管连接。 |
| 悬挑架拆卸前 | 作业人员应对拟拆卸悬挑架的完好性进行检查。拆除工作必须按外架方案及安全操作规程的要求进行。 |

（4）悬挑脚手架搭设图

5.9其他工程

屋面工程、节能工程、装饰工程、机电安装工程、室外工程、成品烟道等工程见专项施工方案。

5.10本工程主要方案编制计划

| 分类 | 序号 | 施工方案名称 | 编制责任人 | 审核责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项技术方案 | 1 | 临建方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 2 | 临水施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 3 | 施工组织设计 | 总工 | 项目经理 |
|  | 4 | 施工测量方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 5 | 标养室施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 6 | 施工总承包管理方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 7 | 砌体施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 8 | 混凝土施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 9 | 外脚手架设计及施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 10 | 地下室防水施工方案 | 总工 | 技术总工 |
|  | 11 | 混凝土修补专项方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 12 | 群塔作业施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 13 | 模板施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 14 | 外墙涂料施工方案 | 分包 | 项目经理 |
|  | 15 | 钢筋工程施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 16 | 绿色施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 17 | 样板施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 18 | 冬雨季施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 19 | 砌体工程施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 20 | 抹灰作业指导书 | 总工 | 项目经理 |
|  | 21 | 腻子施工作业指导书 | 总工 | 项目经理 |
|  | 22 | 屋面施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 23 | 冷缝处理措施 | 总工 | 项目经理 |
| 专项安全施工方案 | 1 | 临水临电方案 | 分包 | 项目经理 |
|  | 2 | 安全应急预案 | 质安总监 | 项目经理 |
|  | 3 | 塔吊基础方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 4 | 塔吊安拆方案 | 分包 | 项目经理 |
|  | 5 | 电梯基础方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 6 | 电梯安拆方案 | 分包 | 项目经理 |
|  | 7 | 安全生产策划书 | 总工 | 项目经理 |
|  | 8 | 安全应急预案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 9 | 消防施工方案 | 总工 | 项目经理 |
|  | 10 | 三宝四口五临边防护方案 | 总工 | 项目经理 |

第六章 施工总平面布置

现场安排以满足施工需要，业主开发需求，减少二次转运，便于保证施工质量、控制现场安全文明施工形象等为主，具体的安排见平面布置图。此外，现场安排应进行动态的管理，以本施工组织设计平面布置为大方向，根据现场实际情况，可针对性的进行调整，调整后，施工组织总平面布图也应相应调整更新。

6.1 办公、生活设施的布置

办公区及生活区均设在银城大道和迎宾东路交汇处西南角。

1、办公设施

在10#北面空地搭设办公区，采用双层钢骨架活动板房，一层设办公室、会议室、监理办公室，二层设管理人员宿舍。

2、围墙、大门和场内临时道路

现场设一个大门，并设门卫或岗亭。小区施工围墙业主进场之后须立即修筑，标段之间采用活动金属围挡进行分割，实行封闭式管理；在施工现场大门处悬挂施工标牌。

场内主干道业主在施工前修建完毕；排水沟沿现场四周、临时道路两侧及临建四周贯通布设，现场废水进行有组织排水，经沉淀池沉淀后排入小区内市政排水管网。

6.2生产设施的布置

1、砼生产运输设备

砼采用商品砼，配备1台汽车泵和2台HBT60输送泵；柱及零星砼采用塔吊吊运入模。

2、砂浆

现场根据施工阶段设砂浆拌合场，由砂浆搅拌机、水泥罐、砂堆场及和灰池组成，共配备2台380L搅拌机进行砂浆拌制。

3、钢筋

钢筋采取现场加工，设2个钢筋加工棚、棚内共配置加工机械2套。

钢筋加工棚旁各附设钢筋原材料堆场和半成品堆场各一个，钢筋加工后采塔吊调运至施工点绑扎。加工棚为钢管搭设，阳光板盖顶。加工棚内布置钢筋调直、切断、弯曲、焊接等加工设备； 钢筋加工棚外布置原材料堆场及钢筋半成品堆场，采用塔吊吊运至操作层绑扎。

现场钢筋加工棚及堆场示意图