4-1 施工测量
4-1-1 项目部要配有具备建委颁布测量放线专业证书的测量放线人员。
4-1-2 测量人员接桩后在场区要建立座标控制网。控制网要进行闭合测试，其闭合差要满足测量规范对误差的要求。
4-1-3现场根据控制网引测水准点，根据场地情况水准点，座标点要注意保护。建立现场控制点记录。
4-1-4施工前要复测准备接入的现况井管线位置及高程与设计高程位置，核实无误后方可进行下一工序。
4-1-5执行二级测量复合制度，注意保存原始记录，及时进行竣工测量。
4-2土方施工：
4-2-1①标段③标段土方施工量较大，采用机械开挖外包。现场建立两个工作面错开开挖时间，减少进厂费用。以每标段200米为一个开挖段，③标段开挖后在挖①标段。
4-2-2由于新建各线较多，因此开槽前要认真分析新建管线的关系，对交叉点进行配高，如有矛盾处立即指出防止返工。
4-2-3开挖时将路床用土指定存土点存放或大堆，并用三色布遮盖。路床用土，回填用土不得与表层弃土混合。
4-2-4机械开挖槽底要予留20厘米，土层由人工清底，确保原状土不要扰动。设计要求全线土质不详，开槽后需验槽方可进行下道工序。
4-2-5高程控制：严格按照竖向施工图（纵断图）中各段高程控制开挖深度，土方开挖应绘制开挖图，确定开挖路线顺序范围，基底标高边坡坡度。
4-2-6电缆井等局部加深区开挖要严格按操作规程施工，加大放坡量或分层错台开挖。
4-3钢筋混凝土工程：
4-3-1材料要求：混凝土C25  垫层C10全部为S6渗混凝土。
4-3-2防渗混凝土施工样：
     GBJ208—83《地下防水工程施工及验收规范》
     GBJ108—87《地下工程防水技术规范》
4-3-3电力沟立墙穿墙螺栓作法及立墙水平施工缝构造见GBJ108—87图。
4-3-4电力沟砖采用商品砖，在与厂家订货时要注明详细技术要求，时间要求，如需冬施要掺防冻剂。
4-3-5 混凝土试块留置：根据规范要求每台班每施工段必须留置混凝土试块，要求项目部实验员按要求现场留置。防水试混凝土块规范要求每单位工程一组。考虑到现场工程量大，每招标段2组，计四组。
4-3-6混凝土振捣：需由专人负责，并作好记录，拆模后与负责人奖罚兑现。
4-3-7混凝土施工组：根据设计要求电力沟每20米设一道沉降缝，各端头预留一道沉降缝，所以施工分段以20米为界，把施工缝留在沉降缝处。立墙水平施工缝上下刷防水胶（龙宫牌防水胶）
4-3-8混凝土沿降缝做法按施工图。其中止水带HP2—A2要求在厂家加工成成品，施工缝处在防水处理完毕灌注混凝土以前，要求各个验收，填写隐检记录。
4-3-9混凝土养护：防水混凝土养护要求14天。要求项目部专人负责此项任务。冬天施工及热天施工尤为重要。要有确实的养护方案，热天可喷水养护，冬天要覆盖保温材料。
4-4钢筋工程：
4-4-1钢筋工程注意材料进场要分批复试、验收。进场单复试单要单单对应注意电力沟工程全部钢筋均为Ⅰ、Ⅱ级钢筋。
4-4-2钢筋材料进场注意一个验收批不能超过60T。混批钢筋不能多于6个炉号。进场单位应与钢筋同时进场，不能以后后补进场单，要保证材料单据真实性。
4-4-3电力沟工程沟、井规格随履土厚度而改变截面，要求技术人员根据施工竖向图画出各施工段截面。钢筋工按图加工钢筋。由于钢筋量大，要在钢筋加工图上下工夫，可以省一部分钢筋，下料尺寸一定要准确，钢筋下料单要求技术部门复核。
4-4-4混凝土保护层：《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92中对老规范进行了修正，需要引起施工人员高度重视。为保证严格执行新规范对混凝土保护层的要求，现场要按GB50204—92标准制作混凝土保护层垫块。如有可能可以外购塑料垫块，保证规格要求。本工程砖全部为抗渗混凝土，要求钢筋工在绑扎钢筋时注意绑丝朝向，注意钢筋垫铁支架不能穿透防水混凝土截面。
4-5模板工程：
4-5-1模板工程施工规范按GB50204—92
4-5-2模板支架搭前要除锈，涂刷脱模剂，支搭位置高低要符合模板设计，要保证模板强度、刚度及稳定性要求。
4-5-3模板支搭完毕应在混凝土灌注前，要求监理人员及质量检查人员验收，不能支搭完没有验收即不再负责模板。要求混凝土灌注时清理模板内杂物。
4-5-4模板工程垂直偏差及平整度是两项重要标准，要求现场采用确实可靠方案保证立墙垂直度。要求支搭模板时钢木结合，控制水平位移，严格保证立墙垂直度。
4-6回填土：
4-6-1回填土工程要求在隐检后进行。回填时要清除肥槽内杂物，严格控制回填土的土质，回填土中不能有碎块、石块及大于10厘米的硬图块。
4-6-2检查井周围要严格分层夯实，为确保道路工程质量，检查井周围0.3米范围内路面结构层以下0.5米深采用素沙回填。
4-6-3沟井两侧回填土时要及时进行测量，高差不得超过500毫米且密实度要求95%以上。
4-7防水要求：
电力沟井混凝土设计要求采用S6抗渗混凝土，要求现浇混凝土内渗加6%FS—1防水剂，在设计同意情况下是否该为UEA防渗混凝土（注意UEA渗量要求小于水泥重量6%）要求所有二次施工缝上下各10厘米，刷龙宫牌防水涂料。每隔20米留置沉降缝处设置环型封闭混凝土配筋加强带。内设换状封闭止水带。
4-8关于混凝土施工技术资料：
4-8-1自2001年5月1日起原<<北京市建筑安装工程施工技术资料合理规定>>京建质[1996]418文件已经废止.根据京建科[2000]365号文件要求,DBJ01—51—2000<<建筑安装工程资料管理规程>>为北京市强制性标准.鉴于此,本工程应以建委新文件DB01J01－51－2000为标准组卷施工技术资料。原有表格等已作废更新，请施工单位一定记清。
4-8-2到2001年6月底为止市建委以公布四批淘汰及限制使用落后建材产品。目前均已停止在工程上使用。本项目材料人员物需注意。
4-8-3根据DBJ01—51—2000要求工程技术资料应随工程进度及时整理，并按专业归类，认真书写，字迹清楚，项目齐全，准确真实。本项目技术人员务须按要求同步整理，按时归档。
