桥台地基加固旋喷桩施工

一、工程概况

A- 6标段红星大桥台后地基采用旋喷桩加固，设计要求桩经0.6米，桩中心距1.3米，桩长7.0米，桩顶高程24.1米。加固范围：顺桥向承台边缘以外11.0米，横桥向以承台中心线为中心对称布置，宽度为15.0米。按设计要求，旋喷桩采用梅花形排列，共计260根，总长为1820延长米。

二、施工方案

1、 主要施工机具，劳动力安排及施工进度计划。

主要施工机具：12KW发电机一台，HS250高压注浆泵一台，30型钻机一台，2.2KW水泥浆搅拌机一台，潜水泵一台，泥浆泵一台，1m3水箱一只。

根据旋喷桩施工的具体情况，施工期间安排两个工班交替倒换。每工班安排10人，其中钻机操作4人，高压泵1人，发电机、抽水机、搅拌机各1人，加水泥2人，现场协调指挥1人，修理工1人。

本工程计划从6月15日开工，平均每日完成80延长米，于7月10日全部完工。

2、 材料及施工参数

加固剂采用河北冀东水泥厂生产的425#普通硅酸盐水泥，施工用水为现场打井取水。（经水质分析符合设计要求）。水泥浆液水灰比为1 ：1，水泥质量鉴定符合要求。

经现场试桩，确定如下施工参数：钻机下钻进度为0.35m/min，注浆管提升0.23m/min，旋转速度25r/min，高压水泥浆液流的射流压力为20~22 Mpa，每延米成桩水泥用量为240Kg。

三、施工工艺

1、 施工准备

清除杂物，平整场地，布置旋喷桩平面位置，挖好排浆沟，挖好泥浆池。

2、 机具就位

发电机、高压泵，水泥搅拌机，水箱均设在沈台线路左侧，高压泵至钻机距离25米。做好钻机定位，要求钻机安放平稳且保持水平，转杆必须保持垂直，并且倾斜度不大于1.5%，钻机钻孔位置的偏差不得大于5cm，与此同时，要检查喷射情况，各部位的密封圈是否封闭及各管路是否正常，喷设是否畅通、灵活等。

3．贯入注浆管

钻孔的最终目标是为了置入注浆管到预定的土层深度，亦即达到设计桩底标高。喷嘴、注浆管于钻机钻头相连当喷嘴达到设计标高时，停止下钻。插入后应作高压水泥浆试射试验，合格后方可喷射浆液。

4．喷射注浆

当注浆贯入土中，喷嘴达到设计标高时，即可用高压注浆泵通过橡胶软管输送高压浆液至钻机上的注浆管进行喷射注浆，在桩底部边旋转边喷射1min后，注浆参数（喷射压力及喷浆量）达到规定值后，按0.23m/min的速度提升注浆管，由下而上喷射注浆，注浆管分段提升，每段卸管后喷射的搭接长度不得小于10cm，以保证固结体的整体性，成桩施工过程中因故停止，恢复供浆时，应在断浆面上、下重复搭接0.5米喷浆施工，以保证成桩的整体性。

5．拔管成桩

当高压喷射完毕，应迅速拔出注浆管。为了防止浆液凝固收缩而影响桩顶高程，可在原孔位采用冒浆回灌或第二次注浆等措施。

6．记录及其他

施工中必须如实记录喷射注浆的各项参数和出现的异常现象（如汇漏等），施工结束后应立即对机具和孔口进行清洗，各管路内不得有残余浆液和其他杂物。施工完毕应进行场地清理，防止污染。

四、质量检验

成桩28天后，抽芯取样进行无侧限抗压强度试验，抽检数为成桩数的2%，其无侧限抗压强度不得小于2 Mpa。

