
第一章  工程概况
1.1 工程概况

项目名称：宜都市枝城西湖中学校舍改造工程
建设地点：宜都市枝城镇渔港路19号
项目业主：宜都市枝城西湖初级中学
工程质量：达到《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）合格标准。

工期目标：130日历天

安全目标：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）达到合格标准，杜绝发生重大安全事故。

工程简介：本工程主要是宜都市枝城西湖中学校舍改造工程施工图及工程量清单范围内的全部工程。该工程实行包质量、包工期、包安全施工、包文明管理的全面承包方式。施工单位应成立相应的工程项目部，负责自身的进度计划与总进度计划的协调，接受业主单位对工程质量、工程进度、产品保护、安全施工、现场文明管理等项目工作的监理和管理。

该工程质量严格按照国家现行的施工验收规范和质量评定标准检查验收，严格按图施工，每完成部分分项工程由乙方自检后通知甲方及监理人员检查签认，工程质量要求必须达到合格标准。

作为有幸参加该工程投标的单位之一，为确保工期顺利进行，保证工程的档次及质量，我公司保证积极配合甲方工作，服从甲方及监理公司的管理。虽然该工程技术难度大，施工工期短、质量要求高，只要思想上重视，措施上得力，坚持高标准、严要求，以国家大局和工程大局为重，就能克服重重困难，达到优质高效的目的。

我们理解，在施工过程中，不可避免的会产生计划变更、设计修改、项目工程内容的增减，届时我们将会根据业主的要求，对施工组织计划做出相应的调整。

二、编制依据

本施工组织设计适用于宜都市枝城西湖中学校舍改造工程。施工组织设计在编制中依据：

1、宜都市枝城西湖中学校舍改造工程施工招标文件、答疑。

2、甲方提供的施工图和工程量清单。

3、根据本公司的ISO9001国际质量标准相关文件；

4、结合本公司的类似工程施工经验和资料；

5、其它现行国家和省市规范及标准；

6、国家相关法规及规范；

三、工程特点：

1、剔凿、斩剁、铲除、修补对结构安全影响。

2、基层与装饰层粉结处理。

3、装饰色泽效果一致性是装饰维修工程的关键。

4、装饰材料质量控制是装饰改造工程保障。

5、环境、噪音对周边的影响是文明施工的重要组成。

本工程工期较紧，一次性投入材料、设备资源大，在施工工艺顺序上要安排合理，在施工组织上要合理搭接，做好现场协调工作，确保工程按期竣工。

第二章 指导思想与实施目标

2.1指导思想

我公司施工组织的指导思想是:质量第一、服务周到、招标单位满意，以质量为中心，按照GB/T19002-ISO9002《质量管理和质量保证》系列标准，建立工程质量保证体系，选配高素质的项目经理，总工程师及工程技术人员，按照国际惯例实施项目管理，积极推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料、精心组织、科学管理，优质高效地完成本工程的合同施工任务，创出精品工程。

2.2实施目标

发挥我公司优势，科学地组织土建、各个工序交叉作业，精心施工，严格履行合同，确保实现如下目标：

1、质量目标

严格每道工序管理，分部工程合格率100%，确保达到《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）合格标准。

2、工期目标

在保证质量的前提下，确保130日历天的施工期，严格按照合同工期组织施工。
3、安全施工目标

采取有效措施，杜绝死亡事故及工伤事故发生，轻伤频率控制在1‰以下。

4、文明施工目标

确保达到《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》合格标准。

5、环保目标

采取积极有效的措施，减少施工噪音和环境污染，确保施工期间不扰民、不影响环境卫生。

6、服务目标

信守合同，认真协调各有关方面的关系，接受招标单位、监理和质量监督部门对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的监督。

第三章  施工部署及施工总平面布置

3.1 施工准备

3.1.1 技术准备

1、建筑施工应掌握好气象情况，以便于组织均衡施工。

2、详细掌握水文地质、地形情况，采取有效的基础施工方案及降低地下水位的措施。

3、搞好地上地下情况的调查，确保建筑基础和结构施工的顺利进行，对建设地区及其周围的地上建筑的位置，地下构筑物，高压输变电线路和各种地下管线的位置和走向等情况进行调查，在施工前采取有效措施，及时进行拆（除）迁，保（防）护。还要积极采取环保措施，降低施工噪声和粉尘污染，防止扰民，妥善解决污水处理等问题。

4、搞好各种物质资源和技术条件的调查，建筑施工所需物质资源品种多，数量大，对各种物质资源的生产供应情况、价格、品种等均要进行详细调查，以便及早落实供需要求。对确实需要自行加工的配件，亦应明确加工的数量及所需设施的规模，搞好交通道路和运输条件调查统筹规划，尽量减少交通阻塞和场内倒运，根据建筑物的工程量，合理安排用电、用水设施。

5、作好施工和设计结合工作。

6、编制施工方案和施工预算。

7、开工前技术员、施工员、翻样员、预算员、工长等熟悉图纸，组织技术交底，编制详细的分段施工组织设计。

8、组织现场管理人员学习新技术、新工艺施工方法，并将工程总体安排和布置制定目标，向招标单位报送施工组织设计。

9、放线前根据场地自然标高与建筑物室外标高的情况清理场地，并将垃圾和废土运到场外。设围护，将施工场地与外部隔断，场内施工区与工作区和生活区设置密封式通道加以严格分离。设置施工通道，确保施工正常进行。

10、根据现场踏勘和设计文件，拟建建筑周围主要道路已开通，施工道路均已硬化，只须按施工平面布置图布置。

3.1.2 物资条件准备

建筑施工所需的材料、构配件、机具设备，能否保证按计划供应，对整个施工过程举足轻重，否则将直接影响到工期、质量和成本。因此，要将这项工作作为施工准备工作的一个重要方面来抓。

1、材料准备

（1）根据施工方案中的施工进展计划和施工预算中的工料分析，编制工程所需材料用量计划，作为备料、供料和确定仓库、堆场面积及组织运输的依据。

（2）根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实，为保证连续生产，流水施工，结构工程开始前必须落实好周转材料。

2、构配件及设备加工订货准备

（1）根据施工进度计划及施工预算所提供的各种构配件及设备数量，做好加工翻样工作，并编制相应的需要量计划。

（2）根据需用计划，向有关厂家提出加工定货计划要求，并签订定货合同。

（3）组织构配件和设备按计划进场，按施工平面布置图作好存放及保管工作。

3.1.3 施工机具准备

（1）根据施工方案中确定的施工方法，对施工机具配备的要求，数量以及施工进度安排，编制施工机具需用量计划。

（2）拟由本企业内负责解决的施工机具，根据需用量计划组织落实，确保按期供应。

（3）对于大型施工机构的需求量和时间，应向有关方面（如专业分包单位）联系，提出要求，落实签订有关分包合同，并为大型机械按期进场作好现场有关准备工作。

3.1.4 运输准备

（1）根据上述三项需用量计划，编制运输需用量计划，并组织落实运输工具。

（2）按照上述三项需用量计划明确进场日期，联系和调配所需运输工具，确保材料、构配件和机具设备按期进场。

3.2施工部署

1、施工部署的总体原则

为保证该工程尽可能有充裕的时间施工，按期完成施工任务，应考虑各方面因素对工程的影响，充分筹划任务、人力、资源、时间及空间的总体布局。

2、施工须配备两班施工人员，采用流水作业。人员安排见劳动力计划。

3、工期：按工期定额分析和套用，定额工期比招标单位要求工期高，拟定施工工期为130天。

3.3 施工用电

1、主要机械设备用电

	机具名称
	数量
	功率KW
	机具名称
	数量
	功率KW

	龙门架提升机
	1
	15
	钢筋切断机
	2台
	5.5

	350L搅拌机
	3台
	7.5×3
	弯 曲 机
	1台
	3

	插入式振捣器
	6台
	6×1.1
	拉 伸 机
	1台
	3

	平板振捣器
	2台
	1.1×2
	蛙式打夯机
	1台
	3

	对 焊 机
	1台
	25
	砂浆搅拌机
	3台
	3×3

	电 焊 机
	2台
	28KVA
	
	
	


P1=100.3KW          P2=56KVA

2、生活、照明用电P3＋P4=25KW

P=1.05×(0.6×P1/0.75+0.6×P2+P3+P4) 
=138.8KVA

选用SL7-160/10变压器一台。

3.5 施工用水设计

1、施工用水：本工程按每日混凝土浇筑用水量考虑。
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式中K1=1.5   K2=1.5   Q1=50m3   N1=2400L/m3
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BX 3600



=6.5L/s
2、施工机械用水q2，无特殊机械不考虑。

3、现场生活用水q3。
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式中P1=200人，N3=30L/人，班，K4=1.5    t=1
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=0.3L/s
4、消防用水：按现场面积在25hm2内，q4=10-15L/s,本工程取q4=10L/s

5、总用水量：因q1+q2+q3<q4
故总水量按消防用水计算：Q=10L/s
6、供水管径d：
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，式中V=1.5m/s
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=0.092m

水源由城市管网引入，由城市管网直接供给，满足施工上下水线。施工场地供水由消火栓引至砂石料场，消火栓为Φ100镀锌管，其他支管用Φ50mm的钢管，管道一律暗埋，埋深为500mm以下。

3.6现场总平面布置

本工程位于干道，交通便利，但施工场地狭窄，不便于机械、材料的堆放布置。现决定将模板加工和钢筋制作移至场外制作，为避免混乱，在每批每个规格钢筋加工后，立即在钢筋上缠上标牌，标牌上标明钢筋使用部位，数量，规格及责任人等，模板制作好后按使用部位做好标记，分类堆放。模板安装、钢筋绑扎前一天将半成品进场临时堆放，将砂、砖、石、水泥等设备材料在规划范围内建筑物外围堆放，为避免运输建筑材料的交通工具进入院内，影响院内正常工作秩序，将拟建建筑实行封闭管理、封闭施工。施工过程中污水排放设置排水沟，通过处理池排入城市污水管道。工程用水、用电根据招标单位提供的地点就近接入，设置配水、配电室由专人负责管理。

根据招标单位提供的现场平面布置，规划红线图和总平面布置图，设置好施工平面图，施工总平面布置图中的办公用地作为施工中的生活和管理用房，具体包括休息室、会议室、医疗室、办公室、水冲式厕所、配水、配电室等，现场设置消防栓1个。具体位置见施工平面图。

第四章  施工进度安排、保证措施

4.1 施工进度计划

根据招标文件要求，结合我公司的施工能力、技术装备及人员素质，确定该工程施工工期为130天，并向招标单位承诺确保在规定的工期内完成该项工程任务。我们采用了网络计划技术对整个工程进度进行了统筹安排，对各分部分项工程的施工工期进行分解。具体实施时，要求各分部分项工程严格按照施工进度计划时间完成。设备、资金、材料、劳动力等资源必须按计划安排保证供应。各工程的施工工期如下安排见进度计划表。
4.2进度保证措施

4.2.1、进度计划管理方面的保证措施

（1）、建立严密的施工计划的检查制度，在施工中严格按照进度计划来控制施工进度与各作业队（组）插入时间，施工管理人员应根据总进度计划来制定日、月、旬作业计划，合理安排工序搭接和施工流向。

（2）在计划管理中，必须确保工程的主要环节。本工程主要控制环节有：拆除工程、安装工程、装饰装修及竣工验收。要采取有效措施确保各控制点如期完成。

4.2.2、在资金上的保证措施

（1）在资金使用上，必须建立独立的资金账户，实行专款专用，凡用于本工程的资金，任何人不得挪作它用。

（2）积累必要的流动资金，保证施工的正常进行，特别是材料、设备维修及生活方面的资金要有充分的保证。

（3）根据各施工班组完成的工程量清单，经核查后按时发放资金，由专人落实工资发放问题，确保工资发放到现场的每个施工人员手中。

4.2.3、杜绝返工的保证措施

实行质量管理目标责任制，加大质量监督及管理力度，高标准、严要求，搞好工序交接，上道工序不合格，不允许进入下道工序，确保工序一次成活，杜绝返工现象。

4.2.4组织协调的保证措施

（1）要协调好各专业施工的关系，经精心组织，合理安排施工顺序，避免窝工、待工现象。

（2）认真协调好与招标单位、监理公司及分包单位的关系，开好各方协调会，统一认识，步调一致，保证施工顺利进行。

4.2.5、劳动力保证措施

（1）加强劳动力的组织调配工作，实行黑白两大班工作制，人换机不停，节假日休息，农忙时间合理安排，保证施工进度。

（2）管理人员实行轮流带班制，以保证解决施工中随时可能出现的问题。

4.2.6、管理方面的保证措施

项目部建立合理的分配制度，根据按劳分配的原则，实行多劳多得，奖优罚劣，分配是向一线操作人员及管理人员全心倾斜，对在保证工程质量的前提下，提前完成的分部、分项及节点，应给予奖励。

4.2.7、材料供应保证措施

保证材料供应数量及供应质量，是保证工期的关键所在，材料必须根据材料计划按照施工进度及时组织材料进场，对外委托加工的构件提出计划及时委托加工，杜绝因材料、构配件供应不到位而影响工期。

4.2.8、水电供应的保证措施

（1）为保证现场供电24h作业，现场配备1台柴油发电机备停电使用。

（2）在施工现场设一个蓄水箱，设在搅拌站处，确保因故停水而能够继续施工。

4.2.9技术保证措施

实行工程流水交叉，循序跟进的施工程序，抢工期间昼夜分两班作业。施工中提高机械化作业程度，从而加快施工进度。同时做好设备的维护和保养工作，避免因设备故障而影响施工进度。

第五章  主要项目施工方法

第一节  拆除工程

一、施工前准备及主要施工设备

（一）技术准备工作

（1）首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸，弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况，地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。

（2）对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育，组织工人学习安全操作规程。
（3）踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。

（二）现场准备

（1）清理施工场地，保证运输道路畅通。

（2）施工前，先清除拆除倒塌范围内的物资、设备；将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移：检查周围危旧房，必要时进行临时加固；向周围群众出安民告示，在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志，派专人监护，禁止非拆除人员进入施工现场。

（3）搭设临时防护设施，避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。

（4）在拆除危险区设置警戒区标志。

（5）接引好施工用临时电源、水源，现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施，应另外敷设。保证施工时水电畅通。

（三）施工方案  
1、控制目标
（1）控制施工范围，确保周围建筑及设施的安全。

（2）控制施工时间，尽量不扰民、少扰民。

（3）控制粉尘飞石, 确保人员安全。

（4）控制施工噪声, 尽可能减少噪声。

(四)施工组织

    （1）在甲方的支持下,做好群众工作, 争取周边业主的配合,赢得群众的支持，派专人做好周边警戒工作。
    （2）按施工组织设计的程序安排，清拆原有管线，采取人工进行拆除，划分区域，分块、逐段、逐根进行拆除。

    （3）拆除后，组织工人回收有价值的可利用废品。
（4）不可利用废物，用汽车外运到指定地点。

二、施工要求和施工方法

（一）施工要求

（1）拆除建筑物内所有的门窗及其它附属结构，拆除建筑物全部腾空，拆除物及时外运，堆放在警戒线以外的安全区域。

（2）在建筑物的两侧各放置一台除尘机，采用湿法作业，控制施工扬尘，砂石飞溅。 

（二）工程施工方法

拆除对象：大楼原有门窗，栏杆，天棚、墙面、地面原装饰材料，原水、电气线路等。

拆除方法：人工用简单的工具，如撬棍、铁锹、瓦刀等。上面几个人拆，下面几个人接运拆下来的建筑材料。

三、安全保证措施

（一）基本要求

（1）施工现场必须有技术人员统一指挥，严格遵循拆除方法和拆除程序。

（2）拆除现场施工人员，必须经过行业主管部门指定的培训机构培训，并取得资格证方可施工。

（3）施工人员进入施工现场，必须戴安全帽，扣紧帽带；高空作业必须系安全带、安全带应高挂低用，挂点牢靠。

（4）施工现场必须设置醒目的警世标志，采取警戒措施派专人负责。非工作人员不得随意进入施工现场。

（5）拆除时，应自上而下，顺序进行，禁止同时拆除。
（6）拆除项目竣工后，必须有验收手续，达到工完、料清、场地净，并确保周围环境整洁和相邻建筑、管线的安全。

（7）拆除物受自然气候、环境影响较大，密切注意，防患与未然。每个工作日结束后，工程技术人员必须去现场检查，确认拆除物是否用加固，作到安全无隐患。

（二）拆除时安全事项

（1） 工人从事拆除工作时，应该站在专门搭设的脚手架上或其它稳固的结构部分上操作。

（2） 拆除区周围应设立围栏，挂警告牌，并派专人监护，严禁无关人员逗留。

（3） 建筑物上设施拆除时，应自上而下，顺序进行，禁止同时拆除。

（4）拆除过程中，现场照明不得使用被拆建筑物中的配电线，应另外设置配电线路。 

    （三）安全管理

     （1）施工人员进行拆除工作时，应该站在专门搭设的脚手或者其他稳固的结构部分上进行操作。操作人员要戴安全帽和其他防护用品。拆除过程中工具、设备、材料杂乱，粉尘、日晒较多，作业工人应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品，为防止砖石、灰尘及切割螺钉等的操作，应佩戴护目镜。拆除过程中，现场照明不得使用拆除建筑物中的配电线，应另外设置配电线路。

    （2）拆除过程中，应有专业技术人员现场监督指导。

    （3）拆除作业应严格按拆除方案进行：拆除建筑物外墙上设施应该自上而下依次进行。

    （4）拆下的物料不准乱堆乱放。拆下的物料，不准向下抛掷拆除较大构件要用吊绳或起重机吊下运走，散碎材料用溜放槽溜下，清理运走。

    （四）做好拆除作业后的安全工作

    （1）拆卸下来的各种材料应及时清理，按品种、类别堆放在平整的地面上，高度应符合安全规定，并留有一定的间距，防止倒塌伤人。

    （2）拆除堆放的材料场地，要专人看管，加强治安保卫。禁止外来人员特别是小孩入内玩耍。严禁烟火，配有一定的消防器材，以防万一。

    （3）对于拆除生产、使用、储存危险物品场所物料、器材、设备，不要混杂在与一般物料的存放，或放置到安全场所，或采取清洗措施，或安全销毁。

    （4）拆除的区域，对电线、煤气管道、上下水管、供热设备管道等干线再进行一次检查，以防留下隐患，并要设明显标记。

第二节  建筑、装饰及安装工程

一、基础工程

1、根据总平面图所标示的方法，朝向定出基点。用经纬仪测量定位，用钢尺丈量平面及开间尺寸，延伸轴线标志的轴线桩。并将轴线桩稳定牢固，可靠，便于监控。

2、基础施工为机械开挖、人工清理，在建筑物设置六个沉降观测点，作为建筑物沉降观测用，并在建筑物15m外设置一个观察基点，搞好基点重点保护，竣工后移交建设方。

3、基础施工技术要求及措施：混凝土、钢筋、砂浆、水泥、砂石等材料质量应符合设计要求，并必须作抽样送检，抽样时应请监理现场监督抽样，各工序施工完毕后均应作好自检、互检、专检记录和隐蔽记录，报请监理验收后进行下道工序施工，对基础的中心线、定位轴线、标高与设计尺寸的偏差，在基础检验评定表中进行复测验收，做好成果定位记录，并履行签字手续，以备核查基础工程质量，做好基础工程结构验收。

二、 结构工程：

 （一）模板工程

梁底模板使用25mm厚的木模，按规范要求铺设时要起拱，起拱高度控制在10-20mm。

梁模使用木模或组合式钢模组拼，若使用钢模，组合成模后，要注意断面尺寸及标高准确、拼缝严密，对拉钢板沿梁长每隔0.75m设置一根，确保梁板整体性和稳定性。梁侧模立带间距750-790mm，通长加两根50mm×100mm方横带，纵横连杆加固牢固，U形卡等零件要上齐，不松动。

圈梁支模采用硬架支模,以保证楼板平整,并减少上板前抹找平工序。构造柱、板带带采用定型模板，模板按一层用料配制，对号入座。楼板缝均凹进15mm，构造柱外侧用脚手板贴100mm×50mm方木支护，用2Φ16螺栓加固。

模板拆除

根据混凝土试块强度和施工规范确定模板拆除的具体时间。先拆梁侧帮模，再拆除底模板。拆模时用钩子将模板钩下，或用撬棍轻轻撬动模板，使模板脱离，待段模板全部脱模后，运出集中堆放。

（二）钢筋工程

1、钢筋绑扎

为保证6度抗震设防，构造柱钢筋向下生根在地圈中，向上一直伸入屋顶圈梁，并保证锚固长度；圈梁钢筋接头要错开箍筋尺寸要准确。

屋架梁钢筋绑扎前，先在底模板上，按图尺寸划分箍筋的间距，主筋穿好箍筋，按已画好间距逐个分开，再绑扎主筋。梁的受力钢筋接头按设计要求，设在梁跨中1/3范围内，接头采取单面搭接满焊，钢筋事先预弯，以保证钢筋同心。

现浇板钢筋绑扎前在模板上画好钢筋间距，按画好的间距绑扎，边绑扎边找直、找正。负弯矩钢筋每个扣都要绑扎牢固，为确保钢筋的位置，按要求加设钢筋马凳，绑扎完成后，注意保护，防止踩踏。

为保证主筋保护层的厚度，在梁主筋绑扎时，应垫规范要求保护层厚度的砂浆块。

（三）混凝土浇筑

圈梁振捣时应防止挤动外侧砖墙，楼板接头处混凝土应振捣密实。若圈梁留置施工缝，在继续浇筑混凝土前，剔除浮动石子，用水冲洗干净后，浇一道水泥浆，然后继续浇筑混凝土，细致操作振实。

（四）砌体工程：采用粘土砖砌筑

1、作业条件

（1）对进场的砌块型号、规格、数量和堆放位置、次序等已进行检查、验收，能满足施工要求。砌块应按不同规格和强度等级整齐堆放。堆垛上应有标志。堆放场要平整，并做好排水。

（2）所需机具设备已准备就绪，并已安装就位。

（3）根据施工图要求制定施工方案，绘制好砌块排列图，选定砌块吊装路线、吊装次序和组砌方法。

（4）砌块基层已经清扫干净，并在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。如果用中型空心砌块时，在基层上画好第一层砌块分块线。

（5）立好皮数杆，复核基层标高。根据砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数，以保证砌体尺寸符合设计要求。

（6）砌块表面的污物、泥土及孔洞底部的毛边均清除干净。

2、施工操作工艺

（1）砌块的施工程序是：找平→放线→立皮数杆→排列砌块→拉线→砌筑→勾缝。

（2）砌筑前应在基础面或楼面上定出各层的轴线位置和标高，并用1:2水泥砂浆或C15级细石混凝土找平。

（3）砌筑前应按砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。砌筑一般采用“披灰挤浆”，先用瓦刀在砌块底面的周肋上满披灰浆，铺灰长度为2-3m，再在待砌的砌块端头满披头灰，然后双手搬运砌块，进行挤浆砌筑。

（4）砌筑应尽量采用主规格砌块，用反砌法（底面朝上）砌筑，从转角或定位处开始向一侧进行，内外墙同时砌筑，纵横梁交错搭接。上下皮砌块要求对孔、错缝搭砌，个别不能对孔时，允许错孔砌筑，但搭接长度不应小于90mm，如无法保证搭接长度，应在灰缝中设置构造筋或加网片拉结。

（5）砌体灰缝应横平竖直，砂浆严实。水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%，竖直灰缝不低于60%，不得用水冲浆灌缝，水平和垂直灰缝的宽度应为8-10mm。

（6）墙体临时间断处应砌成斜槎，斜槎长度不应小于高度的2/3（一般按一步脚手架高度控制）。如必须留槎应设φ4mm钢筋网片拉结。

（7）墙上预留孔洞、管道、沟槽和预埋件，应在砌筑时预留或预埋，不得在砌好墙体上凿洞。

（8）如需移运已砌好的砌块，应清除原有砂浆，重铺新砂浆砌筑。

（9）门、窗安装前，先将弯成Y或U形的钢筋埋入混凝土小型砌块墙体的灰缝中，每个门、窗洞和一侧设置二只，安装门窗时用电焊固定。木门窗安装，事先在加气混凝土砌块内预埋浸沥青的木砖，四周C15细石混凝土填实，砌筑时将砌块侧砌在门窗的两侧，一般门洞用六块木砖，每个窗洞用四块木砖。

（10）在砌筑过程中，应采用“原浆随砌随收缝法”，先勾水平缝，后勾竖向缝，灰缝与砌块面要平整密实，不得出现丢缝、瞎缝、开裂和粘结不牢等现象，以避免墙面渗水和开裂，以利于墙面粉刷的装饰。

3、质量标准

（1）保证项目

 eq \o\ac(○,1)砌块的型号、规格、强度等级必须符合设计要求和施工规范的规定。

 eq \o\ac(○,2)砂浆的品种必须符合设计要求，强度必须符合下列规定：

a 同强度等级砂浆各组试块的平均强度不小于fm,k;

d 任意一组试块的强度不小于0.75fm,k。

 eq \o\ac(○,3)转角处砌块必须同时砌筑，交接处不能同时砌筑时必须留斜槎。

（2）基本项目

 eq \o\ac(○,1)墙面应垂直平整，组砌方法应正确。

 eq \o\ac(○,2)砌块表面方正完整，无损坏开裂现象；砂浆饱满，无松动脱落现象。

（3）允许偏差项目

砌体墙体尺寸、位置的允许偏差及检验方法按规范进行。
三、装饰工程
（一）抹灰工程

对装饰工程来说，其基层抹灰质量的好坏将直接关系到面层的装饰效果，因此要引起足够重视，具体要求如下：

（1）抹灰前应将基层表面清理干净，并将墙面上的施工孔洞封堵密实，对过于干燥的基层，洒水湿润。

（2）为了有效地控制墙面的厚度和平直度，抹灰前先检查基层表面的平整度，并用与抹灰层相同砂浆设置为饼和标筋，作为底层抹灰和找平的依据。

（3）水泥砂浆和混合砂浆的抹灰层，须待前一层抹灰层凝固后，方可涂抹后一层。水泥砂浆每层的抹灰厚度控制在5—7mm，石灰混合砂浆每层抹灰进取度控制在7—9mm。

（4）抹灰用的石膏应用块状生石灰淋制，淋制时，必须用孔径不大于3×3mm的筛过滤，并贮存在沉淀地30天进行熟化。使用时不得含有未熟化的颗粒和其它杂质，以免未熟化的颗粒吸收空气中的水分而继续熟化，致使墙面抹灰层爆灰和产生裂缝。

（5）抹灰用的砂应过筛，不得含有杂质，且保持色泽一致。

（6）抹灰前送原材料到试验室按设计要求进行配合比的设计。

（二）内墙仿瓷涂料

1）作业条件

抹灰表面平整，表面的灰尘、污垢，粘附的砂浆清除干净、裂缝、麻面凹陷处用腻子填补平整，基层干燥，且无酥松、脱皮、起砂、粉化、空鼓现象，操作环境温度在5度以上，作业时12小时内避免污染。

2）材料准备

涂料使用前，按出厂说明书规定，开桶后加水，用电动搅拌器搅拌均匀后作用，涂料工程使用的腻子密实牢靠，不得粉化、起波纹。在施工过程中严禁随意掺水或随意掺加颜料，避免在夜间灯光下施工。

3）施工要点

先刮腻子二遍，腻子的塑料性和易涂性需满足施工要求，干燥后要坚固，涂料喷涂时分段进行，以分格缝、墙的阴阳角或落水管为界线。在刷涂料前，刷一道与涂料体系相适应的冲稀了的乳液，透涌能力强，可使基层坚实，干净，粘结性能强并节省涂料，涂刷时涂刷方向和行程长短一致，在前一度涂层表干后进行后一度喷涂，前后两次涂刷的相隔时间不少于3h。喷涂时勤蘸、快喷、厚薄一致，喷涂均匀，外墙喷涂工程以下施工工序进行：

清扫→填补缝隙→局部刮腻子→磨平→阴阳角细部处理→第一遍满刮腻子→磨平→阴阳角细部处理→第二遍刮腻子→磨平→第一遍喷涂→点补磨平→第二遍喷涂。

（三）墙面砖施工

1）材料选定：

（1）瓷砖的品种、规格、花色按设计规定，并应有产品合格证。

（2）瓷砖的吸水率不得大于10%，砖表面平整方正，厚度一致，不得有缺楞、掉角和断裂等缺陷。如遇规格复杂，色差悬殊时，应逐块量度挑先分类存放使用。

2）施工工艺

（1）选砖：面砖一般按1mm差距分类选出若干个规格，选好后根据房间大小分批类计划用料。选砖要求方正、平整、楞角完好，同样规格的面砖，力求颜色均匀。

（2）基层处理：对混凝土表面基层清理，并用钢丝刷满刷一遍，再浇水湿润，然后甩浆处理。砖墙面基层，提前一天浇水湿透。

（3）抹底子灰：

1）吊垂直，找规矩，贴灰饼，冲筋吊垂直，找规矩时，应与墙面的窗台、腰线、阳角立边等部位面砖贴面排列方法的对称性以及室内地面块料铺贴是否方正综合考虑，力求整体完美。

2）将基层浇水湿润（混凝土基层面尚应用水灰比为0.5内掺108胶的素水泥浆均匀涂刷），分层分遍用1:2.5水泥砂浆底灰（变可用1:0.5:4水泥石灰砂浆），第一层宜为5㎜厚用铁抹子均匀抹压密实；待第一层干至七至八成后即抹第二层，厚度约为8-10㎜，直至与冲筋大至相平，用木杠刮平，再用木杠子搓毛压实，划成麻面。

（4）预排砖块、弹线

1）预排砖块应按照设计色样要求，一个房间，一整幅墙面贴同一类规格面砖；在同一墙面，最后只能留一行（排）非整块面砖，且不小于1/2砖。非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置，砖块排列一般自阳角开始至阴角收口和自顶棚开始至楼地面收口。

2）弹好花色变异分界线及垂直与水平控制线。垂直控制线一般以1m为宜，水平控制线一般按5-19排砖间距设一度为宜；砖块从上往地面排列至最后一排整砖度，应弹置一度控制线；墙裙、踢脚线顶亦应弹置高度控制线。

（5）面砖：

1）预先将瓷砖泡水浸透凉干（一般宜隔天泡水浸透凉干备用）。

2）在每一分段或分块内的面砖，均自下向上铺贴。从最下一排砖的下皮位置用钉子装好靠尺板（室内靠尺板装在地面向上第一排整砖的下皮位置上），以此承托第一排面砖。

3）浇水将底层灰面湿润，先贴好第一排（最下一排）砖块下皮要紧靠装好的靠尺板，砖面要求垂直平整，应用木杠（压尺）校平砖面及砖上皮。

4）以第一排贴好的砖面为基准，贴上基准点（可使碎块面砖），并用垂球校正，以控制砖面出墙尺寸和垂直度。

5）铺贴应从以低一皮开始，并按基准点挂线，逐排由下向上铺贴。面砖背面应满涂水泥膏（厚度一般控制在2-3㎜内），贴上墙而后用木锤着力敲击，使面砖粘牢，同时用木杠（压尺）校平砖面及上皮。每铺完一排应重新检查每块面砖，发现空鼓，应及时掀起加浆重新贴好。

6）铺贴完毕，待粘贴水泥初凝后，用清水将砖面洗干净，用白水泥浆（彩色面砖应按设计要求用矿物颜料调色）将缝填平，完工后用棉纱、布片将表面擦拭干净至不留残灰迹为止。

3、工艺标准：

（1）材料品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求，质量应符合现行有关标准规定。

（2）镶贴必须牢固，无空鼓无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。

（3）表面平整、洁净，色泽一致，无起碱，无污痕和显著的光泽受损处。无空鼓现象。

（4）接缝填嵌密实、平直。宽窄一致，颜色一致，阴阳角处的板压向正确，非整砖使用部位适宜。

（5）套割用整砖套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等上口平顺、突出墙面的厚度一致。

（6）流水坡向正确；滴水线顺直。观察检查。

（四）地面工程

1、混凝土垫层施工

1) 作业条件

（1）基层土质、标高、尺寸经检查符合设计要求，并办理隐蔽手续。

（2）水泥、砂、石子抽检合格，用量满足要求。

（3）顶棚、墙面装饰抹灰已经完毕，门框等已安装完，已弹好控制地面垫层标高水平基准线或标志。

（4）试验室根据设计要求和材料确定混凝土的配合比，搅拌计量设备已经校核，对操作人员进行技术交底，准备好混凝土试模。

2）施工操作要点    

（1）混凝土拌制

根据配合比计算出每罐混凝土的用料。后台要认真按每罐的配合比用量称量、投料，每罐设料顺序为：石→水泥→砂→水。严格控制加水量，搅拌要均匀，搅拌时间一般不少于90s。

（2）混凝土浇筑

 eq \o\ac(○,1) 先应清除基土上的杂物，表面不得存有积水。

 eq \o\ac(○,2) 混凝土应有手推车或机动翻斗车运至浇筑地点。运送时防止离析或水泥浆流失。如有离析，应进行二次拌合。  

 eq \o\ac(○,3) 混凝土浇灌由一端向另一端进行，采用平板振动器振捣。

 eq \o\ac(○,4) 混凝土应按分间一次连续浇筑完成。 

 eq \o\ac(○,5) 混凝土振捣密实后，表面应有木抹子搓平。如垫层的厚度较薄，应严格控制摊铺厚度，用大杠细致刮平表面。有排水要求的垫层，应按设计要求放线找出坡度。 

（3）混凝土养护

垫层浇筑完后，应在12h左右覆盖浇水，养护时间一般不少于7d。

3）质量标准

（1）保证项目

 eq \o\ac(○,1)混凝土所用的水泥、砂、石子等，必须符合施工规范和有关标准的规定。

 eq \o\ac(○,2)混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝的处理，必须符合施工规范的规定。

 eq \o\ac(○,3)按《混凝土强度检验评定标准》（GBJ107-87）的规定取样、制作、养护和试块，并评定混凝土强度等级应符合设计要求和评定标准的规定。

（2）基本项目

 eq \o\ac(○,1)混凝土应振捣密实，无蜂窝、孔洞等现象。

 eq \o\ac(○,2)混凝土垫层厚度均匀，无厚薄不均、凹凸不平、下陷断裂等现象。

4）成品保护

（1）垫层施工防止碰撞、损坏门框、管线、预埋铁件及已完的装修面层。

（2）垫层内设计要求预留的孔洞和安置固定地面与楼面镶边连接所用的锚栓（件）及木砖，均应事先留好和埋好，避免以后剔凿，损伤垫层。

（3）已浇筑的垫层，混凝土强度达到5.0Mpa以上，方可在上行人或进行下道工序施工。

（1） 在有防水层的基层上施工时，应认真保护好防水层，严禁直接在其上行车或堆放材料，碰伤防水层，如发现有损坏情况，应立即修补好，方准在其上进行作业。

5）施工注意事项

（1）雨期施工，露天浇筑混凝土垫层，应编制季节性施工措施，制定有效的防雨措施，以确保垫层质量。

（2）混凝土浇筑时应注意配合比准确，振捣密实，防止漏振，欠振，或操作不当，而造成混凝土不密实。

（3）垫层施工应严格控制各道工序的操作质量，基土必须均匀一致，混凝土配料应准确，搅拌均匀，垫层铺料应厚薄一致，振捣密实，大面积应分段分块浇筑，混凝土终凝前应抹压1-2遍，以免出现裂缝。

2、水泥砂浆面层施工

1)作业条件

(1)地面或楼面的混凝土垫层(基层)已按设计要求施工完成,混凝土强度已达到1.2Mpa以上。

（2）室内门框、预埋件、各种管道及地漏、电气预埋等已安装完，经检查合格，地漏口已遮盖，并办理预检手续。

（3）各种立管和套管通过面层孔洞已用细石混凝土灌好修严。

（4）顶棚、墙面抹灰施工完毕，已弹出或设置控制面层标高和排水坡度的水平线或标志。分格缝已按要求设置，地漏处已找好泛水及标高。

（5）屋面已做好防水层，或有防雨措施。

2）施工操作要点

（1）楼地面施工前，应对垫层、基层进行认真清理，剔除并清除杂物和油污。经验收合格后方能进行找平层施工。

（2）在找平层施工前48小时应对基层进行浇水湿润，第二天再浇水湿润，但不能有积水现象。

（3）找平层施工前，应根据+50cm标高线弹好面层控制水平线，并依此水平线贴好灰饼，间距1m。

（4）找平层施工前，先在基层上刷一道素水泥浆结合层。水泥浆内掺5%的107胶水。

（5）水泥找平层应整平拍实，表面用木抹子搓毛。

（6）水泥砂浆面层施工每施工一段，即用抹子轻轻压光，并在砂浆末终凝前用10cm宽海绵蘸水轻轻拉毛便于铺贴块料面层。

（7）水泥砂浆找平层或面层施工完后，3-10小时后应进行覆盖养护，养护时间≥7天。

1） 质量标准

（1） 保证项目

 eq \o\ac(○,1)砂浆所用水泥、砂的材质，必须符合设计要求和有关标准的规定。

 eq \o\ac(○,2)水泥砂浆面层的强度（配合比）和密实度，必须符合设计要求和施工规范的规定。

 eq \o\ac(○,3)面层与基层的结合必须牢固，无空鼓。

（2） 基本项目

 eq \o\ac(○,1)面层表面清洁，无裂缝、脱皮、麻面和起砂现象。

 eq \o\ac(○,2)地漏和面层排水坡度应符合设计要求，不倒泛水，无渗漏、无积水，与地漏（管道）结合处严密平顺。

 eq \o\ac(○,3)踢脚板高度一致，出墙厚度均匀，与墙面结合牢固，局部如有空鼓长度不大于200mm，且在一个检查范围内不多于两处。

2） 成品保护

（1） 面层施工防止碰撞损坏门框、管线、预埋铁件、墙角及已完成的墙面抹灰等。

（2） 施工时注意保护好地漏、出水口等部位，作临时堵口或覆盖，以免灌入砂浆造成堵塞。

（3） 事先埋好预埋件，已完地面不准再凿孔洞。

（4） 面层养护期间，不允许车辆行走或堆压重物。

（5） 不得在已做好的面层上拌合砂浆，调配涂料等。

3） 施工注意事项

（1） 水泥砂浆铺抹时，如砂浆局部过稀，不得撒干水泥，以免面层颜色不匀，甚至造成龟裂或起皮。压光时，不得贪图省力，而另加素水泥胶浆压光，以防起壳或造成表层强度降低。

（2） 面层抹压完毕后，夏季应防止曝晒雨淋。

（3） 抹面时基层必须注意凿毛，将油污、脏物去净并湿润，刷素水泥浆一度，立即铺抹，掌握好压抹时间，以避免出现空鼓或脱壳。

（4） 抹砂浆时应注意按要求遍数抹压，并使其均匀、厚薄一致，不得漏压、欠压或超压，以防表面起皮和强度不均。

（5） 抹面层时，不得使用受潮或过期水泥，砂浆应搅拌均匀，水灰比应掌握准确，压光要适时，以防造成地面起砂。

当水泥砂浆面层出现局部起砂时，可采用107胶水泥腻子进行修补。方法是将起砂表面清理干净，洒水湿润，涂刷107胶水一遍，满刮腻子2-5遍，总厚度为1.7-1.5mm，洒水养护，用砂纸磨平，清除粉尘，再涂刷纯107胶一遍或再作一道蜡面。

3、地面地砖面层

工艺如下:

1）抹结合层

（1）根据楼层水平线，打灰饼及用刮尺推好冲筋。

（2）浇水湿润基层，再刷水灰比为0.5素水泥浆。

（3）根据冲筋厚度，用1:3干硬性水泥砂浆（以手握成团，不泌水为准）抹铺结合层。结合层应用刮尺及木抹子压平打实（抹结合层时，基层应保持湿润，已刷素水泥浆不得有风干现象。

（4）结合层抹好后，以人站在上面只有轻微脚印而无凹陷为准）。

（5）对照中心线（十字线）在结合层面上弹上面砖块料控制线（靠墙一行面块料与墙边距离应保持一致，一般纵横每五块面料设置一度控制线）。

2）块料铺贴

（1）根据控制线先铺贴好左右靠边基准行的块料，以后根据基准行由内向外挂线逐行铺贴。

（2）用水泥膏（约2-3mm厚）满涂块料背面，对准挂线及缝子，将块料铺贴上，用小木锤着力敲击至平整。

（3）挤出的水泥膏及时清干净（缝子比砖面凹1mm为宜）。

（4）洞口及管道四周用切割机按洞口及管道直径切圆，管道地砖不能穿过时把地砖分2块，切割，然后拼缝镶贴。

（5）灌缝：待粘贴水泥膏凝固后，用白水泥、颜料（色泽根据面料颜色调配）填平缝（过大缝要拌细砂填灌），用锯末、棉纱将表面擦干净至不留残灰为止。

（五）门窗工程

本工程设计门为胶合板门、铝合金窗、防盗窗。

木门安装采用后塞口安装。按设计要求预留门窗洞口位置和框与墙的缝隙，并留出门框上下走头的缺口。安装时，首先检查预留洞口的尺寸，修正合格后，找好门开启方向，用铁水平尺和线坠校核框的水平度和垂直度，符合要求后固定于两侧木砖上，再封堵头、缺口。门扇安装前，先量好门框的高度、宽度尺寸，然后在门扇上画线。画线时应两面画，以防止有错位和安装后发生过紧现象。安装时，先将扇侧立在小马凳上，两头木楔卡紧，将门扇上的余头锯掉，先用粗刨刮一遍，再用细刨刨光。门扇剔合页槽前，先将门扇试放在门框上，在下冒头打入楔子，使其抬高约7mm。然后在门扇上画统一的合页位置线。合页扣眼要超出门的内表面，用凿子剔出合页槽，合页槽深同合页厚度。

防盗窗由专业厂家订做并安装。铝合金窗、安装根据图纸的洞口中心线和水平标高，在窗洞口的墙体上弹出窗框的安装的位置线。同一层楼标高误差以不超过±5mm为宜，各洞口中心线从顶层到底层偏差以不超过15mm为宜。每个洞口窗框的竖向位置线应垂直，竖向位置线可以弹窗框的内侧线，也可以弹外侧线，窗框在墙体上的具体位置按设计弹线。

安装窗框前，要检查其平整度，如有变形，应及时修整。窗框的尺寸比洞口的尺寸小2mm。饰面层在与窗框垂直相交处，其交接处应该是饰面层与窗框的边缘正好吻合。窗框就位时，将其下端放到水平垫片上，按照弹线的位置，先将窗框临时用木楔固定，木楔垫在边横框受力部位，以防框子被挤压变形。待检查立面垂直、左右间隙、对角线、上下位置等方面符合要求之后，再将窗框上的连接件固定到主体结构上。

窗扇安装前要对窗框的平整度、垂直度进行复查，误差大的及时进行修整。窗扇安装时，用螺丝刀拧旋边框侧面的滑轮调节螺钉，使滑轮向下横梁槽内回缩，这样就可托起窗扇，使其顶部插入窗框的上滑槽内，下部滑轮卡在下滑槽的滑轮轨道上，然后再拧旋滑轮调节螺丝钉，使滑轮从下横梁外伸，其外伸量通常以下横梁内的长毛密封条刚好能与窗框下滑面相接触为准，这样，既能有较好的防尘效果，又能使窗扇在滑轨上移动轻快。窗钩锁的挂钩安装于窗框的边封凹槽内，挂钩的安装尺寸位置要与窗扇挂钩锁洞的位置相对应，挂钩的钩平面一般可位于锁洞孔中心线处。根据这个对应位置，在窗框边封凹槽内画线打孔即可。

窗框与洞口弹性连接牢固，缝隙填嵌按设计要求处理，采用矿棉条或玻璃棉毡条分导填塞，随隙外表留5—8mm深的槽口，填嵌密封材料，上部安装限位器，每窗按设计要求设计泄水孔。

（六）吊顶施工

1、吊顶龙骨安装工程

1）施工准备

（1）检查结构施工情况：吊顶施工前，先复核结构空间尺寸，及时处理结构需要处理的质量问题。

（2）检查设备安装情况：吊顶施工前，检查设备管道安装情况，是否就位，有无交叉施工，并在以后的施工中妥善安排和配合，避免不必要的返工和浪费。

（3）施工工具：电动木工开料机、电动木工压刨机、电锤、电锯、电焊机、油漆刷等。

2）施工工艺:测定标高→放线→安装主龙骨→调平主龙骨→安装并调平次龙骨→上铝塑板

（1）放线主要是弹好吊顶标高线，龙骨布置线。

吊顶标高线：弹到墙面和柱面上。

龙骨布置线：弹到楼板下底面上。

（2）龙骨安装

在龙骨安装程序上，因为主龙骨在上，所以，吊挂件同主龙骨相连。安装好主龙骨后，在主龙骨底部弹线，然后再用配套连接件将次龙骨与主龙骨固定。其安装顺序：先将主龙骨安装完毕，然后依次安装中龙骨、小龙骨。

（3）龙骨调平：在龙骨安装前，已经标好标高控制线，根据标高控制线，使龙骨就位，因此龙骨的调平与安装宜在同一时间完成。龙骨调平主要是调整主龙骨，只要主龙骨标高正确，中小龙骨一般不会发生什么问题。

最后安装铝塑板，板安装以后，要做好面层的成品保护工作，防止损害或表面污染。
（七）钢屋架制作与安装

钢屋架加工

1)、屋架起拱

为防止屋架受力时产生向下弯曲变形，在制作屋架装配时，应按设计要求起拱值起拱，根据98G517要求，起拱值1/500mm。

钢屋架起拱时应将弦和下弦同时向上拱高，如果只把下弦抬高而上弦不抬高，会使装配成的屋架裁面高度低于设计高度，造成质量事故，起拱后的立腹杆仍保持与地面垂直。

起拱理论上为一弧线形状，实际上则为一折线形，因弦杆角钢加工成折线形比较简易和方便，而且也近似拱形。

屋架在钢平台上制做半榀，然后运到吊装地点拼装成整榀，拼装时立放拼装。

2）屋架装配

钢屋架现场制作在场外进行，屋架制作好后再运输至现场安装。制作时在硬化后的地坪上先划出地样，按设计尺寸的长和高预放焊接收缩量，一般放至公差上限，并按起拱值要求划出屋架起拱实样，作为装配胎模线，底样上应划好角钢宽度线和节点连接板尺寸线。

将连接板和板放在地样上，再将屋架上下弦杆放在连接板上，并靠近定位档，接着再将各腹杆叠在连接板上，找正对齐和卡紧，依次定位焊。待全部定位焊完毕之后，将屋架翻180°，即成为第一个单片屋架，也是基准底模。

以底模为准，在它的上面进行复制，装配第二个单片屋架，第二个单片屋架在定位焊之后翻面180°卸胎，在它上面对称装配完所有弦杆与腹杆，用夹具对齐夹牢，施加定位焊，即完成一个屋架的装配工作。

第一个单片屋架原位不动为底样，以免产生积累误差，因此第一个屋架也是最后完成的屋架。

3）屋架制作注意要点：

（1） 所有钢材需矫正后使用。

（2） 下料所用的样板杆应放样制作，放样时按设计尺寸预放收缩量及按要求起拱。

（3） 屋架上、下弦杆件上的孔眼，要待屋架焊接完后钻孔，以防变形及收缩。

（4） 屋架端部T型焊接板应预反变形处理，屋架下弦端板的刨平顶紧支承面，应预先刨平加工。

（5） 屋架装配时，应注意装配平台的水平面，应在装配前用水准仪调平，以保证装配出的屋架不出现侧弯曲。

2） 屋架焊接工艺

焊接顺序

（1） 焊接下弦杆及腹杆与下弦连接板连接的焊缝，先外侧后内侧。

（2） 焊接上弦杆及腹杆与上弦连接板的焊接先外侧后内侧。

（3） 焊接胶杆填板焊缝及其它部位焊缝。

（4） 屋架焊完侧面后，翻转180°，焊另一面焊缝。

3） 钢结构的吊装

（1） 吊装机械选择

根据屋架重量施工图及现场实际情况决定选用一台12T汽车吊，其主要起重性能满足施工要求。

（2）吊装方法

    用一台吊车从中间向两端进行吊装。采用节间吊装法：即使起重机一次开行中顺序一次吊完，吊装程序如下：

放线弹线——检查钢构件——吊钢屋架——校正——安支撑——安屋面板——下一榀。

主要施工方法：

施工前应进行柱子轴线误差量测，支承面表面平整、标高和水平度检验，予埋铁件位置检查，检测后应标出纵横中心线。

吊装绑扎及其稳定性

钢屋架绑扎应防止在吊装中构件或杆件发生弯曲或局部显著的变形。

根据施工图纸按标准图集选用的屋架吊装前做好计算，严格按审核后的吊装方案进行施工，确保屋架在其作用力平面内的纵向弯曲有足够的稳定性。

钢屋架布置

    根据现场条件及起重机性能，屋架吊装采用单机旋转吊装，屋架的布置，采用平行布置，每四榀为一组靠柱边纵向排放，它的优点是屋架成组排放，且第一榀屋架排放能与柱相连，稳定性好，后几榀可与第一榀连接，少占地，且共用一根垫木作支点。

钢屋架的临时固定方法：

第一榀屋架安装后，应用钢丝绳拉牢，第二榀屋架安装后，需用上下弦支撑与第一榀屋架连接，以形面空间结构的刚性系统，以后安装屋架用工具式校正器，与已安装屋架联系保持稳定，屋架临时固定如需用临时螺栓，则每个节点穿入数量不少于安装孔数1/3，且至少应穿入两临时螺栓。

钢屋架的校正、垂直度可用拉线吊线坠校验，屋架的弯曲度检验可用拉紧测绳进行。

4） 压型板瓦安装

施工程序

支搭底板檩条→安装天沟面板→节点防水处理→安装屋面板。

具体施工方法是：将钢檩条焊接于刚架支点上，复合板采用不切边错波铺设，在板与檩条支承处用Φ6.3自攻螺栓连接紧固，在板头不少于2个螺栓，中间支承不少于1个螺栓，搭接部分设防水密封材料，用拉铆钉锚固，并且自攻螺栓要设置在波峰上，自攻螺栓带防水帽。施工中檩条必须顺直无扭曲，焊接牢固，位置正确，板接缝要密封，自攻螺栓安装要符合设计规定，严禁漏放、松动、封压不严等现象，雨水沟及屋面通风口夹芯板安装须保证排水畅通。
（八）安装工程

1、给排水工程

1）本工程生活给水系统由市政给水管网直接给水，室内生活给水部分采用PP-R管，热熔连接。消防栓采用铝合金明装单栓消火栓，消防栓的栓口距地坪安装高度为1.1米，消防给水管采用无缝钢管。

2）卫生洁具安装工艺流程：

安装准备→卫生洁具、配件检验→卫生洁具安装→配件预装→稳装→洁具与墙、地缝隙处理→外观检查→通水试验

3）主要施工方法及技术要求

（1） 准备工作

材料进场经招标单位、监理及投标单位人员共同检查合格后方能使用，各种管材配件必须具有生产厂家说明书、材质证明书、产品合格证及当地质检部门所要求的证明材料。使用前按设计要求校对材料规范、材质、型号，对材料进行外观检查，镀锌管表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。阀门的螺纹、密封面良好，无损伤，对于主立管上超切断作用的阀门牌号应逐个进行强度和严密性试验，支管阀门应从每批同规格、型号中抽检10%进行强度和严密性试验，如有不合格者一律退还。

材料进入现场经自检合格后，及时填写材质报告单，报招标单位检查认可后，方可使用。进场的材料堆放整齐，规格、型号要分清，每一种型号必须挂牌，注明规格、名称、材质并建立台帐，做到帐物相符，且收发手续完整。

技术准备：进场前管道工程师、队长应认真熟悉施工图及有关技术资料，将管道施工图与结构图、建筑图、电气图进行校对，熟悉流程，了解施工及验收标准，熟悉现场环境及土建进度安排、施工管理等情况，拟定与总进度计划相互协调的专业进度计划。工人进场后，结合本专业和工地实际情况对施工作业人员进行质量教育、安全教育，做好技术交底，明确器具、设备安装的作法及标准，明确各种管道坐标、标高及安装尺寸、坡度、支吊架形式。

机具准备：根据总进度及专业进度计划，组织机具进场，管道施工队在现场设置管道加工预制场，合理配备水电施工器具，并安排专人负责保管及维修。

（2） 给水管道施工方法及技术质量要求

给水工程所有的主要材料（管材、管件、阀门、水嘴、水表等）和设备及制品必须符合国家有关规定及技术质量鉴定文件，并应有产品合格证原件、材质合格证原件及有效的材质检验报告和复试报告。材料的采购要事先送样品进行鉴定，同时材料的进场必须经过供应部门、质量技术部门验收合格后方可进入工程使用，严禁不合格产品进入施工现场。给水管道穿越基础墙、混凝土板、梁、柱时必须配合土建预埋孔洞或预埋套管，其尺寸详见施工规范规定。严禁剔凿及切断砼梁中的钢筋。给水管道距墙距离立管出底层地面后，管外皮与墙表面净距为30mm，所有支管外皮与墙表面净距不得大于30mm，管道丝扣连接的外露丝扣一律为2-3扣，并无麻丝、生料带等外露在接头处，管道接口处必须先刷一道防锈漆防腐后方可刷银粉。

给水管支管架埋设高度一律为1600mm，支架材料必须用角钢加φ6钢筋“U”型。支管托架在支管长度大于100mm的设两个托架，小于1000mm的设一个托架，托架的材料必须用30×3角钢和φ6钢筋“U”型上卡，支长架在安装前必须刷两道防锈漆防腐蚀，托架安装必须平整牢固。凡隐蔽的给水管道，在隐蔽前必须做好水压试验，待水压试验合格，甲方、监理及现场技术、质量负责人检查验收，并签定隐蔽试压记录后方可做隐蔽。同时每个系统安装完后，要求进行系统水压试验，系统压力按设计要求执行，如设计无要求时按规范规定试压，系统试压合格后必须清洗、清毒、通水试验。并认真做好记录，经施工单位、监理单位双方签字后存档。

室内给水管道的允许偏差及检验方法严格按照施工规范执行。

排水管道施工方法及技术质量要求

排水工程所用的主要（管材、管件）和排水设备及制品，必须符合国家有关规定及技术质量鉴定文件，并有产品合格证原材质合格证原件、有效的材质检验报告、生产许可证。材料的采购要先送样品进行鉴定，特别是管材及配套设备。管材、管件要求外观必须光滑，所有材料进场时，必须经过现场供应部门、质量技术科门检验合格后方可用于工程，严禁不合格材料进入施工现场。

排水管的立管与排水管的端部的接连必须使用两个45度弯头或弯曲直径大于管直径的90度弯头，并在立管下部设置240×240mm的砖垛支座。排水立管和横管的连接、横管与横管的连接必须使用TY型三通或45度Y型斜四通，严禁使用T型三通及正型四通排水。

埋地部分排水管道必须做防腐处理：防腐方法如设计无要求时为刷两道热沥清，并且所有隐蔽的管道均做闭水试验，整个系统完成后，必须退水试验和退球试验，并认真做好记录，由甲乙双方签字归入档案竣工资料内。

采用UPVC塑料管及同质管件粘接。在整个施工过程中，应配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。预留孔洞尺寸按规范规定执行。管道安装前应检查预留孔洞的位置和标高，并应清除管材和管件的污垢。

管道系统的安装宜在墙面粉刷结束后连续施工，当安装结束后，敞口处临时封闭。

管道应按设计要求设检查口和清扫口，检查口位置和朝向应便于检修。

2、电气工程

1)主要施工方法及技术要求

(1)准备工作

材料进场经招标单位、监理及投标单位人员共同检查合格后方能使用。

各种管线、照明器具、柜箱设备必须具备生产厂家证明书、材质证明书、产品合格证及当地质监部门所要求的证明资料。

进场的材料应堆放整齐，规格、型号要分清，每一种型号必须挂牌标识，注明规格、名称、材质并建立台帐，做到帐物相符，且收发手续完整。

技术准备：进场作业前电气工程师、安装队长应认真熟悉施工图及相关技术资料，将电气图与结构图、建筑图、给排水图进行校对，熟悉工艺流程及施工、验收标准，熟悉现场环境及土建进度安排。根据整体作业计划，拟定总进度计划相互协调的专业进度计划。

专业技术工人进场后，结合本专业和工地实际情况对施工作业人员进行质量教育、安全教育，作好技术交底，明确器具、设备的安装方法及标准，明确管线的敷设方式、安装的位置、标高等。

机具准备：根据总进度计划与专业进度计划，组织机具、设备进场，并在现场设置加工房和工具房，集中保管机具、设备。

（2）配合预留预埋

现浇混凝土模板在横板支好后，未敷设钢筋前根据专业图纸进行测位定线，以保证管路位置正确，待钢筋底网绑扎垫好后敷设管盒。并固定好，预埋在混凝土内的管子外径不超过混凝土厚度的1/2，并列敷设的管子距离大小25mm，使管子周边有混凝土填塞。从而避免因管子密集挡住混凝土形成空洞造成结构质量隐患。为保证盒位置敷设准确，采取先弯管后直管敷设。钢管与钢管用钢筋绑扎固定，杜绝与钢筋电焊固定。

为避免因钢管连接焊接质量不过关，造成管内漏浆、堵塞现象，盒与盒、盒和箱之间尽量减少和避免中间接头，特别是距离小于6m的地方，用整管敷设，短管留在后砌墙中敷设使用。

墙体施工前，电气施工人员根据建筑标高线、土建给定墙身尺寸线、门窗位置及梁中心线确定墙上开关、电源插座及其它功能插座位置尽量完成管、盒敷设，在土建砌墙上配合调整，使管、盒到位，必要时和土建协调，在盒、管周围用高标号砂浆填补。

凡明装箱处用接线箱来预埋，作为配电箱和线管间过渡，从而保证在配电箱安装时不破坏结构。后砌墙暗装箱施工时，施工人员在砌墙时与土建人员密切配合，待配电箱装好调整完成后，在箱子周边用高标号砂浆填实修补。

（3）电源进户线套管预留

在结构施工过程中，电气施工人员根据电气专业图纸要求，预留套管时，将套管长度一次留足，避免二次施工。用油麻封堵需要大一号套管的施工要求，从而减小外墙穿墙洞规格，在墙体内套管上加防水翼环，并在四周加强钢筋，特别是在套管密集处。

（4）配管配线

线路暗配时，电线管宜沿最近的路线敷设，应减少弯曲，埋入建筑物的电线保护管，与建筑物表面的距离不应小于15mm。钢管不应有折扁和裂缝管内无铁屑及手刺。同类照明的几个回路可穿入同一钢管内，但管内导线总数不应多于8根。暗配的黑色钢管与盒（箱）连接可采用焊接连接，管口宜高出盒（箱）内壁3-5mm。钢管连接右采用套管焊接，套管长度宜为管外径的1.5-3倍，管与管的对口处应位于套管的中心。

管内穿线宜在建筑物抹灰，粉刷及地面工程结束后进行。导线在管内不应有接头和扭结，接头应设在接线盒内，管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空的40%。

（九）脚手架工程

1、选型：根据本工程特点和施工环境，采用普通落地双排外脚手架对现场进行全封闭；脚手架均采用外径为Φ48mm，壁厚为3.5mm焊接钢管搭设。外围一律用密目网封闭，以保证安全。

2、搭设方法

（1）基本要求

脚手架要承受施工过程中各种垂直和水平荷载,要保证在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、全倾斜、摇晃或扭曲现象，因此，脚手架必须具有足够的承载能力，刚度和稳定性，以确保安全。

在大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆并与大横杆卡牢。立杆下应有底座和垫板。整个架子应设置必要的剪刀撑与连墙点以保证脚手架成为一个稳固的结构。

外脚手架的搭设，要沿建筑物周围连续封闭。如果因条件限制不能封闭时，应设置必要的横向支撑，端部加强设置连墙点。脚手架搭设满足工人操作、材料堆放及运输等使用要求。

（2）对地基的要求

立杆基础要平整、密实，每根立杆底部均垫上厚度大于50mm的木板，木板面积不小于0.15m2，或者垫通长脚手板。为避免或减少架子不均匀沉降，在立杆底部加扫地杆，并有可靠的排水措施。扫地杆纵横两向均需设置，距立杆底部为10cm。

（3）搭设参数及构造要求

根据本工程现场实际情况，架子搭设参数如下：立杆纵距1.8m，横距1.2m（双排架）。内排架立杆距建筑物距离为20cm，相邻立杆的接头位置错开布置在不同的步距内，与相近大横杆的距离不宜大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧，不得隔步设置或遗漏。立杆连接采用对接扣件，不允许搭接连接。

大横杆步距1.8m。上下横杆的接长位置错开布置在不同的立杆纵距中，与相近立杆的距离不大于纵距的1/3。大横杆设置在立杆的里侧。此外，由于使用的脚手板为竹笆板，因此，在施工层相邻立杆之间加设2根大横杆，以增加脚手板刚度。大横杆搭接长度不小于1.5m，并且搭接范围不少于3组扣件。

小横杆贴近立杆布置，在大横杆之下并用扣件扣紧。小横杆伸出外立杆长度不超过200mm。

剪刀撑：除在两端设置外，中间每隔15m设置一道。剪刀撑联系5-7根立杆，斜杆与地面夹角为45-60度。剪刀撑沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆两端除用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外，在其中间增加2-4个扣结点。剪刀撑连接采用搭接连接，搭接长度不小于1.5m。

连墙件：采取与框架柱刚性连接的方法。纵向从一层开始隔层设置，横向隔柱设置。装设连墙件注意掌握拉的松紧程度，避免引起杆件和套架的显著变形。连墙杆与墙面垂直，不准向上倾斜，下倾角度不宜超过15度。

护栏和挡脚板：在施工层脚手架外侧要设防护栏杆及挡脚板。防护栏杆采用钢管设置在1.2m高处。

脚手板：操作层脚手架满铺，对接缝隙小于50mm。

安全网设置：在脚手架外侧设置全封闭密目式安全网，安全网要符合国家的各项技术要求，并具有出厂合格证方可使用。施工层脚手架内侧与建筑物的空隙要用平网封闭，施工层以下每隔2层封闭一次。

脚手架遇有施工需通行的建筑门洞时，按下列要求处理：

门洞口抽取一根立杆时，在脚手架内、外两侧设置人字形斜杆；

门洞口立杆采用双立杆，除在脚手架内、外两侧设置人字形斜杆外，还在门洞口上的纵向水平杆加斜杆加强。

（4）脚手架搭设注意事项

底立杆按立杆接长要求选择不同长度的钢管交错布置，至少有两种适合的不同长度的钢管做立杆。

采取先搭设起始段而后向前延伸的方式搭设。连墙件和剪刀撑及时设置，不得滞后超过2步。杆件端部伸出扣件外的长度不得小于100mm。在顶排连墙件上的架高不得多于2步。剪刀撑的斜杆与基本构架结构杆件之间至少有3道连接，斜杆的搭接头部位至少有1道连接。

周边脚手架的纵向平杆在角部交圈并与立杆连接固定，作业层的栏杆和挡脚板设在立杆内侧。在搭设中不得随意改变构架设计。

（5）脚手架使用注意事项

在作业中禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需临时拆除时，必须经主管人员同意，采取相应弥补措施，并在作业完毕后，及时予以恢复。

人员上下脚手架必须走设有安全防护的出入通（梯）道，严禁攀登脚手架上下。

作业期间，及时清理落入架上及安全网内的材料和物品。在任何情况下，严禁自架上向下抛掷物品和倾倒垃圾。

3、脚手架拆除规定

脚手架拆除作业应按确定的拆除程序进行，即按搭设作业的相反程序进行。连墙件在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后拆除。拆除过程中，凡已松开连接的杆配件及时拆除运走，避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。板下的杆配件以安全的方式运出和吊下，严禁向下抛掷。在拆除过程中，做好配合，协调动作，禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。
第三节 市政工程施工方法
一、排管工程施工方案

管道施工的关键是基槽支护、降水、安管、沟槽回填等，我们将选项派有丰富施工经验的专业班组作业。各作业队在路上分工区、分工序组织流水作业，严格按规范操作，精心施工，尤其控制好沟槽回填土质量，这是保证中期工程质量的关键之一。

1、管道工程施工方案、工艺

管道施工主要有沟槽开挖、平基砼、安管、砖砌检查井、闭水试验、中砂坞膀和回填土等工序，施工要严格按规范操作，充分安排流水作业，加快工程进度，保证工程质量。

1.1沟槽开挖与支撑

（1）开挖沟槽采取挖掘机进行，随挖随撑。第一次挖土深度不宜过深，横列板支撑必须立即跟上，支撑水平间隔为2.5m左右，以便排管；垂直间隔不大于1.5m，确保安全。沟槽支撑最下面的一块竖列板插至碎石基础面，在拆除底档铁撑柱进行排管前，用园木在基础侧面与竖列板之间设临时支撑。铁支撑两头应水平，每层高度一致，每块竖列板上支撑不少于两只铁撑柱。上下两块竖列板应交错搭接，支撑须充分绞紧，并用铁丝绑扎牢固。

（2）挖机挖至接近设计档高时应停止，预留30cm土方由人工修整至设计标高，同时开挖明水沟及集水井，水泵随时抽除集水井内积水，保证基坑干燥，无积水。沟槽开挖应控制好基底标高、平整度，保证基底土质无扰动，并注意基坑支护，确保施工安全。

（3）管基位于原道路所填的松散垃圾土上时，雨、污管基（包括检查井）碎石垫层应满沟槽加厚夯实。

1.2管道基础的施工

（1）沟槽的底层土应无淤泥和杂物、碎土、积水，无扰动，基础施工前复核高程样板的标高，在沟槽底部每隔5m设置样桩，并用样尺复核桩顶标高，以控制土基、垫层、基础的标高。

（2）基础垫层采用C15砼，砼垫层应满堂铺筑，垫层完成后，根据管道中心位置在高程样板上拉出中心线而定出管道位置，以利控制标高和平整度。

1.3排管

（1）排铺管前应复核样板高程，测定管节中心线，管枕枕位置，放设垫板标高。并检验管节是否符合质量要求，清除管口油污、杂物。

（2）排管采用机械吊排时，用手扳葫芦进行管节就位合拢，在管节合拢过程中，应由起吊设备吊住。待管节合拢后将管枕击实。排管时，用水平尺校正管道坡度，每两节管道用高程样板复核一次管底标高。

（3）排管顺序应自下游向上游。

（4）下管时，吊点应设在管子的重心处，用拦腰起吊的方式起吊，或采用专用吊具。禁止采用负索穿管吊管的方法，在吊运管时，要防止管节接口受损。

（5）铺管时，将管节平稳吊下，平移到排管的接口处，调整管节的标高和轴线。
（6）施工时将根据制管厂家提供的具体资料，按照厂家的指导施工。

1.4检查井砌筑

（1）检查井砌筑：扩槽开挖至设计标高以上20cm，人工清底至设计标高，浇筑10cm厚C15混凝土底板。

（2）砖砌检查井筑前要打扫冲洗混凝土底板表面，保持基础表面无泥浆、无积水，检查沟管是否稳定，方向和标高是否符合设计要求，并根据设计的检查井位置和规定的尺寸做好放样和复核工作，并浇水湿润砖材。

（3）在砌筑的基础面上，铺筑砂浆后方可砌砖墙。砌砖时要夹角对齐上下错缝，内外搭接，检查井内外表面及三角灰采用1：2.5水泥砂浆抹面，检查井砌至要求的高度后即可安放盖板。

（4） 砌井应尺寸正确，砂浆饱满，墙面平整，边角整齐，夹角对齐上下错缝，内外粉刷时，接槎不能在同一断面，检查井不渗水。
（5）井壁必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓，裂缝等现象，井底不得有建筑垃圾等杂物，井框、井盖必须完整无损，安装平稳，位置正确。

1.5闭水试验

（1）正式闭水时，仔细检查每接缝和沟管的渗漏情况，并作好记录，本工程污水管道均采用1：2水泥砂浆接口，砼基础。

（2）闭水试验严格按规范操作，闭水试验应在管道坞磅前进行，每次试验前在管道灌满水后经24小时后再进行。闭水试验的水位，应为试验段上游管道内顶上2m，如上游管内顶至检查口的高度小于2m时，水位可至井口为止。每次渗水量的测定的时间不小于30分钟。

（3）闭水不合格，应仔细检查渗漏部位并进行修补重试，直至闭水试验合格为止。

1.6沟槽回填土

要在管道分部工程验收合格后进行，凡具备复土条件，均及时复土，防止管道暴露时间过长造成损失。

车行道下沟槽回填土采用6%灰土回填，施工过程中应按照路基石灰土的施工方法严格控制石灰土质量，分层夯实，压实度达到市政验收规程的要求。

回填土分层填至原地面标高后，即可与路基回填土一起施工，机械碾压。

第六章  劳动力、施工机械设备及材料的投入计划

1、 机械设备配备计划

（一）技术先进性与机械设备适用性

工程质量的好坏、进度的保证很大程度与施工机械的先进性有关。对于本工程的施工，我公司将结合实际情况和各工种、工序的需要，合理的配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。

我公司在本工程的施工中，配备机械设备时将遵循以下原则：

1、贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，合理配备大、中、小型机械和手持动力工具。

2、充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需要，合理调整装备结构。

3、优先配备本工程施工必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的配套的机械设备。

4、按本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机械设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。

5、另外，在配备机械设备时，我公司科学综合考虑了以下因素：

a. 技术先进性：机械设备技术性能优越、生产率高。

b. 使用可靠性：机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

c. 便于维修：机械设备要便于检查、维护和修理。

d. 运行安全性：机械设备在使用过程中具对施工安全的保障性能。

e. 经济实惠性：机械设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。

f. 适应性：机械设备能适应不同工作条件，并具一定多用的性能。

g. 其他方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。

（二）拟投入的主要施工设备表： 

详见拟投入的主要施工机械设备表（详见附表1）

二、劳动力配备计划

详见劳动力计划表；（详见附表2）

三、材料配备计划

（一）主要材料进场计划

工程项目的主要材料供应对整个工程施工过程举足轻重，直接影响到施工工期、质量和成本。本工程的供应目标主要是及时、保质、齐备供应和节约采购费用，本工程下述特点使其材料供应各种的重要性更为突出。

1、工期较紧；

2、材料供应量较大，类型多；

3、对材料的要求质量较高；

4、现场狭窄，材料存储能力小，通道不通畅，倒运困难。

根据以上特点，我们采取相应对策：对材料考虑进货周期，在总体材料计划提出后立即购买；针对材料供应量大，现场存储能力小的特点对大批量材料马上组织货源，根据施工进度分批进场。进场后尽快输送到各作业层。对常用小批量材料可临时采购，以保证相对平衡的材料储备，既不过多储备以免造成材料积压，资金占用，仓库面积浪费；又不过少储备，以免造成停工待料，延误工期。

（二）主要材料进场检验

严格按公司质量体系文件的要求控制进场的工程主要材料，所有进场材料要进行材料质检，并有相关的质量记录。对国家有强制性要求的送第三方检查材料要按要求送检，并做到来一批检一批、不漏检。同时，对材料质检工作要抽查，进行二次检验，以验证质检人员的工作效果。对质检工作配备充分的设备、仪器资源，仪器设备先要按规定要求核准。送甲方、监理审批的材料，尺寸要能反映材料的真实情况，并能在往后的采购得到的材料。

（3） 材料管理人员职责

收集所有材料的合格证、产品检测报告等材料、设备资料和原始记录资料，并按规定 的要求整理移交资料组保存；供应商评价资料；材料采购资料；材料仓库管理资料，保管按规定由采购员，库管员保管的文件资料。
第七章  施工质量保证措施

7.1 质量目标

达到《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300-2001）合格标准。

7.2 质量保证体系

公司按照国际标准化组织颁布的ISO-9002质量标准，建立起一套行之有效的文件化的质量保证体系。该体系囊括了从工程项目的投标，签订合同到竣工交付使用，直到交工后保修与回访的全过程，充分体现了ISO-9002中的19要素的要求。该体系以质量手册为核心，以程序文件为准则，以作业指导书为操作指南，所有质量活动都有质量计划并具体反映到质量记录中，使得施工过程标准化、规范化、有章可循、责任分明。

本公司制定以思想保证体系，组织保证体系和工作质量保证体系三大主要部分组成的施工企业质量保证体系。

思想保证体系：

①实行“百年大计，质量第一”质量否决权，对经营实行信誉第一，对进度服从质量，对政策采用奖优罚劣。

②对用户负责，让用户满意，交优良产品。

③预防为主，每道工序严格把关，实行目标管理，严格规范标准。

组织保证体系

①企业管理中各项职能机构齐全，建立以工程师为主的质量责任制，明确技术、生产、建材以质量为中心，制定有关规章、制度、办法。

2 企业建立了综合性质量管理机构。

3 有专门质量检验、检查机构和专职检测人员。

工作质量保证体系

①材料构配件供应质量保证体系；

②机具设备质量保证体系；机具设备保证供应和质量维修、保养、保证使用合理计划，保证施工。

③施工计划调度管理保证体系；

④经济政策保证体系；

⑤施工现场保证体系；

⑥培训教育保证体系；

⑦质量检测、计量保证体系；

⑧生活福利保证体系。

建立健全质量管理责任制

建立健全质量管理责任制，即建立公司经理、工程师、项目经理、单位工程技术负责、专职质量检查员、班组长层层质量管理职责，签订层层的工程质量保证书，做到质量工程事事有人管，人人有专责，事事有标准，工作有检查的严密质量管理责任体系，全面推行项目管理。严格计划管理，现场实施电脑化管理。

施工质量管理体系

施工质量管理体系的设置及运转均要围绕质量管理职责、质量控制来进行的，只要当职责明确、控制严格的前提下，才能使质量管理体系落实到实处，本工程在管理过程中，将对这两个方面进行严格的控制。

施工质量控制体系：

质量保证体系是运用科学的管理模式，以质量为中心制定的保证质量达标要求的循环系统，质量保证体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是运转正常，只有正常运转的质保体系，才能真正达到控制质量的目的，而保证体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。

1） 施工质量控制体系的设置

施工质量控制体系是按科学的程序运转，其运转的基本方式是PDCA的循环管理活动，它是通过计划、实施、检查、处理四个阶段把经营和生产过程的质量有机地联系起来，而形成一个高效的体系来保证施工质量达到工程质量的保证。

（1）以投标单位提出的质量目标为依据，编制相应的分项工程质量目标计划，这个分项目标计划应使在项目参与管理的全体人员均熟悉了解，做到心中有数。

（2）在目标计划制定后，各施工现场管理人员应编制相应的工作标准在施工班组实施，在实施过程中进行方式、方法的调整，以使工作标准完善。

（3）在实施过程中，无论是施工员还是质检人员均要加强检查，在检查中发现问题并及时解决，以使所有质量问题解决于施工之中，并同时对这些问题进行汇总，形成书面材料，以保证在今后或下次施工时不出现类似问题。

（4）在实施完成后，对成型的建筑产品进行全面检查，发现问题，追查原因，对不同问题进行不同的处理方式，从人、物、方法、工艺、工序等方面进行讨论，并产生改进意见，再根据这些改进意见而使施工工序进入下次循环。

2） 施工质量控制体系运转的保证

（1） 项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质保体系的各项活动。

（2） 强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中的中坚力量。

（3） 提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。

（4） 制定强有力的措施、制度，以保证质保体系的运转。

（5） 每周召开一次质量分析会，以使在质保体系动转过程中发现的问题得到处理和解决。

（6） 全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。

3） 质量控制体系的落实

施工质量控制体系主要是围绕“人、机、料、环、法”五大要素进行的，任何一个环节出了差错，则势必使施工的质量达不到相应的要求，故在质量保证计划中，对这施工过程中的五大要素的质量保证措施必须予以明确地落实。

（1）“人”的因素

施工中人的因素是关键，无论是从管理层到劳务层，其素质责任心等的好坏将直接影响到本工程的施工质量。故对于“人”的因素的质量保证措施主要从：人员培训、人员管理、人员评定来保证人员的素质。

在进场前，投标单位将对所有的施工管理人员及施工劳务人员进行各种必要的培训，关键的岗位必须持有效的上岗证书才能上岗。在管理层积极推广计算机的广泛应用，加强现代信息化的推广；在劳务层，对一些重要岗位，必须进行再培训，以达到更高的要求。

在施工中，投标单位既要加强人员的管理工作，又要加强人员的评定工作，人员的管理及评定工作应是对项目的全体管理层及劳务层，实施层层管理、层层评定和方式进行。进行这两项工作其目的在于使进驻现场的任何人员在任何时候均能保持最佳状态，以确保本工程能顺利完成。

（2）“机”的因素

进入现代的施工管理，机械化程序的提高为工程更快、更好地完成创造了有利条件。但机械对施工质量的影响亦越来越大，故必须确保机械处于最佳状态，在施工机械进场前必须对进场机械进行一次全面的保养，使施工机械在投入使用前就以达到最佳状态。而在施工中，班组必须对施工机械每台班的工作前、中、后进行保养，并定机定人专职负责，以便发挥出施工机械的正常效率，延长施工机械的使用寿命。施工机械工作一段时间后，应进行定期保养，其间隔时间及保养内容按照机械操作技术规程要求执行。

（3）“料”的因素

材料（含构配件）是工程施工的物质条件，材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量也就不可能符合标准。所以，加强材料的质量控制，是提高工程质量的重要保证，也是创造正常施工的前提。

对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证、材质证明单，并进行检验和试验，报请招标单位、监理方认可后才能投入工程使用。工程中所有各种构件，必须具有厂家批号和出厂合格证。钢筋混凝土和预应力钢筋混凝土构件，均应按规定的方法进行抽样检验。由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，经处理鉴定后才能使用。

材料质量抽样和检验的方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规定》，并严格执行《材料见证取样制度》。对于重要构件或非匀质的材料、防腐材料、绝缘材料、保温材料的配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。

对进口材料、设备应会同商检局检验，如核对凭证中发现的问题，应取得供方和商检人员签署的商务记录，提出拒用和索赔等。

新材料的应用，必须通过试验和鉴定，代用材料必须通过计算和充分的论证，并取得招标单位、监理方同意后才能投入使用。

（4）“法”的因素

 施工方法正确与否，是直接影响施工项目质量、进度和成本的关键。施工工艺、方法的选定，必须综合考虑施工现场条件、建筑结构形式、机械设备的配置、施工组织与管理、建筑技术经济等各种因素，掌握、运用先进的施工工艺、方法是提高工程质量的有效途径。

在本项目的施工中，投标单位将结合工程设计的技术特点要求，投标单位的投入能力，编制详细的分项工程的施工工艺、方法，向作业班组进行详细的技术交底，保证工艺方法的落实，有利发挥技术保障作用，满足质量目标要求。

（5）“环”的因素

建筑施工的特点是露天作业较多，且季节的变换、作业时间的好坏对人员、材料、机具的影响较大，控制的好坏将直接影响工程实物质量。项目施工中，必须充分利用好的施工环境，避免不利的施工作业环境，并采取措施改善施工环境。

施工质量控制措施

施工质量控制措施是施工质量控制体系的具体落实，其主要是对施工各阶段及施工中的各控制要素进行质量上的控制，从而达到施工质量目标的要求。

1） 施工阶段的质量控制措施

（1） 施工阶段性的质量控制措施主要分为三个阶段，并通过这三个阶段来对本工程各分部分项工程的施工进行有效的阶段性质量控制。

（2） 事前控制阶段

事前控制是在正式施工活动开始前进行的质量控制，事前控制是先导。事前控制，主要是建立完善的质量保证体系、质量管理体系，编制《质量保证计划》，制定现场的各种制度，完善计量及质量检测技术和手段。对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，并编制相应的检验计划。

进行设计交底、图纸会审等工作，并根据本工程特点确定施工流程、工艺及方法。对本工程将要采用的新技术、新结构、新手艺、新材料均要审核其技术审定书及运用范围。检查现场的测量标桩，建筑物的定位线及高程水准点等。

（3） 事中控制阶段

事中控制是指在施工过程中进行的质量控制，是关键。主要有：

完善工序质量控制，把影响工序的因素都纳入管理范围：及时检查和审核质量统计分析资料和质量控制图表，抓住影响质量的关键问题进行处理和解决。

严格工序间交接检查，作好各项隐蔽验收工作，加强交检制度的落实，对达不到质量要求的前道工序决不交给下道工序施工，直至质量符合要求为止。

对完成的分部分项工程，按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

审核设计变更和图纸修改。

同时，如施工中出现特殊情况，隐蔽工程未经验收而擅自封闭、掩盖或使用无合格证的工程材料，或擅自变更替换工程材料等，工程师有权向项目经理建议下达停工令。

（4） 事后控制阶段

事后控制是指在施工过的产品进行质量控制，是弥补。按规定的质量评定标准和办法，对完成的单位工程、单项工程进行检查验收：

整理所有的技术资料，并编目、建档。在保修阶段，对本工程进行维修。

2） 各施工要素的质量控制措施

（1） 施工计划的质量控制

作为项目经理部下在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理安排原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充分发挥人的主观能动性，把工期抓上去。

在施工中应树立起工程质量为本工程的最高宗旨。如果工期和质量两者发生矛盾，则应把质量放在首位，工期必须服从质量，没有质量的保证也就没有工期的保证。

综上所述，无论何时都必须在项目经理部树立起安全质量放首位的概念，由于工期的紧迫，就要求项目部内的全体管理人员在施工前做好充分的准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程，编制科学、简便、经济的作业指导书，在保证安全和质量的前提下，编制每周、每月直至整个总进度计划的各大小节点的施工计划，并确保其保质、保量地完成。

（2） 施工技术的质量控制措施

施工技术的先进性、科学性、合理性决定了施工质量的优劣：发放图纸后，专业技术人员会同施工员对图纸进行深化、熟悉、了解，提出施工图纸中的问题、难点、错误，并在图纸会审及设计交底时予以解决，同时，根据设计图纸要示，对在施工过程中，质量难以控制，或要采取相应的技术措施、新的施工工艺才能达到保证质量目的内容进行摘录，并组织有关人员进行研究，编制相应的作业指导书，从而在技术上对此类问题进行质量上的保证，并在实施过程中予以改进。

施工员在熟悉图纸、施工方案或作业指导书的前提下，合理地安排施工工序、劳动力，并向操作人员作好相应的技术交底工作，落实质量保证计划、质量目标计划，特别是对一些施工难点、特殊点，更应落实至班组每一个人，而且应让他们了解本次交底的施工流程、施工进度、图纸要求、质量控制标准，以便操作人员心里有数，从而保证操作中按要求施工，杜绝质量问题的出现。

在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底。

第一级为总工程师，根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书，对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员，特别是施工员、质检员进行交底。第二级为施工员向班组进行分项专业工种的技术交底。

在本工程中，将对以下的技术保证进行重点控制：施工前各种大样图；原材料的材质证明、合格证、复试报告；各种试验分析报告；基准线、控制轴线、高程标高的控制；沉降观测；混凝土、砂浆配合比的试配及强度报告；混凝土的浇筑养护；钢筋的制作、绑扎；屋面防水层的施工；内外墙面饰面。

（3） 施工操作中的质量控制措施

施工操作人员是工程质量的直接责任者，故从施工操作人员自身的素质以及对他们的管理均要有严格的要求，对操作人员加强质量意识的同时，加强管理，以确保操作过程中的质量要求。

首先，对每个进入本项目施工的人员，均要求达到一定的技术等级，具有相应的操作技能，特殊工种必须持证上岗。对每个进场的劳动力进行考核，同时，在施工中进行考察，对不合格施工人员坚决退场，以保证操作者本身具有合格的技术素质。

其次，加强对每个施工人员的质量意识教育，提高他们的质量意识，自觉按操作规程进行操作，在质量控制上加强其自觉性。

再次，施工管理人员，特别是施工员及质检员，应随时对操作人员所施工的内容、过程进行检查，在现场为他们解决施工难点，进行质量标准的测试，随时指出达不到质量要求及标准的部位，要求操作者整改。

最后，在施工中各工序要坚持自检、互检、专业检制度，在整个施工过程中，做到工前有交底，过程有检查，工后有验收的“一条龙”操作管理方式，以确保工程质量。

加强工程质量保证资料整理，遵照施工验收规范和验评标准规定，搜集和整理入档的文字资料和数据。做到内容简短齐全，数字清楚，结论准确，书写清晰，使工程质量保证资料齐全。

为保证创优计划的全面实施和完成，在工程施工前，应在甲方组织下，进行全面的施工图纸会审工作，进行设计交底，编制施工组织设计及技术交底工作。

在工程施工中，搞好工程变更及洽商、技术措施、技术检验、材料及半成品的试验与检测、技术问题处理、规范、规程的贯彻与实践工作。

①熟悉审查图纸：根据施工进度分段熟悉审查图纸，着重考虑施工技术措施，工序搭接配合（各工种之间），重点部位及关键环节可能发生质量问题的消灭在施工之前。

②提高质量意识：提高所有参加本工程项目施工的全体职工的质量意识，以工程质量的优劣作为考核各工种工作成绩及同各工种工资经济效益相结合的原则，以优良的工程质量为提高企业的社会信誉和竞争能力。

③做好隐检预检：对定位放线，高程水准点定位成果复测，基槽检验，钢筋绑扎；梁柱板钢筋隐蔽，及时跟班由质检员检查发现问题及时处理，处理合格后通知监理单位、公司技术负责共同检验合格后，签字隐蔽和进行下道工序施工。

④把好材料质量验收关：对各种主要材料的规格、性能、技术参数、质量要求，事先对供应部门提出明确要求，并规定具体的确认验收办法，凡未经检查确认或经检查不合要求的材料，一律不准在工程中使用。对于各种材料，必须具有出厂合格证和检测站检验报告。

⑤严把施工自检、互检、交接检关，在各工种施工过程中质检员必须跟班检查，督促工程严格执行“三检”制，及时发现问题及时纠正。

⑥做到技术管理和技术档案资料收集工作，使之工程资料与工程进度同步，对于各种现场取样送检工作，必须有监理单位现场监督抽样，并签证后送质量检验部门检验。

⑦做好成品保护工作，搞好成品保护是直接关系到保证工程质量、降低工程成本和按期竣工的工作，在施工过程中，要求对已完成的和在施工的分项工作进行保护，严防损坏，造成工程质量事故。

⑧严格按照“样板引路”原则，所做样板间和样板块必须检验合格后，方可进行大面积施工。

7.3 确保施工质量的技术措施

7.3.1严格执行ISO9002质量标准

按程序文件进行质量管理，按作业指导书进行操作，是质量水平保持稳定、连续并不断上升的根本保证。

7.3.2加强技术管理

认真贯彻执行国家技术法规、操作规程和本公司各项管理制度，明确岗位责任制，认真做好技术交底工作，除进行书面交底外，还应组织各班组召开技术交底会，对施工难点和重点进行讲解。

7.3.3加强工程材料管理

各种不同材料必须合理分类、堆放整齐。对于钢筋须挂牌标示，避免锈蚀和污染，加强原材料检验工作，严格执行各项材料的检验制度，水泥、钢材及搭设架子的钢管、钢丝绳都必须有出厂合格主和试验资料，混凝土严格按配合比施工，认真做到开盘交底和拆模申请制度。

在工程的重点控制对象、关键部位或薄弱环节设置质量控制点确保工程质量控制。

第八章  施工安全监测及安全生产保证措施

8.1 安全生产目标

（1）本工程安全达到《JGJ59-99建筑施工安全检查标准》合格标准，无重大安全事故。

（2）严格执行国家建设部《建筑施工安全检查标准》和《建筑施工安全技术规范》，施工过程中杜绝重大伤亡事故发生，负伤频率控制在1‰以内。

8.2 安全监测体系

按照安全生产的各项操作规程，实行公司经理与项目经理、项目经理与施工员、施工员与各班组长签订安全责任书的形式，形成多级安全保障网络。同时，施工人员签写三级安全教育卡，使各工种以安全生产施工做到心中有数，设一名分管副经理，专人负责安全生产和文明施工管理，将项目经理、项目技术负责人、安全员、作业工长列为安全生产和文明施工责任人，对本工程进行全方位监测。

8.3安全生产管理措施

8.3.1本工程安全生产贯彻“安全第一，预防为主”的方针，以防为主、防管结合，专职管理和群众管理相结合，做到精心组织、文明施工，坚决杜绝重伤和死亡事故、火灾事故及重大治安事故，轻伤事故控制在1‰以下，现场管理严格按JGJ59-99标准执行。

8.3.2实行项目部、施工队、班组三级安全保证体系，坚决贯彻“管生产必须管安全”的基本原则。

8.3.3成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，认真实施安全例会制度和安全生产否决权，深入开展安全教育，强化“安全生产”意识，并充分发挥安全监督职能作用。

8.3.4坚持安排生产的同时，安排安全工作目标、措施及安全要点，并落实到人，在向班组下达生产任务的同时，下达书面安全措施交底，并说明施工中的安全要点。

8.3.5实行领导安全值班制度，定期组织安全大检查，对不安全情况，限期整改，并落实到部门和个人，对重要施工部位，推行安全生产责任制，加强巡回检查。

8.3.6安全生产要做到标准化：高空作业标准化、临时用电标准化、临时防护措施标准化、安全标志标准化，开创良好的安全施工环境，坚持文明施工。

8.3.7坚持三级安全教育，提高自我安全防范意识和安全施工知识。对事故严格做到“三不放过”原则，避免事故的重复发生。

8.4安全生产保证措施

8.4.1、建立以项目经理、项目技术负责人、安全员、工长和各段劳动负责人组成的安全管理网络。根据工程具体情况制定安全生产责任制，责任落实到人。

8.4.2对所有进场的工人和劳务人员，由项目部专职安全员负责组织安全教育，各作业班负责人对各自人员进行安全教育，并认真做好记录。特种作业人员必须经培训合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，同时证件必须随身携带上岗,以备查验。

8.4.3项目部安全员每天要进行安全巡视和检查，对查出的问题或隐患及时认真的做好记录，纠正或整改时必须做到定时、定人、定措施。

8.4.4项目部要认真抓好每周一次,每月一次的安全周例会和大会,及时通报安全情况、总结工作经验，表扬好的，批评差的，并提出下步安全防范要点或目标。对每一次会议都要认真做好会议记录。

8.4.5对进场的施工队，项目部及时与其签订安全生产责任合同，以提高安全意识和责任心。并各执一份，归档保存备查。

8.5施工现场安全防护

8.5.1分项工程施工前，必须进行安全技术交底并签字存档。

8.5.2本工程采用双排脚手架，围护均采用密目式安全立网全封闭，此工程处于城市干道，按要求密封安全网以外，行人通道上部按要求搭设安全通道，做好安全警示。加强“三宝、四口、五临边”的防护工作，对重点部位进行重点防护，基坑临边设高度1200mm的防护栏杆，屋面周边，卸料平台的周围，固定出入通道应搭设防护棚，满铺木板一层，加铺竹笆一层。

8.5.3高处作业人员必须佩戴合格安全带。作业中应选牢靠的悬挂点高挂低用，扣好铁环，严禁将绳带打结使用，更应禁止拆卸安全带上的各类部件。

8.6施工临时用电安全措施

8.6.1施工现场供电采用TN-S系统。安装、维修与拆除临时用电工程，必须由专业电工完成。

8.6.2各类用电人员应做到熟悉用电基本知识和所有设备的性能，工作时必须配备相应的劳动保护用品。停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱，发现问题及时报告。搬迁设备必须经电工切断电源。

8.6.3脚手架的外侧与外电架空线路边线之间的距离不小于4m。

8.6.4现场照明一般用220V电压，照明电线应用绝缘子固定，不得使用花线或塑料胶线，导线不得随地拖拉或绑扎在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地，单相回路内的照明开关箱，必须装设漏电保护器，碘钨灯必须架设牢固。

8.6.5电箱必须有门锁及统一编号，电箱安装高度和绝缘材料要符合规定。电箱内应设漏电保护器，开关箱与用电设备实行“一机、一闸、一保险”，严禁“一闸两机”或“一闸多机”配电箱。开关箱内的工作零线通过接线端子连接，并应与保护零线端子板分设。箱内必须在设备负荷管端处设置漏电保护装置，布线正确、整齐。配电箱、开关箱加锁，箱内无杂物，用电电缆一律采用三相五芯电缆。

8.6.6施工现场的电缆线路室外埋地敷设，深度为0.7m，并在电缆上下各均匀敷设50mm厚的细砂，然后覆盖砖等硬质保护层，电缆保持完好无损,安全可靠，沿墙或电杆敷设临时用绝缘子固定，不准用金属裸线绑扎。

8.6.7各种机械设备使用前调试运转正常，并经设备安全部门验收合格后使用。并做好避雷措施，电动机械和手持电动工具保护装置，使用移动电动工具者，须穿绝缘鞋戴绝缘手套。各种机械设备使用前调试运转正常，并经设备安全部门验收合格后使用。并设置“安全操作规程”标牌，操作人员和指挥人员持证上岗。

8.6.8危险区域、配电箱等处设置相应的安全标志牌。现场内各用电设备如发生故障，应由电工和专业技术人员负责修理，其他人员不得擅自动手操作和维修，机械在修理、停电时必须切断电源并挂警示牌，并由专人监护。现场各种用电设备不得超负荷运转，不准带病运转。

8.7脚手架

脚手架及搭设方案先进行设计计算，并由技术负责人审批后方可搭设。搭设架子的钢管、扣件质量必须符合规范要求，严禁使用严重锈蚀、弯瘪和有裂缝的钢管、扣件。脚手架操作面满铺脚手板，不得有空隙和探头板、飞跳板。脚手板下层兜设水平网。操作面外侧应设两道护身栏杆或一道挡脚板和设一道护身栏杆，立挂安全网，下口要封严，防护高度应为1.2m。脚手架搭设完毕后必须经项目经理、技术负责人、安全员、搭设方和使用方共同认可，依照方案和规范要求检查验收合格后方可使用，不合格的禁止使用。

8.8现场消防保卫措施

8.8.1严格执行现场保卫消防管理制度，落实管理人员岗位责任制。

8.8.2建立门卫及巡逻制度，保卫人员佩带标志，昼夜值班，加强对工人的管理，掌握进场人数，签订消防协议。从而确保施工现场防火、防盗安全。

8.8.3制定相应的消防管理措施和明确责任制，对工人进行培训，学习防火、灭火知识及器材的使用方法。

8.8.4现场严格执行用火申报审批制度，凡是电气焊及用明火处，准备灭火措施及设备，周围易燃物派专人看管。在建工程不准作库房使用，进入工程的可燃材料，按工程计划限量进入，并采取有效的防火措施。

8.8.5现场须遵照“谁主管、谁负责”的原则，采取专职人员检查与职工检查结合，平时检查与定期检查相结合。检查重点围绕高处作业、电气线路、机械动力等方面进行，防止发生高处坠落、触电、机械伤人等事故。检查中发现的问题和隐患，限期改正。

8.8.6针对本项目成立消防安全工作领导小组，以项目经理为组长，项目安全负责人、该工程的项目副经理为副组长，各施工队队长、各施工队安全员、现场保安员为组员。

8.8.7职责和任务：

（1）
定期分析施工人员思想状况，做到心中有数。

（2）
现场消防器材、设施做好清单，绘出消防平面图，使消防器材的设置合理有效。经常检查水消防器材，以保证消防的可靠性。

（3）
经常检查现场的消防规定执行情况，发现问题及时处理。

（4）
定期对职工进行消防教育，提高思想认识，一旦

发生灾害事故，做到召之即来，团结奋斗。

8.8.8现场堆料防火措施

（1）
材料堆放不要过多，垛之间保持一定的防火间距，木材加工的废料要及时清理，以防自燃，

（2）
现场生石灰应单独存放，不准与易燃材料放在一起，并应注意防水。

（3）
易燃易爆物品的仓库应设在地势低处。

8.9机械设备管理

8.9.1各类机械设备位置的设定必须严格按照现场总平面布置图设计的方案进行。

8.9.2大型机械设备，如塔吊的安装、拆卸要有方案和措施，并严格按方案实施。整机固定要稳固、安全。

8.9.3机械操作人员必须持证上岗。作业期间严格执行操作规程和制度，牢固树立安全意识，严禁违章、野蛮作业。操作人员对所操作的机械或辅件认真管理，经常进行维护保养，确保机械设备完好，防止带病工作。操作人员在岗期间必须精心工作，禁止脱岗或聊天、干私活；特别禁止无证人员代为操作。

8.10料具管理措施

8.10.1严格落实现场料具管理制度，落实料具管理人员岗位责任制。

8.10.2按施工平面布置图明确的位置搭设临时仓库和料场，仓库要防雨、防潮、消防器具齐全，并安门上锁。制定材料节约措施，并做好材料节约台帐、报表。

8.10.3进场材料一律要经质检员检查合格后方可入库，并按品种分类堆放，码放整齐，并做好标识，材料摆放位置要方便收发。

8.10.4现场按计划进料，按计划发料。现场使用的材料必须有合格证，材料员要搞好合格证的收集工作。现场码放的材料均用标牌进行标识，注明规格、型号、数量、产地、等级及进场日期。

8.10.5制定进出门规定和携带材料工具进出门的规定。在施工过程中，组织专门的半成品、成品保护队伍。施工期间，由值班经理或施工员组织晚间值班巡逻。杜绝一切破坏行为和不良现象的发生。

第九章  现场文明施工措施

9.1 现场文明保证体系

根据招标文件的统一要求，本工程文明施工实行公司经理与项目经理、项目经理与现场文明负责人及各工种负责人签订文明施工责任书的形式，保证施工现场的文明施工。公司对参建所有人员进行教育，提高文明素质，提高管理水平，要以崭新的面貌展现给社会各方，把文明施工作为维护企业形象、企业信誉基本工作，要求全体员工自觉自愿地积极参与，努力创建安全文明达标工地。

9.2 文明施工措施

9.2.1 场容及环境管理

9.2.1.1场容管理

（1）施工现场周围应封闭严密，现场采用砖砌围墙2.5m高围护。施工主入口搭建门柱设订箱，门楼上宣传企业形象，上面悬挂大型的“五牌一图”以及有关情况简介，下面摆放鲜花等，在大门外明显处设置宽0.7m，高0.5m的施工标牌，写明工程名称、建筑面积、建设单位、设计单位、施工单位、工地负责人姓名、开工日期、竣工日期等内容，字体规整、明洁美观，设置高度底边距地不低于1.2m。通过入口的布置，让人对施工现场有一个更深的了解。

（2）现场大门内应设有施工平面布置图以及安全生产管理制度板、消防保卫管理制度板、场容卫生环保等制度板，内容详细，字迹清晰醒目。

（3）施工区域和生活、工作区域应明确划分，并应划分责任区，设置标牌，分片包干到人负责场容整洁。全体员工树立遵章守纪思想，采用挂牌上岗制度，安全帽工作服统一规范。安全值班人员佩戴不同颜色标记，工地负责人戴黄底红字臂章，班组安全员戴红底黄字袖章。施工管理人员和各类操作人员佩戴不同颜色安全帽以示区别：

施工管理人员戴白色安全帽

生产班组人员戴黄色安全帽

机械操作人员戴蓝色安全帽

机械吊车指挥戴红色安全帽

经理以上管理人员及外来检查人员戴红色安全帽

9.2.1.2、环境卫生管理

（1）施工现场应经常保持整洁卫生。道路平整坚实、畅通，并有排水设施。

（2）工序施工完毕做到“四清”、“四不见”。“四清”即工完场地清；活完脚下清；当日作业当日清；工具设备用后洗刷清。“四不见”即不见材料乱堆乱放；不见钢管乱丢乱甩；不见混凝土砂浆乱洒乱抛；不见电线乱缠乱绕。

（3）做到“三好”、“四整齐”。“三好”即安全生产好； 施工秩序好；成品、半成品保护好。“四整齐”即大宗材料堆放整齐；各类构件堆放整齐；搅拌站内外清洁整齐；工地消防设施安全防护设施设置整齐。

（4）饮用水要供应开水，饮水器具要卫生。

（5）现场内的厕所采用水冲式，专人保洁。

    （6）建筑物院内招标单位已做硬化，设专门的车辆冲洗槽，由专人对进出车辆进行保洁, 将污水排入污水池,沉淀后直接流入城市污水管道。由两人对进入工地两旁道路1000米内进行清扫保洁。

9.2.1.3、环境保护管理

坚持预防为主，防治结合的方针，全民规划，合理布局综合治理。坚持“三同时”、“三统一”的方针，促进施工生产和环境建设协调发展。坚持“谁污染谁治理”、“谁开发谁保护”的原则，实施污染治理责任制，合理利用资源，保护自然生态环境。

防止大气污染：

（1）建筑施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

（2）水泥粉灰等粉细散装材料，应尽量采取室内（或封闭）存放或严密遮盖，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。

（3）现场的临时道路其面层分路段不同采用细石、煤渣、沥青焦渣等铺设，防止道路扬尘。

（4）设专人及设备，采取洒水降尘措施，严禁使用敞口锅熬制沥青。

防止水污染：

（1）施工污水严禁流出施工区域，污染环境，严格控制污水流向，防止漫延，并在合理的位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入污水管线。

（2）严格管理化学物品、油品的应用，最大限度的减少有毒有害废弃物的泄漏。现场存放的脱模剂、微沫剂、油料防止跑、冒、滴、漏、污染水体。

防止施工噪声、灯光污染：

（1）施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）制定降噪的相应制度和措施。

（2）该工程位于居民稠密区，在进行强噪声作业时，严格控制作业时间，一般不超过22时，必须昼夜连续作业的施工现场，尽量采取降噪措施，作好周围群众工作，并报有关单位备案后方可施工。

（3）施工现场无光污染，夜间施工照明罩使用率达100%。

9.2.2场容管理、环境管理形成管理制度，管理制度上墙，由专人负责落实奖惩制度。

9.3现场安全、保卫、应急救援措施

9.3.1建立健全安全、保卫、应急救援制度，落实治安、防火责任人。

9.3.2施工现场配备专职保卫人员，设立治安保卫小组，昼夜值班，做好进入施工现场人员的登记手续，防止外来人员随便进入施工现场。施工现场的车辆必须登记进场，在场内要服从现场人员的调度安排。

9.3.3施工现场的管理人员、作业人员必须配戴工作卡，标明相片、姓名、单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标卡分颜色区别。

9.3.4闲杂人员严禁进入场内，门卫不准留宿家属。

9.3.5成立事故应急救援小组，由专人负责。

第十章  特殊季节施工

该工程施工跨越春、夏季节，为了保证工程质量，按期完成工程任务，特制定以下特殊季节施工措施。

10.1雨季施工措施

针对本地区春夏季节多雨的气候，为确保工程质量和施工生产顺利进行，重点抓好以下工作：

10.1.1雨季到来前应编制详细的雨季施工措施，并要有专人监督、检查其实施情况；雨季期间应与当地气象部分联系，及时取得天气预报资料；设专人做好天气预报工作，预防暴雨和狂风侵袭。

10.1.2雨季前应组织有关部门和人员对现场作全面检查，保证雨季施工时路通、电通、水通及机电设备、生产生活设施等的完好。

10.1.3做好现场排水系统。将地面及场内雨水有组织及时排入指定排放口。在道路两侧及建筑四周设排水沟，保证水流通畅，雨后不陷、不滑、不存水。

10.1.4加工机械电箱尽量移至室内，安装接地安全装置。室外电闸箱要防止雨淋、不漏电、接地保护装置灵敏有效，各种电线防浸水漏电。搅拌站、水泥库等进行防雨、防潮检修，杜绝漏雨现象。

10.1.5雨季要做好高处防雷措施。

10.1.6在暴风雨期间，着重做好防止脚手架联结不牢、滑移等安全检查工作。

10.1.7加强对原材料的覆盖防潮措施，尤其对水泥防止变潮，对钢材加强保管，以免锈蚀。

10.2高温季节施工措施

针对本地区夏季气温高、时间长等特点，为保证工程质量，保证广大职工的安全与健康，防止各类事故的发生，确保夏季施工顺利进行，拟采取以下几点措施，重点做好安全生产和防暑降温工作。具体措施如下：
10.2.1成立夏季工作领导小组，由项目经理任组长，技术负责人担任副组长，对施工现场管理和职工生活管理做到责任到人，切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂，防止蚊、蝇孳生，杜绝常见病的流行。关心职工，特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康，对高温作业人员进行就业和入暑前的体格检查，凡检查不合格者不得在高温条件下作业。认真督促检查，做到责任到人，措施得力，确实保证职工健康。

10.2.2做好用电管理，夏季是用电高峰期，定期对电气设备逐台进行全面检查、保养，禁止乱拉电线，特别是对职工宿舍的电线及时检查，加强用电知识教育。做好各种防雷装置接地电阻测试工作，预防触电和雷击事故的发生。

10.2.3加强对易燃、易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理，在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施。严禁烈日曝晒，避免发生泄露，杜绝一切自然、火灾、爆炸事故。

10.2.4高温期间根据生产和职工健康的需要，合理安排生产班次和劳动作息时间，对在特殊环境下（如露天、封闭等环境）施工的人员，采取诸如遮阳、通风等措施或调整工作时间，早晚工作，中午休息，防止职工中暑、窒息、中毒和其他事故的发生，炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察。一旦发生中暑、窒息、中毒等事故，立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。同时教育职工不得擅自到江河湖泊中洗澡、游泳，以免发生意外事故。

10.2.5夏季在工程施工中注意以下几点
10.2.5.1脚手架和室外架空线路采用专用的锚固、拉线等装置防暴风雨，并定期进行安全防患检查，防止在风暴袭击造成事故。

10.2.5.2砌块要充分湿润，砌筑砂浆稠度稍加大，控制在9cm左右。

10.2.5.3夏季天气炎热，混凝土浇筑后应及时涂刷养护剂或浇水养护，并适当增加养护次数，用草袋覆盖。

10.2.5.4对特殊材料采取遮阳或特殊管理，以防材料变质。

10.2.5.5在高温期间要切实关心职工，特别是生产一线和高温岗位职工的安全和健康，保证茶水供应并配发风油精、清凉油及仁丹等；适时供应职工绿豆汤等防暑降温饮料；生活区要设置淋浴室，保证职工沐浴需要；现场搭设适当数量的遮阳棚，供职工休息使用。

第十一章  确保农民工工资支付的措施

根据国家劳动和社会保障部、建设部联合发布的《关于建筑领域农民工工资支付管理暂行办法》的有关规定，结合本工程项目，特制定以下措施：

1、建立本工程农民工工资资金专户。按工程总造价的5%在银行建立本工程农民工工资资金专户, 保证农民工工资在无进度款支付时能按月足额发放。

2、根据公司民工工资保障制度，本工程按工程进度款的20%提取工资专用金存入本工程农民工工资资金专户，用于发放本工程农民工工资。

3、农民工工资发放实行公司监督，项目部专人发放制度，并根据施工班组的用工记录落实到人。

4、公司劳资部每5日到项目部检查农民工工资的发放情况并回访工人是否属实。

5、对违返公司工资发放制度的项目部，按公司的规定进行处罚。

第十二章  施工质量通病及防止措施
第1节 木作工程质量缺陷及防治措施

一、木龙骨施工缺陷

1、存在现象

①木龙骨与基层固定不牢，有松动现象。

②木龙骨表面局部不平直。

③预留洞口不规则。

④木龙骨的分格间距不符合要求。

⑤木龙骨与墙体接触面的防腐处理不符合要求。

2、产生原因

①木墙裙施工前的结构施工阶段，没有为装饰与结构的配合、为装修施工创造相应的条件装修人员也未提出木龙骨固定的要求，末在固定点处预埋木砖或预埋位置不符合要求，施工时又未有补充措施。

②木龙骨的木材含水率不符合要求，施工后木龙骨产生变形。

③遇预留的洞口位置发生偏差时，在配置木龙骨时，没有作适当处理。

④对施工规范不熟悉或执行不严。细木制品与砌体、混凝土或抹灰层接触处、埋入砌体或混凝土中的木砖均应进行防腐处理。

3、防治措施

①装饰施工前应对施工图进行“消化”。如在木墙裙施工前，应在墙体上定出正确的位置，对预埋木砖或埋件等作出详细交底，提出要求。

②所用木龙骨材料应符合规范要求，不得使用有腐朽、扭曲、劈裂等弊病的木材，木材含水率不得大于15%，木材厚度不得小于20mm，防止因木材变形引起的表面质量问题。

③木龙骨安装固定前，应对墙面预留洞口的尺寸进行复核、整修，若偏差较大时，应对墙面进行修整。

④木龙骨固定前，检查预留木砖或固定点位置、数量、间距等是否符合要求。当固定点的位置不符时，可采用打洞后加木榫作固定。

⑤木龙骨面应垂直、平整，其横向根据墙面抹灰的标筋拉线找平，竖向吊线找直，根部及阴阳角处用角尺靠方。固定点处所垫调整木垫块必须与木龙骨钉牢，不得松脱。

⑥木墙裙、筒子板与阴阳角处必须在拐角的两个方向有木楞。

⑦木龙骨与墙体等接触处应进行防腐，其周边应刷防火涂料。

二、饰面板施工缺陷

1、存在现象

①面层板的木纹（花纹）不协调，色泽不均匀，棱角不齐，表面局部不平。

②压线条接缝及割角不严，起线处粗糙。

③钉帽有外露，钉眼明显。

2、产生原因

①对面层材料的选材不够认真，施工时也未按板的色泽、木纹等先行排列。

②木线条制作加工粗糙，规格不一，木材含水率偏高。

③钉帽未作处理，钉的细部位置不当。

3、防治措施

①为确保木墙裙、筒子板质量，精选面层板是施工中的重要一环，尤其是木材面应采用清漆类。

②在同一房间内应挑选与设计要求一致的花纹、色泽作面层板。

③当设计要求面层板为木板时，其板厚应大于10mm，如要求木材拼花时，其厚度应加厚，一般不小于15mm，并在板背面起浅槽以防止木板变形。木材的含水率应控制在12%以内。选用胶合板时，其厚度应不小于5mm。

④当采用木板做墙裙和筒子板时，为防止木板可能因干缩变形，应将木板的年轮凸面向内放置，同时作竖向分格拉缝，每格之间留缝宽度一般以8mm左右为宜。

⑤当采用切片胶合板时，应力争将木纹拼得自然、匀称，一般将木花纹较大的使用在下部，花纹小的使用在上部，特别是在主要立面处，应精心挑选色泽一致、木纹匀称的面板。

⑥钉面层板时，应按设计分块要求，自下而上进行，达到接缝严密，相邻间面层板颜色尽可能协调一致。筒子板采用胶合板时，在板长度范围内尽量不设接头，必须设接缝时，接缝处应避开视线敏感范围，板背面与龙骨接触处应涂胶。

⑦筒子板应从顶部开始安装，找平后再安装两侧面，必须挂线使其垂直。

⑧贴脸安装应留边一致，并压过抹灰面，一般为20mm，不得少于10mm，贴脸应尽量避免接缝，转角处必须交圈，合角应45°，竖向条允许有一个接缝，但必须在视线次要部位，应选择颜色基本一致，采用平口斜接，接缝应严密平整，起线处应通顺。

⑨贴脸板（条）下部应设贴脸墩，其厚度宜厚于踢脚线3—5mm，宽度也应比贴脸宽些，形状应协调一致。若不设贴脸墩，贴脸条的厚度宜大于踢脚板的厚度。

⑩木墙裙筒子板上所用外露的木线条，必须选用不宜变形、开裂、木纹较细、干燥且色泽一致的木材，尤其是做清漆的面层。

⑾采用明钉时，应将元钉的钉帽打扁，以减少对木纹的影响。凡使用小元钉时，应使用小锤，钉时应顺木纹方向钉入，钉帽应送入板下面1mm左右，以便油漆将钉帽封闭；如采用硬木时，应先钻小孔再钉元钉，以防木材开裂，遇到线条时，元钉尽可能钉在起线的凹处，避免在凸面明显处出现钉孔，造成缺陷。

第二节  电气工程质量缺陷及防治措施

一、吊平顶内配管不符合要求

1、存在现象

①配管走向混乱、不规则，吊支架设置随意、不对称或间距大于国家规定的标准；有的将电线管搁在平顶的龙骨或其他管线的支架上。

②钢管丝扣连接处跨接接地焊接质量差，搭接焊接倍数不足或搭接圆钢直径太细，焊渣未清除，未做防腐，有些部位有“点焊”现象。

③钢管有直接对口焊接现象。

④从接线盒（过路盒）接到灯具的软管长度超过规定；使用金属软管连接灯具的没有接地保护。

⑤使用PVC刚性塑料软管的，在套管连接及进箱盒处不涂专用胶粘剂，进箱不使用配套的护口配件。

2、产生原因

①施工单位对国家标准、规范中的有关规定不熟悉。

②施工操作人员没有特殊工种上岗证就上岗操作。

③参与建设的各方对吊平顶的装饰质量较为重视，忽视了电器配管施工。

3、防治措施

①电器配管应做到横平竖直，在配管的接线盒或转弯处都应设置两侧对称的吊支架固定电线管，距离一般为200—300mm并在直线段上，吊支架的设置间距应为：厚壁钢管直径为15—20mm时：1500mm;薄壁钢管直径为15—20mm时：1000mm；PVC刚性塑料管直径为15—20mm时：1000mm。

电器配管在吊平顶中应有独立的吊支架，不应把电线管搁在其他管线支架上，更不应把电线管直接搁在龙骨上。

②钢管在丝扣连接处的跨接接地焊接，其圆钢直径不应小于6mm，搭接焊接长度不小于圆钢直径的6倍，焊接处应均匀、饱满、平整，不得有“点焊”现象。钢管严禁直接对口焊接，有些地方规定钢管直径在50mm及其以下的都必须进行套丝连接；直径在50mm以上的，应采用套管连接，套管的长度一般为直径的1.5 —3倍，套管连接处焊接应严密、牢固。焊渣应去除干净，并刷两遍防锈漆。

③从接线盒连接灯具的软管长度一般不超过1m。使用金属软管的按国家规定应做接地保护。金属软管外层有塑料保护层的可不做跨接接地保护。如果使用PVC刚性塑料软管材料的波纹软管，也可不做跨接接地保护。

④采用PVC配管的，其阻燃性能要符合有关部门的规定要求，氧指数应达40以上（如鸿雁、奇胜、申湖牌）。PVC刚性塑料管采用配套的专用套管连接，进箱盒处也有专用的配件和护口。因此在管子的连接处都必须涂以专用的胶粘剂，确保管与管之间或 管进箱盒处连接紧密可靠，不得有松动和脱落现象。

二、开并、插座安装不符合要求

1、存在现象

①装饰施工中有的把开关安装在门后，造成闭启使用不便。

②安装在护墙板、大理石等面上的开门插座与原预埋的箱盒有30—50mm不等的间距，造成导线外露。

③开关、插座面板安装后缝隙明显，护墙板、大理石、瓷砖等开孔过大。

④开关、插座安装高低不一致或者安装在护墙板的装饰线条中，观感差，不和谐。

⑤开关、插座固定螺丝使用规格不当；面板松动、歪斜，成排并列安装的面板高低不一致，间隙不一致，观感差。

⑥开关插座的接线有“头攻头”现象，箱盒内导线余量少。

⑦同一建筑物采用两种以上开关、插座型号。

2、产生原因

①装饰工作与安装工作没有很好地配合协调，尤其对插座安装在饰面板的线条中，没有及时采取措施调整高度，造成影响整体观感。

②对原预埋的开关插座接线盒，在装饰安装护墙板、大理石、瓷砖等装饰面时，应根据预埋接线盒与现装饰面板之间的距离，另加一只套箱，以保证导线全部保护在接线盒内。

③对装饰面板、大理石、瓷砖开孔时，应与原预埋箱盒的大小一致，保证开孔整齐，方正，大小适宜。

④开关、插座的安装高度在不影响装饰效果的前提下，应保持一致。

⑤开关、插座上的固定螺丝不应使用木螺丝和平机螺丝，而应使用圆机螺丝，并应镀锌。成排排列的开关、插座或空调、风扇开关等，其高低差不得超过1mm，开关、插座之间的间隙应在面板安装前修补平整，间隙一致。

⑥开关、插座的接线应并头搪锡或用安全接线帽压接后分支连接，不得“头攻头”连接。导线在接线盒内应有一定的余量，一般留的余量长度以150mm为宜。

⑦同一建筑物应选用同一种型号的开关、插座，观感统一、整齐。

三、灯具安装不符合要求

1、存在现象

①装饰安装中一些灯具没有接地保护措施，如床头灯、壁灯、镜前灯等。

②吊平顶内灯具接线导线及接头有外露现象。

2、产生原因

①灯具安装高度在2.4m以下的应有保护措施。

②操作人员对国家标准规定在吊平顶内导线不应裸露不了解，没有采用相应的补救措施。

3、防治措施

①高底低于2.4m的灯具，必须有专用的接地螺钉和接地标志。在灯具配管的穿线中，凡需要接地的灯具都应加穿一根PE保护线。

②对安装在吊平顶内的灯具，导线与灯具连接及接头部位都不应裸露在外。对冷光灯及变压器部位的导线，应加套阻燃型套管或包扎阻燃材料进行保护。

第三节 卫生洁具安装工程质量缺陷及防治措施

一、面盆、洗涤盆安装不符合要求

1、存在现象

①盥洗室中面盆、洗涤盆台面安装高度不一致，不符合规范规定。

②面盆、洗涤盆、水盆在排水管接口处渗漏。

③面盆、洗涤盆、水盆溢水孔堵塞或排水不畅。

④装饰安装成套厨房用具的洗涤盆下排水管无P弯，采用塑料软管排水在管道口处未封堵。

2、产生原因

①操作人员对规范标准不熟悉或没有按照国家规范标准执行。

②安装排水栓时，操作不认真，造成接口处填料或橡皮圈安装不当。

③溢水孔内有杂物未清除或排水栓处溢水孔与水盆溢水孔未对准。

④厨房用具的洗涤盆排水软管直接插入原排水管道中。

3、防治措施

①当设计无要求时，从地面至台面（上沿）的高度应为800mm，允许偏差±10mm。

②面盆、洗涤盆、水盆在安装排水栓时，应涂油灰，并将溢水孔内杂物清除干净。最后在排水栓与丝扣的上下四周打满硅胶，以防渗漏。

③洗涤盆下排水管道应设有水封（P弯）。对成套设备，在开排水管孔时，孔径大小应与排水管相适宜，开孔处应平齐光洁，不得随意开孔。塑料排水软管在接入原排水管道时，承插口四周应密封。

二、蹲便器分隔间距不符合要求

1、存在现象

在多只蹲便器装饰施工安装分隔板时，便器不在中心位置，两侧不对称，观感较差；有的侧面与便器中心距离小于规定要求，影响使用。

2、产生原因

①施工单位对标准图集的要求不熟悉，蹲便器的相邻间距小于规定要求。

②排污管道原设计不装饰，现装饰成管笼，使间距离小。

③装饰施工安装分隔板时仅按装饰设计的位置、间距来安装，不考虑多只便器的实际间距，造成分隔不中。

3、防治措施

①安装多只便器的分隔板时，事先应对原预留排污孔的中心或已安装好的便器中心间距进行测量，对达不到要求的应向业主或原预埋施工单位提出。一般便器间距不应小于450mm，装饰分隔板的间距应对称一致。当便器中心与任何一侧的间距小于400mm时，则便器的排污管道应拆除，重新调整安装到符合以上要求的距离。

②按照国家标准图集的规定，便器一侧装有排污立管的，其中心到墙面应大于600mm（即原距离上加150mm）。因此，装饰施工中对管道封闭起来的墙面至便器中心距离应控制在标准规定范围内。

③对分隔板的安装，既要考虑装饰设计的要求，分隔的间隙也应当根据便器安装的实际情况并必须保证使用的最小距离，做到间距均匀一致，整齐美观。

三、地漏安装不符合要求

1、存在现象

①装饰施工中重新设地面砖，致使地漏低于地面的最小距离不符合国家标准规定，有的深度基至达40—50mm。

②装饰重新铺设地面砖后，地漏四周圆弧度差，有的甚至呈锯齿形，观感很差，甚至有堵塞或排水不畅的现象。

2、产生原因

①铺设地面砖时没有及时把地漏接高，造成地面砖铺好后不宜变动。

②施工人员对地漏整体观感不重视，操作马虎，造成地漏四周的地面砖开孔成形差。

3、防治措施

①对有装饰要求的地面高度，或弹出基准线，或将高度告诉安装操作人员，以便及时调整地漏的高度，地漏应安装在地面最低处，其盖板顶面应低于地面5mm。

②施工人员在地漏安装到位，铺设地面砖或大理石等材料时，应根据地漏面板的大小准确开孔，使开孔的大小及圆弧整齐一致，达到外观的和谐美观。地漏安装完毕，应进行通水试验。

第四节 地面工程质量缺陷及防治措施    

一、板块地面空鼓 

1、存在现象

地面砖板块铺设不牢固，用小锤敲击有空鼓声，人走动时板块有松动现象。

2、产生原因

①基层表面清理不干净或浇水湿润不够，涂刷水泥浆结合层不均匀或涂刷时间过长，水泥浆风干结硬，不起粘结作用，造成板块与基层一起空鼓。

②板块面层铺设前，背面浮灰没有刷净和浸水湿润，若在施工中直接将干燥的板块进行铺贴，水泥砂浆中的水分很快应被板块吸去，极易造成砂浆脱水而影响其凝结硬化，降低砂浆强度，影响砂浆与基层、砂浆与板块的粘结。

③铺设砂浆应为干硬性水泥砂浆，如果加水较多或砂浆不振实、不平整、易造成板块层空鼓。

3、防治措施

①基层表面应清理干净，并浇水湿润，但不得有积水，以保证垫层与基层结合良好。基层表面涂刷纯水泥浆应均匀，并做到随刷随铺水泥砂浆结合层。

②板块面层在铺设前，应浸水湿润，并将石板背面浮灰、杂物清扫干净，等板块达到面干饱和时铺设最佳。 

③结合层为干硬性水泥砂浆的配合比常用1：2—1：3，采用不低于325#普通硅酸盐水泥、粗中砂（含泥量小于3%），水泥砂浆稠度以2—4cm为宜。干硬性水泥砂浆虚铺厚度要控制好（一般为2.5—3.0cm）。板块应进行试铺，试铺时板块应对好纵横缝，并用皮锤轻敲，使砂浆密实。板块铺设合格后搬起石板，检查砂浆结合层是否平整、密实，增补砂浆浇一层水灰比为0.5左右的纯水泥浆后，再铺设原板，四角同时落下，并用水平尺找平。

④板块铺设后，于第二天对板块缝进行灌浆。灌浆前应将缝内松散砂浆清掉，灌缝应分几次进行。

二、板块面层接缝处不平、缝隙不均

1、存在现象

地面地砖板块铺贴后，相邻板块处出现接缝不平、缝隙不均等现象。

2、产生原因

①板块本身厚薄不均，几何尺寸不准，有翘曲、歪斜等缺陷，事先挑选不严，使铺贴后造成拼缝处不平、缝隙不均等现象。

②铺贴板块面层时未用水平尺找平，板缝不通长拉线，易使板块接头不平及缝隙不均。

③板块面层铺贴后，成品保护不好，在养护期间过早上人行走或使用，板缝也宜形成高低不平。

3、防治措施

①加强对进场板材的检验，对板块尺寸不准、翘曲、歪斜、厚薄偏差过大、裂缝、掉角等缺陷的板材应剔除。

②铺贴前应有专人负责从楼道统一往房间引进标高线。房间内应四边取中，在地面上弹出十字线，铺好分段标准块后，由中间向两边和后退方向顺序铺贴，随时用水平尺   和直尺找平。分段尺寸要事先排好钉死，以免产生最后一块铺不上或缝隙过大的现象。

三、板块铺贴尽端有大小头

1、存在现象

板块往往铺贴到墙边时，容易出现大小头现象。         

2、产生原因

①不同操作者在同一行铺贴时掌握板块之间缝隙大小不一致所造成。 

②房间尺寸不一。       

3、防治措施

①房间抹灰前必须找方后冲筋，大理石地面相互沟通的房间应按同一互相垂直的基准线找方，严格按控制线铺贴。

②铺设前应对板块试拼，认真做好编号。

四、地面标高超高

1、存在现象

板块地面铺贴时发现地面标高超高，与地面其他部位高度不一致。    

2、产生原因

①楼板上皮标高超高。

②防水层过厚（一般指厕所、浴室、盥洗室等地面）。  

③压毡混凝土过厚。  

3、防治措施

①楼板面层铺设时应对楼层标高认真核对，防止超高。 

②地面面层铺设时应严格控制每道工序的施工厚度，防止超高。

五、地面倒泛水或泛水坡度过小。

1、存在现象

在需要用水清洗的铺贴地面（如卫生间、浴室、厨房等地面），经常存在地面积水或倒流现象。

2、产生原因

①地面安装的地漏过高，难以按设计要求进行找坡。 

②基层处理不平，有凹坑。 

③基层坡度未达到设计要求，形成坡度过小或倒坡。

3、防治措施

①墙上+50cm的水平线应准确。 

②安装地漏时标高应准确。

③对有地漏的房间在做找平层时，应由四周向地漏方向做放射形冲筋，找好坡度，按规范施工。

第五节 室内墙面瓷砖镶贴质量缺陷及防治措施

1、存在现象

用小锤轻击瓷砖墙面，有局部或较大面积的空鼓声，有的甚至脱落。

2、产生原因

①瓷砖在水中浸泡时间不够，致使瓷砖吸收砂浆水分，使砂浆早期脱水；或浸泡后的瓷砖未晾干，镶贴后产生浮动自坠。

②挑选不严，瓷砖本身有隐伤。

③基层不平整，没有事先找平，使镶贴砂浆厚薄不均、砂浆收缩不一致而导致空鼓。

④镶贴砂浆不饱满，在操作时就形成空鼓，有的空在四角，有的空在中心。 

⑤镶贴砂浆厚，操作过程中用力不均，或在瓷砖间多敲，促使砂浆沉入，水分上浮，减少了瓷砖与砂浆的粘结力，从而造成空鼓。

⑥镶贴的瓷砖在其砂浆已收水凝固后再进行瓷砖纠偏，造成瓷砖与粘结层脱离。

⑦嵌缝不密实，造成瓷砖脱落。

⑧混凝土基层抹灰空鼓、开裂。

3、防治措施

①瓷砖在使用前必须剔选，对缺楞、掉角、有暗伤以及翘曲变形的都应剔除。

②瓷砖在使用前应用清水浸泡到瓷砖不冒气泡为止，且不少于2小时，待表面晾干后方可镶贴。浸泡时间短，则会影响瓷砖粘结强度。粘贴表面未晾干的瓷砖，容易产生浮动自坠，导致瓷砖空鼓脱落。   

③对于平整偏差较大的基层，应事先用砂浆找平，使镶贴瓷砖的砂浆厚度控制在7—10mm左右。

④瓷砖镶贴应随贴随纠偏，严禁在镶贴砂浆受水后再纠偏。

⑤镶贴瓷砖时的每块瓷砖上所抹的砂浆，要估量准确，过多会影响已镶贴的邻块瓷砖，过少易空。对于已上墙的瓷砖，若发现空鼓，应重贴，不得在砖口塞灰。

⑥镶贴瓷砖时可用手轻压，或用小铲木把轻敲，但不宜多敲。

⑦瓷砖镶贴后应及时清理墙面。嵌缝必须密实，防止漏嵌。

第六节 吊顶工程及铝合金窗质量缺陷及防治措施

一、吊顶不平

1、存在问题

吊顶出现不规则的波浪形。

2、产生原因

①任意起拱，形成拱度不均匀。

②吊顶周边搁栅或四角不平。

③木材含水率大，产生收缩变形。

④龙骨接头有硬弯，造成吊顶不平。

⑤吊杆或吊筋间距过大，龙骨受力后产生不规则挠度。

⑥用钢筋作吊杆时未拉紧，受力后龙骨下坠；吊杆吊在其他管道或设备的支架上，由于震动或支架等下坠，造成吊顶不平。

⑦受力节点结合不严，受力后产生位移变形。

3、防治措施

①采用木材吊顶应选用优质软质木材，如松木、杉木。含水率应控制在20%以内。

②吊顶的龙骨用料应符合设计要求，选用的木材应顺直，不应扭曲或有贯通断面的结疤等。木料在两吊点之间如有弯度，弯度应向上，务必使龙骨在一个平面上。

③吊顶施工应按规范要求进行。受力节点应装钉严密、牢固，确保龙骨的整体刚度。

④选用直径6mm以上的钢筋作吊筋时应拉紧，并应有防锈措施。

⑤吊顶内应设有通风窗，保持吊顶内的通风和干燥环境。

二、铝合金窗
1、主要质量通病：
1)、施工单位不考虑墙面面层装修材料的厚度，预留洞口尺寸偏差过大，或由于窗框在制作过程中没有达到设计要求，尺寸偏小，造成窗框与洞口间的缝隙过大，给铁角固定或填缝到来困难，采用水泥砂浆套补缝嵌边的做法，严重影响了美观，又容易造成框墙间渗水。
2)、窗框四周不设凹槽、不嵌建筑密封膏；窗框下档不做泄水孔槽；窗台不做缓流水坡，出现渗水现象。
3)、玻璃密封条安装不规范。橡胶条下料时不留缩余量，且环绕玻璃一周安装，造成胶条收缩后窗玻璃四个角和胶条搭接处脱离，结果渗水。
4)、窗扇之间中缝及企口搭接缝隙上下不一致，歪斜明显；毛刷条短头离位；窗扇中延框搭接缝制作时边料裁割过多。这些都造成内外直接对流导风口，降低气密性。
5)、90系列推拉窗下滑轮调节过高，使下毛条没接触到下外框表面，降低气密性能。
6)、成品保护差，表面出现变形、污染、腐蚀和损伤等。
2治理的主要技术措施
1)、窗洞口的留置。由于建筑饰面材料不同，厚度不一样，施工时根据饰面材料的厚度确定洞口尺寸。留置尺寸应尽量使窗框在墙体装饰完毕后既不露出框边缘，又不深埋外框。　　 
2)、窗框固定。《建筑装饰工程施工及验收规范》已明确规定，窗外框与洞口间应用连接件弹性连接牢固，不得将窗外框直接埋入墙体。连接件是窗主要传力机构，应优先采用不锈钢或经防腐处理的金属件。当不采用不锈钢或镀锌铁件连接时，补救办法采用垫聚氯乙烯塑料垫片进行隔离。窗外框与四周墙体应留出操作间隙填塞保温隔音软质材料。如矿棉毡、玻璃棉毡或沥青麻刀等，以提高铝合金窗的气密性和保温隔音性能。窗框与墙间的间隙绝不能用水泥砂浆作为填充材料，以防水泥中碱性对铝合金的腐蚀。
3)、窗套的粉刷（或饰面）。窗套粉刷前，窗框四周要先埋设条子，深度达5—8，抹灰完毕后，取出条子留置槽口，再用密封填平、光洁，保证粉刷层对框无直接嵌固作用。 
4)、安装密封条。密封条下料应留有缩余量，一般比窗装配边长20—30。且在转角处45度斜面断开，再用胶粘剂对角粘贴牢固后安装，以消除因密封条收缩产生玻璃四角脱离。
5)、增加下内框和上内框买刷条的密封性能。要选用合格下外框料，加强连接件质量，用足数量，调制下滑轮正确高度，同时要更换上内框不到位的毛条，以提高窗的气密度性能。 
    6)、窗下外框上轨道根应钻拍水孔，外框横竖相交丝缝区和两阴角处应用硅酮胶封严。避免因下外框槽积水而渗水。安装后要作喷淋抽查试验。 
第七节 油漆工程质量缺陷及防治措施

一、油漆流坠

1、存在问题

在物体垂直表面上的漆膜不平、下垂。

2、产生原因

①配制的油漆太稀，附着力差，部分油漆在重力作用下产生流淌。②涂刷或喷漆太厚，漆膜过重而下坠。

③施工环境温度过低，漆膜干得慢。

④油漆中含重质颜料过多，部分油漆下坠。

⑤稀释剂挥发太快或太慢，漆膜干燥速度不同，有部分油漆流坠。

⑥物体表面不平，涂油漆太多，厚薄不均匀，干燥速度不同，漆膜过厚的部位容易流坠。

⑦物体表面有油、水等污物与油漆不相容，影响粘结，造成漆膜下垂。

3、防治措施

①选择质量好的油漆和挥发速度适当的稀释剂，并控制其掺量。

②物体表面应处理平整、光洁，清除表面油、水等污物。

③施工环境温度应符合油漆种类的标准要求。如清漆宜在20—27℃、3小时内刷完。

④涂刷油漆时应按工艺程序进行：先竖向、横向、斜向，最后再竖向将涂漆理平，使油漆的涂膜厚度均匀一致。

二、漆膜表面粗糙

1、存在问题

漆膜表面不平，有砂粒状突起或小气泡。

2、产生原因

①漆料内颜料过多或颗粒太粗。

②漆料本身不干净，混有杂质。

③调配油漆时的环境温度低，漆内的气泡没有完全散开排出。

④物体表面未清理干净，有砂粒等杂物，涂刷时混入漆膜内。

⑤使用的盛具（刷子、漆桶、喷枪等）不洁净，有残留杂物带入油漆中。

⑥施工环境清理及防护不够，涂刷中有灰尘、风沙等杂物粘到刷子上或落到漆膜上。

3、防治措施

①选择好的漆料，使用前必须过细筛，调和均匀，无气泡后再使用。

②物体表面应清理干净，保持其平整、光洁、干燥。

③合理安排各工种施工顺序，保证施工环境无杂物、无灰尘。

④不准重复使用盛过不同型号、不同性能漆料的盛具，需要时应将其残留物清除干净后再用。

三、漆膜起皱

1、存在问题

漆膜表面呈条纹或龟纹状。

2、产生原因

①漆料质量不好，催化剂过多，溶剂挥发得太快。

②油漆调配的不均匀或太稠。

③漆膜涂刷过厚，不均匀。

④在高温或烈日暴晒环境下施工。

3、防治措施

①选用质量好的油漆，不得任意加入催干剂，严格控制漆料稠度。

②使用较硬的毛刷，涂刷均匀，厚薄一致。

③注意控制环境温度。

四、倒光

1、存在问题

漆膜干后无光且表面呈雾状膜。

2、产生原因

①油漆质量不好或加入的稀释剂太多，稠度大，使漆膜的光泽不持久。

②涂刷的时间掌握不好，底漆没干透就涂刷油漆，使底漆回软，失去光泽。

③物体表面不平整、粗糙，或表面吸油不一致，使底漆失去光泽。

④施工环境不好，温度太低，或受过烟薰，使漆膜失去光泽。

⑤施工环境湿度过大（相对湿度80%以上），挥发性漆膜吸收水份后泛白，失去光泽。

3、防治措施

①选择质量好的油漆，不得任意加入稀释剂。

②基层表面应批腻子，磨平，磨光亮，光滑。

③必须在前遍油漆干透后再涂刷下一道油漆。

④选择良好的施工环境，潮湿及烟雾大的条件下不宜施工。

⑤涂刷挥发性油漆时，宜在相对温度60%—70%环境下进行。
拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	生产

能力
	现存放地点
	备注

	1
	龙门架提升机
	SE160
	1
	1.5T
	我公司
	完好

	2
	混凝土搅拌机
	JF350
	3
	0.4m3
	我公司
	完好

	3
	蛙式打夯机
	
	2
	0.078m2
	我公司
	完好

	4
	钢筋切断机
	QJ5-40
	1
	Ф-40
	我公司
	完好

	5
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	1
	Ф-40
	我公司
	完好

	6
	钢筋拉伸机
	JJM-3
	1
	Ф-40
	我公司
	完好

	7
	电焊机
	VH-330
	2
	Ф8-40
	我公司
	完好

	8
	对焊机
	HB-330
	1
	
	我公司
	完好

	9
	插入式振动器
	ZB50
	6
	
	我公司
	完好

	10
	平板式振动机
	ZB11
	2
	
	我公司
	完好

	11
	机动翻斗车
	
	2
	1吨
	我公司
	完好

	12
	砂浆搅拌机
	150L
	3
	150L
	我公司
	完好

	13
	刨床
	HW-60
	1
	
	我公司
	完好

	14
	汽车吊
	
	1
	16吨
	我公司
	完好


劳动力计划表
	工种、级别
	按工程施工阶段进入劳动情况

	
	第1月
	第2月
	第3月
	第4月
	第5月

	瓦工中级
	15
	15
	15
	15
	10

	木工中级
	10
	10
	5
	5
	5

	混凝土工中级
	15
	15
	10
	10
	10

	抹灰工中级
	3
	5
	20
	20
	20

	钢筋工中级
	5
	5
	5
	5
	5

	油漆工中级
	0
	0
	10
	10
	10

	机电工中级
	1
	3
	5
	5
	5

	架子工
	3
	5
	5
	5
	5

	防水工
	2
	3
	3
	3
	3

	放线
	2
	2
	2
	2
	2

	其它
	15
	20
	20
	20
	20

	合计
	72
	83
	100
	100
	95
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