邢昔线二灰碎石施工指导书

为保证工程质量，满足规范化施工，提出指导意见：

1、 材料检验认可

基层施工前，施工单位应对拟采用的所有数据进行检验，合格后报监理抽检。

路面基层材料质量标准

	检查项目
	要求值或允许误差
	质量要求
	试验项目

	石灰
	Ⅲ级或Ⅲ级以上
	消石灰应通过10mm筛分
	有效CaO+MgO含量

	粗

集

料
	压碎值
	<35%
	
	压碎值

	
	最大料径
	37.5mm
	
	方孔筛筛分

	粉煤灰
	烧失量≤20%,SiO2,Al2O3和Fe2O3总量大于70%,90%通过0.3mm筛孔
	


2、 材料组成配合比设计及开工报告审批

（1） 首先由承包人用合格的材料做配合比试验，并根据试验结果申报拟采用的配合比设计交监理审查。

（2） 由承包人向监理提交材料组成设计的全部试验资料和记录，交监理审核，监理认为承包人的试验符合规范的要求，则由监理独自到现场取样，按照承包人申报的材料组成设计，制作试件进行对比试验。试验结果与承包人试验结果一致时，可以批准使用，否则，则应由承包人重新试验，必要时可以由承包人和监理双方实验工程师共同试验，以求得准确的材料组成设计。

（3） 试验路段的施工监理

当材料检验和配合比设计通过后，承包人应准备铺筑试验段，调整和确定基层施工的施工工艺，顺序如下：

Ⅰ、承包人提交试验路段方案，试验路方案应包括以下内容：

a、 试验路段施工中应研究确定的施工方法和工艺参数如下：

调整施工的集料配合比例；

材料的松铺系数和铺层厚度；

  确定标准施工方法：集料数量的比例，集料摊铺方法的适用的机具，合适的拌合机械、拌合方法、拌合深度和拌合遍数、集料含水量的调整和控制方法，整平和整形的合适机具和方法、压实机械的选择和组合，压实的顺序，速度和遍数，拌合、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合，密实度的检查方法，初定每一作业段的最小检查数量，确定适宜的工作段长度。

b、 材料检验报告，配合比设计的实验报告；

c、 下承层清理后检查测量记录;

d、 拟采用的质量检测方法、频率和控制标准；

e、 试验室实施的负责人，人员和设备的组织、准备。

f、 试验路段实施的日程安排。

Ⅱ、监理审查试验路段施工方案。由路面监理工程师对施工工艺进行审核、评估，要求施工工艺必须是公认可靠的，施工的各项准备必须落实、完备、工艺方案的各项细节要有详细的规定，防止在实施过程中的任意性，试验路段施工方案不足部分，返回承包人修改。

Ⅲ、经监理审核批准后，试验路段施工。实施过程中监理应密切配合，路面监理工程师应参与试验路段的施工，监理试验应派人员参加试验路段的施工的全过程，并参与质量抽检工作。

Ⅳ、试验路结束后，由承包人提交试验路段施工总结报告和申报采用的施工工艺参数，报监理工程师审核批准。

Ⅴ、试验路段应作为完工工程予以交工验收，承包人应做质量自检和提交完整的交工申请报告，监理做质量检测后，予以验收计量。质量不合格的要返工整修，直到合格为止。

（4）、开工报告的审查和批准

Ⅰ、承包人提交开工申请报告，内容包括：

a、 试验路段的总结报告；

b、 全段基层施工人员、设备的组织计划；

c、 全段基层施工的进度计划；

Ⅱ、监理对开工申请报告的审查：

a、 由试验监理工程师对材料的配合比试验报告审查和认可；

b、 由路面监理工程师对实验路段施工总结报告审查并认可；

c、 由路面监理工程师对全段基层施工的人员、设备组织和进度计划进行审查和认可；

d、 由测量工程师对全段高程测量等资料审查并认可；

e、 由监理组长审查并报告总监代表批准开工申请报告。 

Ⅲ、基层施工开工报告经总监代表批准后，可以分段施工，对每一段的每一工序，监理都要检查和控制；

（5）、下承层的整修。

在基层材料铺筑之前，首先要对下承层做清理整修，步骤是：

Ⅰ、对下承层表面进行复验，复验内容包括：标高、轴线位置 、宽度、纵横坡、平整度、边坡。

Ⅱ、目测下承层表面是否有坑、“弹簧”、薄层粘贴等缺陷。并要求修整到合格为止。

（6）、拌合施工监理

集中拌合（厂拌）的施工监理

Ⅰ、严格按开工报告批准的配合比施工，开盘前，监理要对称量系统进行检查认可；

Ⅱ、随机抽样，作无侧限抗压强度试件；

Ⅲ、随机检测石灰（水泥）剂量。

（7）、摊铺整平检查旁站

Ⅰ、拌合料运到现场后，应按照松铺系数和设计标高用平地机整平，调整松铺表面标高。监理应检查松铺顶面的标高，符合要求后方可开始碾压；

Ⅱ、承包人与监理应检查混合料的含水量，控制在比最佳含水量大1%以内。

（8）、碾压旁站

Ⅰ、检查碾压设备机型的组合与开工报告是否一致；

Ⅱ、检查碾压遍数与开工报告是否一致；

Ⅲ、要求碾压先轻后重，先边后里、全宽碾压。

Ⅳ、控制碾压时间在规定的时间内完成碾压；

Ⅴ、碾压时，发现松皮、弹簧、坑凹等缺陷要及时处理；

Ⅵ、在碾压过程中，禁止车辆通行；

Ⅶ、要保持洒水养生，不使稳定土表面干燥，也不应忽干忽湿，养生期要符合规定；

Ⅷ、任何机械不宜在已压成而未达到强度的面层上调头；

Ⅸ、抽检压室度。
3、 中心站集中厂拌法施工
1、 集中拌合应符合下列要求：

（1）、料厂地面要硬化；

（2）、粉煤灰块不应大于12mm，且9.5mm和2.36mm筛孔的通过量应分别大于95%和75%；

（3）、不同粒级的砾石或碎石以及细集料都应分开堆放；

（4）、石灰、粉煤灰和细集料都应有覆盖，防止雨淋湿；

（5）、配料应准确，拌合应均匀；

（6）、混合料的含水量应略大于最佳含水量，使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量能接近最佳值。

2、拌合机械性能要求：

计量控制准确，能够实现自动控制。

4、 运输和摊铺

1、材料装车时，应控制每车料的数量基本相等；

2、料堆每隔一定距离应留一缺口。材料在下承层上堆放的时间不应太长；

3、应通过试验确定各种材料及混合料的松铺系数；

摊铺混合料时应力求平整， 并具有规定的路拱。集料应较湿润，必要时先洒少量水。

5、 整形

平地机整形

1、混合料拌合均匀后，先用平地机初步整平和整形。在直线路段及不设超高的平曲线段，平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时，再返回刮一遍。

2、用拖拉机、平地机或轮胎压路机快速碾压1~2遍，一暴露潜在的不平；

3、再用平地机按（1、）所述进行整形，并按（2、）所述机械再碾压以一遍。整形过程中，应及时消除粗细集料离析现象；

4、对于局部低洼处，应用齿耙将其表面5cm以上耙送，并用新拌的二灰级配集料找补平整；

5、再用平地机整形一次；

6、每次整形都要按照规定的坡度和路拱进行，并应特别注意接缝顺适平整。

6、 养生

1、 采用草袋覆盖洒水养生；

2、 养生期间除洒水车以及施工车辆外，应封闭交通，严禁重车通行。

