某市河东新区道路工程施工组织设计
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第一章  编制原则及依据

一、编制原则

1、在保证招标文件所要求的安全、质量目标的基础上，编制经济、合理的施工方案。

在充分理解招标文件的基础上，以设计图纸为依据，以招标文件为指导，采用先进、合理、经济、高效的施工方案，并满足施工规范和设计要求，确保施工安全和质量合格。采用先进工艺设备，调集精锐技术力量，以打造精品工程为目的。
2、在保证质量的前提下，以招标文件规定的工期为准，编制合理，最优的施工进度计划。

在充分考虑本单位自身现有的技术水平、施工管理经验和设备配套能力的基础上，已完全达到招标文件所要求的工期时间为目的，合理的安排施工进度计划。

3、坚决贯彻文明施工的原则，确保工程施工全过程对周边环境破坏最小、临时占用场地最小，尽可能降低施工给周围单位带来的干扰。

4、充分考虑本标段工程的施工环境和工程特点。全面分析各种不利于施工进度和质量的因素，在工期安排、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑并留有余地。

5、坚持优化技术方案和推广应用“四新”成果的原则，在施工中发扬创新精神，以科技为先导，应用新工艺、新技术、新材料、新设备，积极寻求为建设单位节约投资的合理化建议，对技术方案进行不断的优化。

二、编制依据

1、根据业主提供的《霍林郭勒市霍林河新区基础设施建设（道路施工工程）》招标文件、图纸和其他有关资料。

2、根据现场考察情况以及我们自己对现场所了解的施工环境、条件等。

3、本公司长期从事市政管线、城市道路工程建设所积累的施工经验、技术水平、管理水平和现有施工设备情况。

4、招标文件、设计指定的相关规范、规程和标准。

5、国家、其他有关行业部门颁布的规范、规程和内蒙古自治区和通辽市[image: image2.jpg]
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颁布的强制性规范、规程和技术标准，见表1-1。

6、内蒙古自治区和通辽市建委发布的工程建设等规章制度。

7、内蒙古自治区和通辽市有关工程施工、环保方面的法律、法规、标准。

8、本公司质量、环境、职业健康安全体系文件之有效版本。

9、本公司对工程有关规定及操作的企业标准
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一、工程概述

本工程为“内蒙古某市某河新区基础设施（道路）”工程，工程位于某市某河新区东部，本次施工为外环东路、外环北路、河北大街、河东北六街、河东北四街。设计道路全长6.121Km。

    设计外环东路、外环北路、河北大街、河东北六街、河东北四街为某市的主要城市道路，道路等级为城市主干路。

本工程施工范围为道路工程。本工程建设单位为某市某河新区指挥部办公室，设计单位为中国某设计研究院；工程计划开工日期为：2008年5月31日，竣工日期为2009年9月1日，施工总工期459日历天。工程质量要求为合格。

二、工程设计情况

1、道路定线

    外环东路东侧为自然山体，共设置平曲线6处，最大圆曲线半径R＝2500m，最小圆曲线半径R＝120m。外环北路、河北大街、河东北六街、河东北四街平面线性为一直线。

2、技术标准

道路等级：城市主干路
设计年限：15年
设计车速：V=40Km/h
荷载标准：BZZ-100
抗滑标准：横向力系数SFC60≥50，TD（构造深度）≥0.5mm。
3、横断面设计

    外环东路、外环北路设计为两块板断面，红线宽40m，横断面布置如下：

4米（人行道）+14.5米（车行道）+3米（中央分隔带）+14.5米（车行道）+4米（人行道），全宽共计40米。

    车行道横坡1.5％，人行横坡1％（坡向车行道），路拱形式采用直线型。

河北大街、河东北六街、河东北四街设计为三块板断面，红线宽40m，横断面布置如下：

4米（人行道）+2.5米（非机动车道）+2米（绿化带）+23米（车行道）+2米（绿化带）+2.5米（非机动车道）+4米（人行道），全宽共计40米。

车行道横坡1.5％，人行横坡1％（坡向车行道），路拱形式采用二次抛物线型。

具体型式见图2-1、2－2。

5、路面结构设计

5.1车行道结构厚78cm，自上而下依次为：

中粒式沥青混凝土（AC-16C）                     5cm 

粗粒式沥青混凝土（AC-25）                      7cm

下封层

水泥级配稳定碎石（5%）                         18cm

水泥级配稳定砂砾（4%）                         18cm

山皮石                                         30cm

（外环东路上面层为中粒式SBS改性沥青混凝土）

5.2非机动车道结构厚50cm，自上而下依次为：

中粒式沥青混凝土（AC-16C）                     4cm
粗粒式沥青混凝土（AC-25）                      6cm

下封层

水泥级配稳定砂砾（4%）                         20cm

山皮石                                         20cm

5.3人行道结构厚44cm，自上而下依次为

彩色环保砖                                     6cm

水泥砂浆（M7.5）                               3cm

水泥级配稳定砂砾（4%）                         15cm

山皮石                                         20cm

车行道、非机动车道、人行道结构示意图见图2-3。

三、工程特点分析

1、有利于施工方面

1.1除了外环东路终点附近有民房外，施工现场场地上大部分区域为自然草地无拆迁物，施工中受客观因素影响施工进度的情况大大降低。

1.2施工现场新建道路范围原为草地没有地下管线。还可将施工现场封闭起来，既有利于施工，又有利于施工部署。

1.3本工程工期为459日历天，工期较为宽裕，利于施工安排。

2、不利于施工方面

2.1本工程距老城区仅一河之隔，需加强对劳务队的管理，避免民工滋事、扰乱社会治安的现象发生。因此施工时白天不能影响居民、学生的工作和学习，晚上不能影响居民的休息，如何保持安静的环境，使居民正常生活不受影响，是至关重要的。同时需加强对劳务队的管理，避免扰民与民扰问题。

2.2本工程开工时间为5月份，开工后绿化率比较低，所以施工时搞好工程的文明、降噪、防尘、环境保护工作是十分重要的，尤其是控制扬尘的产生。

2.3本工程自2008年5月31日开工，2009年9月1日完工，施工期间将经历冬雨期，施工中需针对所实施的工作项目内容制定行之有效的冬雨期施工措施。

结论：综上所述，现场的条件对本工程的实施，有利的方面要大于不利的方面，所以工程实施中要充分利用现有的有利条件，精心组织，满足业主对质量、进度的要求。

四、主要工程量
主要道路工程数量见表2－1

第三章  施工总体部署
一、施工总体目标

以“高效、优质、安全、文明”为宗旨，本着“精干管理层，强化作业层”的施工组织原则，优化资源配置。作到进场快、早安排、突出重点、统筹协调，合理划分施工区域、段落及施工顺序，全覆盖多点面展开施工，保持均衡生产。建立健全质量保证体系，严格按ISO9001质量保证体系、ISO14001环境体系及OHSAS18001职业健康安全体系运作，同时制订安全生产施工细则，规范化、标准化作业，全面展开质量创优活动和安全防护，牢固树立“质量责任重如泰山”、“百年大计，质量第一”、“安全在我心中，质量在我心中”的思想意识，确保兑现投标承诺，令业主满意、放心。

1、工期目标

响应业主的工期要求，保质保量地完成工程施工生产任务。并通过周密部署、合理安排，尽量提前工期，以提高社会效益。

我公司计划开工日期为2008年5月31日，竣工日期为2009年8月20日，总工期448日历天，比业主要求工期提11天。

2、质量目标

本合同工程质量符合国家现行有关设计、施工及验收规范要求。

工程质量目标为：全部工程一次交验合格率100%，工程优良率80%，质量等级合格级。
3、安全目标

杜绝伤亡事故，轻伤事故率控制在1‰以内。 

4、环境保护目标

工程弃碴、污水排放、施工现场的灰尘、生活垃圾处理及植被恢复均按现行有关环境管理办法执行，并积极响应业主提出的其它环保要求。施工过程中不发生有关方面的投诉。

5、文明施工目标

执行内蒙古自治区及通辽市有关工地文明施工要求，配置各类施工告示牌和宣传标语，施工人员持证、挂牌上岗，统一行为规范，施工及生活场地整洁有序，与周边办事处、居民和单位搞好关系，不发生任何争端争执，创文明生产施工现场。

二、项目部组织机构

根据业主和招标文件对本工程的施工要求，以及工程规模、日期、质量等方面的要求，我单位将为本工程组成一套高效、精干、强有力的领导机构和装备先进、施工水平过硬的施工队伍。

1、项目经理部人员构成

1.1为了高效优质的按期完成本工程，我公司选派对大型市政综合工程具有丰富施工经验的人员任项目经理和项目总工程师。本工程设项目经理1人，项目副经理1人，总工程师1人。

1.2按照矩阵式管理模式和建设工程项目管理规范要求，项目经理在企业的支持下，由公司各有关部门抽调业务精、技术硬、善管理的人员组建一个精干的项目经理部，配置测量工程师、试验工程师、质量员、安全员、文明施工和管线保护等人员，对本项目施工过程中的安全、质量、工期和文明施工等全面负责。

2、项目经理部职能部门

项目经理部下设四部一室。即：工程部、技质部、材料设备部、商务部及办公室（下设对外协调小组，专门负责扰民和民扰事务），对本工程全面实行项目管理。

3、专业施工队的组建

为便于管理，确保工程质量、安全和进度，在项目部统一指挥领导下，选拔技术能手组建专业施工队。施工队分工明确，责任到人，确保工程顺利完成。

项目经理部组织机构见图3-1。

4、项目部主要人员岗位职责

4.1项目经理岗位职责

4.1.1贯彻国家的有关政策、法律法规、法规、上级下发的有关文件和公司的质量方针及目标。

4.1.2确定项目部的质量目标和部门职责和权限，制定各项规章制度，推进质量管理活动的开展，完善经营管理。

4.1.3参加管理评审，向最高管理者汇报体系运行情况，执行管理评审决议。

4.1.4负责项目部组织投标项目的合同评审，负责组织工程项目质量计划和施工组织设计的编制与实施，保证合同的顺利履行。在合同履行的过程中及时与顾客进行沟通。

4.1.5负责各类分承包方的申报工作，负责管理，参加评审。

4.1.6领导工程项目的安全、质量、进度、文明施工、成本核算等各项工作。

4.1.7项目工程终结，及时组织有关人员进行竣工资料整理，进行项目各方面的分析和总结工作。

4.1.8领导职工岗位培训和继续教育工作。

4.2项目副经理岗位职责

4.2.1负责协助项目经理进行工程项目的管理

4.2.2组织工程部人员编制月度生产计划、工程材料计划并及时上报；负责工程有关环境、职业健康安全的重大因素和危险源的辨识，制定相应措施或预案。

4.2.3负责组织项目经理部施工过程中工力协调，进度调整。

4.2.4负责项目经理部内部大型机械统一调动，负责外购混凝土的定购管理，所承担工作满足生产和工程质量的要求。

4.2.5组织竣工项目验收和工程保修回访。

4.3项目总工程师岗位职责

4.3.1担任贯标负责人，协助项目经理贯彻实施项目部的质量目标，组织和保持项目部质量体系的有效运行。

4.3.2贯彻国家有关建设工程质量管理的法律、法规及上级下发的各种技术规程、施工规范、质量标准。

4.3.3主持项目工程实施性《施工组织设计》的编制工作，并负责报审、报批。

4.3.4负责组织图纸会审，参加设计交底会和现场勘查工作。负责编制项目具体施工技术措施，负责项目技术交底的审批。

4.3.5负责对分承包方进行技术指导和检查。

4.3.6负责组织不合格产品的纠正和预防措施，组织实施有关产品质量的《纠正、预防措施》。

4.3.7负责“工程洽商记录”签订和上报工作。

4.3.8对项目工程进行技术指导和检查，对产品质量负全面技术责任。

7.3.9负责组织整理竣工资料，负责绘制工程竣工图。

4.3.10收集与产品有关的信息，进行初步分析和评价，有价值的信息上报主管部门。

4.4技术员岗位职责

4.4.1熟悉工程图纸及技术资料，参加图纸会审和设计、监理交底，参与编制施工组织设计。协助编写特殊工程施工过程措施、纠正预防措施、单项工程的技术措施。

4.4.2深入现场，解决施工中出现的技术问题。对重大的技术问题及时反映。

4.4.3负责技术交底和技术安全交底的督促检查工作，深入施工现场检查施工中有无违反操作规程和技术交底的现象，发现问题后及时制止，采取有效措施。

4.4.4参加工序间的交接验收、隐验工作验收，参加项目内部竣工验收工作。

4.4.5负责技术档案和资料的收集保管工作；参加绘制竣工图工作。

4.4.6结合工程项目开展技术革新和新工艺、新材料的使用和推广，同时做好技术总结。

4.4.7负责施工全过程的成品保护措施的落实。

4.5施工员岗位职责

4.5.1认真学习工程图纸及有关的施工技术规程，严格按照施工图纸、《施工组织设计》和《质量计划》组织现场施工。 

4.5.2完成指定的任务，保证所承接的分项工程的施工安全、质量、进度及成本，及时解决施工中出现的问题。

4.5.3按时下达“任务单”并及时结算，按工序提前下达“技术交底单”和“安全交底单”。

4.5.4按照要求每日填写施工日志，内容、形式规范。

4.5.5按材料消耗定额下达“材料限额领料单”并及时结算。

4.5.6坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，加强安全生产意识，做到无事故，无隐患。

4.5.7深入现场指导施工，合理安排施工并指导小队做好文明施工、环境保护。。

4.5.8负责对工序质量进行初步认定，并组织工序评定。参加工序的隐蔽验收。

4.5.9负责不合格产品的纠正、预防措施的实施。

4.6质控员岗位职责

4.6.1认真学习图纸，参加图纸会审和设计交底，明确施工所执行的检验标准。

4.6.2深入现场，按照施工组织设计中明确的规范、规定及标准进行各工序的检验工作。

4.6.3负责施工过程和最终产品的标识工作。

4.6.4负责检查不合格工序纠正措施和预防措施的实施情况。

4.6.5参加隐蔽工程验收、自检、互检工作，负责工程质量签证。

4.6.6对工程质量问题进行收集和分析。

4.6.7参加竣工工程的预检，参加最终检验。

4.6.8参加编制竣工资料，负责竣工资料的组卷和上报工作。

4.7安全员岗位职责

4.7.1贯彻执行国家安全生产，劳动保护等方面的有关法规和《安全操作规程》。

4.7.2检查安全措施和安全交底的执行情况，监督检查劳保用品的使用和管理，禁止违章作业，杜绝安全隐患。

4.7.3对施工操作人员进行入场安全教育，经考试合格后进场。

4.7.4检查施工机械设备的安全防护工作。

4.7.5对自查和上级检查发现的安全隐患提出整改措施，监督落实并及时向领导及上级主管部门反馈整改情况，在安全隐患未整改之前，有权暂停操作。

4.7.6协助调查、分析、处理工伤事故，并报上级主管部门备案。

4.7.7对工程所发生的安全问题汇总分析，提出改进意见。

4.8材料员岗位职责

4.8.1熟悉工程概况（项目、数量、结构和用料计划）和单项工程的材料耗用定额。

4.8.2负责临时发生的小批材料，周转材料及低值易耗品的采购。采购材料时，在《合格分包方名册》中选择供方。

4.8.3根据工程进度计划和月度采购计划，与供方联系具体的供料时间和数量，有合理的储备量。

4.8.4对进场的材料进行验收，严格执行验收手续，验收后加盖收料章，保存所有收料单据。

4.8.5收集材料的质量证明，对材料的质量进行检验，核对材料的规格型号、数量，对不合格材料拒绝验收。

4.8.6对顾客提供物质按照《顾客提供物资管理办法》进行管理。

4.8.7负责施工现场的材料管理，严格领料制度，材料先进先出，实行限额领料制度。

4.8.8负责对检验出的不合格材料进行处理。

三、施工现场平面布置

施工现场的布置尽可能按照招标文件的要求及业主的要求进行，其规模和容量按施工不同阶段的不同需要进行局部调整。施工现场及临设按照有关规范要求配置足够的环保及消防设施。

1、施工临设
根据我单位现场考察，施工现场场地条件较宽裕，临设拟搭建在河东北四街与河东一路交口处。

1.1布置原则

1.1.1本着满足施工需求，减少施工占地、减少施工污染、文明大方的原则布置施工现场。

1.1.2以满足施工生产和需要为前提，尽可能的利用场内交通条件，减少对周围环境的影响。

1.2生活、办公用房等临设的布置及标准

1.2.1建设方代表办公室和住宿设施

提供30m2的房屋供建设方代表现场办公，提供20m2的房屋供建设方代表值班住宿。

1.2.2监理工程师办公室和住宿设施

提供50m2的房屋供监理工程师现场办公，提供30m2的房屋供监理工程师值班住宿。

1.2.3项目部场地部署

办公室                       300m2
职工宿舍                     100m2
民工宿舍                     400m2
试验室                       80m2
食堂                         60m2
娱乐室                       60m2
厕所                         60m2
拌和站                       150000m2
停车场                       100m2
合计                         16100m2
施工临设共需占地16100m2左右，搭建后及时架设安装通信、网络设备和6条电话外线，其中2条提供给建设方和监理人员，其余4条用于项目部对外联络和与公司OA办公网络连接，便于公司对现场的统一指挥、协调，同时配备对讲机10部。

2、施工临时用水

本工程施工用水主要是稳定土拌和站搅拌水泥稳定碎石、拌制砂浆、结构养护用水，以及临时设施区的生活用水。生活用水源与相关管理单位协商就近解决，由水源处埋地敷设塑料管至生活区。生产用水拟配备7辆8t洒水车，设置4个洒水车注水点，满足现场生产、环保、文明施工用水的需求。

3、施工临时用电

本工程施工道路沿线用电量不是很大，以使用发电机为主。在稳定土拌和站、沥青混凝土拌和站及生活用电拟采用现况路附近的变压器，本着就近接入的原则，全线利用现况线杆架空敷设电缆，路口架空高度4.5m以上。为了应急，在拌和站自备1台120KW环保低噪音发电机以备后用。全线路用电安全按三级漏电保护考虑。

四、施工准备工作安排

1、施工现场生产准备

“军马未动，粮草先行”，“运筹帷幄，不打无准备之仗”。生产准备是必不可少的，是十分重要的关键一环，它是施工企业优质、高效、顺利完成工程施工生产任务的前提保障。结合本工程项目内容及特点，具体准备工作如下：

1.1现场踏勘和环境调查

工程中标后，随即着手进行现场调查，熟悉了解现场情况及周围环境情况；调查联系弃土场地及现场多余土方暂存点；为工程施工创造良好环境。

1.2现场“三通一平”

根据施工现场初步调查情况，拟定临时水、电的设想方案。进入现场即刻向甲方提交水电供给申请，办理水电源的引接手续。争取在进入现场后5日内完成水电临时线路的铺设工作。

1.3临时设施的搭建

在得到中标通知书后5日内落实施工临设的地点。开工前5日签订租赁协议；开工5天内临设布置完毕，施工场地实施围挡隔离，具备办公、施工生产条件。

1.4项目经理部的建立

1.4.1接到中标通知书后10日内组建项目经理部，接到设计施工图的第2天项目部管理人员全部到位，组织学习，进行图纸会审，并着手做施工前期的各项准备工作。

1.4.2项目部主管人员在允许进场之日进入现场办公，做好各种开工前的组织工作，3日内全体人员到位进入角色，同时进行技术培训。

1.5劳务队伍准备

目前形势下，劳务队伍遍地流，其组织形式各异，施工经验、能力差异较大，有目标地选择劳务队伍势在必行，因为他们是工程建设的生力军。按照公司劳务管理制度，根据本工程项目的构成，通过招标方式择优录用劳务队伍。具体要求如下：

1.5.1落实劳务单位，选择有同类工程施工经验并有较强施工能力、工作效率高、肯吃苦、有良好信誉的整建制劳务队伍。

1.5.2劳务队伍要配备相应工种人员，特殊工种按规定必须持证上岗。

1.5.2根据开工日期和进度计划安排、劳动力需用量计划，提前3天组织劳务作业队进场，并对进场人员进行入场教育。

2、技术准备

2.1工程开工前，组织施工技术人员及现场管理人员学习与本工程有关的施工规范、规程、工艺标准、招投标文件及甲方、监理下发的有关文件，熟悉、了解本工程的施工特点，掌握各工序的施工工艺和技术标准，同时组织专业技术工种人员进行培训、教育，为工程施工顺利进行创造条件。

2.2接到正式施工图纸后，即刻组织有关技术人员等学习设计施工图，2日内完成图纸会审、工程量计算、材料计划等工作。随后请示甲方、监理等部门组织图纸会审和设计交底。

2.3在接到正式施工图纸并进行图纸会审、设计交底工作后，结合现场实际情况，参照投标施工组织设计，4日内完成实施性施工组织设计和安全生产预案的编制工作，且经公司有关部室审核、公司总工程师批准后上报监理审批，开工前完成前期施工各工序的现场施工技术交底工作。

2.4开工前完成工程测量桩位的交接、复核工作。开挖前完成施工测量方案的编制和控制网点测设成果并报监理审批；同时完成管道中线及控制点的施工定位放线，并经甲方、监理及设计勘测部门验线通过。

2.5开工前施工人员根据现场桩点定出沟槽中线、边线，以及各检查井的位置，以使进场后能立即开展施工。

2.6调试安装好工程施工技术资料用软件，配齐试验、检验、测量器具。

2.7计量管理

2.7.1测量器具必须在进场时按要求备齐到位。试验、检验用器具在正式开工前备齐到位。

2.7.2施工现场各种计量器具均由使用人员直接负责保管，达到定期保养，及时校核。使用年限到期的计量器具，报废更换必须上报经理部、公司技质部、主管经理。所需的设备仪器见附表3-2。

    2.8工程资料管理

2.8.1要保证工程资料与施工同步，由技术负责人和资料员及时按系统、专业归类整理、保存，保证及时、准确、完整。资料项目、内容、要求及组卷方法统一按照内蒙古自治区建设委员会、规划委员会联合批准并颁发的《市政基础设施工程资料管理规程》的内容执行。

2.8.2准备好有关工程施工用规范、规程、标准，备齐工程用资料软件，认真学习资料管理和档案管理文件，掌握资料的填写格式及要求。

2.8.3及时与设计和监理人员建立沟通渠道，确定沟通方式，并按要求报出待批的资料。

测量、检测设备一览表见表3-1
3、材料准备

3.1开工前编制好工程用材料计划，并报材料供应部门及时备料。材料备料遵循“有计划、保质量、按进度”的原则，材料选择时遵循“多联系、比质量、择优质”的原则。所有外购产品材料按照市场经济规律咨询定位，并按照监理程序进行采购、检验和试验，根据施工进度计划的安排分期分批组织进场。

3.2用于工程、构成工程结构主体的各种材料，是将设计意图变为工程实体的主要部分。施工材料对工程的施工质量、施工进度影响较大，其准备是否充足、供应是否及时、质量是否过关是工程顺利实施、保质延年，实现精品工程目标的关键。委托外加工的路缘石、步道砖等主要材料，要保证及时供应。事先与厂家取得联系并提交供应计划，签订供货合同，并提前报请监理审批。

3.3各项周转材料要根据工程施工进度情况，随时组织材料进场。

3.4本工程的主要材料为石油沥青、石灰、粉煤灰、碎石、水泥、路缘石、步道砖等，根据施工方案中的施工进度计划和施工预算中的工料分析，和所需材料用量计划，作为备料供料和确定仓库、堆料场面积及组织运输的依据。材料进场要做好存放、保管工作，并认真进行标识。

3.5要严格按照施工规范、规程，对各种材料的质量提前进行试验、验证。经试验不合格的材料，严禁进入施工现场，并退回供货厂家处理。

3.6本工程道路填挖方数量较大，施工前落实取土场及弃土场。

4、机械准备与进场

4.1本工程施工用机械设备主要是土方挖运、土方回填、稳定土拌和、沥青混凝土拌和、道路摊铺设备等机械，施工所用机械设备提前3天组织进场，并进行保养、调试，确保在施工中无故障。本工程所投入的主要机械、机具，在公司的统筹安排下，由项目经理部统一指挥、使用，随着工程进度情况逐步进出场。

4.2充分利用自有机械设备，以外租机械设备作补充，合理配套。开工前，依据施工进度计划、工程量及机械台班定额，确定主要机械设备投入情况。

4.3如有新购设备事先走访厂家，落实货源并进行订货，按计划提前两天进场；租赁设备在开工前落实厂家，并签订租赁合同，保证完好无损、运转正常的设备随时进场。

4.4允许上路的自行轮胎式机械,由驾驶员操作进入现场,不允许上路的履带式机械等一律由盘车托运进场。

第四章  施工工期计划及保证措施

一、施工总体计划

1、施工工期

我公司承诺工期为：开工日期2008年5月31日，竣工日期2009年8月20日，共计448日历天，比业主要求提前11天完成。

2、施工总体安排
本工程为综合市政工程既有道路又有管线，地下管线有雨水、污水、给水、热力、燃气等管线，其中污水管线最深。开工后首先对道路挖方地段进行余方挖弃，填方地段进行路基填筑；施工至路基标高时再安排综合管线进行施工，本着“先深后前，先地上后地下”的原则统筹安排施工，避免由于反复刨槽带来的经济损失。

地下管线施工完毕后在进行道路基层施工，道路底基层、基层采用厂拌，底基层石灰粉煤灰土采用平地机摊铺，二灰碎石采用摊铺机摊铺。道路施工时做100m的试验段，以确定施工方法和相关数据。二灰稳定碎石养护期内完成方砖步道的施工和绿地内种植土换填工作，最后进行沥青的摊铺。道路表面层采用两台履带式摊铺机同时摊铺。

二、施工阶段的划分与阶段控制工期

1、施工准备：其控制日期为2008年5月31日～2008年6月10日，10日历天；

主要完成的工作内容有：技术准备、现场准备、机械材料设备和人员准备，并完成施工现场临时水电的敷设、临设的布设及临时道路的修建等工作。

1.1地下管线各控制点位，坐标点、水准点的交接、复测闭合与栓桩，测设加密控制网。

  1.2施工临设区的布设；施工用水、电的铺装与架设；

1.3设计、监理交底，实施性施工组织设计的编制与审批。

1.4各种预制构件加工厂家的选定，并签订供货合同；

1.5主要材料的订货，检验与试验；

1.6土源点的选择、确定及相应的试验；

1.7各种施工机械的维修、保养、试运行；

1.8各类施工操作人员的上岗培训；

2、道路清表及道路土方施工，其控制日期为2008年6月11日～2008年11月1日，143日历天；

3、综合管网施工，其工期控制在2008年6月20日～2008年11月1日，98日历天。

4、道路基层、面层及防护工程施工，其工期控制在2009年4月1日～2009年8月10日，131日历天。

5、工程收尾、全线清理、验收，其控制日期为2009年8月10日～2009年8月20日，10日历天。

主要工作内容有：现场清理、竣工交验；工程完工后协助业主办理工程备案手续。

具体安排详见附后施工进度计划网络图。

三、劳动力、主要机械设备、材料计划

1、劳动力需求量计划

在开工前，根据签订的工程施工合同要求以及本工程特定的专业技术分工，落实劳务单位，以招标形式选择，确定有同类工程施工经验并有较强施工能力，工作效率高、肯于吃苦、敢打硬仗，有着良好信誉的整编制施工队伍，且各工种人员配置齐全，特殊工种人员持证上岗。并根据开工日期及施工进度计划安排调配所需要的劳动力。

劳动力需求计划见附表1。

2、主要材料计划

各种材料选择信誉好、质量过关的厂家，根据需要分批运至现场。无论何种材料都必须按照施工进度计划编制切实可行的材料供货计划，并按计划及时供料。

主要材料需求计划见表2。 
3、主要机械设备计划

施工机械设备在工程建设中是不可少的。实现机械化施工，降低劳动强度，提高施工速度，体现在机械设备的合理配套、充分利用上。

本工程施工所需的机械设备主要有：挖掘机、推土机、平地机、摊铺机、压路机、自卸载重汽车、装载机、汽车吊等。

 主要机械设备需求计划见附表3。 
四、用款计划

保证工程有序的顺利实施，开工前的各项准备工作是基础，工程的资金到位是关键。俗话讲：“巧妇难为无米之炊”，没有资金工程的开工与实施将是一句空话。有了资金不控制、无计划、随意支出,“好钢用不到刀刃上”也将会使工程半途而废。

本工程施工初期为资金使用重点为钢筋的采购和商品混凝土的供应，施工后期资金使用重点为保证道路基层材料、沥青混凝土的供应。

对此，根据工程工期、施工进度计划安排，本工程月度资金使用计划见附表4。

五、工期保证措施

我单位中标后，将根据施工现场具体情况优化施工组织设计，重新调整制定工程施工进度总计划，并在此基础上制定旬分日计划。在满足业主工程质量和约定工期的基础上，尽量缩短工期。保证工期的具体措施如下：

1、组织保证

1.1设立强有力的现场指挥调度体系是我公司的优良作风，我公司实行矩阵式管理模式，利用激励与约束的管理机制，可以充分合理的调配各种资源，为工程施工提供了物质、财力、人力等资源保证，也是工程施工的坚实后盾。我公司拟派具有丰富综合市政工程施工经验的人员担任项目经理和项目总工。项目部其他成员竞聘上岗，责任到人。公司建有个人工作档案，每日填报，以便考核。

1.2施工中要加强整个阶段进度计划的动态控制和管理，收集施工现场进度信息，实际进度和计划进度进行比较，发现进度拖后，要系统地分析原因，提出修改意见，以保证项目按期完成。同时贯彻企业的计划管理，以竣工工期为目标，以施工总进度为基础，计划为龙头，实行长计划、短安排，通过月、旬计划的布置和实施，强化动态管理，加强调度职能，维护计划的严肃性，实现按期完成竣工的目标。

2、资金保证

2.1我单位拟从人员、设备、材料、资金、管理方面，投入足够的资源，特别是施工的前期投入、施工中期的施工机械、材料、工力配备，要求准备充足并留有余地。

2.2我单位拥有良好的银行信誉，具有雄厚的资金储备，施工中可根据工程所需，投入必备的生产流动资金。对该工程设立专用帐号，专款专用。按月结付劳务队伍人员工资，解除其后顾之忧，发挥更大潜能。

3、技术保证 

3.1利用计算机网络技术和网络进度计划技术，制定详细的工期计划，充分利用空间，合理部署，合理配置资源，确保重点、关键部位，合理安排流水作业，及时调整计划，加强控制和管理，达到加快施工进度的目的，同时提高工效，引入先进的施工技术和科学的管理方法，把总工期控制在合同工期之内，以保证按规定工期完成。

3.2细化施工方案，合理地投入劳力、材料和机具设备，提高机械化程度，科学地安排施工进度，实现质量、效益、工期、安全各项工作指标。

3.3采用先进的管理技术，加快施工进度，根据人力、物力、材料、设备及其它客观条件的变化，做好工程进度的综合平衡。 

3.4保持与设计人的沟通联系，对施工过程中发生的重大设计变更、技术洽商，及时进行传达与交底，避免误操作造成返工浪费。

3.5抓好日常施工资料的填报、审批，确保与施工同步。

4、科技保证

施工过程中积极推广使用新工艺、新技术、新设备、新材料；道路基层及底基层均采用厂拌设备拌和，厂拌设备采用精确计量的电子设备计量，保证道路材料质量的稳定性。根据实际进度情况及时调整网络计划，做到关键线路不拖后，确保按期完工。

5、质量保证

组织技术质量人员学习招标文件、技术规范与施工监理程序，准确掌握本工程的施工技术和验收标准要求。提前做好各分项工程的施工方案与材料试验，及时申报开工。同时加强工序管理，杜绝因工作失误造成返工而影响正常的施工进度。认真贯彻落实、狠抓人的工作质量，实现工序质量一次到位，杜绝返工，保证工程按计划进行。

6、人力保障

我公司在多次项目施工中锻炼培养出一大批专业的施工技术人员和专业施工队伍。在多次参与综合市政的施工过程中锻炼、培养出一批富有施工经验的中青年技术人员。我公司各类专业施工队伍齐全，完全有能力满足本工程各部位、各工序的施工要求，确保施工总计划的工期安排。

7、材料、机械设备保证

7.1、我公司拥有数十台（套）保养良好的施工机械，做好设备的使用、维修工作，保证各种设备的正常运转，并提高其完好率、利用率。保证各项计划目标的实现，对物资、设备等实施动态管理、调配，以满足不同施工阶段的要求。

7.2、根据生产计划编制材料供应计划，提前订货加工。同时严把原材料质量关，防止因不合格材料而影响工期。保证料源充足，提前考察各种材料的货源、储量、运距等，制定出详细的进料计划，保证各种物资的供应。

8、协调配合保证

8.1积极配合建设、监理、设计、部门的工作，尽快完善设计和前期工作，同时与各管理部门、当地政府、沿线单位及周边居民搞好关系，避免各种干扰，保证工程顺利实施。

8.2本工程将严格按照施工计划安排，均衡组织生产，但若因重大设计变更、自然灾害或其它不可抗拒因素影响了计划施工工期，我们将采取如下措施调整和追赶工期，确保总工期最终实现。

8.2.1挖掘潜力，优化施工方案   

通过科学分析并结合施工实际情况，挖掘潜力，优化施工方案，调整施工工序，使施工作业更科学、更合理，达到缩短工期的目的。

8.2.2增加人力、物力、机械和资金的投入

适当增加劳动力，积极做好职工工作，搞好材料、物资储备，减少节假日对施工的影响。合理增加施工机械设备、材料、机具的投入，充分发挥机械化施工的效率。

8.2.3加强施工管理，确保资金更好的用于施工生产，保障施工生产顺序进行。

第五章  主要施工方法及措施

一、施工测量及竣工测量
所有测量仪器在启用前必须校验，以确保工程中使用的测量仪器的误差控制在允许范围标准内，减少整个施工过程中的系统误差。本工程的中线测量采用全站仪，高程测量采用水准仪，中线和控制检查井井位的设置采用极坐标法并用里程和坐标双控制。测量前首先完成测量放样计算书。控制网等级必须符合《国家公路勘测规范》JTJ061-95的要求进行，并及时整理测量成果，报送监理工程师认可。中线、标高根据导线点和水准点单独测放，要避免产生测量的累积误差。

测量流程见图5-1：

1、积极配合建设单位、监理单位组织并参加设计交桩，对提供使用的导线桩、水准点进行复测，报监理审批后对其采取相应的保护措施及拴桩处理、妥善保护，并定期进行校测。

2、现场动工之前，及时完成原始地貌横断图的测绘，为工程计量提供依据。

3、核对标段之间、各单项工程之间的高程、平面关系及道路与其他设计路接顺处等高程。

4、施工前平面测量控制

4.1 测量人员会同勘测单位进行测量控制及水准点的交桩手续，接桩后及时组织精干测量人员对平面控制点及高程控制点进行实地复测、校核，如果发现误差超过限差或控制点的精度，不能满足施工要求时，须及时上报有关部门，此项工程在开工前完成。

4.2 复测校核合格后，立即上报监理部门审批。并引测临时水准点，各点根据现场地形设保护装置并做好控制点记录。然后再结合工程的实际情况，建立测区的加密控制网，建立施工区内的首级平面、高程控制点，使之对整个施工现场形成一个完整的控制体系。加密控制点选择围绕测区布设成环状的导线点，其边长不大于300m。选点时考虑不受施工作业的影响，并进行对测点的防碰撞保护。

4.3 闭合导线的测量精度要依据国家标准《工程测量规范》中一级导线的有关要求进行，即边长不大于300m；测角中误差5´´以内；两个测回数相对闭合差达到1/1500。建立导线加密控制的标准是：既要满足精度要求又要分布均匀使用方便。加密控制导线测完后，要对测量成果进行整体平差，在满足精度要求的基础上，报监理部门审批后方可在施工中投入使用。

4.4 施工中建立三级复测制度，工地测量人员均持证上岗，定期检查，做好施工的原始记录。

5、施工过程中测量的主要工作

5.1 施工中所使用的全站仪、经纬仪、水准仪、钢尺必须有鉴定合格证，超过鉴定周期的需重新进行鉴定方可进场。不准在工程中使用未鉴定的仪器设备。

5.2 管线的中心线测设必须经过二级复核合格后，填写测量复核记录上报驻地监理工程师报验。

5.3 测量外业的操作严格遵守下列城市测量的技术规范要求:

《工程测量规范》（GB50026-93）

5.4 每天施工测量的外业资料及时进行整理、检核，避免对施工的误导。

5.5每个月对控制点进行复核，以减少控制点的变化对施工的不利影响。

5.5施工前测量现况地面高程，保留原始数据。

5.6新建管道与现况管线勾头相接前，测量现况水平位置、高程，查看能否与设计管线接顺，如有冲突，与设计人协商解决。

6、施工测量的内业工作

6.1 接到设计图纸定线资料后，必须对设计资料数据进行核算，遇有疑问时，与业主、设计单位及监理单位及时联系，商讨解决办法。

6.2 结合工程的设计文件，施工组织设计和施工技术规范，提前做好工程所需测量数据的计算准备工作，所提供的数据必须由第二人进行复核方可进行现场的施工放线。

6.3 结合计算机技术的应用，使与工程测量有关的各种记录、计算表格的填写及竣工资料编制规范化。

6.4内业计算时，测量的精度为：

6.4.1根据国标GB50026－96《工程测量规范》规定平面控制测量精度：

测距中误差：  ±15mm

测角中误差：  ±8"

方位角闭合差：±24"n（n：测站数）

导线全长相对闭合差：   1/10000

采用全站仪进行控制测量其精度远高于上述要求，其测角中误差为±1.5"，测距精度为2mm+2ppm。

6.4.2高程控制测量按二等水准测量进行，其精度如下：

每公里偶然中误差：   ±1mm

每公里高差全中误差： ±2mm

符合路线闭合差：    ±4Lmm（L：公里数）

7、管线施工测量
土方开挖前由测量人员测出开挖边线。开挖过程中要不断监测开挖深度，尤其接近图纸中标明的管线高程处。管道沟槽开挖完后进行沟槽中线复核测量和高程纵坡测量，与图纸中的要求进行核对。严禁超挖现象，在挖至设计基底以上0.2m后，余下的0.2m由人工清挖。在管道安装过程中，控制好管顶标高，控制管道中线偏差在规范规定的范围之内。

8、道路施工测量

道路施工时，测设出中线桩，根据路床坡度定出路床高程桩，高程桩间距为10m一对。在路基及路面施工时亦采用同样的方法。在石灰粉煤灰稳定砂砾施工完毕后，测设出路缘石的位置线和高程，随后根据路缘石及各层油面的高程确定出摊铺机的准绳或高程桩的参照数据。

8.1路基施工前，详细检查核对纵、横断面图，发现问题应进行复测。

8.2路基施工前，根据设计图表和有关规定进行放样，包括路基用地桩和路堤坡脚、路堑堑顶、取土坑、护坡道、弃土堆等的具体位置桩。在距路中心一定安全距离处设立控制桩，其间隔不宜大于50m，桩上标明桩号与路中心填（ + ）或挖（—）高度。

8.3在边桩放样后，进行边坡放样，对高填深挖地段，每挖填复测中线桩，测定其标高及宽度，以控制边坡的大小。在填筑一定高度后，也可采用放样定位样板、边坡架等方法进行。

8.4机械施工中，在边桩处设立明显填、挖标志，距中心桩一定距离设立控制桩。
8.5路面施工测量是路面质量保证的关键，尤其是路口和道路两端与现况道路相接顺的施工测量。施测前一定要熟悉图纸，推算好各断面、结构层的标高。

9、保证施工测量精度的技术措施及资料管理

9.1为了确保工程顺利进行，确保道路顺利贯通，坚持测量复核制度。测量放线、验线按照贯标的相关文件做好相应的资料，同时，保存好测量原始资料，以保证工程竣工时测量资料齐全。

9.2对坐标、水准点现场需要采取可靠的保护措施，并要有明显的标志；施工过程中要注意对测量控制点的保护，并定期进行校测。

9.3施工过程中要严格执行测量复核制度，特别是对道路中心线和高程、管线起终点、控制井位、交叉点等严格控制，要提前做好内业，然后现场实施放样。

10、竣工测量

10.1竣工测量是整个工程中的重要组成部分，因此测量人员在施工过程中一定要注意积累原始资料，每一项测量工作完成后都要及时进行报验，报验资料一定要跟上，测量报验资料要求准确、清晰、完整，所有资料需统一编号，并建立报验台帐，报验资料要求有去有回，每道施工工序的记录、复测、报验等资料一定要分门别类、分工期装订成册，妥善保存。为竣工资料整理打下良好的基础。测量报验资料除上报监理工程师外，内部也要留底，以备以后查找。

10.2对已完成的分部、分项工程，特别是隐蔽项目要按规范要求及时竣测，保证竣测资料准确、齐全；未完成或即将完成的分项工程做到心中有数，随时完工随时竣工测量。

二  场地平整与清表

对本工程中道路、管线等全部工程占地范围内原地面的表土、腐植土、树丛、树根、杂草、垃圾、渣土、各类道路结构、淤泥等一切不适宜路用材料进行清除。除地面堆积的建筑、生活垃圾外，地面表土清除厚度为30cm。清除的渣土全部运至弃土场。
三  路基土方施工

1、测量放线

1.1根据护桩设置图，恢复线路中心控制点。

1.2测设中心桩：按设计图纸《路线逐桩坐标表》整桩号和曲线等控制路基中心的各点测设中心桩，桩面用红漆写明里程桩号。木桩的习惯用法通常是：方桩用于控制中心准确位置而且还要架设仪器对中，可以在木桩顶面钉钉，钉顶的标高与路面设计标高齐平，顶面抹红漆以辨认，在中心线垂直方向一米外钉一标志桩，并写上里程，桩背与地面约成45°，写有里程一面朝上，面向中心方木桩，字号露出地面。其它中心里程桩用扁形木桩、垂直打入桩位处，上露一多半，写有里程编号的一面要面向线路的起始方向。

1.3根据近似计算结果，测设路基边坡线，测量出各桩位左、中、右三点的高程，做好记录，计算出各桩号左右两侧的路基填筑宽度。

1.4按路堤设计顶面宽度加余宽50cm（以保证边坡压实密度和压路机械的安全面增加的宽度），放边线点，再用白灰沿边线底撒形成两条白色的边线作为填土范围的明显标记。

２、路基土方开挖

2.1挖土前先作好地面临时排水设施，使路堑不积水，在整个施工期间，保证施工路段的排水畅通。

2.2开挖时按设计断面有次序地分段分层自上而下地进行。

2.3开挖后的土石方尽量应用于路基填筑，不适用于回填的土方运至弃土场。

2.4开挖中发现土层性质有变化时，应报请项目监理进行施工方案及边坡方案的修改。

2.5土方地段的挖方路基施工标高，应考虑因压实而产生的下沉量，其值由试验确定，路面底以下30cm的压实度，要达到93%，并作相应的路基土工试验。
3、路基填筑施工

3.1该路段路基填方数量不大，路基填方施工在方案的制定上，要紧紧抓住“选料，晾晒，整平，压实，检验”等关键环节施工，确保路基填筑质量。路堤的施工进度。组织各项作业均衡进行，做到路基施工的正规化、标推化。

3.2借土施工前，首先对拟定的土场进行土质试验，并确定填土场的贮量，并考虑就近的原则。填方区开挖的表层腐植土、淤泥等，先就近集中堆放，而后统一运至借土场或弃土场。路基填土前要先取土样做出试验，确定压实参数取50米作为试验路段，通过试验路段的施工，修正优化压实参数。当符合设计和规范要求后，送监理工程师审批，作为以后压实的标准。然后采用“四区段八流程作业法”施工。填土时由路中间向两边按30-50cm一层分层填方，人机配合摊铺均匀。碾压时先碾压中间后碾压两边，使得该层整个深度内压实度处处均匀，同时达到要求的密实度。

3.3 路堤的填筑按四区段八流程水平分层填筑施工。四区段是：填料、整平、碾压、检测区段。即：填、平、压、检。八流程是：施工准备测量放线、基底处理、分层填筑、摊铺平整、碾压夯实、检验签证、路面整形、边坡整形。各区段流程单独作业，不许交叉施工。

3.4路基填筑时遵守下列规定：

3.4.1按施工方案，确定堆土位置、运土路线、机械运转路线。

3.4.2填土方

 A、填方路作业的技术要求：  

a．路基填土不得使用腐植上、生活垃圾上、淤泥，不得含草及树根等杂物，超过10cm粒径的土块应打碎使用。

b．土的适宜含水量：砂性土7％～12％  粉性土7%～18％

                   亚粘土9％～16％  粉性土9%～16％

B．布土。合理的土方调配和运土路线是非常重要的。只要把布土的位置和稀疏密度掌握好了，就可提高摊铺速度。

C．按规定厚度进行摊铺。测量人员跟随压路机及时检测，根据各桩号底层标高，控制好表层的顶面标高，使填土达到控制的厚度，这时应注意虚铺厚度。

D．平地机整平。当一段落（50m以上）由推土机摊平并经复测符合要求时，就可上平地机进行工作。平地机整平方法是由路中开始向道路两侧推进，如此往返三次，一般就可以达到平整度的要求。再经监理工程师检验，合格后就可进行下步碾压工作。

E．路基碾压。其方法是：第一遍使用重型振动压路机静压或轻振进行稳压，而后再强振压实。

3.5碾压后，由技术人员带领有关人员进行自检，检查内容有：

3.5.1宏观要求：表面平顺光洁，无明显的轮迹，无松软起皮起皱现象，表面给人以平顺坚实的感觉。

3.5.2实测、实量检验：试验员按规定进行压实度和含水量的测试。对细粒土用环刀法或核子密度仪进行试验；对粗粒集料，如天然级配砂砾石，用灌砂法进行测试；含水量用酒精燃烧法测试。由测量员负责测设中心桩、测高程、丈量路基两侧压实宽度、测量路基表面平整度和横向坡度等。

3.5.3在自检全部合格的基础上，技术人员填好一式三份“路基检验报告表”。试验员填写路基填方含水量和压实度检验记录表，上报监理工程师，复验认可后进行下道工序。施工中还要注意路拱的形成，一般要求路拱横向坡度为2％，以利雨季排水。

3.5.4槽底的检验与评定。当路基填方高程已达到路槽底部位时，就表示该段填方已结束，要移交给下道工序即路面基层施工。在移交前，施工单位技术主管应组织有关人员对槽底中心高程、压实度、横向坡度、平整度、路槽宽度、路肩宽度等进行认真的测试、检验与质量评定。当全部合格后，按规定填写各种检验与质量评定表，报监理工程师复验认可，再与下道工序施工单位共同抽检并办理交接手续。

3.5.5施工现场含水量和压实度的测试

1）含水量试验——酒精燃烧法

2）细土类容重试验——环刀法

3）粗粒料（如砂砾石）容重试验——灌砂法

3.5.6土方施工注意事项

1）当用人力运土填土时，宜先轻碾，后重碾压实。

2）碾压工作应自路基边缘向中央进行，一般后轮每次重叠15～20cm，约碾压5～8遍，至表面无显著轮迹，且达到要求的密实度为止。

3）后轮外侧距填上边缘不得小于50cm，以防发生溜坡事故。一般可将路堤填土两侧加宽50cm，碾压成活后修整到设计宽度。如路基边缘不易碾压时，应用人工或蛙式打夯机务打坚实，用人工夯打时提夯应有足够的高度，夯与夯之间重叠 1／3，每层至少夯打三遍。

4）碾压时应特别注意均匀一致，并随时保持土壤湿润，不得干压。

5）在填土施工过程中，应经常检验土壤含水量及压实度，并应按要求做试验记录。

四  水泥稳定砂砾、水泥稳定碎石基层施工

本工程分三层摊铺，底层为30cm山皮石，施工时由料场采取，自卸汽车运输，平地机摊铺，压路机碾压的施工方案；中层为18cm水泥稳定砂砾、上层为18cm水泥稳定碎石，施工时采用稳定土厂拌设备集中拌和，自卸汽车运输，摊铺机摊铺，压路机碾压的施工方案。

水泥稳定级配碎石施工工艺流程见图5-2

1、材料要求

1.1碎石集料要求颗粒坚硬，不含土块等杂质，一般松干容量1500～1600kg/m3。

1.2碎石材料级配，按照设计级配曲线。
1.3水泥：普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥、矿碴水泥或火山灰水泥都可用于石屑稳定结构层；选用终凝时间在6个小时以上的水泥，其标号为Po32.5#；

1.4拌和混合料和养生的用水，采用PH值不小于4的清洁水。

1.5水泥碎石混合料的配合比采用重量比。

1.6混合料的最佳含水量通过试验确定，压实含水量可控制在最佳含水量的±1%的范围内，现场外观检查，以能用手握成团，但不冒浆粘手，落地能散开为宜。

2、施工要求

水泥稳定碎石施工时，必须遵守下列规则：

2.1不允许掺进泥土，更不许有土块；

2.2配料必须准确；

2.3水泥、石灰剂量准确；

2.4洒水、拌和必须均匀；水泥标号为Po32.5；

2.5应按设计要求严格掌握分层厚度，其路拱横坡应与面层一致；

2.6应在混合料处于或略大于最佳含水量时进行碾压，碾压机具吨位不低于18吨；

2.7密实度要求：水泥稳定碎石的压实度，按设计要求均不得低于97%（重型击实标准）；

2.8必须严格组织，采用流水作业法施工，尽可能缩短从出厂到碾压终止的作业时间。

2.9必须保湿养生，不使稳定碎石层表面干燥，也不忽干忽湿；养生七天后可开放近期交通；

2.10水泥稳定碎石混合料的强度须作试件成型试验：浸水1天后进行无侧限抗压试验，无侧限抗压强度的代表值应≥0.8Mpa。

3、施工准备工作

3.1准备下承层
下承层的平整度和压实度应符合规定。

土基必须用18T三轮压路机进行碾压（压3～4遍），在碾压过程中，如发现土过干，表层松散，应适当洒水；如土过湿，发生“弹簧”土，应采取挖开晾晒，换土、掺石灰或粒料等措施进行处理。

3.2测量

在砂砾垫层上恢复中线。直线段每20m设一桩，平曲线段每10m设一桩，并在两侧路面边缘外0.3～0.5m设1指示桩。

进行水平测量，在两侧指示桩上用红漆标出二灰稳定碎石层边线的设计高。

3.3稳定土搅拌站的建设；配备1台WBC500稳定土厂拌设备，安装完毕后应进行设备的调试和试拌，经试拌、生产的水泥稳定碎石混合料符合要求。稳定土搅拌站拟设在河东北五街南侧。

水泥稳定碎石拌和站平面布置示意图见图5－3

水泥稳定碎石拌和站结构简图见图5－4
4、水泥稳定碎石基层施工

4.1水泥稳定碎石的拌和与运输
4.1.1水泥稳定碎石混合料的拌和采用WBC500（500t/h）稳定土拌和设备进行集中拌和。

WBC500 型稳定土厂拌设备示意图见图5—5

用3～4台ZL50装载机将碎石装入配料斗，再由电脑、重量连续传感器控制调速电动机驱动给料机进行配料，在其料斗的上方装有筛网，以防止粒径超规格的集料进入搅拌机，保证所拌混合料的质量。集料输送机将碎石送至搅拌系统。而水泥则由散装水泥运输车运来，通过运输车上的气力输送装置输送到粉料大仓，经螺旋输送机输送至小粉料仓，小粉料仓的出口装有叶轮给料机，叶轮给料机由调速电动机驱动，根据设计要求的配合比调好转速后，可以均匀连续地供给水泥。水泥、碎石与水泵泵入的水在搅拌系统中经充分搅拌后，由输料皮带机输送到混合料储仓，再经溢料管由堆料皮带输送机将成品混合料直接装到自卸车上。
4.1.2厂拌的设备及布置位置应在拌和以前提交监理工程师并取得批准后，在正式拌制稳定土混合料之前，必须先调试所用的厂拌设备，使混合料的颗粒组成和含水量都达到规定的要求。集料的颗粒组成发生变化时，应重新调试设备。应根据集料和混合料的含水量及时调整向拌和室中添加的水量，拌和要均匀。使拌和的混合料颗粒组成和含水量达到规定要求。

4.1.3运输混合料的车辆应根据需要进行配置并注意装载均匀，及时将混合料运至现场。
4.1.4当摊铺现场距拌和厂较远时，混合料在运输中应加覆盖以防水分蒸发。

4.1.5厂拌成品料用自卸汽车运输至施工现场，为减少混合料离析现象，装车时向自卸车箱分多处堆装混合料。

4.1.6混合料采用数量足够的15t以上的自卸车运输，要控制好混合料的运输时间，保证摊铺现场不等料、不压车，同时做好混合料运输道路上的协调工作，保证运输流畅。
4.2摊铺集料

4.2.1根据道路的宽度确定使用1～2台摊铺机摊铺。
4.2.2基层混合料按适当的虚铺系数控制厚度进行均匀摊铺，并采用标高线利用摊铺机探杆自动控制路面纵、横坡坡度。开始摊铺3～6米长时，立即检测摊铺面标高和横向坡度，不符合设计要求时，要适当调整熨平板高度和横坡，直到合格，再继续摊铺。
4.2.3正常施工时，摊铺机每前进10m，随车检测人员应检测一次摊铺面标高、坡度。

4.2.4在实际的摊铺作业中摊铺机的行走速度不宜过快，控制在每分钟行进1.5m～2.5m。

4.2.5在运输车卸料斗时，较大的碰挤会影响摊铺机正常行进速度，对摊铺面产生不利影响。连续摊铺时，运料车要在摊铺机前10～30cm处停住，不得撞击摊铺机。卸料时挂空挡，靠摊铺机推行，并设专人指挥车辆。

4.3碾压
4.3.1水泥稳定碎石的碾压程序应按试验路段确认的方法施工。碾压随摊铺随碾压，碾压时先用YZ16振动压路机静压一遍再振压四遍，再用18T、21T光轮压路机进行碾压，压路机由路边缘向路中心碾压（超高段由低向高碾压），光轮碾压的后轮重叠半轴，后轮碾压完全为一遍。直到达到压实度，表面平整、光洁、边缘顺直为止，并及时进行检测。碾压必须连续完成，中途不能停顿。全部碾压操作在水泥稳定碎石运送到工地2～3h内完成。
4.3.2严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”或急刹车，保证稳定土层表面不受破坏。

4.3.3碾压过程中，水泥稳定碎石的表面应始终保持潮湿，如表面水蒸发很快，及时补洒少量的水。

4.3.4碾压过程中，如有“弹簧”松散，起皮等现象，应及时翻开重新拌和（加适量的水泥）或用其它方法处理，使其达到质量要求。

4.3.5施工中，从加水拌和到碾压终了的延迟时间不得超过水泥终凝时间，按试验路段确定合适的延迟时间严格施工。

5、横缝的处理

5.1用人工将末端混合料整型，横缝必须垂直整齐，紧靠混合料放两根方木，方木的高度应与混合料的压实厚度相同，整平紧靠方木。

5.2方木另一侧用砂砾或碎石回填约3cm长，其高度略高出方木几厘米。

5.3将混合料碾压密实。

5.4第二天重新摊铺混合料之前，将砂砾（或碎石）和方木除去，将下承层顶面清扫干净后，重新开始摊铺混合料。

5.5也可将在前面的一段（约2m～3m）不进行碾压，继续施工时，剔除未经压实的混合料，并将已碾压密实且高程和平整度符合要求的末段挖成一横向（与中心线垂直）的垂直向下的断面，然后再摊铺新的混合料。

6、纵缝处理

6.1尽量避免纵向接缝。

6.2在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝必须垂直相接，严禁斜接。

6.3在前一幅施工时，在靠中央一侧用方木或钢范本做支撑，方木或钢范本的高度与稳定土层的压实厚度相同。混合料拌和结束后，靠近支撑木（或板）的一条带，应人工进行补充拌和，然后进行整形和碾压。在铺筑另一幅时，或在养生结束时，拆除支撑木（或板）。第二幅混合料拌和结束后，靠近第一幅的一条带，应人工进行补充拌和，然后进行整形和碾压。

7、养生

7.1每一段碾压完成并经压实度检查合格后应立即开始养生，不得延迟。
7.2应用合适的材料覆盖并定期洒水。但不得用湿粘性土铺盖。养生结束后，必须将铺盖物清除干净。

7.3用洒水车经常洒水进行养生，每天洒水的次数应视气候而定。整个养生期间应始终保持稳定土层表面潮湿，不应时干时湿。

7.4养生期不少于7天。

7.5在养生期间要进行交通管制，除洒水车外，并限制重车通行。养生期间洒水车也应慢速行驶。

7.6水泥稳定基层分层施工时，下基层碾压完毕并经检验、养生后，可铺筑上基层水泥稳定碎石层，但在此之前，应始终保持表面湿润。

8、施工组织
8.1水泥稳定基层施工必须采取流水作业法，各工序必须紧密衔接。特别是要尽量缩短从拌和到完成碾压之间的延迟时间。

8.2水泥稳定混合料从拌和到碾压之间的延迟时间宜控制在2～3小时。
8.3确定每一作业段的合理长度时，必须综合考虑下列因素：

水泥的终凝时间；
延迟时间对混合料密实度和抗压强度的影响；

施工机械的效率和数量；

操作的熟练程度；

尽量减少接缝；
施工季节和气候条件。

9、质量管理及检查验收

9.1质量管理包括所用材料的标准试验，铺筑试验段，施工过程中的质量管理和检查验收。

9.2必须建立、健全工地取样试验，质量检查及工序间的交接验收等项制度。试验、检验要做到原始记录齐全，数据真实可靠。施工单位从施工准备到工程竣工移交全过程，必须做到班班有施工技术人员及质量监控专职人员跟班指导、检验。现场取样及各种建筑材料试验，施工单位要及时配合，负责运送试验品到指定试验室。

9.3各个工序完结后，均应进行检查验收。经检验合格后，方可进行下一道工序。凡检验不合格的地段，必须进行补救，使其达到要求。

9.4材料的标准试验
9.4.1在组织现场施工以前以及在原材料或混合料发生变化时，必须对拟采用的材料进行规定的基本性质试验，以评定材料质量是否符合要求。

9.4.2对用作底基层和基层的原材料需进行下列项目的试验：a、含水率；b、颗粒分析；c、液限塑限；d、双重吸水率；e、有机质和硫酸盐含量；f、水泥标号终凝时间。

9.4.3对初步确定的底基层的原材料，应进行下列项目的试验：a、重型击实试验；b、抗压强度。

五  沥青混凝土摊铺

工艺流程详见图5-5

沥青混凝土采用当地具有资质的大型沥青混凝土搅拌站拌制。底面层、中面层采用一台宽幅履带式摊铺机摊铺，表面层采用两台宽幅履带式摊铺机摊铺。大面积施工前做200m试验段。

1、施工准备
1.1由测量人员对先期道路基层的高程、横坡、平整度等指标进行全面复测，做到：高程许低不许高，油层许厚不许薄，必保各项检测指标满足设计及规范要求。

1.2当基层验收合格后，除封闭好社会交通外，另需组织部分工力对现场进行清理，以保证撒布透层油前作业面上干净整洁，无浮料。

2、沥青混合料的质量控制
2.1面层的施工选用经甲方、监理审批合格的材料供应商提供的沥青混凝土。为保证沥青表面层的平整与美观，在施工中主要处理好摊铺、接缝、压实、局部处理等各个方面问题，根据规范要求及质量标准，从施工工艺上采取措施。

2.2出厂要求

沥青的加热温度应控制在150℃以内，温度过高会使沥青老化。集料的加热温度是决定混合料温度的关键，由混合料出厂温度和沥青加热温度决定，一般沥青加热温度稍高一些即可，混合料的出厂温度应控制在130℃－140℃。

3、运输组织
3.1供料方和施工方建立起完备的通讯联系制度，由供料方派人到现场协调油料供应，保证沥青混合料连续、充足的供应，满足施工时的连续作业。

3.2运料车的车厢要保持清洁、无杂物，并涂刷防粘剂，其量以使混合料不粘在车厢上为度。车厢加盖苫布，以便防止温度迅速下降。

3.3为保证摊铺的连续性，现场必须保持一定数量的运料车等候摊铺，但等候卸料的车又不要太多，必须在规定的摊铺温度内将料摊铺完毕，以防止料温降到低于摊铺温度时造成废料。

4、摊铺
4.1摊铺机滑靴至于铝合金导轨上，以此来控制高程。

4.2摊铺机开始工作前，熨平板提前进行预热，授料前授料仓内涂刷少量防止粘料用的柴油。起步保证平稳，行走速度均匀，根据拌和机产量和配套设备能力，选择适当的摊铺速度，以确保发挥设备效能。 

4.3摊铺机起步后，沥青混凝土的松铺厚度以试验段总结出的摊铺系数乘以设计厚度为准。摊铺温度控制在120℃左右。

4.4开始摊铺时，摊铺机前不得少于5辆运料车，尽量保证来料即进行摊铺。

4.5运料车与摊铺机密切配合，要求运料车司机必须有相关运料配合摊铺的经验，摊铺机处设专人负责指挥卸料车辆，卸料车不直接主动与摊铺机接触，停在摊铺机前20cm左右处，由摊铺机向前行驶与之接触。严禁卸料车撞击摊铺机，也不要将混合料卸到接料斗的外边。

4.6摊铺机两滑靴必须由专职人员控制高程，导轨高程由专职测量人员控制。

4.7摊铺机不易操作的地方，采用人工摊铺，用3米直尺控制平整度。

5、碾压
5.1初压：油温控制在100℃左右，用2台8t振动碾静压1～2遍，速度控制在2Km/h。碾压方法为驱动轮在前，向着摊铺方向行驶。由路边向路中心碾压，相邻碾压带必须重叠1/3～1/2轮宽。
5.2复压：油温控制在80℃左右，用2台12t压路机进行碾压，碾压遍数以试验段提供的遍数为准，速度控制在3Km/h。随后以2台16t轮胎碾进行碾压，以消除裂纹、并追密。碾压遍数以试验段提供的遍数为准，一般为4～6遍。

5.3终压：终压紧接在复压后进行，用2台8t压路机静压2～4遍，直至消除轮迹为止，但温度不低于70℃。

5.4在碾压过程中，技质部及时检查平整度、密度，消灭一切缺陷。

5.5碾压过程中，压路机行驶必须平稳，起、停车时必须缓慢，严禁突然刹车。压路机要先起步后起振，先停振后停车。

5.6严禁压路机在未冷却的油面上转向，从热油上下来的压路机必须将钢轮进行降温方可停放在旧油面上。

6、接缝施工
摊铺时力求将接缝减到最少，接缝处往往是质量较薄弱的地方，施工时采用直茬热接的方法。并派有经验的专职施工员对接缝进行修整与处理，保证施工质量。

6.1纵缝施工时采用2台摊铺机平行摊铺，前后摊铺机摊铺时保持5cm的重叠，使接茬处有足够的混合料。同时将熨平板延伸到前一摊铺带一侧5-10cm，接缝处的碾压采取两幅一起碾压。前一摊铺带必须先压时，靠近后一摊铺带的一侧留20-30cm暂不压，留到与后面一起碾压。

6.2每天摊铺作业结束处、施工中临时被迫暂停处的横缝为冷接缝，采用垂直端面平接缝。每天摊铺结束前，在预定结束的端部，放置与压实厚度等厚的木板挡块，横向接缝的末端，先撒一薄层砂带，再摊铺混合料。第二天施工时，撤走挡板，用3cm直尺找平，将端部撒砂的部分切去，处理后继续摊铺。

6.3下次摊铺前在端面上涂刷适量粘接热沥青，并用混合料将接缝处加热，料高15cm、宽20cm，预热10min后清除。摊铺时控制好松铺厚度和横坡度。

6.4横缝的碾压，使用双钢轮压路机先横向跨缝碾压，第一遍时，碾轮大部分压在已完的路面上，10－15cm压在新铺的一侧。以后每压一遍向新铺的一侧延伸15-20cm，直至全部碾轮压在新铺的一侧。然后改为纵向碾压，直至达到要求的密度为止。相邻上、下两层横缝的位置错开1m以上。压路机不易压实处用人工夯实、熨平，直至接缝处路面平整度达到要求为止。

7、路口碾压
在遇到路口进行沥青混凝土摊铺时，首先用人工将沥青混凝土摊铺在结构物的周围，人工使用竹耙子将沥青混凝土摊平，然后使用小型压边机进行碾压，压路机碾压不到的地方使用墩锤进行夯实。对路口沥青混凝土进行碾压时，防止压路机碰撞路缘石碾压不到的地方人工用墩锤进行夯实。

8、检查井周围的处理
8.1在铺筑底面层时，座好井盖后，在井盖上铺一层砂或塑料布，由摊铺机将井盖上方一并铺完。
8.2底面层铺完，准备铺筑表面油前，将井盖处底层油挖出，并将井盖加高至设计高程，井盖周围用C15混凝土按底面层高程找平，表面油摊铺时，将井周和路面一块摊铺碾压成活。

六、道路附属构筑物施工

1、雨水口及支管安装

1.1雨水口：本工程设计为单篦雨水口，根据路边线与雨水口的关系及雨水口桩号确定位置和放线开槽，砌筑要求尺寸准确，砂浆饱满、勾缝均匀，砂浆标号满足设计要求，破角砖不得在口内外露面，并不得出现通缝。雨水口内相连的雨水支管头要求与墙壁平齐。

1.2雨水支管在水泥级配稳定碎石基层做完后进行开挖沟槽，按照设计坡度挖好沟槽，按“四合一”法施工，两端挂小线调直管道，不得出现弯曲折点或反坡，将管子固定后灌注包封混凝土。

1.3雨水口支管坡度为1‰，采用180°混凝土包封。

1.4雨水口位置、砂浆标号等应满足设计要求。砌筑要求尺寸准确、砂浆饱满、勾缝均匀。外露面砖体不得缺棱掉角。砌筑时并不得出现通缝。雨水口内相连的雨水支管头与墙壁平齐，不得外露。

1.5回填采用挖出的石灰粉煤灰添加5%的水泥搅拌均匀后回填，回填至石灰粉煤灰基层顶标高。
2、路缘石安砌
2.1施工前进行钉桩，直线部分桩距10-15m，路口弯道部分桩距1-5m。

2.2安砌时内侧挂线，让线5mm。竖缝均匀一致，保持缝宽5mm。砌完后，要求直线段侧面直顺、顶面平顺、无错台现象；弯道采用特制弧型弯道牙，无障碍人行盲道缘石坡度一致、直顺。

2.3水泥砂浆配合比必须准确，符合强度要求，路缘石安砌后顶部平整，无错牙，勾缝饱满严密、整洁、密实、均匀，缘石背后及底部混凝土配合比要准确，符合强度要求。

2.4路缘石根据用量直接卸入施工现场。

2.5路缘石比较沉重，搬运时注意不得磕破起棱角，并穿戴好防护用品，避免砸伤。

2.6路缘石安砌后按照设计要求浇筑后背混凝土，浇筑时避免碰歪路缘石。

2.7路缘石外露20cm，在主辅隔离带预留雨水泄水槽，主辅路路缘石采用顶平接。

2.8路缘石安砌后采用湿法养生3天，防止碰撞。

2.9路缘石安砌结束后，要及时进行养生，设置防护拦等进行保护。

3、方砖步道施工

3.1步道内遇有检查井时，做基础时，可先盖钢板碾压，过后按步道顶设计高程安好井圈井盖再铺步道砖。道牙基础与步道和路床同时填挖和碾压，以保证有整体的均匀密实度，步道灰土基础施工前要保证土基夯实。

3.2步道砖铺砌前应进行选料，凡尺寸不符合要求的有缺棱掉角的或有裂纹的，平整度不符合要求的步道砖应剔出，一定选用质量优良的砖进行铺砌。

3.3步道砖铺砌前应测量挂线并冲筋，卧铺1：3水泥砂浆要保证厚度均匀、饱满。铺砖时应轻轻平放，用橡胶锤敲打稳定，但不能用力过猛以免损伤砖的边角。   

3.4当砂浆层不平时，应拿起方砖重新用砂浆找平，严禁向砖底填塞砂浆或支垫碎砖块等。铺好方砖后应检查是否稳固及面层平整度，发现步道砖有活动现象时，应立即修整。

3.4步道砖铺砌后要养生３天以上，在此期间内应严禁行人，车辆等的走动和碰撞。

第六章  雨期施工措施

按常规某市的雨期为７月～８月。雨期内主要进行道路的土方及基层施工，施工时针对雨期内的工作内容，制定相应的雨期施工措施，确保施工质量。
一、组织措施

成立领导小组，以项目经理为小组长、项目副经理及项目总工为副组长，组织机构见图6-1。 
二、物资准备

雨施前，配齐防汛设施再施工。准备的物资包括有：雨衣20件、雨鞋20双、铁锹20把、污水泵5台、草袋500条、苫布5张、塑料布5卷、手推车10辆、1041汽车2辆。

三、技术措施

1、建立排水系统

在施工期间修建临时排水设施以保持施工现场处于良好的排水状态。沟槽、基坑施工时，在基底一侧设30cm×30cm排水沟、Φ600集水井，将水抽入现况路的排水系统。

2、沟槽开挖

2.1开挖时沟槽长度不得过长，且槽底留10cm原土不挖。待下一工序进行前人工挖除。

2.2沟槽开挖时，把土堆于沟槽两侧少量堆集，形成土堤，防止雨水流入。

2.3遇雨及时抽出排入至现况排水设施内，防止雨水浸泡沟槽。

2.4挖槽见底后立即进行验槽，缩短晾槽时间。

2.5为保证边坡稳定，边坡要放缓一些或加设支撑，并加强对边坡和支撑的检查工作。

3、土方施工

3.1存土采用塑料布苫盖的方法，保证回填土的质量

3.2回填土时若槽内有水须进行排除，控制土的含水量，保证还土的密实度。

3.3雨期回填土要经常检验土的含水量，含水量大时要晾晒。并随填、随压实，防止松土淋雨。

3.4雨天要停止土方回填工作。

4、道路工程

4.1雨前应选择因雨易翻浆处或低洼处等不利地段先行施工。填土地段按原地面排水系统作好临时排水沟，将水排水新建的雨水系统内，使施工地段能及时排除积水。

4.2路基因雨造成翻浆时，立即挖出换土或填砂石并应遵守下列各点：

4.2.1按工力情况逐段处理，严禁全线挖开。

4.2.2每段应在下雨前坚持作到“三完”即“挖完、填完、压完”。

4.2.3大片翻浆地段尽量利用推土机等机械铲除，小片翻浆相距较近时，一次挖通处理完。

4.2.4刨挖翻浆应彻底干净，挖出全部软泥，并及时回填换填材料，及时碾压密实。

4.2.5基层施工，要注意一次备料不要太多，也须大堆存放，做好排水，基层混合料做到边拌合，边摊铺，边碾压。对已铺好的混合料，要在雨前或冒雨初压，雨停后再碾压密实。已摊铺尚未碾压的混合料遇雨后应封闭交通，晾晒至适当含水量后再拌和，压实。

4.2.6沥青混凝土施工前听天气预报，避免雨天施工，降雨会使沥青混凝土温度迅速下降，摊铺和碾压时达不到要求的温度，导致沥青混凝土成活质量差，容易产生裂缝和散渣现象。

第七章  质量保证措施

一、质量目标 

根据我公司的技术实力，结合本工程的具体情况，严格按照质量标准及ISO9001质量体系的要求建立施工质量保证体系，确保各项工程质量均达到优良水平，保证该工程为精品工程。我公司对本工程确定的质量目标为：

1、单位工程竣工验收 合格率达100%；

2、单位工程优良级品率达到80%以上；

3、工程无重大质量事故发生；

4、质量等级：合格
二、质量保证体系

质量保证体系见图7-1。

质量目标管理网络见图7-2。

三、执行全员质量控制

建立健全的项目经理部质量保证体系，坚持质量第一的指导思想，设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，高标准的质量要求，严格的质量检查制度，分工明确，各负其责。以质量目标为核心，建立健全的“全员质量控制”领导机构和配备各级质量管理人员，坚持持证上岗制度，实行责任到人的管理办法。加强质量意识教育，遵守各项质量管理制度；以提高技术素质为中心，强化质量意识，带动工程质量到一个新阶段。

推行项目经理质量负责制度，健全质量控制体系，做到谁施工，谁负责工程质量；有职就有权，层层为工程质量把关，严格实行质量一票否决制度，不合格产品不转入下一道工序。施工中根据公司ISO9001质量体系标准开展管理和质量活动。严格按照施工验收规范进行施工验收，严格执行编制的“质量计划”，加强进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验的质量控制，以保证质量目标的实现。

严格按施工技术规范和标准施工，认真按有关监理程序办事，同驻地监理、监督及管理部门人员积极配合，加强内部自检验收和基础管理工作，共同搞好工程质量。

1、项目经理质量责任制度

1.1工程项目质量第一责任人，行使公司赋予的各种权力，组织策划项目经理部质量体系的建立、完善、实施。

1.2推动公司颁布的ISO9001各种程序文件的执行，贯彻执行国家的技术质量政策、法规和制度。

1.3组织制定项目质量计划，并保证使其有效运行，确保本工程实现既定的质量目标。

1.4定期主持对项目质量体系的评审，保证质量体系持续有效。

2、项目副经理质量责任制度

2.1负责协助项目经理进行工程项目的管理

2.2组织工程部编制月度生产计划、工程材料计划的编制

2.3负责组织项目经理部施工过程中工力协调，进度调整。

2.4负责项目经理部内部大型机械统一调动，负责混凝土的订购管理，所承担工作满足生产和工程质量的要求。

2.5组织竣工项目验收和工程保修回访。

3、项目总工程师质量责任制度

3.1在项目经理的领导下，对项目经理部承担的工程质量、技术管理负全面技术责任。

3.2推行科学管理，协助项目经理贯彻国家和企业的技术质量政策、法规和规章制度，执行公司颁布的ISO9001体系文件。

3.3协助项目经理组织建立项目经理部质量体系。

3.4编制项目经理部在工程中“四新”技术的开发应用及科研攻关计划。

3.5组织编制施工组织设计及报批。参加重大质量事故的分析、评定，组织编制有关的纠正和预防措施，为管理评审提供依据。

4、技术员质量责任制度

4.1负责贯彻执行有关质量法规和规章制度的执行，按现行的检验评定标准对施工全过程实施质量监督检查。

4.2负责项目经理部承接工程的检验、试验及不合格品的控制管理工作，负责检验、测量和试验设备的管理和计量工作，负责检验和试验状态的管理和控制工作。

4.3参加各工序及部位的验收，签发混凝土开盘证，负责与驻地监理联系验收及质控资料报审。

4.4负责项目经理部全部工程竣工资料的收集、检查及报出，负责优质资料检查整理。

4.5负责测量交接桩。负责施工过程的测量实施和管理，做好测量复核并对结果负责。

4.6组织编制工程施工方案、各单项工程施工方案，履行报批手续。

4.7负责监督检查工程成品保护措施的落实情况。

4.8负责填报监理要求的各种表格。

4.9负责图纸的发放、管理；负责技术洽商的办理、发放和管理。

4.10负责新工艺、新材料、新设备的推广及应用，组织技术攻关。

5、质控员质量责任制度

5.1听从领导、树立服务意识，配合各施工工长进行全施工过程中的质控把关工作。

5.2根据《市政工程施工技术资料管理规定》及工程监理规程做好各项内业工作，负责工程施工各道工序的质量检验评定、隐蔽验收工作。负责在施工过程中竣工资料所需进行的各项试验及检测项目（如试块制作送试、混凝土浇注记录、土壤密实度等）。

5.3配合工长与工程师做好报验工作，提供齐全的报验资料。

5.4负责日常施工资料的完善、整理，每日做单位工程的日汇总表，并附各项资料，交资料管理员。

5.5负责收集技术交底单及商品混凝土配比的资料。

5.6负责各部位混凝土浇筑记录的填写。

6、施工员质量责任制度

6.1确保所负责施工的工程满足项目经理部质量目标的要求。

6.2根据施工组织设计、施工方案及有关规范、规程、标准，编制技术交底单、安全交底单，并履行签字手续。

6.3深入现场，解决施工中出现的问题；负责对技术难度较大、操作班组不太熟悉的工序，进行施工前技术讲解及施工过程中技术示范工作。

6.4组织作业班组、质检员对施工完毕的工序进行检查，填写《工序质量评定单》。

6.5坚持每天填写施工日志，记录当天的施工进度、施工质量、安全文明施工工作等情况。

7、材料员质量责任制度

7.1熟悉工程概况（项目、数量、结构和用料计划）和单项工程的材料耗用定额。

7.2负责临时发生的小批材料，周转材料及低值易耗品的采购。采购材料时，在《合同分包方名册》中选择供方。

7.3根据工程进度计划和月度采购计划，与供方联系具体的供料时间和数量，有合理的储备量。

7.4对进场的材料进行验收，严格执行验收手续，验收后加盖收料章，保存所有收料单据。

7.5收集材料的质量证明，对材料的质量进行检验，核对材料的规格型号、数量，对不合格材料拒绝验收。

7.6对顾客提供物资按照《顾客提供物资管理办法》进行管理。

7.7负责施工现场的材料管理，严格领料制度，材料先进后出，实行限额领料制度。

7.8负责对检验出的不合格材料进行处理。

8、施工队质量责任制度

8.1施工工人自觉执行各项生产操作规程、技术交底、安全交底。

8.2严格按操作规程作业，服从施工管理人员的管理。

8.3明确有生产经验、责任心强的人员任质量干事，协助搞好本队生产施工管理。接受质量控制部门或人员的监督检查，签认各级质量控制系统签发的检查通知单，并定人、定时、定措施解决。

8.4认真做好工序施工过程中自检、作业队施工过程中互检以及工序施工交接检。

四、质量保证措施

1、施工组织设计、施工方案编制及审批制度

在工程施工开始前，结合工程实际，在项目经理领导下，由项目总工程师负责组织编写本工程施工组织设计。该施工组织设计的编制做到技术可行、经济合理、工艺先进，有利于施工操作、提高质量、加快进度、降低成本。

在工程开工前3天，将编制完成的施工组织设计，分别报我公司技质部及总工程师审批。审批通过后的该施工组织设计即成为指导整个工程施工的纲领性文件。

在每个单位工程施工开始前3天，将由项目总工程师主持，由项目部技术部负责编写单位工程施工方案，编写完成分别报项目经理和工程师审批。审批通过后的施工方案即成为该单位工程施工的指导文件。

2、依靠过程控制保证工程质量

2.1施工准备

2.1.1项目经理或项目总工参加设计交底和图纸会审，提出意见；

2.1.2组织项目经理部人员学习设计文件、图纸，学习监理规程有关规定，了解现场环境，做好技术交底工作；

2.1.3接收现场测量控制桩、水准点并制定相应的保护措施和文字记录；

2.1.4建立各种形式的质量攻关小组，对技术、工艺、质量等攻关项目进行研讨。

2.2施工过程

2.2.1坚持“过程精品”控制，特殊部位、特殊交底，实施“目标考核”，严格奖惩。

2.2.2严格作到“交底清楚”，并组织施工生产。

2.2.3严格执行“三检”制度：自检、互检、专检。

自检：一道工序结束后，由班组质量员按质量标准对本班组的质量进行检查，填写工序自检单，如发现问题整改后再进行检验。

互检：施工班组之间对彼此的质量情况进行对照检查，奖优罚劣，起到督促作用并帮助整改。

专检：项目部专职质量员对各道工序按《设计文件》、《施工规范》、《验收标准》进行验收，同时对工序质量的好坏予以评价。

2.2.4严格施工过程中的质量管理，用工序质量来保证工程质量。每道工序完成后由班组进行自检，然后由施工员组织交接检，合格后由质检员填写质量记录，并报请监理工程师进行隐蔽验收或分项、分部验收，验收合格后方可转入下道工序。

2.2.5严把材料进货关，未经检验、试验的材料不得在工程中使用。

2.2.6加强施工过程中的质量监控，以工序施工过程为质量控制点，监控每个部位、每道工序、每项工艺，使施工的全过程均在质量监控之下。

2.2.7执行项目经理与作业队负责人质量负责制度，做到谁施工，谁负责工程质量。

2.2.8严格实行质量一票否决制度，质量合格后转入下一道工序。

2.2.9严格按监理停止点、见证点设定的要求执行，未经监理验收，不得进入下道工序。

施工过程控制见图7-3。

3、建立质量奖罚制度

做到奖优罚劣，运用经济手段，针对本工程特点，加强对重点部位、重点项目和技术难点及薄弱环节的施工质量控制，抓检查，抓落实，对质量通病采取“预先控制”并落实到控制负责人，从而确保各道工序合格达标，保证施工质量和质量目标的实现。

4、现场材料质量管理

工程施工所需的原材料、构配件等是工程施工的组成部分，材料质量是工程质量的基础，对施工全过程中使用的各种原材料，半成品，施工工序，做好各种资料及质量记录的填写收集，整理归档工作，做到真实、齐全、准确。

对于材料质量着重从以下几方面控制：掌握材料信息，优选供货厂家；合理组织材料供应，按质、按量、如期满足工程需要，确保施工正常进行；严格控制外加工、采购材料的质量；加强材料检查、验收，严把材料质量关；各类建筑材料到场后组织有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，不合格者坚决退货。

合理组织材料使用，加强运输、仓库、保管工作，避免材料变质，减少材料损失，确保材料质量。搞好原材料复试工作，进入现场的各种原材料，由质测科负责在使用前严格按有关国家规定进行复试，复试不合格产品不得应用于工程中。

对工程中使用的管材、混凝土，混凝土制品（预制件、混凝土管材等）要求按ISO9001选择合格的分供厂家。同时，做好各种材料的进场验收及标识工作。不合格的原材料，半成品禁止在工程中使用。

材料管理控制见图7-4。

5、人员培训制度

全体施工人员在施工开始前先经技术素质和质量意识培训；管理人员培训时间不少于72小时；特殊工种，如电工、质控工、测工、混凝土浇筑工等，培训时间不少于48小时；其他人员培训时间不少于24小时。培训完毕并考试合格后竞争上岗。

加强劳务队的资质审查和管理工作，对其负责施工的工程质量，项目经理部要进行检查、验收及控制，不达到质量要求的劳务队伍不能使用。按照公司ISO9001标准工作程序，选择合格的、履约能力强的劳务作业队伍。

积极开展群众性的技术比武，观摩学习，经验交流，质量攻关活动，提高技术素质和操作水平，加强对职工的质量意识教育，依靠广大职工，全面保证和提高工程施工质量。

6、施工前交底制度

在每道工序施工前，施工员依据施工图纸、施工方案对有关施工队进行技术、质量、安全书面交底，交底内容包括：操作方法、操作要点及质量标准等。技术、质量、安全书面交底经有关人员签字生效，做到交底不明确不操作，无签字不操作。

7、严格检验和试验

对进场物资必须进行检验和试验，防止不合格品用于施工生产。

不使用未经检验的产品、不合格产品及废品，不合格的分项工程不准进行下道工序。

每道工序完成后由班组进行自检，然后由施工员组织交接检，合格后有质检员填写质量记录，并报请监理工程师进行隐蔽验收或分项、分部工程验收，验收合格后方可转入下道工序。

检验与试验控制见图7-5。

8、隐蔽工程检查验收制度

隐蔽工程的检查验收是防止质量隐患和质量事故的重要措施。凡某一工序的施工结果被后道施工工序所覆盖，该工序进行隐蔽工程验收。隐蔽验收由施工员主持，请工程师及有关人员参加。隐蔽验收的结果要及时填写《隐蔽工程验收记录》，并请相关人员签认。

9、严格制度，狠抓落实

施工中始终坚持“六不施工”和“三不交接”制度，“六不施工”包括：未见监理工程师批准的开工报告不施工；未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量结果未经复核不施工；未进行隐蔽验收下道工序不施工；重点部位无技术保障措施不施工。

“三不交接”包括：无自检记录不交接；未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接，切实把好施工质量关。

制度落实是创优达标的主要途径，贯彻八项制度

（1）工程测量双检复核制度

（2）隐蔽工程检查验证制度

（3）质量责任挂牌制度

（4）质量奖罚制度

（5）质量定期检查制度

（6）工序施工质量签认制度

（7）质量报告制度

（8）重点工程把关制度

（9）加强现场施工管理，把质量工作的管理规范化、制度化。

五、重点工序控制要点

1路基施工控制要点

1.1土路基每一压实层均要检验压实度，合格后方可填筑上一层。否则应明确原因，采取措施进行补压。
1.2当压实层顶面稳定，不再下沉（无轮迹）时，可判为密实状态。
1.3填方地段基底的压实，应在原地面清理、平整处理后进行，并应检验原地面下30cm内土的干密度。当检验的干密度小于土质路基压实度标准规定相应的路堤填筑高度所需的压实度时，应对原基底原地面进行压实，使其满足规定的压实度要求
1.4土路基完成后，检查路基的宽度、坡度、平整度、压实度，符合规范要求后进行水泥稳定碎石基层施工。

2水泥稳定碎石施工控制要点

2.1级配碎石选择质坚、干净的粒料，颗粒级配要符合要求。
2.2水泥用量按设计要求控制准确，拌和必须均匀至混合料色泽一致为止。
2.3摊铺时要注意消除粗细料离析现象。
2.4在混合料处于最佳含水量的状况下用重型压路机压至要求的压实度。
2.5经碾压合格后立即覆盖或洒水养生，养生期要符合规范要求。
3沥青混凝土面层施工控制要点

3.1沥青混凝土摊铺时严格控制中心、高程和坡度，浇筑厚度薄厚均匀，碾压后密实平整。

3.2施工时，做到中下面层在不被污染情况下连续施工，若不能连续施工或下承层表面已被污染，在继续施工时应喷洒适量的沥青乳液粘层，并组织好上面层的统一施工。
3.3沥青面层施工在高程上，布设钢丝基准线调整高程，上、下面层多选用基准平衡梁，保证摊铺厚度，提高路面平整度效果。
3.4凡遇到接缝用无齿锯切割的剖面立茬，施工前必须涂抹一层沥青粘结剂。
3.5施工应根据设计文件、施工条件以及场地、气象等不同情况指定相应的技术措施，做到连续、均匀施工，强化施工组织管理，严格工序质量控制，精心施工，规范作业确保工程质量。
3.6采用先进的机械设备及检测手段，保证沥青混凝土路面平整度σ平均值：面层σ≤1.2，底层σ≤1.2～1.5，高程合格率达到85%以上，解决检查井周围二次补油问题，达到接茬顺平密实，全面提升道路质量。

第八章  成品保护措施

一、组织措施

1、将成品保护工作实行包干制，纳入施工队工作成果的考核范围，因保护不当引起的返工，不予验工计价，予以罚款处理。对所有人员进行成品保护教育，制定成品保证责任制，划分责任区。施工区域内禁止闲杂人员、社会车辆入场，防止人为破坏情况发生。

2、开工前应熟悉图纸，如发现结构位置冲突，提前制定变更方案，并征得有关部门认可，防止后道工序破坏前道工序成果。专业队伍进场施工时，派专人负责指挥，让其了解现场情况，避免破坏成型结构。结构施工完毕后，抓紧报验，抓紧回填。

3、施工管理人员要加强监督和检查，如有问题及时解决。要合理安排工序，各工种减少交叉作业，杜绝各工种相互损坏。对于一些重要部位部件要提前作好防护工作，避免发生损坏。

二、管道工程

1、施工中各种机械行驶中注意检查井的位置，不得碾压、剐碰检查井，并在重要的位置将检查井四周用架子管围起，防止被破坏。

2、检查井内踏步的砂浆未达到设计强度时，不准踩踏。

3、管道回填时，避免破坏管道。并且管道两侧回填土要同步进行。

4、对定位轴线引桩、标准水准点、龙门板等，挖运时不得碰撞并经常校核。

三、道路工程

1、已安砌好的路缘石旁设置红色锥桶，以防止社会车辆刮碰，并派专人看守。

2、道路路床及养生期内基层不得通过履带机械。

3、道路面层施工时，摊铺乳化沥青前先将路缘石用塑料薄膜覆盖，防止路缘石被污染，待面层摊铺完后方可撤下塑料薄膜。

4、面层碾压设专人指挥，尤其是在检查井、雨水口、路缘石附近，机手听从指挥，注意行驶速度及方向，避免破坏上述成品。

第九章   文明施工及环保措施

一、建立文明施工、环保体系

在施工过程中实行项目经理为第一负责人的安全、文明保证体系。文明施工做到组织落实、责任落实，形成体系。项目部经常进行文明施工检查，将文明施工管理列入施工议事日程，做到常抓不懈。对广大职工，特别是民工进场前进行文明安全施工教育培训。利用各种形式，板报、快讯宣传表扬施工的先进作法，努力提高文明施工的意识和自身素质。

文明施工、环保体系见框图9-1。

二、现场场容

1、严格执行国家有关部委、内蒙古自治区建委关于“文明施工”的有关条例。建立健全文明施工组织及责任制,对施工的全过程、全方位实行项目经理负责制，管理人员责任制，强化文明施工管理。施工现场达到整洁卫生,合理组织材料进场并按平面布置图分别标识、整齐码放。

2、为保证施工现场安全用电，对临时用电设备采用安全防护网进行围挡、标识、专职人员负责等措施。设置专用消防设施并设置专职消防人员。加强安全生产教育,提高全员安全生产意识。使用的民工进行入场教育时,要加强安全生产教育。
3、施工现场在大门明显处设置工程概况及管理人员名单和监督电话标牌，张贴标语、宣传画。大门内有施工现场总平面图，安全生产，消防保卫，环境保护，文明施工制度牌。主要道路保持清洁。

4、施工区域、办公区域和生活区域明确划分，设标志牌，明确负责人。生活区的临时设施符合规范要求，做到内外整洁、卫生。施工区域内不得晾晒衣物。

三、施工现场材料、机具管理措施

1、现场材料管理

1.1 进入施工现场的工程材料由项目材料设备部必须进行验收，并索要材料合格证，建立材料入库台帐。

1.2项目材料设备部对于投入使用的材料严格执行《质量环境管理手册》中监视、测量的条款，以及《监视、测量控制程序》。

1.3凡涉及到外加工件时，由项目部向材料设备部以书面形式提出具体的规格、技术、加工图纸、进度要求，材料设备部依据项目部的要求寻求外加工，并代表公司与外加工方签订加工合同。必要时项目部要随同材料设备部一同到厂家，进行技术交底。

1.4工程结束时，各项目部必须把工程所用的剩余材料按要求退回公司材料库，方可结算。

1.5工程中遇到的不合格产品严格执行《不合格品控制程序》。

1.6施工现场的料具按施工平面图指定的位置码放整齐。

1.7水泥入库保管，分类码放，设有明确的标识，做好防潮工作。

1.8木材、模板等码放整齐，下垫100mm×100mm方木，码放高度不超过1.5m。用后及时清退，不可长期堆放在现场

1.9砖的码放要成丁成行，高度不超过1.5m。砂石成堆，做到不混不串，清底使用。

2、现场机具管理

2.1自有机具管理

2.2.1自有机具由材料设备部派专人负责建立“自有机具管理台帐”进行管理，并确定相应人员对库内机具进行维护、维修与保养。确保机具处于良好状态。建立机具档案，保存好所有机具设备说明书、合格证、维修卡及技术资料。为设备打字编号，做到进出库登记，维修做记录。

2.2.2当有需求时，按企业内部租赁价格进行租赁。

2.2.3工地退回损坏机具及设备，不可搁置不管，要转交给维修组及时进行维修。

2.2.4因机械设备已超出其使用寿命，无再维修价值，要及时向科内领导汇报，经批准后注销该设备档案。对新购设备需按公司审批程序，经市场寻价后方可购置。

2.2外租机具管理

2.2.1当项目部所需机具，公司无法满足需求时，由材料设备部统一进行租赁，办理租赁手续，费用记入工程成本。 

2.2.2机具租赁合同按材料采购合同管理条款执行。

2.3使用机具需遵守的规定

2.3.1小型机具本着谁使用谁保管的原则，由项目部自行负责，以避免丢失和损坏。

2.3.2小型机械在使用中出现故障，由材料设备部修理工及时检修，以保证工程的进行。

2.3.3机械设备及小型机械不得随意拆卸，要由专人负责，避免丢失零件，造成浪费。

2.3.4机具材料的丢失、损坏，经分析属于个人所为的，要照价赔偿。

2.4机具安全管理

2.4.1定期到工地传授安全操作法规，在现场严传身教，并考察每个操作员的操作程序，发现问题及时纠正。

2.4.2随时到工作现场对设备的安全性进行检查,有问题及时处理，确保设备不勉强使用，不盲目操作。

四、现场管理措施

1、教育职工学习和严格执行《内蒙古自治区施工现场文明施工的管理规定》，推行现代管理方法，科学组织施工，使职工有较高的文明施工意识，较强的责任感和集体荣誉感。

2、施工工地在围挡入口处设置统一式样，统一规格的施工标牌，标牌写明工程名称、施工范围、施工单位、项目负责人、联系电话、开竣工日期等。标牌设置高度距地面不低于1.2m。

3、在施工工地入口处设统一规格标准的四图一板，内容详细，有针对性。

10、整个施工区域划分出责任区，设标志牌，分包到人，并建立个人岗位责任制度。

11、施工现场设有施工日志和施工管理各方面专业资料，其中对现场管理中所发生的各种问题有记录，有处理措施和处理结果。

12、对施工现场文明施工情况，每月由项目部统一组织检查，检查结果张榜公布并与各工号经济利益挂钩。

五、环境保护措施

1、管理措施
1.1严格执行岗位责任制，主要管理人员要佩带证卡，施工现场及办公区必须设置醒目的标识；

1.2办公区、施工区以及特定区域要搭设围挡，围档整齐；

1.3严格按照施工平面图的规定搭建临时设施、码放材料和停放机械设备；

1.4各种交通警示标志齐全、明显，并设专人维护疏导；

1.5严格按照操作规程施工，严禁野蛮操作；

1.6项目部每周组织一次文明施工检查，并召开专题会议；

1.7对存在隐患部位提出整改意见，限期整改，报公司工程部备案；

1.8作好施工现场周边单位、人员的宣传及协调工作；

1.9由公司工程部组织按政府部门要求每月进行安全生产及文明施工大检查。同时做好相应纪录；

2、技术措施
2.1开挖土方根据扬尘情况采取必要的苫盖措施，施工现场全天候24小时洒水，施工道路硬化路面处理。做到施工现场不泥泞、不扬尘。

2.2合理组织流水施工，合理组织材料进场，减少现场材料的堆放量，对已到场的各种材料，机械设备严格按照施工平面图位置码放整齐，停放到位，施工中做到活完料净。

六、控制扬尘措施

1、四级（含四级）以上大风禁止产生扬尘的作业施工。施工场地内经常用洒水车洒水降尘，防止尘土飞扬。现场土方采用网格布等设施覆盖，做到施工现场不扬尘。四级以上天气不进行土方回填、转运等施工。

2、回填土施工时，掺拌白灰与回填时禁止抛撒，以免产生扬尘。

3、沟槽开挖土方要及时清运并覆盖。遇风时要淋水降尘，土方需长期存放时可进行绿化或覆盖。

4、施工现场要制定清扫洒水制度，配备设备，并指定专人负责。

5、施工现场保持目测扬尘高度不超过1m，并严禁凌空抛洒垃圾、渣土。

6、工地出入口设冲洗设施，车辆出场要清洗干净，出场时必须将车辆和槽帮清理干净，不得将泥砂带出现场。

7、运土方、渣上车辆不得超载，运载工程上方最高点不得超过车辆增帮上沿10cm，装载建筑垃圾最高点不得超过糟帮上沿，且现场要有专人将土方或渣上压实，并进行覆盖、封闭，以防沿途遗撒、扬尘。

8、现场搅拌站进行封闭使用，配备有效的降尘防尘装置。

9、水泥和其他易飞扬的细颗粒物放入库内保存，施工现场存放的松散材料都要加以覆盖，运输和装卸时要防止遗撒、飞扬。

10、施工垃圾的控制，对于可回收的施工垃圾由项目部制定控制措施，项目部设专人分门别类的进行分捡，放入分捡站并标出名称，以便回收利用。对不能回收的施工垃圾要及时清运。垃圾清运时，要进行苫盖，以防遗撒。

11、工程部对施工现场扬尘、施工垃圾及施工污水的控制进行日常检查，填写《检查记录表》，并以施工日志的形式上报公司工程部。

12、施工机械进场前进行环保检查，尾气排放超标的不予使用。

第十章  安全生产措施

一、安全技术保证体系

为了保证本工程施工中的安全，由公司、项目部及班组三级分别成立安全小组，以便加强安全管理工作。

安全保证体系见图10-1。

二、安全管理目标

积极开展安全达标工作，切实贯彻安全生产责任制，强化安全意识，本工程杜绝重伤和死亡事故，轻伤事故频率控制在1‰以下。

三、明确安全岗位职责

为确保现场文明安全工作目标明确、职责明确，项目经理部从项目经理到施工员、作业队层层落实岗位安全责任制。

1、项目经理安全职责

1.1认真执行国家、内蒙古自治区、本公司安全生产、劳动保护的法规及规章制度。对本单位在生产经营活动中的安全健康负全面领导责任。

1.2建立、健全安全生产保证体系，领导组织实施本单位安全生产工作目标，督促、检查各职能部门人员执行安全生产责任制。

1.3落实施工组织设计、施工方案中各项安全技术要求，严格执行安全技术措施审批制度及设备、设施交验、验收、使用制度，保证安全技措及劳动保护用品经费的落实。

1.4随时掌握安全生产动态，监督并保证安全生产保障体系的正常运转，认真执行ISO9001“安全生产管理程序”，开展定期和不定期地组织安全生产检查，及时消除事故隐患与不安全因素，制止违章指挥和违章作业。严禁职工在工作中间休息或就餐时饮酒。

1.5严格遵守特殊工种及民工的安全管理规定。领导组织职工及外包工队的各项安全生产教育。

1.6发生因工伤亡及重大未遂事故，要做好抢救伤员、保护现场、及时上报，并协助事故调查组参加事故的调查处理，制定、落实各项防范措施，认真吸取教训，对事故责任者提出处理意见，报上级审批。

2、项目部总工程师安全职责

2.1组织有关人员认真学习和贯彻执行安全生产和安全技术管理规定，对本项目工程生产经营中的技术工作负安全责任。

2.2主持制定、审批、上报安全技术措施，并监督落实。及时解决施工生产中的安全生产技术问题。对执行中发现的问题及时予以纠正。

2.3在组织编制和报批施工组织设计、施工方案或专业工程项目施工方案以及大型临时设施、特殊施工设施、自制生产机具的施工或设计方案时，要把安全措施渗透到各个环节中去，使方案、措施成为科学地全面地指导施工的依据，确定后的方案如有变更，要及时修订、上报。

2.4负责领导安全技术方面的宣传、教育、培训工作，参加安全检查，对检查出的隐患要从技术措施方面提出改进办法。

2.5主持制定采用新技术、新工艺、新设备、新材料的安全技术措施和安全操作方法，报上级审批后负责实施。

2.6主持重要、特殊工程部位的安全技术交底，领导安全技术攻关活动。

2.7参加本单位职工因工伤事故及重大未遂事故的调查分析，从技术上分析事故的原因，提出防范措施。

3、工程部安全职责

3.1负责编制审查施工组织设计和施工方案，认真贯彻执行有关安全、文明生产技术及安全、文明生产操作规程。

3.2在编制年、季、月生产计划时，组织保证安全、文明工作与生产任务协调一致。

3.3贯彻执行涉及企业安全工作的有关法规及规定，协助项目副经理负责工程施工、生产安全管理，负责安全检查工作，制定项目部安全管理规定。

3.4组织安全生产活动，组织系统进行安全检查。

参加审查施工组织设计中有关安全技术措施的制订，并对执行情况进行检查。

3.5组织特殊工种培训、考核和管理。负责对项目部全体职工（包括农民工）进行安全教育、考核。

3.6负责职工劳保管理及工程事故的调查处理。

3.7在建设单位统一领导下，做好施工现场及临时生活区、办公区的治安保卫工作。

4、施工员安全职责

4.1认真贯彻执行有关的各项安全、文明生产法规、规程、措施方案。

4.2在布置生产任务的同时，必须下达书面的安全技术交底。安全交底须经经理、施工员、安保科、班组长共同确认签字方才有效。

5、作业队安全职责

5.1班组长是本班组安全、文明生产第一责任人，认真贯彻执行有关的安全、文明生产管理制度、安全技术交底、安全操作规程。做好班组安全、文明教育，不违章指挥，坚决制止违章作业。

5.2作业工人自觉执行各项安全、文明生产操作规程，安全交底，安全、文明劳动纪律。不违章作业，服从安全人员的管理。有权拒绝违章指挥。

6、各部室负责人安全职责

项目部各部室负责人是该部门安全、文明生产的第一责任人。积极宣传、贯彻有关安全、文明生产与劳动保护的法规制度，领导和组织本部门做好有关安全、文明工作。

四、安全防护措施

1、各种施工、操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员配带相应的安全防护用具和劳保用品。严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥。

2、现场照明设施齐全，配置合理，经常检修。

3、加强施工的监控测量，确保施工安全及结构物安全。

4、施工现场设置专职安全员，对施工人员经常进行安全教育，提高安全意识，每周开一次安全例会。

5、工地内设置安全标语牌，施工人员配戴安全标志帽。

6、施工现场在施工区域范围内进行围挡，要求围挡直顺、整齐，外观符合要求。在临时进出门处设置专职人员进行看护，与施工无关人员禁止入内。

五、安全技术措施

1、作业时，设专人统一指挥，相互配合，特别是土路基施工多种机械和运土车辆作业，由机械现场调度员统一指挥，配合机械作业人员，要密切注意路床作业机械、车辆的行走方向，合理避让以发挥机械作业的效率。

2、吊装作业设专职人员指挥，持证上岗。作业中遇特殊情况，将重物落在地面上，不得悬停在空中。起吊作业的下方不得站人或有车辆通行。

3、起吊机械作业停放在土质坚硬的地方，在吊车回转半径内不得有人员停留。

4、夜间施工必须保障现场有足够的照明条件，夜间在重点防护部位悬挂红色警示灯。

5、使用电动手持工具的操作人员必须戴好绝缘手套，穿绝缘鞋。

6、做好安全防火工作，严禁在施工现场点火或吸烟，执行施工用火证审查制度。

7、现场材料严格按种类规格码放，严禁超高、超范围靠近沟槽码放，以防堆料倒塌。

8、工人工作中按安全技术交底操作，上班时不得做与本职无关的工作。

9、沟槽下管时必须有专人指挥，下管前要向工人做安全交底。

10、上下沟槽走安全梯。

六、安全用电措施

1、所用施工人员掌握安全用电的基本知识和所用设备性能，用电人员各自保护好设备的负荷线，地线和开关，发现问题及时找电工解决，严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。

2、高压线引至施工现场的变压器，变压器四周设高防护栏，上锁并由专人负责，人员不得随便进入，变压器安设位置，接地电阻符合规范要求。高压线离施工建筑物的水平距离不小于10m，与地面的垂直距离不小于6m，与过顶物体的垂直距离不得小2.5m。

3、配电系统分级配电，配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、外涂安全色、统一编号。其安装形式必须符合有关规定，箱内电器可靠、完好，选型、定值符合规定，并标明用途。

4、现场内支搭架空线路的线杆底部要实，不得倾斜下沉，与坑槽边及临近建筑要有一定安全距离，且必须采用绝缘导线，不得成束架空敷设，达不到要求必须采取有效保护措施。

5、所有电器设备及其金属外壳或构架均要按规定设置可靠的接零及接地保护。

6、施工现场所有用电设备，必须按规定设置漏电保护装置，要定期检查，发现问题及时处理解决。

7、现场内各用电设备，尤其是电焊、电热设备、电动工具，其装设使用符合规范要求，维修保管专人负责。

8、凡是使用电器的工人必须持证上岗。

9、施工现场架设的临时电线，有专人负责，做到经常检查。

10、电焊机的一次线长度不得大于5m。交流电焊机的二次侧把线不准露铜，保证绝缘良好。对移动式电气设备和手持电动工具均要在配电箱内装设漏电保护装置，漏电保护装置符合相关要求。

11、现场的临时电闸箱有专人管理，并加锁。

七、安全防护重点

1、防触电伤害

施工现场严格执行三相五线制要求，配电系统实行三级配电两级漏电保护，严格电工当班及值班制度。线路敷设严格按规范要求。

各种电器设备均采取接零或接地保护，不在同一系统中的接零接地两种保护避免同时混用。每台机械和电器设备采用单独开关和熔断保险，严格按“一机一闸一漏一箱”，严禁一闸多用。

工程中使用最为频繁的是振捣棒、蛙式夯，使用时必须两人同时操作，一人操作，一人扶线，使用人员带绝缘手套，穿绝缘鞋。

现场接电的人员必须有电工证，并符合相关要求。

2、防机械伤害

各种机械（含中小型机具）要定期检查，定期保养，施工前要对操作人员进行交底，严禁无证上岗，违章驾驶。

各种机械要有专人负责维修、保养，并经常对机械的关键部位进行检查，预防机械故障及机械伤害的发生。机械安装时基础必须稳固，吊装机械臂下不得站人，操作时，机械臂距架空线要符合安全规定。

各种机械设备视其工作性质、性能的不同搭设防尘、防雨、防砸、防噪音工棚等装置，机械设备附近设标志牌、规则牌。运输车辆服从指挥，信号要齐全，不得超速，遇障碍物时减速鸣笛，制动器齐全，功能良好。

所有起重机械在使用前，认真检查限位控制系统的灵活性，不合格者不得使用。起重机操作人员和指挥人员必须经考核持证上岗。

3、预防土方坍塌

挖土深度达到放坡规定值时，依不同土质进行放坡。若不能放坡则立即设立支撑。

八、对易燃、易爆物品的保管和使用的安全措施

1、凡易燃、易爆物品分开保管，且相互之间间隔5m 以上。易燃、易爆的库房远离工地临时设施，并保持干燥、通风。

2、对易燃、易爆物品设专人看管，严格领发放制度。

九、预防工伤事故的安全措施

各机械操作工在作业前，一定检查机械的安全控制系统，凡不合格立即上报，经处理后方可使用。

工地临时用电由电工负责统一处理，禁止其他人员擅自随便拉接。 在工人宿舍内，严禁烟火，以防引起火灾。

十、安全教育

1、工程开工前项目部所属各参加建设的单位，结合本工程的特点，进行一次安全生产责任制和操作规程的再教育，做到安全意识先行。在施工过程中，分阶段地、广泛地宣传各种安全生产知识的教育活动，提高所有在施人员的安全生产意识，并贯穿到工程的始终。

2、对新工人，必须进行3天的安全生产教育，考试合格后核发生产上岗证书，方可上岗操作。

十一、安全管理制度

1、各项目部必须加强安全生产的领导工作，坚持“谁主管谁负责”的原则，不同层次的安全检查，必须有不同层次的主管领导负责；

2、彻执行“预防为主，防消结合”的方针，认真落实责任制，加强安全教育和安全检查；

3、项目部必须设立安全员，安全员必须认真执行安全检查工作，发现问题及时处理并报项目经理，必要时报公司工程部；

4、项目部对新入厂人员必须进行安全“四级”教育。

5、根据施工内容分别认真执行安全交底，且必须交付施工人员； 

6、各工种必须明确其安全责任，熟悉本岗位工作标准及安全操作技能；

7、定期对职工和施工队伍进行安全生产知识考核，将考核成绩归入档案；

8、项目部按季度分别制定抗风、防风、防洪、防雷电、防冻等安全措施，确保工程施工及人身的安全。

9、施工期间如发生安全意外事故，立即采取措施阻止事态发展，将损失减小到最低点。

10、易燃、易爆、有毒作业场所，必须采取防火、防爆、防毒措施，严格执行用火审批程序和制度，同时要设专人进行保护；

11、项目各级管理人员要明确责任，建立安全目标责任制，层层把关，坚决杜绝安全责任事故；

12、开工前制定详细的安全生产技术措施方案，并报审后，申办“安全生产许可证”,否则不允许开工，施工组织设计、施工方案的编制要把各工序的安全注意事项明确。

13、加强工程成品的现场保护，严格按有关规定做好成品及半成品产品的标识工作；

14、坚持交底单制度。施工中，每道工序由施工员向班组进行有针对性的书面和口头安全交底，安全交底单，交接手续齐全，切实起到对班组安全生产的指导作用。

15、坚持班前会制度。各生产班组每天坚持召开班前会。坚持班组长每日自检，项目部经常抽查和定期检查，公司每半个月检查，以及安全员的每日巡查的检查制度，发现问题及时整改，以确保每项安全管理制度的落实。

十二、紧急情况处理预案

施工中若发生紧急情况，立即向主管领导汇报，并拨打相关情况的救援电话，及时组织处理紧急情况。

第十一章  现场消防、保卫

一、现场消防、保卫范围

生产区、生活区、办公室、材料库。

二、消防设施配置

在生活区配置一组消防器材，施工现场配备两组消防器材。消防器材有：专用消防钩、消防斧、消防铁锹、消防桶、水龙带、干粉灭火器等等。

三、保卫及消防总体要求

1、施工现场按照“谁主管，谁负责”的原则，确定项目经理负责消防保卫工作。建立完善的消防、保卫体制体系，并由项目经理指定专人负责。

2、成立专门的义务消防队，设专职保卫人员。专职保卫人员经必要的业务培训合格后方可上岗。

3、制定消防保卫措施条例，定期组织保卫、防火工作检查；建立保卫、防火工作档案，发现隐患及时纠正，发现违反条例者予以处罚。

四、施工现场消防措施

1、消防工作实行“预防为主，防消结合”的方针。落实逐级防火责任制，建立工地义务消防队伍。

2、施工现场实行逐级防火责任制，设立专职干部一名，全面负责消防安全工作。

3、经常进行防火安全检查，及时制止、纠正违法、违章行为，防止和消除火险隐患。对暂时难以消除的火险隐患，必须采取应急措施，确保安全。

4、建立实施安全责任制的考核、奖惩制度，奖优罚劣。

5、施工作业用火经保卫部门审查批准，领取用火证，方可作业。并与地方消防部门建立密切的联系，定期对经理部人员进行消防知识的学习，提高大家的消防认识，保证工地的消防安全。

6、施工材料的存放、保管符合防火安全要求，易燃材料专库储存。

7、加强施工人员的防火安全教育，增强职工的防范意识。根据各施工阶段，开展多种形式的防火宣传教育，有能力时可以进行消防知识竞赛和消防演习。

8、加强施工现场活动工棚和易燃建筑的管理。工地支搭工棚必须符合防火规定，保持一定的防火间距。

9、加强工地现场火源管理，严格工地用火制度。工地各防火重点部位配备足够的灭火器材，并保持灵敏、有效。

10、加强集体宿舍的防火管理。严禁乱拉电线。

11、工地材料场、材料库、木工加工场等重点部位禁止使用明火，并要张贴、悬挂醒目的防火宣传标语和标志。木工加工场及时清理作业面的各种易燃物。

五、现场保卫措施

1、各施工单位结合实际制定施工现场治安保卫工作措施和应付突发事件预案。加强工地治保会建设，定期召开会议，明确逐级责任制。与当地公安机关建立联系，共同做好施工现场治安保卫工作。

2、加强职工遵纪守法教育。凡进入施工现场的施工人员，进行入场前的法制教育，提高施工人员的遵纪守法意识。

3、提高施工人员的精神文明建设，教育职工在施工中，讲文明，懂礼貌。不得发生与其他单位人员谩骂、殴打事件。

4、加强工地现场包工队和民工的管理。包工队员要登记造册，并到当地派出所办理《暂住证》。凡进入施工现场的包工队必须符合用工手续，并与用工单位签订治安、消防、交通安全协议书。

5、加强生活区宿舍管理。生活区不得高声吵闹，不得做私活。集体宿舍内未经领导批准不得留有外人住宿。宿舍内严禁赌博、酗酒、打架，不得张贴、传看淫秽录像刊物。房间无人时，必须及时上锁，防止发生被盗案件。

6、加强工地现场材料物品的管理。各种施工建筑材料要分类码放整齐，加强看管。 

7、施工现场建立门卫和24小时巡逻护场制度，护场守卫人员要求训练有素，守卫人员值勤要配带值勤标志。

8、加强对施工队的管理，掌握人员底数，签订治安协议，非施工人员不得留宿现场。

9、制定严格的现场出入证制度（包括行人和车辆）。

六、保卫检查制度

1、工地保卫领导小组根据各施工阶段和上级的要求，施工现场不定期进行抽查，发现不安全隐患及时提出整改意见，并填写安全记录。

2、各施工单位做到，班组日检，保卫组周检。

七、保卫信息的反馈

施工现场一旦发生治安、火灾、交通不安全问题,及时上报，并保护好现场，积极抢救伤员，会同公安机关和上级主管部门调查处理。杜绝迟报、漏报、误报。 

火警报警电话：119

匪警报警电话：110

第十二章  夜间施工措施

一、夜间质量安全保证措施

1、夜间施工时，施工现场、砂浆搅拌场、材料加工场地等相关部位配备足够的照明。

2、夜间使用的机械，派专职机械员指挥、调度，使用前，施工员、机械员对操作手、相关施工人员下安全交底，由技术总工审核。

3、夜间施工的部位，派质检员旁站，施工前由施工员针对夜间工作的内容下技术交底单，由技术总工审核。

4、夜间施工时，工人间保持2m安全距离，防止工作中碰伤工友。

二、夜间环保措施

1、夜间施工尽量少采用机械施工，如采用机械施工选用低噪音的机械设备。

2、在夜晚12：00以后至次日早6：00尽量不进行噪音污染严重的工作。

3、夜间施工严禁大声喧哗，装卸材料及码放时要轻拿轻放。

第十三章   创精品工程措施

我公司在本工程的施工过程中，将把创建“精品工程”作为重要指导思想，贯穿于工程始终，以构成工程实体的材料为基础，以工程质量为前提，抓住影响工程对外形象的环保与文明施工、施工安全的两个重要环节，将高标准与高质量有机地统一起来。具体措施如下：

一、严把材料进场关

对商品混凝土、沥青混凝土等材料，约请监理对拟选用厂家进行实地考察，选择规模大、质量好、运输有保障的厂家作为定点供应单位；对各种材料严格进场检查检测，并加大抽样频率，禁止不合格材料进场，确保构成工程实体材料的质量。

二、克服质量通病

1、施工过程中项目部质检人员加大检验力度，增加重点部位检测频率。

2、施工过程中公司质检人员加大巡视和旁站力度，增加对重点部位施工的监督和检查。

3、严格按精品工程标准进行质量控制。

三、加强环保与文明施工工作

创建精品工程不但要塑造完美的产品，而且必须要求规范文明的施工过程。为落实精品工程的指导思想，促使施工过程的标准化，在施工过程中将遵守如下标准：

1、《内蒙古自治区建设工程文明安全施工管理暂行规定》。

2、《内蒙古自治区建设工程施工现场文明安全施工补充标准》。

3、《内蒙古自治区建设工程施工现场管理办法》。

4、市政府控制大气污染措施各阶段通告。

四、加强施工安全工作

解决施工过程中存在的安全隐患，保证施工安全，是创建“精品工程”的先决条件。制定安全保证措施，遵守如下行业标准：

1、《内蒙古自治区市政工程施工安全操作规程》

2、《内蒙古自治区防火安全工作管理规定》
第十四章  各章节相关图表

一、第一章相关图表

1、表1-1本工程主要相关规范、规程、技术标准等

	序号
	图集、规范、规程
	编号

	1
	城市测量规范
	CJJ8-99

	2
	施工现场临时用电安全技术规程
	JGJ46-88

	3
	混凝土及预制混凝土构件质量控制规程
	CECS40：92

	4
	公路路面基层施工技术规范
	JTJ034-2000

	5
	公路路基施工技术规范
	JTG F10-2006

	6
	公路沥青路面施工技术规范 
	JTG F40-2004

	7
	沥青路面施工及验收规范
	GB50092-96

	8
	城市道路路基工程施工及验收规范 
	CJJ 44-91

	9
	市政道路工程质量检验评定标准
	CJJ 1-90

	10
	道路交通标志和标线
	GB5768-1999

	11
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-99

	12
	公路土工试验规程
	JTJ 051-93

	13
	公路路基路面现场测试规程
	JTJ 059-95

	14
	公路工程无机结合料稳定材料试验规程
	JTJ 057-94

	15
	沥青路面施工及验收规范
	GB50092-96


二、第二章相关图表

1、图2-1外环东路、外环北路横断面示意图


2、图2-2河北大街、河东北六街、河东北四街横断面示意图

3、图2-3车行道、非机动车道、人行道结构示意图


4、表2-1主要道路工程数量表
	河东北六街图纸工程量

	编号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	道路长度
	m
	930.792
	实际修筑长度614.432

	2
	机动车道面积
	m2
	20030.7
	　

	3
	非机动车道面积
	m2
	1919.2
	　

	4
	人行道面积
	m2
	4854
	　

	5
	绿化带面积
	m2
	1530.7
	　

	6
	侧石长度
	m
	2765.7
	　

	7
	缘石长度
	m
	1219.3
	　

	8
	填方
	m3
	45107.2
	　

	9
	挖方
	m3
	0
	　

	10
	清表土
	m3
	8717.2
	　

	河东北四街图纸工程量

	11
	道路长度
	m
	535.94
	实际修筑长度453.431米

	12
	机动车道面积
	m2
	11584.998
	　

	13
	非机动车道面积
	m2
	1763.506
	　

	14
	人行道面积
	m2
	3598.853
	　

	15
	绿化带面积
	m2
	1449.939
	　

	16
	侧石长度
	m
	2301.49
	　

	17
	缘石长度
	m
	918.396
	　

	18
	树穴
	座
	124
	　

	19
	填方
	m3
	28702.844
	　

	20
	挖方
	m3
	0
	　

	21
	清表土
	m3
	6431.3
	　

	22
	坡面防护
	m2
	3770.8
	北侧植草

	
	
	
	3236.1
	南侧植草

	河北大街图纸工程量

	23
	道路长度
	m
	936
	　

	24
	机动车道面积
	m2
	26295.87
	　

	25
	非机动车道面积
	m2
	2961.23
	　

	26
	人行道面积
	m2
	6741.68
	　

	27
	绿化带面积
	m2
	2370.89
	　

	28
	侧石长度
	m
	4170.29
	　

	29
	缘石长度
	m
	1708.27
	　

	30
	填方
	m3
	55999.77
	　

	31
	挖方
	m3
	10031.87
	　

	32
	清表土
	m3
	12028.15
	　

	外环东路图纸工程量

	33
	道路长度
	m
	3215.281
	修筑长度

	34
	车行道面积
	m2
	101610.302
	　

	35
	人行道面积
	m2
	25984.499
	　

	36
	绿化带面积
	m2
	8151.809
	　

	37
	侧石长度
	m
	12190.188
	　

	38
	缘石长度
	m
	6411.747
	　

	39
	填方
	m3
	125933.923
	　

	40
	挖方
	m3
	110345.621
	　

	41
	清表土
	m3
	47048.3937
	　

	42
	坡面防护
	m2
	10151.238
	植草防护

	
	
	
	2503.452
	骨架植草防护

	43
	边沟、排水沟、截水沟
	m
	3524.327
	　

	44
	挡水埝
	m
	2510.214
	　

	外环北路图纸工程量

	45
	道路长度
	m
	502.898
	修筑长度

	46
	车行道面积
	m2
	16902.356
	　

	47
	人行道面积
	m2
	3879.09
	　

	48
	绿化带面积
	m2
	879.371
	　

	49
	侧石长度
	m
	1680.757
	　

	50
	缘石长度
	m
	956.204
	　

	51
	填方
	m3
	43953.666
	　

	52
	挖方
	m3
	884.911
	　

	53
	清表土
	m3
	8265.524
	　

	54
	坡面防护
	m2
	2713.857
	植草防护

	55
	边沟、排水沟、截水沟
	m
	505.028
	　

	56
	挡水埝
	m
	505.028
	　


三、第三章相关图表

1、图3-1项目经理部组织机构


2、表3-1测量、检测设备一览表
表3-2
	序 号
	设备名称
	型  号
	数 量

	1
	全 站 仪
	拓普康
	1 台

	2
	水 准 仪
	S3
	2 台

	3
	经 纬 仪
	J6
	2 台

	4
	塔    尺
	5m
	2台

	5
	钢 卷 尺
	YJ-50
	3把

	6
	台    称
	TGT-1000
	2台

	7
	案    称
	AGT-10
	2 台

	8
	砂浆试模
	70.7mm3
	4组

	9
	混凝土抗压试模
	150mm3
	4组

	10
	标 养 箱
	YH-40B
	1台

	11
	混凝土振动台
	600×600mm
	1台

	12
	铝灌砂桶
	Ф150
	1台

	13
	坍落度桶
	100×200×300
	1台

	14
	架盘天平
	1000g
	2台

	15
	钎探工具
	普通
	1套

	16
	环刀
	普通
	3套

	17
	质量检测仪
	JZC-2
	2 套

	18
	平整度检测尺
	3m
	2把

	19
	弯  沉  仪
	5.4m
	1台

	20
	测  平  仪
	75-1
	1台


四、第五章相关图表

1、图5-1测量流程


2、图5-2水泥稳定级配碎石施工工艺流程图


3、图5-3水泥稳定碎石拌和站平面布置示意图

水泥稳定碎石拌和站平面布置示意图

4、图5-4水泥稳定碎石拌和站结构简图









5、图5-5沥青混凝土面层摊铺工艺流程图


五、第六章相关图表

1、图6-1组织机构图


六、第七章相关图表

1、图7-1质量保证体系


2、图7-2质量目标管理网络


3、图7-3施工过程控制


4、图7-4材料管理控制


5、图7-5检验与试验控制


七、第九章相关图表

1、图9-1文明施工、环保体系


2、表9-1各级区域噪声等效声级（Leq）控制标准表 

	区域类别
	噪声限值（dB）
	备  注

	
	昼间
	夜间
	

	项目部办公区
	60
	50
	按2类标准控制

	施工机械队
	60
	50
	按2类标准控制

	施工现场
	70
	55
	按2类标准控制


八、第十章相关图表

1、图10-1安全保证体系



附表1

劳动力需求计划表
工程名称：某市某河新区基础设施道路工程  
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	2008年
	2009年

	
	8月
	9月
	10月
	11月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月

	机械操作手
	50
	50
	50
	20
	40
	50
	50
	50
	40
	20

	试 验 工
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	电    工
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	瓦    工
	8
	4
	4
	4
	20
	30
	40
	40
	40
	10

	壮    工
	80
	80
	80
	60
	100
	120
	120
	120
	120
	60

	测 量 工
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	合计日用工
	152
	148
	148
	98
	174
	214
	224
	224
	214
	104

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附表2

主要材料需求计划表

工程名称：某市某河新区基础设施道路工程  
	编号
	材料名称
	单位
	数量
	首次进场日期

	1
	水泥
	T
	8900
	2009年5月1日

	2
	碎石
	m3
	12300
	2008年10月1日

	3
	砂
	m3
	5000
	2008年10月1日

	4
	沥青
	T
	2600
	2009年6月1日

	5
	环保彩砖
	m2
	42700
	2009年5月20日

	6
	侧石长
	m
	42600
	2009年5月10日

	7
	树池框
	套
	1877
	2009年5月10日

	8
	片石
	m3
	2700
	2009年5月1日

	9
	混凝土预制空心砖
	m2
	2800
	2009年5月1日


附表3

拟投入本合同主要施工机械设备表

工程名称：某市某河新区基础设施道路工程    

	序 号
	名  称
	型号

规格
	数量
	国别 产地
	已使用年限
	设备状况
	首次进场计划安排

	1
	推土机
	T140
	6辆
	中国

上海
	3
	完好
	2008年8月5日

	2
	挖掘机
	PC220
	10辆
	日本

东京
	2
	完好
	2008年8月5日

	3
	装载机
	ZL50
	14辆
	江苏

徐州
	1
	完好
	2008年8月5日

	4
	土方运输车
	斯太尔
	120辆
	山东
济南
	5
	完好
	2008年8月5日

	6
	平地机
	PY160
	4辆
	德国

波恩
	2
	完好
	2008年8月5日

	7
	压路机
	YZ14
	6辆
	江苏

徐州
	4
	完好
	2008年8月20日

	8
	压路机
	YZ15
	2辆
	德国

波恩
	2
	完好
	2008年8月5日

	9
	压路机
	YL-16胶轮
	2辆
	江苏

徐州
	2
	完好
	2009年5月1日

	
	压路机
	DD110
	2
	江苏

徐州
	1
	
	2009年5月1日

	10
	沥青洒布车
	LSF3500
	1辆
	江苏

徐州
	4
	完好
	2009年5月1日

	11
	摊铺机

（履带式）
	ABG423
	2台
	德国

波恩
	2
	完好
	2009年5月1日

	12
	洒水车
	LS10-5
	1辆
	中国

上海
	2
	完好
	2009年5月1日

	13
	发电机
	120KVA
	1台
	湖南

长沙
	2
	完好
	2009年5月1日

	
	稳定土拌和站
	WB500
	1套
	山东

潍坊
	1
	完好
	2008年9月1日
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图5-5  沥青混凝土面层施工工艺








动





机





道





车





路





图名





道





车





机





动





机





非





道





行





人





原材料检查





路面结构图





无侧限强度检验





检测、调整摊铺厚度





调整含水量（洒水）





初      压





卸料、摊铺








检测含灰量、含水量





混合料运输





水泥稳定级配碎石拌合





带





测设高程网





1





2





6





7





3





隔





分





央





中





带





缘





路





1:1.5





1:1.5





南





北











图名





底基层验收合格





摊铺机就位





养      生





验     收








碾 压 成 活





道路横断面图





4





5





水 池





WBC500厂拌设备





地 磅





宿   舍    区





河 北 大 街





西





东





堆      料        区





  图7-1    质量保证体系
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图7-2     质量目标管理网络
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图7-4     材料管理控制流程
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图7-5   检验与试验控制流程
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图9-1  文明施工、环保体系
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图10-1    安全保证体系
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