江南大学网络教育学院

毕  业  论  文  (设 计) 
	姓  名
	乔乃洪
	校外学习中心
	连云港师专

	学  号
	906930084
	证 件 号
	身份证：320721196511010078

	批  次
	200609
	层  次
	业余专升本
	专  业
	工程管理

	指导教师
	付小英
	课题名称
	汾灌高速公路路面施工组织设计的编制（二稿）

	指导教师
评 语
	                                  终 稿 成 绩 ：

指导教师签名：

年  月  日


2008届工程管理专业毕业生论文(设计)
课题名称：汾灌高速公路路面施工组织设计
学生姓名：乔乃洪
指导教师：付小英
江南大学网络教育学院

2008年1月
汾灌高速公路路面施工组织设计
摘要
工程施工过程包括各项技术、经济和组织等活动，路面施工技术复杂、工序繁多，在开工之前，需要进行统一部署，编制适合的施工组织设计，拟定合理的施工方案，统筹安排施工进度计划，综合运用各种资源，才能确保工程施工按期、优质、高效地完成。编制路面施工组织设计，要根据路面工程特点和施工条件，从施工的全局出发，遵循路面工程的施工工艺要求，合理地安排施工计划、施工方法，通过劳动和技术组织措施，把各施工阶段组合起来，抓住施工的关键项目，通过质量、安全和工期等保证措施实现工程目标。施工组织设计在贯彻执行时，要实施控制，灵活运用，对运行过程中存在的问题及时调整，使其更符合实际需要。
关键词：路面  施工组织设计
目    录
一、前言…………………………………………………………………………………………5
二、施工组织设计………………………………………………………………………………5
（一）编制依据…………………………………………………………………………………5
（二）工程概况…………………………………………………………………………………5
1、沿线地形及气候…………………………………………………………………………… .5
2、设计要求和主要工程量…………………………………………………………………… .5
（三）施工前期准备……………………………………………………………………………6
1、施工组织机构的组建………………………………………………………………………. 6
2、临时设施建立………………………………………………………………………………. 6
3、技术准备……………………………………………………………………………………. 7
（四）施工总体目标与整体设计………………………………………………………………7
1、总体施工目标………………………………………………………………………………. 7
2、总体施工方案………………………………………………………………………………. 7
3、施工段落的划分……………………………………………………………………………. 7
（五）计划工期及进度安排……………………………………………………………………8
（六）各项资源需用计划………………………………………………………………………8
1、施工力量的组织与调度……………………………………………………………………. 8
2、材料供应计划………………………………………………………………………………. 8
（七）主要分项工程的施工方法………………………………………………………………8
1、二灰土底基层………………………………………………………………………………. 8
2、水稳碎石基层………………………………………………………………………………. 9
3、沥青下封层…………………………………………………………………………………11
4、沥青面层……………………………………………………………………………………12
5、水泥混凝土路面……………………………………………………………………………15
6、附属工程……………………………………………………………………………………16
（八）工程质量保证措施……………………………………………………………………. 16
1、工程质量保证体系…………………………………………………………………………16
2、工程质量组织保证措施……………………………………………………………………16
3、工程质量技术保证措施……………………………………………………………………17
4、关键施工工序的质量保证措施……………………………………………………………17
（九）保证工期的主要措施…………………………………………………………………. 17
1、保证工期组织机构…………………………………………………………………………17
2、保证工期的管理措施………………………………………………………………………17
3、保证工期的技术措施………………………………………………………………………17
4、保证工期的资源供应措施…………………………………………………………………17
5、关键工序工期保证措施……………………………………………………………………18
（十）安全保证措施…………………………………………………………………………. 18
1、安全保证组织机构…………………………………………………………………………18
2、主要安全生产保证措施……………………………………………………………………18
（十一）冬季、雨季和夜间施工保证措施…………………………………………………. 18
1、冬季施工措施………………………………………………………………………………19
2、雨季施工措施………………………………………………………………………………19
3、夜间施工措施………………………………………………………………………………19
（十二）文明施工及环境保护措施…………………………………………………………. 19
1、文明施工措施………………………………………………………………………………19
2、环境保护措施………………………………………………………………………………20
三、结束语……………………………………………………………………………………. 20
（一）施工组织设计的实施…………………………………………………………………. 20
（二）施工组织设计的调整…………………………………………………………………. 20
四、附相关图表………………………………………………………………………………. 20
汾灌高速公路路面施工组织设计
乔乃洪


一、前言
施工阶段是工程建设中最重要的一个阶段，通过施工将工程计划和设计目标变成客观现实。为了保证目标的顺利实施，需要编制施工组织设计，对目标实现方法、措施和过程统筹安排。施工组织设计是工程项目管理的一项重要工作，用来指导工程施工全过程的各项技术、经济和组织等活动，通过计划、安排对项目实施过程进行设计。认真地编制好施工组织设计，为保证施工阶段的顺利进行、实现预期的工程目标，其意义非常重要。
建筑工程没有完全统一的、固定不变的施工方法，应该根据工程项目的特点，编制不同的施工组织设计。编制施工组织设计必须依据目标要求、符合实际，从经济性、全面性和计划的弹性及计划详细程度的要求全面考虑，同时还要进行相应的风险分析［1］110。施工组织设计分为设计阶段施工组织设计和实施阶段施工组织设计两类。实施阶段施工组织设计是由施工单位编制，在工程开工之前，遵循施工工艺的要求，统一部署，合理地安排施工过程的空间布置和时间排列，科学地组织物质资源供应和消耗，把施工中的各单位、各部门及各施工阶段之间的关系更好地协调起来，通过施工组织设计科学地表达出来［2］。
编制实施阶段施工组织设计要根据施工图设计、招标文件和技术规范的要求，全面考虑工程的各种具体施工条件，拟定合理的施工方案，确定施工顺序、施工方法，明确劳动组织和技术经济的组织措施，统筹安排施工进度计划，保证工程按期投产或交付使用。现以汾灌高速公路路面的施工为例，编制路面施工组织设计。
二、施工组织设计
（一）编制依据
本施工组织设计编制依据为招标文件和相关行业标准、法规等，同时结合本单位实际情况和以往路面施工经验，通过现场考察、分析研究。主要依据有：
1、《江苏省高速公路工程施工项目投标文件专用本》、《江苏省高速公路施工技术指导意见汇编》、《路面工程施工图设计》、《补遗书》等招标文件和《施工合同书》。
2、《公路路面基层施工技术规范》、《公路沥青路面施工技术规范》、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》、《公路工程质量检验评定标准》、《公路工程预算定额》、《公路工程施工安全技术规程》以及有关工程施工技术规范、规程标准等。
（二）工程概况
汾灌高速公路是同江－三亚国道主干线江苏段的重要组成部分，路线自北向南经干于县、东海县、连云港市海州区、灌云县，南接沿海高速公路，主线长85km。设计标准为：计算行车速度120 km/h，桥涵设计车辆荷载为汽车－超20、挂车－120，路基宽度28m，路面宽度11.75m×2，双向四车道，中央分隔带宽3m。路基和桥涵构造物已施工结束，全线路面共分路面3个标段，本标段为k0+000～k25+400，计划2008年3月开工至2009年9月30日交工。
1、沿线地形及气候
本标段所经区域属冲海微倾斜平原，地表平坦，地表土为黄灰色粘性土，地表水系发达，排灌沟渠纵横分布。据气象资料统计，本地区年平均降雨量为970mm，汛期（六～九月）平均降雨量为680mm，占全年降雨量的70%。本地区自然区划为Ⅱ5a，属鲁豫轻冻区、山东丘陵副区，为半湿润的温暖带季风气候，兼海洋性气候特点，四季分明，年平均气温14℃，最冷在1月，极端最低气温为-15.4℃，最热在8月，极端最高气温为40℃。
2、设计要求和主要工程量
（1）设计要求
底基层为石灰、粉煤灰稳定土（以下简称二灰土），设计要求7天无侧限抗压强度不小于0.6MPa，设计厚为20cm。基层为水泥稳定碎石（以下简称水稳碎石）设计要求7天无侧限抗压强度为3 MPa ~5 MPa，设计厚为38cm。
在基层顶面对水稳碎石的裂缝采用粘贴玻纤格栅进行处理，基层和下面层之间设沥青下封层，沥青下封层为乳化沥青撒石屑，厚0.8cm左右。
下面层为AC25-I沥青混凝土，设计厚为7cm，中面层为AC20-I沥青混凝土，设计厚为6cm，上面层为AK-13A沥青混凝土，设计厚为4cm；中、下面层集料采用石灰岩石料，上面层集料采用玄武岩石料，中、上面层采用改性沥青。
（2）主要工程量
工程范围有路面工程、收费广场路面工程（水泥混凝土）、附属工程（交通设施的预埋预留和线外道路路面工程等），本标段主要工程量有：
二灰土底基层：142500m3
水稳碎石基层：284214 m3
沥青下封层：656233m2
沥青混凝土下面层：115129m3
沥青混凝土中面层：39961m3
沥青混凝土上面层：27473m3
水泥混凝土路面：890m3
中央分隔带：纵向盲沟21842m、防渗层22684m

路基横向排水管：7605m

硬路肩压顶：28680m

路缘石：43788m
预埋管线：3600m

交通设施：混凝土电缆人手孔75个、监控照明混凝土基础44个。
（三）施工前期准备
1、施工组织机构的组建
因本工程项目采用监理制度的管理模式，根据所承担的任务，公司组织有高速公路路面施工经验的管理人员和施工队伍组成汾灌高速公路路面项目经理部，采用直线式组织形式［1］85，项目经理部是整个标段的生产指挥机构，负责与业主和监理联系，协调对外关系；负责整个标段的总体生产安排、设备调度和材料供应、质量与安全管理、工程结算和分配，协调施工中的问题。项目经理部设经理、生产副经理、机械副经理、总工程师、总经济师和总会计师。施工队伍是从已完工的连盐高速公路项目上成建制的调入，根据工程的进展情况，在成建制的调入施工队伍的基础上，拟从本公司下属的各分公司增调部分设备和人员，充实施工力量。施工时按分项工程的项目设置工程队及施工工区，项目经理部机构设置见图1《施工组织机构框图》。
2、临时设施建立
经现场实地考察，项目经理部驻地设在距主线k20+500东侧50米处，占地约85亩，交通和生活较为便利，项目经理部驻地有生活用水和动力电源，同时将沥青混合料拌和站和一个水稳碎石拌和场设在该处，待路面基层施工结束后，再设立水泥混凝土搅拌站，预制路缘石，为水泥路面和硬路肩压顶施工提供混凝土，场地布置见图2《施工平面布置图》。主线k7+000处另设一个水稳碎石拌和场。
沥青混合料拌和站和水稳碎石拌和场的场地需局部硬化，需搭建临时用房。已与地方供电单、电信位联系设变压器和通信等临时用电，同时项目部配备三台220kw发电机作为备用。工地试验室设在项目经理部院内，需改建部分试验用房。全线可利用路基施工时的便道，由项目部定期维护即可。
3、技术准备
主要技术人员已到场，根据监理工程师提供的工程资料，测量人员搞好交接桩工作，对标段内线路中线及高程进行复测，设置控制点及临时水准点，同时放出用地界限。根据工程需要，按招标文件要求建立相应规模的工地试验室，保证整个标段的试验、检测任务。试验设备已随其他施工设备一起调入，试验人员筹建试验室，并配合材料部门进行材料调查、检测，完成标准试验等。
准备相关工程的施工组织设计，向监理工程师和业主申报有关资料，同时组织学习本项目的设计图纸等技术资料，做好开工前的技术准备。
（四）施工总体目标与整体设计
1、总体施工目标
（1）质量目标：工程一次验收合格率为100%、优良率在95%以上，工程质量等级达到优良。
（2）安全目标：负伤率控制在1.0‰以下，千人死亡率为0，杜绝重大责任事故，创安全文明达标工地。
（3）工期目标：2008年3月开工，至2009年9月30日交工。确保18个月完成全部工程，力争工期提前1个月。
2、总体施工方案
施工安排原则为先主线后匝道，先线内后线外，先中央分隔带、路缘石后沥青路面，先面层后路肩压顶。
路面施工按路基交接→底基层→基层（2层）→中央分隔带、路缘石→沥青下封层→沥青（下、中、上面层）和水泥混凝土路面顺序进行，路面均按单幅施工。
二灰土底基层采用稳定土拌和机路拌、平地机整平、压路机碾压成型的方式施工。在底基层施工的同时施工管线预埋。底基层单幅完成9km后，即开始基层施工。水稳碎石基层分两层施工，采用稳定土拌和机集中厂拌、摊铺机摊铺、压路机碾压成型的方式施工，并确保在冬季来临之前完成基层施工。基层施工结束后，随即施工中央分隔带和路缘石、沥青下封层以及收费广场水泥路面，同时施工交通设施。
中央分隔带和路缘石施工完成后，全面清扫基层，施工下封层，下封层采用现场层铺法施工。具有沥青下面层工作面后，开始施工沥青路面，沥青面层分三层施工，采用沥青拌和楼集中厂拌、摊铺机摊铺、压路机碾压成型的方式施工。沥青下面层全部结束后开始中、上面层施工，中、上面层应连续施工。
水泥混凝土路面用混凝土拌和机集中厂拌，现场摊铺成型的方式施工。路缘石为厂内预制、现场安装施工。硬路肩压顶为混凝土集中厂拌，现场浇筑施工。
线外工程在主线基层完成后即开始施工，最后完成硬路肩压顶。
施工程序为：原材料检测→配合比设计→试验段（或标准段）施工→正式施工，施工过程中严格遵守施工自检、监理检查验收的程序。
3、施工段落的划分
根据本工程项目施工特点和总体工期安排，要合理平衡调配施工力量，本工程项目划分如下：
底基层：底基层工程队设三个施工工区，采用平行流水作业法施工，先施工与便道对侧的一幅，完成9km后再转移到另一幅施工，如此顺序，以给基层施工提供连续的作业面。当底基层的工作量过半时，抽调一个底基层施工工区，组成一个基层施工工区，施工水稳碎石基层。
基层：基层为两层施工，每层厚度19cm。采用平行流水作业法施工，基层工程队先期为一个施工工区（使用k20+000的拌和场），施工第一层基层和部分第二层基层。待底基层施工结束后，将两个底基层施工工区组成第二基层施工工区（使用k7+000的拌和场），抽调部分力量充实到第一基层施工工区，部分人员转入到附属工程队。
中央分隔带、路缘石安装及交通设施施工：由底基层、基层施工工区部分力量组成一个附属工程队，分四个施工工区平行作业。
沥青下封层：一个现场作业队，分段在验收合格的基层上进行下封层施工。
沥青面层：由基层的两个工区组成一个面层工程队，设1个沥青拌和场，1个现场作业队，按顺序作业法连续施工。
水泥路面：由附属工程队施工，设1个混凝土拌和场，1个现场作业队，负责两处水泥路面和线外工程施工。
附属工程：中央分隔带、路缘石施工结束后，附属工程队转入硬路肩压和附属工程施工，分四个施工工区平行作业。
（五）计划工期及进度安排
施工准备阶段完成的工作有：临时用地的征用、临时设施的建设，场地硬化及材料进场，机械设备的进场、安装调试；施工人员的进场、施工技术交底和安全交底；施工便道的维护；完成二灰土施工配比设计等技术准备，具备开工条件。
路面施工按分项工程分为底基层、基层工、沥青下封层、中分带及路缘石、沥青下面层、沥青中上面层、混凝土路面和附属工程（交通设施、硬路肩压顶、线外路面）等项目。
施工准备阶段和各分项工程的施工计划工期及进度安排见表1《计划工期及进度表》。
施工结束后，到2009年9月30日交工前，做好交工资料收集、验收和归档工作，做好交工验收准备。
（六）各项资源需用计划
1、施工力量的组织与调度
做好人员、设备的动员和安排布署，投入路面专业施工队伍，负责全部底基层、基层、面层和附属工程施工。管理人员提前到达施工现场，组建项目经理部，与业主取得联系，开展相关业务工作；前期施工人员2月20日内到达施工指定地点，着手临时设施的建设、场地准备、备料、试验检测和工作面交接等施工准备工作，其他施工人员3月15日内到达工地；首批投入的有平地机、挖掘机、稳定土拌和机、压路机等底基层施工机械，3月10日前到达施工地点，保养维修，做好施工前的准备工作。其他项目的设备按工程进度要求在开工前提前一段时间进场，稳定土拌和站、沥青拌和楼还应提前做好安装调试工作，本项目投入的主要机械设备数量见表2《主要机械设备用量表》。各种设备均采用汽车拖运至现场。
2、材料供应计划
本项目使用的主要材料有：底基层用土、石灰、粉煤灰，基层用碎石、水泥，下封层、粘层用乳化沥青，沥青面层用碎石、沥青。除乳化沥青、沥青和沥青面层用碎石由业主指定供应范围计划采购外，其余材料由项目部自行采购。所有材料用汽车直接运至施工现场。
土方根据业主提供的取土场，本着就近调用的原则，合理调配。粉煤灰、基层碎石和水泥混凝土材料在连云港地区有丰富的资源，能够满足施工需求，石灰、水泥从山东临沂地区购入。乳化沥青、沥青、改性沥青和面层碎石由项目部提供计划，由业主供应。本项目的主要材料数量及使用计划见表3《主要材料数量及使用计划表》。
（七）主要分项工程的施工方法
1、二灰土底基层
二灰土底基层的施工流程见图3《二灰土底基层施工工艺流程图》。
（1）施工准备
①技术准备
检测原材料，通过击实试验和强度试验，确定二灰土施工配合比、最佳含水量和最大干密度。编制施工组织设计报监理工程师审批，组织相关人员进行技术交底，明确施工程序和操作规程。
②材料准备
按质量要求购进石灰、粉煤灰，石灰应设棚存放，防止雨淋，并尽快使用。对其按规定频率进行质量检测。
③作业现场准备
清理已交验的路基，完成预埋预留管线的施工。先恢复路基中线与面层边线，并在边线外侧0.3m处设指示桩，经水准测量在其上标出二灰土的设计标高。
④机械准备
配备施工机械，做好开工前的保养、试机工作，并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。
（2）试验段施工
提交试验段的施工方案，经监理工程师批准后进行试铺，试验段长度为200m左右。试验段施工的主要目的是确定标准施工方法，确定二灰土各种原材料用量和布料方法，确定二灰土的拌和遍数和整形方法，掌握二灰土含水量的控制方法，确定二灰土的碾压工艺，掌握二灰土的松铺厚度，了解二灰土的生产能力，对配合比进行验证［3］。对试验段的施工进行总结，编制正式开工报告，报监理工程师批准后方可正式施工。
（3）正式施工［4］47
①摊铺素土和布石灰及粉煤灰
在路基上均匀平整地摊铺一层素土，用压路机稳压一遍，然后按设计的配合比布石灰和粉煤灰，并用平地机摊铺均匀。经确认石灰、粉煤灰的掺入量符合要求后，即可进入下道工序。
②拌和整型
在各层料摊铺好后用稳定土拌和机拌和，拌和时应随时检查和调整拌和深度，同时应及时检查含水量。拌和过程中应辅以人工捡出超尺寸大块颗粒，土粒的最大尺寸应不大于15mm。当混和料均匀一致、水份合适后，在水准测量的配合下按松铺系数用平地机整平，并留出设计路拱和纵坡。
③碾压、养生
碾压时先用光轮压路机稳压一遍，再用重型压路机振压，然后用三轮压路机静压。检查其密实度，确定是否需要继续碾压，最后用轮胎压路机碾压收光成型。碾压结束第二天即可开始洒水养生，洒水量以保持面湿润为度，养生期为7d，期间除洒水车外应封闭交通。
④接缝处理
两工作段接缝采用横向对接形式，一段拌和后，留未端5m不碾压，待下次施工时，将留下未压部分一起拌和碾压。
（4）关键施工工序
①二灰土应配料准确、拌和均匀，严格控制摊铺厚度。配料不准确易形成厚度超过设计厚度、压实度达不到要求，二灰剂量偏少将造成二灰土的强度偏低。拌和不均匀或底部留有“素土”夹层将在路基和底基层形成一层软弱隔离层，给整个工程留有质量隐患。
②确保压实度和强度，施工现场要经常检测混合料的含水量，含水量过大时碾压易形成弹簧、翻浆，含水量过小时碾压易形成起皮、松散、裂缝。施工过程中不得随意减少碾压遍数。
（5）质量检测和质量要求
按规范要求检测混合料的含水量、石灰含量和无侧限抗压强度，测试成形底基层的压实度，检测外形尺寸和外观，报监理工程师验收。
2、水稳碎石基层
水稳碎石基层的施工流程见图4《水稳碎石基层施工工艺流程图》。
（1）施工准备
①技术准备
检测水泥、碎石等原材料，经试验室试配采用三种单粒级的碎石混合可配成要求的级配。按技术文件要求按不同的水泥剂量进行配合比试验，通过击实试验和强度试验，确定各组混合料的比例、最佳含水量和最大干密度。编制施工组织设计报监理工程师审批，组织相关人员进行技术交底，明确施工程序和操作规程。
②材料准备
按质量要求购进水泥、碎石，对其按规定频率进行质量检测。碎石应尽量选择同一料场加工的产品，采购的碎石按不同粒径分仓堆放，以利施工时掺配方便。本项目采用P.O32.5水泥，初凝时间大于3h以上，终凝时间在6h以上，但不大于10h，水泥采用散装和袋装两种，均在防雨、防潮的仓库中存放。
③作业现场准备
在已验收合格的底基层上施工放样，恢复路基中线与面层边线，并在边线外侧0.3m处设指示桩，经水准测量在其上标出基层的设计标高，清理低基层表面的浮土，并洒水湿润。
    ④机械准备
配备施工机械，做好拌和机、摊铺机和压路机等设备的保养，并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。摊铺机现场就位后空机试运行，调试拌和站。拌和机所有料斗、水箱、罐仓的电子动态计量器经计量部门进行计量标定，根据试验室提供的材料配合比调整输料带的电机转速，确定各料斗的转速与流量关系，通过试拌、调整使各种材料配料数量符合要求。
（2）试验段施工
提交试验段的施工方案，经监理工程师批准后进行试验段的施工，试验段长度为200m左右。试铺段要解决的主要问题如下：
①调试拌和机，检查混合料拌和的均匀性，并调整拌和机的产量。验证混合料的配合比例，试验混合料因时间的延迟而对成型路面强度的影响。
②调整摊铺机的各项参数，确定合适的铺筑厚度，确定碾压工艺。
③拌和、运输、摊铺和碾压机械的协调和配合，确定每一作业段的合适长度。
当试铺路面的项检测结果都符合规定后，编写试铺总结，提出正式施工方案，经监理工程师批准后即作为申报正式开工的依据。
（3）基层正式施工［4］22
清除底基层表面的浮土、积水等，并洒水湿润。开始摊铺的前一天要进行测量放样，按摊铺机宽度与传感器间距，根据松铺系数设置好导向控制线。
①混合料的拌和
每天开始搅拌前应检查拌和机械的性能是否良好，检测料堆断面的材料级配、集料的含水量，计算当天的施工配合比，出料后定时检查混合料的配合比。每日施工完成后，根据当日施工的数量校核各种材料用量。
②混合料的运输
运输车辆数量一定要满足拌和出料与摊铺的需要，并略有富余。应尽快将拌成的混合料运送到铺筑现场，车上的混合料应覆盖，减少水分损失。
③混合料的摊铺
摊铺前应检查摊铺机运转情况，调整好传感器臂与导向控制线的关系；严格控制基层厚度和高程，保证路拱横坡度满足设计要求。
摊铺机宜连续、低速度摊铺，禁止摊铺机停机待料。混合料摊铺应采用两台摊铺机梯队作业，一般间距在5m～10m，一前一后应保证速度一致、摊铺厚度一致、松铺系数一致、路拱坡度一致、摊铺平整度一致、振动频率一致等，两机摊铺接缝应平整。
④混合料的碾压
每台摊铺机后面，应紧跟双钢轮压路机、三轮或振动压路机、轮胎压路机进行碾压。碾压段落必须层次分明，设置明显的分界标志。
碾压应遵循试验路段确定的程序与工艺，压实时，可以先稳压→开始轻振动碾压→再重振动碾压→最后胶轮稳压，压至无轮迹为止。碾压宜在水泥初凝前及试验确定的延迟时间内完成，碾压完成后用灌砂法检测压实度。
为保证基层边缘强度，应有一定的超宽，要特别注意桥头搭板前混合料的碾压。
⑤横缝设置
混合料摊铺时，必须连续作业不中断，如因故中断超过水泥初凝时间时，则应设横缝；每当基层通过桥涵时，横缝应设在桥头搭板尾端。
横缝应与路面车道中心线垂直设置，每次摊铺的段尾按正常要求碾压，下一段落施工时，用切缝机切除段尾的1m～2m后，再开始下一段落的摊铺。
⑥养生及交通管制
碾压完成检测合格后立即应封闭交通，覆盖养生，覆盖物应保证饱水后4h内处于湿润状态。用洒水车洒水养生时，不得破坏基层结构。养生期为7d，养生期间应保持水稳碎石表面湿润，养生期满后应尽快施工下封层，养生期间禁止重型车辆通行。
（4）关键施工工序
基层施工要防止原材料不合格、配合比不准确、摊铺不平整、集料离析、碾压不密实、接缝不平整等质量问题发生，避免形成松散、裂缝、弹簧、强度不合格等质量缺陷。
①尽可能的保证混合料配比准确，减小和标准试验的离差。对进场的每一批原材料要进行检测，单粒级碎石级配变化时，要及时调整配比。发现配比异常时应及时调整或停止生产。禁止为提高混合料的强度而加大水泥用量。
②配专人检查摊铺厚度和集料离析情况，发现问题随时通知摊铺操机作手调整。
③强度和压实度是水稳碎石的关键指标，每天上、下午抽检一次无侧限抗压强度。及时碾压，边碾压边检测压实度，严禁超时碾压。
④水稳碎石基层7d龄期应能取出完整的钻件，如果取不出完整钻件，则应找出不合格界限，进行返工处理。对拌和不合格、碾压时出现弹簧和超过水泥初凝时间仍未碾压合格的混合料应铲除丢弃。对成型后经检测压实度或强度不合格的段落应返工重新铺筑。
⑤水稳碎石基层的施工期应在当日最低气温在5℃以下前结束施工。
（5）质量检测和质量要求
按规范要求检测混合料的配合比和无侧限抗压强度，测试成形基层的压实度，检测外形尺寸和外观，报监理工程师验收。
3、沥青下封层
沥青下封层对半刚性基层起到养生、防水和加固的作用，是基层的临时磨耗层，在整个路面结构中也是粘结和应力吸收薄膜层。按设计要求，本项目下封层采用乳化沥青撒布石屑。采用单幅沿路层铺法施工，施工应在雨季前及气温高于10℃时。
下封层的施工流程见图5《沥青下封层施工工艺流程图》。
（1）施工准备
①技术准备
检测乳化沥青和石屑质量，编制施工组织设计报监理工程师审批，组织相关人员进行技术交底，明确施工程序和操作规程。
②材料准备
按要求购进乳化沥青和石屑，对其按规定频率进行质量检测。按技术文件要求，为保证级配稳定，石屑料源应尽量选择同一料场加工的产品。
③作业现场准备
对已验收合格且龄期达到7d的基层上施工放样，恢复路基中线与面层边线，清理基层表面浮土和松散的集料，并洒水湿润。
④机械准备
配备施工机械，做好开工前的保养、试机工作，并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。检查沥青洒布车的油泵系统、输油管道、油量表等，检查集料撒布机的传动和液压调整系统。
（2）试验段施工
提交试验段的施工方案，经监理工程师批准后进行试验段的施工，试验段长度为200m左右。试铺段主要解决乳化沥青喷洒和石屑洒布方法，确定乳化沥青喷洒速度及洒油量，确定集料撒布下料间隙及数量。明确碾压工艺，合理调配辅助人员的数量。对试验段的施工进行总结，编制正式开工报告，报监理工程师批准后方可正式施工。
（3）正式施工
①基层顶面清扫
先用空压机将基层表面浮灰吹除，再用水车和高压水枪将基层顶面冲洗干净。
②喷洒乳化沥青
在保证基层表面洁净后，用沥青洒布车喷洒乳化沥青，洒布行驶速度不宜过快，宜控制在2.5km/h之内。保证沥青洒布的均匀性，起步及终止时必须采取措施避免喷量过多或过少，横向搭接处应调整好宽度，避免搭接处喷量过多或漏洒现象，若局部喷洒过多或漏喷则应采用人工进行适当清除或补洒。 

③撒布集料
每段乳化沥青喷洒后，立即用集料撒布机撒布集料。撒布车应在喷洒乳化沥青的基层上倒车撒布，车速不宜过快，在接头处撒布时宜提前开启出料口，在乳化沥青未喷撒的接头处应提前关闭出料口，对撒布不到位的区域应及时用人工补料，确保撒布均匀。
④碾压
集料撒布后，应立即用轮胎压路机进行碾压2～4遍，碾压速度宜控制在2.5km/h左右，整个碾压过程应在乳化沥青破乳之前完成。
⑤封闭交通养生
碾压结束后应封闭交通养生，7d后方可允许车辆慢速通行，行车速度不得超过20km/h，严禁在下封层上进行急刹车或停车掉头。
（4）关键施工工序
①为保证下封层与基层粘结牢固，基层表面应冲洗干净、干燥。
②石屑应选择坚硬、粗糙、耐磨、洁净的集料。
③乳化沥青喷洒数量应准确控制，对每一施工段落均要实行总量校核。
（5）质量检测和质量要求
下封层施工结束7d后，应按规范进行渗水检测、刹车试验及外观检查，发现质量问题及时补救。
4、沥青面层
沥青面层是本项目的施工重点，沥青面层设计为3层，下面层为7cm厚AC-25、中面层为6cm厚AC-20（SBS改性沥青）、上面层为4cm厚AK-13（SBS改性沥青），总厚17cm。按层铺法分三层单幅施工。
沥青面层的施工流程见图6《沥青面层施工工艺流程图》。
（1）施工准备
①技术准备
试验室的人员和设备均按技术文件的要求配备，检测沥青、集料、填料等原材料，进行沥青混合料配合比试验，沥青混合料按规范要求进行三阶段混合料组成设计。编制施工组织设计报监理工程师审批，组织相关人员进行技术交底，明确施工程序和操作规程。
    ②材料准备
按要求购进原材料，对其按规定频率进行质量检测。碎石应尽量选择同一料场加工的产品，采购的碎石按不同粒径分仓堆放，以利施工时掺配方便，为保证沥青混合料生产的效率，减少集料的含水量，集料的仓库均设雨棚防水。矿粉在储存罐中存放，普通沥青和改性沥青采用不同的储油罐存放。
③作业现场准备
在已验收合格的下封层上施工放样，恢复中线与面层边线。每层面层施工前应检查下一结构层的工程质量情况，对下一结构层质量缺陷应按规定进行处理；对下一结构层表面应进行彻底清扫，严禁层间污染；对下面层与中面层之间和中面层与上面层之间，应均匀喷洒粘层沥青，粘层的施工工艺同沥青下封层乳化沥青的喷洒施工工艺。
    ④机械准备
配备施工机械，做好开工前的保养、试机工作，并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。摊铺机现场就位后空机试运行，调试拌和楼的机械运转。拌和楼所有料斗、罐仓的电子动态计量器经计量部门进行计量标定，根据试验室提供的材料配合比调整输料带（器）的电机转速，确定各料斗的转速与流量关系，配合试验室做好生产配合比设计和生产配合比验证阶段的试拌工作。
（2）铺筑试铺路面
沥青各面层开工前均进行试拌和试铺，试铺段选在主线直线段，长度不少于300m。沥青面层目标和生产配合比设计完成后，将配合比设计报告、试铺方案等技术资料提交监理工程师审查。经监理工程师审查批复后，方可进行试铺段施工。
试铺路段路面施工分为试拌和试铺两个阶段，需要决定的内容包括：
①根据各种机械的施工能力相匹配的原则，确定适宜的施工机械，按生产能力决定机械数量与组合方式，了解施工产量及作业段的长度。
②通过试拌确定拌和楼的操作方式，验证沥青混合料的配合比设计和沥青混合料的技术性质，决定正式生产用的矿料配合比和油石比。
③通过试铺确定摊铺机的操作方式，选择适宜压实工艺，验证沥青面层的松铺系数。
④确定施工组织及管理体系，确定人员、机械设备、检测的配合方式。
试铺要严格按部颁标准JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》规定操作。在试铺过程中，检查施工工艺、技术措施是否符合要求，测温、观色、取样检查各种技术指标，修订施工组织计划。各层试铺段，力争一次铺筑成功，使试铺段面层成为正式路面的组成部分，否则应予铲除。试铺段路面的检查频率应比正常施工时适当增加，各项技术指标均符合规定后，提交试铺总结及生产配合比的验证报告，编制正式开工报告，报监理工程师和业主审查同意后再正式大面积开工。
（3）正式施工［5］
①沥青混合料的拌制
根据验证的生产配合比准确配料，沥青和集料加热，混合料搅拌，拌和楼每盘混合料的生产周期不宜少于45s，改性沥青混合料不宜少于60s。检测沥青混合料的出厂温度和混合料的均匀性。
混合料不得在储料仓中长时间储存，以不发生沥青析漏为度，贮存过程中混合料温降不得大于10℃，普通沥青混合料的贮存时间不得超过10h，改性沥青混合料不得超过5h。
定期对拌和楼的计量和测温器件进行校核，每天结束后，用拌和楼打印出的各种材料的用量，计算平均施工级配和油石比，与设计结果进行校核，并按每天产量计算面层的平均厚度。对照上述检测数据和混合料马歇尔试验及抽提筛分试验结果，及时进行合理调整。
②沥青混合料的运输
检测沥青混合料的出厂温度和运到现场温度。运料车应有良好的篷布覆盖设施，以便保温或避免污染环境。沥青混合料的运量应比拌和能力和摊铺数量有所富余，摊铺机前方应有五辆运料车等候卸料。
连续摊铺过程中，运料车在摊铺机前10cm～30cm处停驻，不得撞击摊铺机。卸料过程中运料车应挂空档，靠摊铺机推动前进。
③沥青混合料的摊铺
连续稳定地摊铺是提高路面平整度最主要措施。摊铺速度应根据拌和楼的产量、施工机械配套情况及摊铺厚度、摊铺宽度而定，做到缓慢、均匀、不间断地摊铺。
下面层摊铺厚度采用钢丝引导的高程控制方式，中、上面层采用非接触式平衡梁控制厚度。采用两台摊铺机摊铺施工，靠中央分隔带侧摊铺机在前，两台摊铺机摊铺层的纵向接缝，应采用斜接缝，避免出现缝痕，两台摊铺机距离不超过20m。摊铺机接料斗要连续供料，熨平板的挡板前混合料的高度在全宽范围内应保持一致，避免摊铺层出现离析现象。
检测松铺厚度是否符合规定，以便随时进行调整。两台摊铺机熨平板的振捣压实装置要采用适宜、同样振动频率和振幅，以提高路面的初始压实度。
摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除未压成型的混合料。
④沥青混合料的压实成型
压路机的数量应满足现场施工要求，初压应在混合料不产生推移、开裂等情况下尽量在摊铺后较高温度下进行。碾压应遵循紧跟、匀速、慢压、高频、低幅、少水的原则，对松铺厚度、碾压顺序、碾压遍数、碾压速度及碾压温度应设专岗检查并记录。
碾压时应将驱动轮朝向摊铺机，从外侧向中心碾压，在超高路段则由低向高碾压，在坡道上应将驱动轮从低处向高处碾压。碾压路线及方向不应突然改变，压路机起动、停止必须减速缓行，压路机折回不应处在同一横断面上。要对初压、复压、终压段落设置明显标志，便于司机辩认，使面层做到既不漏压也不超压。
压路机轮上应喷洒或涂刷含有隔离剂的水溶液，喷洒应呈雾状，数量以不粘轮为度。
在当天碾压的尚未冷却的沥青混凝土层面上，不得停放压路机或其他车辆，并防止矿料、油料和杂物散落在沥青层面上。压实完成12h后，方能允许施工车辆通行。
⑤施工接缝的处理
纵向施工缝采用两台摊铺机成梯队联合摊铺的方式纵向接缝，采用斜接缝。在前部已摊铺混合料部分留下10cm～20cm宽暂不碾压，作为后摊铺机高程基准面，并有5cm～10cm左右的摊铺层重叠，以热接缝形式在最后作跨接缝碾压以消缝迹。
横向施工缝采用平齐切缝的方式接缝，相邻两幅及上下层的接缝均错位1m以上。
⑥桥面纵向碎石盲沟的布设
桥面沥青下面层施工完毕后，沿泄水孔布设纵向碎石盲沟，泄水孔铸铁管安装时，应将铸铁管周围的沥青混合料清除干净，以利桥面沥青层下渗水的及时排出。
⑦养护及交通管制
路面面层施工完成后，应等路面温度下降到50℃后方可开放交通，改性沥青路面要求施工2d～3d后才能开放交通。为防止污染路面，施工车辆的轮胎应清洗干净后才允许上路行驶。
（4）关键施工工序
①要控制集料和填料的质量，从源头抓起，对不合格的矿料，不准运进拌和厂。堆放各种矿料的地坪必须硬化，避免材料被污染；各品种材料间应用墙体隔开，以免相互混杂。
②严格按生产配合比拌制混合料，准确控制油石比、矿料级配。
③尽量避免混合料运输和摊铺时产生离析，摊铺时轻微的集料离析，可用人工找补或更换混合料，缺陷较严重时应予铲除，并改进摊铺工艺。
④沥青混合料的压实是保证沥青面层质量的重要环节，尽可能高温状态下开始碾压，不得等候，不得在低温状态下反复碾压，防止磨掉石料棱角、压碎石料，破坏石料嵌挤，碾压温度应符合规范要求。
⑤严格控制混合料各阶段的温度。
（5）质量检测和质量要求
试验检测工作对于指导面层施工和控制施工质量至关重要，在面层的整个施工过程中，从原材料、混合料拌和、摊铺及碾压成型试验人员均要跟班检测，为工程质量动态管理提供依据。每台拌和楼每天上午、下午各取一组混合料试样做击实试验、马歇尔试验和抽提筛分试验，检验油石比、矿料级配和混合料的物理力学性质；每周应检验1～2次残留稳定度。摊铺成型的每一层面层还应检测外形尺寸、外观，上一道工序未经检测验收合格，不得进入下一道工序施工。
5、水泥混凝土路面
水泥混凝土路面主要在收费站收费广场，本项目设计厚度为30cm，设计弯拉强度为5.0 MPa。采用混凝土集中厂拌、小型机具单层铺筑法施工。
水泥混凝土路面施工流程见图7《水泥混凝土路面施工工艺流程图》。
（1）施工准备
①技术准备
检测水泥、砂、碎石等原材料，完成水泥混凝土路面配合比试验。编制施工组织设计报监理工程师审批，组织相关人员进行技术交底，明确施工程序和操作规程。
    ②材料准备
按要求购进原材料，对其按规定频率进行质量检测。碎石应尽量选择同一料场加工的产品，采购的碎石按不同粒径分仓堆放，采用袋装水泥防雨料库储存。
③作业现场准备
对已验收合格的下封层上施工放样，恢复中线与面层边线，清理下封层上表面的灰尘和散落的石屑。检查下封层的完整性与基层表面的粘结性，对局部基层外露和下封层两侧宽度不足部分应按下封层施工要求进行补铺。
    ④机械准备
做好开工前的保养、试机工作，并保证在施工期间一般不发生有碍施工进度和质量的故障。调试混凝土拌和站，拌和站所有料斗、水箱、罐仓的电子动态计量器经计量部门进行计量标定。根据试验室提供的材料配合比调整输料带（器）的电机转速，确定各料斗的转速与流量关系，使各种材料配料符合要求，拌和站试拌混凝土，并检测其性能。
（2）摊铺施工［6］
①支立模板
　　清扫下封层上的杂物及浮土，模板按预定位置固定在下封层上，模板顶面用水准仪核查其标高，模板高度与路面高度相齐平。支立好的模板要与下封层紧贴，并且牢固，填塞模板底部与下封层的间隙，以免混凝土振捣时漏浆。在需要安装传力杆位置上安装传为杆。
②混凝土的制备与运输
　　拌制混凝土时要准确掌握配合比，进入拌和机的砂、石料、水和水泥须数量准确，特别要严格控制用水量，每天拌制前，测量砂、石材料的含水量，调整拌制时的实际用水量。混凝土运输运距均在10km以内，用自卸汽车运输。
③混凝土的摊铺与振捣成型
　　运至浇筑现场的混凝土，直接倒向安装好模板的路槽内，并用人工均匀摊平，有明显离析时应重新拌匀。
　　先用插入式振捣棒振捣，再用平板振捣器纵横交错全面振捣，然后用振动梁振捣拖平，有钢筋的部位，振捣时要防止钢筋变位。振捣时应辅以人工找平，并应及时检查模板，如有松动应及时固定。在振捣过程中，多余的混凝土应随着振捣梁的行走前进而刮去，低陷处应补足振实。为了使混凝土表面平整密实，用铁滚筒再进一步整平。
④抹面收光及表面刻槽
　　在混凝土整平后10分钟左右即进行抹面，采用电动磨面机先粗光后精光。经强度试验，当混凝土抗压强度达到40%时，用刻槽机在混凝土表面进行横向硬刻槽，槽深5mm，宽3mm。
⑤路面接缝
    水泥混凝土路面纵缝、横缝和胀缝用均钢筋设传力杆。接缝用切缝机切缝或扩缝后，及时填灌接缝料。
⑥养护及交通管制
　　当混凝土表面有相当硬度时，一般用手指轻压无痕迹，就可用湿草垫或湿麻袋覆盖，洒水养护时应注意水不能直接浇在混凝土表面上。每天用洒水车勤洒水养护，保持草垫或麻袋湿润，养生期间禁止车辆通行。
⑦拆模
　　拆模时先取下模板支撑、铁钎等，慢慢向外撬动模板，切勿损伤混凝土板边，拆下的模板应及时清理保养并放平堆好，防止变形，以便转移他处使用。
（3）质量检测和质量要求
按要求控制原材料的质量，施工过程中随时检测混凝土合易性，按规定检测弯拉强度，成型后的水泥混凝土路面检测几何尺寸和外观。
6、附属工程
（1）路缘石
路面基层施工结束后，在水稳碎石拌和场设立水泥混凝土搅拌站，为水泥路面、硬路肩压顶和沿线施工提供混凝土。路缘石在厂内预制，路缘石为25MPa混凝土。检测原材料并完成混凝土配合比设计，编制施工组织设计报监理工程师审批，先预制样品，经监理工程师验收认可后再批量预制，待路面下封层施工结束后即进行现场安装，混凝土强度严格按设计要求控制，现场安装时要求路缘石底部座浆，线形顺直。
（2）硬路肩压顶
硬路肩压顶为混凝土集中厂拌、现场浇筑施工。混凝土为强度20MPa，待路面上面层施工结束后即进行现场浇筑。检测原材料并完成混凝土配合比设计，编制施工组织设计报监理工程师审批，首先施工50m的标准段，经监理工程师验收认可后再全面施工，水泥混凝土搅拌站要控制好混凝土的强度和坍落度，现场浇筑时要保证混凝土平整密实，线形平顺。硬路肩压顶施工时要做好路面保护工作，防止施工污染。
（八）工程质量保证措施
1、工程质量保证体系
本标段工程实行质量终身责任制，按公司贯彻ISO90002质量体系的要求实施全面质量管理。建立本项目质量保证体系，严格执行质量体系文件的规定，严格标准，精心施工，对施工整个过程实施全面质量控制，实现本标段的质量目标，质量保证体系详见图8《质量保证体系框图》。
2、工程质量组织保证措施
（1）质量管理组织机构
项目经理部成立质量管理领导小组，由项目部经理任组长，项目部总工程师、项目部各有关业务部门人员和各工程队队长、专业工程师、质检人员参加，形成内外贯通、纵横到位的质量管理组织机构，项目部总工程师负责日常质量管理工作，详见图9《质量管理组织机构框图》。
（2）质量管理责任制
根据质量创优目标和“质量终身责任制”建立岗位责任制，明确每个部门、单位和个人的质量目标和责任，签定质量责任状，使每个人树立质量意识，严格按程序施工，确保工程质量。
3、工程质量技术保证措施
（1）把好技术交底关
    技术人员必须熟悉施工图纸和技术要求，了解设计意图，明确施工重点和难点。每项分项工程施工前，均要有技术人员层层技术交底，直至每个工班组，应使操作人员领会各项技术要求。
（2）严格实施质量自检
强化质量检测手段，按规定设置工地试验室、测量队，选用有质量管理经验的人员承担试验检测工作，以保证检测数据的真实性和准确性。每道工序均按规定自检，各分项工程要按基本要求、实测项目和外观鉴定进行自检，对工程质量进行自我评定，经自我评定合格后再报监理单位验收［7］。
（3）坚持标准化管理
施工中推行全方位的标准化管理，彻底消除质量通病。把好技术复核关，关键技术工作还须评审，做到按设计图纸、规范、规程和标准施工；把好材料验收关，严格控制原材料质量；把好操作程序和工序交接关，严格按操作规程施工，工序交接检查要按标准进行；把好质量评定关，质量检查评定达不到标准的工程，坚决推倒重来，直到达标为止。
（4）科学编制施工技术方案
各种新工艺、新技术和每项分项工程施工前均要编制施工技术方案，编制施工方案时要多方征求意见，特别是一线操作人员，力求施工方案切实可行。施工方案通过工艺试验，要根据运行情况适时调整，使其更具操作性、更科学合理。
4、关键施工工序的质量保证措施
针对本工程的关键工序以及质量关键部位，建立质量控制点。从材料、技术、设备到工序，实施预测预防，进行超前控制，防患于未然，以保证每一分项工程和每个关键工序控制点的施工质量。本标段的关键工序以及质量关键部位在第一次实施前，均安排试验段或标准段进行工艺试验，优选施工参数，试验段或标准段成功后再进行正式施工。
（九）保证工期的主要措施
1、保证工期组织机构
选择具有路面施工经验的管理和技术人员组成项目管理机构，并配备专业化施工队伍，提前进场，充分细致做好开工前的各项工作准备，按照总工期目标，制定详细的分段工期控制计划。成立由项目经理任组长，有关人员参加的保证工期领导小组。健全岗位责任制，从组织上、制度上、措施上保证总工期的实现，生产副经理负责保证工期的日常管理工作，保证工期组织机构详见图10《保证工期组织机构框图》。
2、保证工期的管理措施
建立岗位责任制，强化施工管理实行工期目标管理，签订工期计划责任状，明确各级管理人员的职责，将工期进度纳入项目的考核范围。各职能部门按工序分工把守，围绕工期制定进度计划、工作计划。提前完成施工准备工作，实行工期动态管理，了解各项目进度情况，加强施工调度指挥与协调工作，对未完成进度计划的查明原因，制订改进措施，使工程进度按计划进行，做到旬保月，月保总工期。
3、保证工期的技术措施
优化施工方案，科学组织施工，根据工程的技术难点和环境特点，精心细化实施性施工组织设计，积极推广新技术以高生产效率。合理安排工序，紧紧抓住关键工序不放，正确处理各工序之间的矛盾。
4、保证工期的资源供应措施
按照进度要求，处理好工期与质量、成本的关系，合理配置资源。按工作内容和进度要求适时调整各生产资源供应，对关键工序从劳动力、机械设备、资金、后勤保障等方面重点投入。

5、关键工序工期保证措施
（1）精心编制关键工序的实施性施工组织设计，科学合理地安排各工序的工作时间，并根据实施情况及时优化。
（2）二灰土底基层为本标段的施工起点和难点，应及早开工并提交出合格的路段，为后序工作提供工作面。沥青面层为本标段的施工重点，项目部将从人、财、物安排上全力确保沥青面层的正常施工。
（3）实行工期、质量、安全目标管理统一管理。每道工序有专业技术人员跟班作业，力争不发生返工、报验不合格等现象。在各关键工序计划中要适当留有返工处理的时间，并考虑因其他项目配合不当的延误，以确保工程总体的施工顺利进行。
（十）安全保证措施
依据安全生产以及劳动保护等有关法律法规，按公司贯彻OHSAS18001职业健康/安全管理体系运行，针对本工程的具体情况，制定保证施工安全的主要措施，作为项目执行过程中实施安全工作的标准和要求。
1、安全保证组织机构
本标段实行项目经理部、工程队、作业班（组）三级安全管理，各级第一管理者亲自抓安全。项目经理部成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，机械副经理负责安全生产日常管理工作，各作业层成立相应的安全管理机构，配齐专职安全员，组成安全管理组织体系机构，祥见图11《施工安全保证组织机构框图》。安全生产领导小组负责制订安全工作计划，建立本标段的安全生产制度，层层签订安全责任状，组织安全检查监督，分析安全形势，研究和解决施工中存在的安全问题，把不安全因素消灭在萌芽状态。
2、主要安全生产保证措施
（1）加强安全教育，提高全体施工人员的安全意识
安全教育经常化、制度化，开工前进行系统安全教育，开工后抓好安全教育和定期培训，各工种按规定持证上岗。通过安全竞赛、现场安全标语、图片等宣传形式，增强职工、民工的安全意识和安全生产的自觉性，时时处处注意安全。
（2）科学施工，完善安全生产操作规程
施工组织设计、施工方案、作业方法要科学合理，每个分项工程都要制定完善的安全生产操作规程。严格进行安全技术交底，按安全技术规则施工，防止各种违章指挥和违章作业行为的发生。在编制施工组织设计的同时，制订相应的安全技术措施，尤其是重点项目和关键部位工程在确定施工方案的同时，要制定切实可行的安全技术保证措施。
（3）突出重点，健全安全生产预报措施
为确保安全生产，分析本标段工程具体情况，要抓住重点，控制难点，不断调整控制方向，做好超前预防预控。本标段工程事故控制点有：①冬雨季车辆管理；②设备机具伤害事故。对事故控制点的管理要做到制度健全无漏洞、检查无差错、设备无故障、人员无违章、措施行之有效。
（4）抓住现场，坚持标准化管理
施工现场内各种机械设备、材料、临时设施、临时水电线路必须按施工总平面图合理布置，并且符合安全技术规则。积极开展建设安全标准工地活动，现场安全标识牌安放要醒目，做到现场布置标准化、临时防护标准化、安全作业标准化和安全标志标准化。
（5）保证机械设备安全作业
加强机械设备日常和定期检修维护，不带故障作业，不违章作业。油库设置要符合安全规程，并配备灭火器具。夜间施工、料场、施工区及道路需有足够的照明，在交通道口及转弯处设专人值班，负责交通运输安全。
（6）加强电源、火源管理
职工生活区、工地办公室、机具料库、拌和厂、配电室等临时构筑物设置布局合理，并配备防火器具。加强施工及生活用电管理，电气设备及线路配备电工经常检修，设备器具应有防雨措施。
（7）加强安全防护
设置安全防护标志，施工人员佩戴安全帽等保护设施上岗，脚手架、脚手板搭设牢固。
（8）确保人身及车辆设备的安全
抓好现场管理，坚持文明施工，保障人身、机械和器材的安全，机动车辆司机要加强安全教育，上公路的机动车辆遵守交通安全法规，确保行车安全，严防交通事故的发生。
（十一）冬季、雨季和夜间施工保证措施
1、冬季施工措施
（1）根据施工计划安排，本标段一般无冬季施工，只考虑初冬或季节突然降温有部分水稳碎石冬季施工。
（2）初冬来临或天气突然降温，当平均气温低于5℃时，水稳碎石采取冬季施工措施，对铺设好的水稳碎石基层表面要覆盖保温，养生期适当延长。
（3）对施工机械设备采取防冻保暖和防滑措施。
2、雨季施工措施
（1）施工安排上合理调配，二灰土底基层施工紧前安排，施工尽量在雨季之前完成施工。
（2）临时工程设计和施工充分考虑防雨要求，施工便道安排专人维护，降雨前后及时巡查排险，并设置明显的通行指示标志。
（3）雨季前对所有用电设备进行安全检查，落实防雨措施；对现场机械设备的停放做好安排，确保施工不因雨患影响正常进行。
（4）掌握每日天气情况，由当地气象部门定期提供旬、月气象预报，并据此合理进行施工安排，天气下雨不安排路面施工。
（5）雨季施工重点是做好施工段落的防水、排水工作。现场施工段落控制好施工层的路拱，遇急雨天气进行临时压实，减少雨水下渗。料厂事先设好排水沟，保证料厂内不积水。
3、夜间施工措施
根据施工计划安排，本项目不安排沥青面层夜间施工。根据总体进度进展情况，底基层和基层可能有夜间施工。
（1）夜间施工安全保证措施要到位，施工设备有专人看护，铺筑现场和拌和厂配备足够的照明设备。
（2）凡安排夜间施工时，必须有专职安全员和质量检查员要跟班检查，控制施工进度，确保施工质量和施工安全。
（3）施工中应保证员工的身心健康，防止职工疲劳过度，对夜间施工的职工，第二天要安排休息，做到不疲劳施工。
（十二）文明施工及环境保护措施
1、文明施工措施
（1）按招标文件要求建立标准化项目经理部，办公、生活和生产区域统一规划、管理。加强文明施工管理，严格按规范施工，全面推行施工标准化作业。设立图牌、标语等宣传标牌，营造文明施工氛围。
（2）开展文明施工竞赛活动，定期检查评比，规范现场管理，建立文明施工奖惩制度。
（3）自觉执行当地政府的规定，尊重地方民俗，形成团结、文明、礼貌的风尚，做好与相关单位的协作及配合，与当地政府和群众开展共建活动，积极推进两个文明建设。
（4）积极和有关部门配合，做好工程沿线的各种管线、道路和水利等设施的保护和处理工作，力争达到各方满意，不引发地方矛盾。
（5）杜绝野蛮施工，施工人员必须严格执行文明施工管理制度，保持施工现场及周围地段的整洁。设备、材料按指定地点存放，严禁乱堆、乱放。
2、环境保护措施
在施工过程中认真贯彻环境保护等法规，按公司贯彻ISO140001环保体系认证的要求运转，积极维护当地自然环境，最大限度地减少施工对自然生态的破坏。
（1）本着节约和可再利用的原则，严格控制物料和能源损耗，杜绝浪费，尽可能地降低施工对环境影响。
（2）靠近水源的施工，设置同水源隔离措施，避免污染水源。铺筑现场和拌和厂配备灭尘和除尘设施，尽可能地降低环境污染，建筑垃圾采用场地回填等措施再利用。
（3）废水、废油等废料按有关要求进行净化处理，避免直接排入农田、河流和渠道。
（4）驻地和施工现场的生活垃圾，集中堆放，定期清理至环保部门指定的场所。
三、结束语
通过施工组织设计的编制，可以预计施工过程中可能发生的各种情况，事先做好准备，为施工企业实施施工准备和工作计划提供依据。可以把工程的设计与施工、技术与经济、施工企业内部、施工企业与协作单位更紧密地结合起来。但每个工程项目的影响因素千差万别，每个因素的变动都将影响项目的施工，推广标准化、专业化、工厂化施工，通过企业间的合作，可将工程施工风险合理转移，降低施工企业风险损失的频率和减少损失程度［8］。
对于一个施工项目来说，如果施工组织设计编制得合理，能正确反映客观实际，符合建设单位和设计单位的要求，在施工过程中按预定计划实施控制，与计划一起形成一个有机的项目管理，才能保证目标的实现［1］183。
（一）施工组织设计的实施
编制完成施工组织设计，只是工程施工管理的一个开端，为实施工程项目的生产过程提供了一个可行的方案，需要在不断变化的施工过程中逐一落实，以达到预定的目标，也是考核其效果的过程。
对审批的施工组织设计，要逐级进行交底，将施工任务进一步分解，落实到每个生产部门直至工班组，使其详细地了解各自的工作内容和要求。还需要制定完善的管理制度，维持正常生产秩序，抓住施工的关键项目，采取相应的保证措施，逐一贯彻执行。在工程项目的施工过程中，搞好各生产要素的统筹安排，既要保证施工的均衡性和连续性，更要抓好重要项目的施工，才能保证工程质量和进度，提高劳动生产率，防止出现各种漏洞。
（二）施工组织设计的调整
施工组织设计是工程项目实施的指导性纲领文件，它的总体框架一般不宜随意调整，但任何一项工程项目的建设都是一个动态过程，由于在实际运行过程中施工条件的变化，如变更设计、其他配套工程项目的变化等，都将影响计划的实施，这就需要对施工组织设计实施过程诊断，采取调控措施。
工程项目的施工组织设计，在分部、分项工程施工时，还需要编制每个分部、分项工程的施工组织设计，使其更具操作性；施工技术对施工组织设计有决定性的影响，每个分项工程施工的变化也将影响总体施工组织设计的运行，因此，在编制施工组织设计时要充分考虑这一影响因素，特别是施工工期要留有余地，才能使施工组织设计编制的更科学、合理。
四、附相关图表
表1  计划工期及进度表
表2  主要机械设备用量表
表3  主要材料数量及使用计划表
图1  施工组织机构框图
图2  施工平面布置图
图3  二灰土底基层施工工艺流程图
图4  水稳碎石基层施工工艺流程图
图5  沥青下封层施工工艺流程图
图6  沥青面层施工工艺流程图
图7  水泥混凝土路面施工工艺流程图
图8  质量保证体系框图
图9  质量管理组织机构框图
图10  保证工期组织机构框图
图11  施工安全保证组织机构框图
参考文献
［1］成虎：《工程项目管理》，中国建材工业出版社2001年第2版。
［2］张起森：《公路施工组织及概预算》人民交通出版社1995年第1版，第32页。
［3］乔乃洪：《二灰土底基层的施工工艺及质量检测》，《江苏交通科技》2003年第1期，第35页。
［4］JTJ034-2000《公路路面基层施工技术规范》人民交通出版社，2000年。
［5］JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》人民交通出版社，2004年，第32页。
［6］JTG F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》人民交通出版社，2004年，第60页。
［7］JTG F80/1-2004《公路工程质量检验评定标准（土建工程）》人民交通出版社，2003年，第3页。
［8］姚玲珍 华锦阳：《工程经济学》，中国建材工业出版社2004年第1版，第245页。

[image: image1.emf]3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

分项工程项目开始日期 工期 结束日期

施工准备

2008.3.1 50 2008.4.20

底基层

2008.3.20 132 2008.7.30

基层

2008.4.20 193 2008.10.30

沥青下封层

2008.5.1 193 2008.11.10

中分带路缘石

2008.5.10 184 2008.11.10

沥青下面层

2008.6.20 153 2008.11.20

沥青中上面层

2009.3.20 163 2009.8.30

混凝土路面

2008.8.10 51 2008.9.30

交通设施

2008.4.1 141 2008.8.20

硬路肩压顶

2009.4.20 132 2009.8.30

线外路面

2009.5.10 112 2009.8.30

月份

    注：底基层同期完成路基横向排水管施工

表1  计划工期及进度表

年度

2008 2009


表2  主要机械设备用量表

	机械设备名称
	规格型号
	额定功率或容量
或吨位
	数量
	备注

	稳定土拌和机
	HP100S
	224 kw
	4台
	

	推土机
	T-175
	175 kw
	4台
	

	平地机
	CAT140
	140 kw
	2台
	

	平地机
	F205
	130 kw
	3台
	

	装载机
	ZL50
	3m3
	8台
	

	挖掘机
	
	1.20m3
	4台
	

	光轮压路机
	
	18~20t
	6台
	

	振动压路机
	C-25
	25t
	4台
	

	振动压路机
	YZ-18
	30t
	4台
	

	双钢轮振动压路机
	YZC-18
	8～18t
	3台
	

	双钢轮振动压路机
	CC-21
	8t
	2台
	

	轮胎压路机
	YL16-20
	16~20t
	4台
	

	轮胎压路机
	YL25
	25t
	3台
	

	小型振动压路机
	
	1.8t
	1台
	

	稳定土拌和站
	WBD300
	300t/h
	4套
	

	水稳碎石摊铺机
	ABG423
	8m
	5台
	

	强制式混凝土拌和站
	HZW25
	25m3/h
	1套
	

	沥青洒布车
	
	3～8m
	2辆
	喷洒宽度

	沥青混合料拌和楼
	ACP5000
	400t/h
	1套
	间歇式

	沥青摊铺机
	ABG423
	8m
	3台
	

	自动平衡梁装置
	
	
	4套
	非接触式

	切缝机
	
	
	1台
	

	沥青储存罐
	
	50t
	2套
	带循环搅拌装置

	自卸汽车
	
	15t
	30辆
	

	洒水车
	
	10t
	3辆
	

	空压机
	
	6 m3/min
	2台
	

	小型混凝土施工机具
	
	
	1套
	


表3  主要材料数量及使用计划表

单位：吨

	材料名称
	总量
	2008
	2009

	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度
	一季度
	二季度
	三季度

	石灰
	22750
	4550
	13650
	4550
	
	
	
	

	粉煤灰
	68500
	13700
	41100
	13700
	
	
	
	

	水泥
	33650
	
	14010
	14370
	4670
	　
	360
	240

	基层用碎石
	624470
	
	267630
	267630
	89210
	
	
	

	乳化沥青
	2640
	
	880
	1320
	440
	
	
	

	下封层碎石
	8400
	
	2800
	4200
	1400
	
	
	

	沥青
	14100
	
	2350
	7050
	4700
	
	
	

	面层碎石
	172780
	
	18230
	54690
	36460
	12680
	38040
	12680

	改性沥青
	8200
	
	
	
	
	1640
	4920
	1640

	混凝土碎石
	3160
	
	
	1060
	
	　
	1260
	840

	砂
	35140
	
	14160
	14860
	4720
	　
	840
	560



[image: image2]
图1  施工组织机构框图

[image: image3]
图2  施工平面布置图

[image: image4]
图3  二灰土底基层施工工艺流程图

[image: image5]
图4  水稳碎石基层施工工艺流程图

[image: image6]
图5  沥青下封层施工工艺流程图
   
[image: image7]
图6  沥青面层施工工艺流程图


[image: image8]
图7  水泥混凝土路面施工工艺流程图

[image: image9]
图8  质量保证体系框图

[image: image10]
图9  质量管理组织机构框图

[image: image11]
图10  保证工期组织机构框图


[image: image12]
图11  施工安全保证组织机构框图
　　

评阅意见：
　　根据我上次的评阅意见，你作了一定的修改，增加了必要的图表，很好。

　　但我仍然没有看见人员总用量统计表，这是很主要的，希望能补上，有些地方可以做出进一步的安排。
   建议将各个环节的工艺流程图放到正文里，不要以附录的形式出现。仅把计划横道图和施工平面图以附图的形式出现。
附属设施


（安全员）








沥青封层施工


（安全员）








沥青封层


（安全员）





基层施工


（安全员）








底基层施工


（安全员）








生活区


（安全员）








专  职  安  全  员





安全生产小组副组长：机械副经理





安全生产小组组长：项目经理





工  程  队  工  班  长








施  工  队  长








机械、材料、工程部部长








保证工期小组副组长：项目总工程师











保证工期小组组长：项目经理





工 程 队 工 班长








施工队长、专业工程师及质检员








测量队长、试验室主任








工  程  部  部  长








质量管理小组副组长：项目总工程师











质量管理小组组长：项目经理





竣工验收





完工工程结算





工程质量报表





完工数量汇总








完工数量签证





质量签证





工班自检





专职检查





监理





验收检查





构件预制





分部工程





分项工程





隐蔽工程





正式施工





技术准备





施工人员





设计文件资料





设计文件资料





水文地质调查





控制点核对





材料进场





施工方案





施工组织设计





设计单位





问题目经理





设计交底





项目质量组





材料试验





试验室





竣工资料整理





竣工报告





质量评定





质量缺陷处理





试验性施工





施工现场





现场核对设计





建立材料供应渠道





原材料





项目总工





内部质检





项目经理





公司工作组





刻纹、养生





切缝及填缝





混凝土试验





试机拌和








材料准备





批准配合比





混凝土配比设计





混凝土摊铺、振捣





混凝土生产





养生及拆模








抹面整形








下封层清理





安装模板及传力杆








测量放样








混凝土运输





机械安装





配合比调试





机械试运转





沥青混合料试验





试机拌和








改进措施





材料准备





批准配合比





沥青混合料配比设计





沥青混合料摊铺





沥青混合料生产








路面成型检测





沥青混合料压实





下封层清理





设高程引导线





测量放样








沥青混合料运输





机械安装





配合比调试





机械试运转





试验检测








养   生








碾  压








撒布集料








喷洒乳化沥青








作业面清扫








材料准备








准备底基层








混合料试验





配合比调试





机械安装





设高程引导线








批准配合比








调试、试拌





混合料配比设计





试验检测








养   生





接缝及调头处的处理





碾   压





摊铺混合料





混合料运输





拌和站拌和





测量放样








材料准备








准备底基层





材料准备





批准配合比








二灰土配比设计








准备下承层








试验检测





检查均匀度





检查调整含水量





养  生





接缝及调头处的处理








碾压成型





稳压、整形





路拌机拌和





布粉煤灰、石灰





路拌机粉碎土块





布  土








测量放样








沥青库





   修理





会议室





试验室





86m





汾灌高速公路主线（k20+500）





便  道





65m








155m





料 场 1








料 场 4








料 场 3








料 场 2








料 场 6





宿舍





宿舍





宿舍





宿舍





宿舍





宿舍





办公室





通道





通道





变压器





地磅








135m





80m





水稳碎石拌合站





沥青拌合站





料 场 5








料 场 4





料 场 3





料 场2





料 场 1





车  库





办公室





食  堂





   油库





附  属  工  程  队





水 泥 路 面 工 程 队





沥 青 面 层 工 程 队





下 封 层 工 程 队





基层工程队（两个工区）





底基层工程队（三个工区）





综 合 办 公 室





人  财  部





材  料  部





机  械  部





经  营  部





工  程  部





汾灌高速公路路面项目经理部








�这是正文了，应该取消





PAGE  
1

_1268921292.xls
Sheet1

		表1  计划工期及进度表

		年度								2008																				2009

		月份								3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月		4月		5月		6月		7月		8月		9月

		分项工程项目		开始日期		工期		结束日期

		施工准备		2008.3.1		50		2008.4.20

		底基层		2008.3.20		132		2008.7.30

		基层		2008.4.20		193		2008.10.30

		沥青下封层		2008.5.1		193		2008.11.10

		中分带路缘石		2008.5.10		184		2008.11.10

		沥青下面层		2008.6.20		153		2008.11.20

		沥青中上面层		2009.3.20		163		2009.8.30

		混凝土路面		2008.8.10		51		2008.9.30

		交通设施		2008.4.1		141		2008.8.20

		硬路肩压顶		2009.4.20		132		2009.8.30

		线外路面		2009.5.10		112		2009.8.30

		注：底基层同期完成路基横向排水管施工





Sheet2

		

		3/1/05		50		4/20/05

		3/20/05		132		7/30/05

		4/20/05		193		10/30/05

		5/1/05		193		11/10/05

		6/20/05		153		11/20/05

		3/20/06		163		8/30/06

		8/10/05		51		9/30/05

		4/20/06		132		8/30/06

		4/1/05		141		8/20/05

		4/20/06		132		8/30/06

		3/20/06		163		8/30/06

		开始日期		工期		结束日期

		3/1/05		50		4/20/05		50				50

		3/20/05		132		7/30/05		132				132

		4/20/05		193		10/30/05		193				193

		5/1/05		193		11/10/05		193				193

		5/10/05		132		11/10/05		184				184

		6/20/05		153		11/20/05		153				153

		3/20/06		163		8/30/06		163				163

		8/10/05		51		9/30/05		51				51

		4/1/05		141		8/20/05		141				141

		4/20/06		132		8/30/06		132				132

		5/10/06		163		8/30/06		112				112





Sheet3

		






